- Приложение N 2.1

- к Приказу Минэнерго России

- от "24" марта 2010 года N 114

- Утверждаю

- И.о. управляющего директора-

- первого заместителя генерального директора

- ____________________ В.В. Иванов

- "____" _____________ 20__ года

- М.П.

- Краткое описание инвестиционной программы

- ОАО «Тываэнерго» на 2015-2020 года.

Ориентирами инвестиционной программы Общества являются:

- повышение надежности энергоснабжения потребителей;

- создание технической возможности для присоединения энергообъектов потребителей к сетям «Тываэнерго»;

- проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе  за счет повышения энергетической эффективности работы оборудования и энергосбережения;

- снижение износа основных фондов.

Инвестиционная программа ОАО "Тываэнерго" на 2015-2020 гг. предусматривает освоение капитальных вложений без НДС в объеме 419 млн. руб., финансирование с НДС в сумме 474 млн. руб.

Источниками финансирования капитальных вложений являются:

Собственные средства на сумму 474 млн. руб., из них:

- Амортизация текущего периода – 394 млн. руб.;

- Прибыль от технологического присоединения  – 25 млн. руб.

- НДС к возмещению – 56 млн. руб.

Ввод основных фондов за период 2015-2020 гг. составит 433 млн. руб.

Реализация инвестиционной программы предполагает достижение следующих физических объемов:

- Ввод основных фондов – 75 МВА, 176 км.

Освоение и финансирование инвестиционной программы Общества представлена в табл. 1:

Табл. 1 (млн. руб.)

| ДЗО | Объем освоения (без НДС) |  |  |  |  |  | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ОАО "Тываэнерго" | 57 | 61 | 71 | 74 | 78 | 79 | 66 | 68 | 80 | 81 | 88 | 90 |

Перспективы развития отраслей экономики Республики Тыва, а также обеспечение жизнедеятельности населения, в первую очередь связаны с энергопотреблением. Новое строительство и реконструкция объектов сети позволяют увеличить надежность электроснабжения, создать резерв мощности, а значит, обеспечить возможность для технологического подключения новых потребителей. Программа развития ОАО «Тываэнерго» формировалась на основе планов развития Республики Тыва.

В инвестиционную программу входят следующие приоритетные инвестиционные проекты:

| ДЗО | Наименование | Вводимая мощность (МВА,км) |  | Год начала и окончания строительства |  | Сметная стоимость | Обоснование необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | км | год начала | год окончания |  |  |
| ОАО "Тываэнерго" | Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызылская" до ПС "Майналыг" | 0 | 4 | 2018 | 2019 | 38 | Повышение надежности схемы электроснабжения потребителей правобережного района г. Кызыла. Увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии, для присоединения потребителей перспективной застройки. |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | 16 | 0 | 2010 | 2018 | 32 | Повышение надежности схемы электроснабжения объектов в промышленном районе г. Кызыл. Выполнение Государственный контракта № 164-1/9584 от 06.03.2009г. с ГБУ РТ «УКС» в части технологического присоединения. |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | 16 | 0 | 2010 | 2016 | 34 | Повышение надежности схемы электроснабжения потребителей центрального района г. Кызыла. Снижение нагрузки ПС до допустимой по режиму N-1. |
|  | Реконструкции ПС 35/10 кВ «Птицефабрика» (замена силовых трансформаторов 1,6 МВА, 2,5 МВА на 2*10 МВА) | 20 | 0 | 2016 | 2018 | 41 | Повышение надежности схемы электроснабжения потребителей пгт. Каа-Хем. Планируемое расширение жилой застройки п.г.т. Каа-Хем, согласно плану развития территории. |

Начальник ДКС								Нестеров А.Н.