## Отчет
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы ОАО "Тываэнерго" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Заказчик продукции |  | Вид деятельности | Данные из ИПР | [5 empty] | Вид закупаемой продукции* | Наименование закупаемой продукции | Номер закупки из ПЗ | Номер Лота | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ПЗ в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС) | Планируемая (предельная) цена закупки по ПЗ в текущих ценах, тыс. руб. (с НДС) | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года. (без НДС) | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года. (с НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно ПЗ утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС* | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно ПЗ утвержденному на СД, тыс. руб. с НДС* | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (с НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого и среднего предпринимательства | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Количество участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (с НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Принадлежность победителя закупки к субьекту малого и среднего предпринимательства | Цена договора, тыс. руб. (без НДС) | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию без НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Сведения о конкурентной процедуре | [7 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Сведения о внеплановых закупках |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Номер договора | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Год Плана закупок | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров* | Примечание | Закупка проводится для субъектов МСП (если для МСП поставить: да) | Стадия проведения процедуры | Планируемая цена, квартал | Фактическая цена, квартал
|  |  |  | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/ программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность
| Юридическое лицо | Филиал/ подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [15 empty] | План | Факт | [17 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. (без НДС) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/протокол ЦЗК) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | План (по решению комиссии) | Факт
[46 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |  | 18. |  | 19. | 20. |  | 21. |  | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |  | 30. | 31. | 32. | 33. |  | 34. |  | 35. |  | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. |  | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62.
1. Новое строительство и расширение электросетевых объектов
1 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0,4кВ для потребителей до 15кВт, для льготных потребителей |  | 2016 |  | 9.09 |  | МТРиО | Поставка КТП с ТМГ | 16.2-11/1.2-0001 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 15815.74 | 18662.57 | 13443.38 | 15863.19 | Сравнительная матрица |  |  | 13443.381 | 15863.1896 | ВЗ | ООК | 54 | 3 | 1 | Фирма Синтез Н (ООО) | 1 | 12756.77 | 1 | Фирма Синтез Н (ООО) | 1 |  | 12330.508 | 14549.9994 | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | 1 | 12330.508 | 14549.9994 | 12330.508 |  |  | 31503150398 | etp.rosseti.ru | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2016-01-18 | 2016-03-03 | 2016-02-24 | 207.36/11.31503150398/3-2 |  |  |  |  | ЦКК | 2015-12-15 | 36 | 2016-03-23 | 2016-02-26 | 1.9.05.53-16 | 2016-03-23 | 2016-02-26 | 2016-03-27 |  | 2016 |  | Включена протоколом ЦКК № 36 от 15.12.2015 | нет | Договор | 4 | 1
[30 empty] | Научно-производственной предприятие «Центр реле и автоматики» (ООО) | 1 | 12780.365 |  |  |  | 12346.61
[30 empty] | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | 1 | 13443.381 |  |  |  | 12330.508
2 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ПС 110/10кВ" Вавилинская", Строительство 2-х цепной ВЛ 110 к ПС 110кВ "Вавилинская" |  | 2019 |  |  |  | Услуги | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электросетевого комплекса принадлежащего ОАО «Тываэнерго» ПС 110кВ Вавилинская с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С423-01/С424-01 | 16.1-11/1.1-0001 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 10744.22 | 12678.18 | 8326.77 | 9825.59 | Локальные сметы | 8326.77 | 9825.59 | 8326.77 | 9825.59 | ОЗП |  |  |  | 2 | [13 empty] | Интернет-адрес площадки 40.: etp.rosseti.ru; План 41.: 2015-12-30; План 44.: 2016-02-18; Факт 54.: 2016-03-09 |  | 2016-03-09 |  |  |  | 2016 |  | Плановая закупка 2016 года | да | Не объявлена | 4
3 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0,4кВ для потребителей до 15кВт, для льготных потребителей |  | 2016 |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ-110-5 | 16.2-11/1.2-0002 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 1856.52 | 2190.7 | 1578.04 | 1862.09 | Сравнительная матрица |  |  | 1578.048 | 1862.0966 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | 1 | ПРИОР (ООО) | 1 | 1137.84 | 0 |  | 2 | 1016.101 | 1000 | 1180 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1 | 1000 | 1180 | 1000 |  |  | 31603289718 | etp.rosseti.ru | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-03-31 | 2016-03-09 | 19.1/3.31603289718/3-2 |  |  |  |  | ЦКК | 2016-01-26 | 1 | 2016-04-20 | 2016-03-18 | 1.9.05.79-16 | 2016-04-20 | 2016-03-18 | 2016-04-17 |  | 2016 |  | Включена протоколом ЦКК № 1 от 26.01.2016 | нет | Договор | 1 | 1
[30 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 1 | 1318.8 |  |  |  | 1318.8
[30 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1 | 1536 |  |  |  | 1000
[30 empty] | Строительно-производственное предприятие-7 (ООО) | 1 | 1578.048 |  |  |  | 1578.048
4 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0,4кВ для потребителей до 15кВт, для льготных потребителей |  | 2016 |  |  |  | МТРиО | Поставка траверс ТМ-68 | 16.2-11/1.2-0003 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 2243.454 | 2647.27 | 1906.93 | 2250.18 | Сравнительная матрица |  |  | 1906.936 | 2250.1845 | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | 2 | Энергия (АО) | 1 | 1365 | 0 |  | 1 | 1365 | 325 | 383.5 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1 | 325 | 383.5 | 325 |  |  | 31603289713 | etp.rosseti.ru | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-03-31 | 2016-03-09 | 20.1/4.31603289713/3-2 |  |  |  |  | ЦКК | 2016-01-26 | 1 | 2016-04-20 | 2016-03-23 | 1.9.05.86-16 | 2016-04-20 | 2016-03-23 | 2016-04-22 |  | 2016 |  | Включена протоколом ЦКК № 1 от 26.01.2016 | да | Договор | 1 | 1
[30 empty] | Ахмаметьевский электромеханический завод (ЗАО) | 1 | 1698.169 |  |  |  | 1698.169
[30 empty] | НБЭ (ЗАО) | 1 | 1729.854 |  |  |  | 1729.854
[30 empty] | Дорспецпроект (ООО) | 1 | 512.837 |  |  |  | 512.837
[30 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1 | 398.272 |  |  |  | 325
[30 empty] | Монолит (ООО) | 1 | 846.186 |  |  |  | 846.186
[30 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1 | 945 |  |  |  | 389.745
[30 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1 | 1694.915 |  |  |  | 1694.915
[30 empty] | Тульский Электромеханический завод (ООО) | 1 | 1525.65 |  |  |  | 1525.65
[30 empty] | ЭПК (ООО) | 1 | 1353.926 |  |  |  | 1353.926
5 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ПС 110/10кВ" Вавилинская" |  | 2019 |  | 32 |  | МТРиО | Поставка трансформаторов ТДН-16000/110 для объекта нового строительства ПС 110 кВ "Вавилинсксая" | 16.2-11/1.2-0006 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 44666 | 52705.88 | 37966.1 | 44800 | Сравнительная матрица |  |  | 43034.03 | 50780.1554 | ЗЗЦ ОКП РС | ЗЗЦ ОКП РС | 9 | 5 | 1 | Группа "СВЭЛ (АО) |  | 42796.61 | [10 empty] | Номер процедуры 39.: 616555; Интернет-адрес площадки 40.: www.b2b-energo.ru; План 41.: 2016-02-25; Факт 42.: 2016-02-25; Факт 43.: 2016-03-09; План 44.: 2016-04-23; Факт 51.: ЦКК; Факт 52.: 2016-02-20; Факт 53.: 3; Факт 54.: 2016-05-13 |  | 2016-05-13 |  |  |  | 2016 |  | Включена протоколом ЦКК № 3 от 20.02.2016 | нет | Объявлена | 1
[30 empty] | ТЕХНОПРОМИМПОРТ (ООО) |  | 42990
[30 empty] | Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш (ЗАО) |  | 43000
[30 empty] | НБЭ (ЗАО) |  | 43016.948
[30 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) |  | 43034.03
6 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ПС 110/10кВ" Вавилинская", Строительство 2-х цепной ВЛ 110 к ПС 110кВ "Вавилинская" |  | 2019 |  | 32 | 14.2 | Услуги | Строительно-монтажные работы по объекту электросетевого комплекса принадлежащего ОАО «Тываэнерго» ПС 110кВ Вавилинская с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С423-01/С424-01 | 16.1-11/1.1-0002 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 569932.9 | 672520.822 | 441698 | 517605 | Локальные сметы | 441698 | 517605 | 441698 | 517605 | ООК |  |  |  | 2 | [13 empty] | Интернет-адрес площадки 40.: etp.rosseti.ru; План 41.: 2016-02-29; План 44.: 2016-05-14; Факт 54.: 2016-06-03 |  | 2016-06-03 |  |  |  | 2016 |  | Плановая закупка 2016 года | да | Не объявлена | 1
7 | ОАО "Тываэнерго" | ОАО "Тываэнерго" | 1 | Строительство ПС 110/10кВ" Вавилинская", Строительство 2-х цепной ВЛ 110 к ПС 110кВ "Вавилинская" |  | 2019 |  |  |  | Работы | Выполнение комплексных проектных работ по объекту: "ПС 110кВ Вавилинская с питающей 2-х цепной ВЛ 110 кВ С-423-01/С-424-01" | 16.2-11/1.1-0003 | 1 | Плата за технологическое присоединение | ОАО "Тываэнерго" | 10392 | 12262.56 | 8833.2 | 10423.18 | Локальные сметы |  |  | 8833.205 | 10423.1819 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | 1 | МРСК Сибири (ПАО) |  | 8833.205 | [10 empty] | Факт 47.: 5.2.5.; Факт 48.: ЦКК; Факт 49.: 2016-03-14; Факт 50.: 4; Факт 51.: ЦКК; Факт 52.: 2016-03-14; Факт 53.: 4; Факт 54.: 2016-03-15 |  | 2016-03-15 |  |  |  | 2016 |  | Включена протоколом ЦКК № 4 от 14.03.2016 | нет | Не объявлена | 1 | 1
Итого по "1. Новое строительство и расширение электросетевых объектов" | [15 empty] | 655650.834 | 773667.982 | 513752.42 | 602629.23 |  |  |  | 518820.37 | 608609.398 | [12 empty] | 13655.508 | 16113.4994 |  |  | 13655.508 | 16113.4994
2. Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов
Итого по "2. Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов" | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[30 empty] | Ремтехкомплект (ЗАО) | 1 | 54.1 |  |  |  | 54.1
[30 empty] | Поволжский Центр РТИ (ООО) | 1 | 56.97 |  |  |  | 52.966
[30 empty] | ТД Электроизоляционные материалы (ООО) | 1 | 58.645 |  |  |  | 51.695
[30 empty] | ТПХ Промрезинотехника (ООО) | 1 | 69.412 |  |  |  | 69.412
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) | 1 | 97.685 |  |  |  | 97.685
[30 empty] | ЗЭТО "ЭНКО (ООО) | 1 | 313.559 |  |  |  | 194.067
[30 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 1 | 341.8 |  |  |  | 194.915
[30 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1 | 343.266 |  |  |  | 343.266
[30 empty] | Производственно-Коммерческая Фирма Электрощит (ООО) | 1 | 286.183 |  |  |  | 286.184
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 350.364 |  |  |  | 350.364
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 363.479 |  |  |  | 363.48
[30 empty] | НБЭ (ЗАО) | 1 | 507.867 |  |  |  | 323.584
[30 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1 | 508.937 |  |  |  | 508.937
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 508.939 |  |  |  | 448.305
[30 empty] | Радиан (ЗАО) | 1 | 511.814 |  |  |  | 332.203
[30 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 1 | 535 |  |  |  | 535
[30 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 1 | 724.6 |  |  |  | 472.881
[30 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1 | 728.06 |  |  |  | 728.06
[30 empty] | НБЭ (ЗАО) | 1 | 113.338 |  |  |  | 89.932
[30 empty] | НБЭ (ЗАО) | 1 | 509.83 |  |  |  | 455.204
[30 empty] | Камский кабель (ООО) | 1 | 853.776 |  |  |  | 826.32
[30 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 1 | 4331.22 |  |  |  | 4331.22
[30 empty] | Камский кабель (ООО) | 1 | 4344.607 |  |  |  | 4214.529
[30 empty] | Кабельные муфты СТАНДАРТ (ООО) | 1 | 205.584 |  |  |  | 205.584
[30 empty] | Техэлектро СЗ (ООО) | 1 | 222.955 |  |  |  | 222.955
[30 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1 | 395 |  |  |  | 395
[30 empty] | ТПФ Монолит-Энерго (ЗАО) | 1 | 410.881 |  |  |  | 357.244
[30 empty] | Торговый Дом УралСервисЗапчасть (ООО) | 1 | 195.684 |  |  |  | 178.816
[30 empty] | Группа Компаний Автотехконтракт (ООО) | 1 | 202.787 |  |  |  | 202.787
[30 empty] | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СТАТУС АВТО (ООО) | 1 | 228.798 |  |  |  | 177.966
[30 empty] | Абаканский железобетонный завод (ООО) | 1 | 4174.093
[30 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1 | 4908.9 |  |  |  | 4908.9
[30 empty] | Строительно-производственное предприятие-7 (ООО) | 1 | 4914.34 |  |  |  | 3694.915
[30 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 1 | 4922.81 |  |  |  | 4922.81
[30 empty] | Белоярский мачтопропиточный завод (ОАО) |  | 4923.54 |  |  |  | 4176.704
[30 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1 | 4925.326 |  |  |  | 4925.326
[30 empty] | НПО ИЗОЛЯТОР (ЗАО) | 1 | 205.32 |  | НПО ИЗОЛЯТОР (ЗАО)
[30 empty] | Комета-Энергомаш (ЗАО) | 1 | 374.4
[30 empty] | ОЭнТ - Центр (ООО) | 1 | 129.75 |  |  |  | 129.75
[30 empty] | Группа СВЭЛ (АО) | 1 | 172.86 |  |  |  | 113.12
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 1142.134 |  |  |  | 1142.134
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 1151.709 |  |  |  | 804.237
[30 empty] | АИЗ (АО) | 1 | 169.677 |  |  |  | 120.89
[30 empty] | Торговый Дом Светоч (ООО) | 1 | 216.101 |  |  |  | 144.492
[30 empty] | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | 1 | 245.17 |  |  |  | 228.813
[30 empty] | Эл Т (ООО) | 1 | 4502.42 |  |  |  | 4502.42
[30 empty] | Сандак-Доржу В.С. (ИП ГК(Ф)Х | 1 | 4533.405 |  |  |  | 4448.657
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 676.497 |  |  |  | 528.813
[30 empty] | Ооржак Ольга Ивановна (ИП) | 1 | 8724.82 |  |  |  | 8724.82
[30 empty] | КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ (ООО) | 1 | 349.864 |  |  |  | 349.836
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) | 1 | 350.003 |  |  |  | 339.831
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 96.722 |  |  |  | 84.745
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 98.65 |  |  |  | 84.746
[30 empty] | Промэко (ООО) | 1 | 99.103 |  |  |  | 99.103
[30 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1 | 443.023 |  |  |  | 443.023
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) | 1 | 443.023 |  |  |  | 443.023
[30 empty] | ФСК (ООО) | 1 | 159.248 |  |  |  | 140.254
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 178.197 |  |  |  | 178.197
[30 empty] | Красэнергокомплекс (ООО) | 1 | 182.595 |  |  |  | 141.525
[30 empty] | Завод высоковольтного оборудования (ООО) | 1 | 1348.185 |  |  |  | 1348.185
[30 empty] | АвтоТехКонтракт-42 (ООО) | 1 | 190.985 |  |  |  | 190.985
[30 empty] | АРМАТА ГРУПП (ООО) | 1 | 230.487
[30 empty] | ПО Гарантия (ООО) | 1 | 1391.512 |  |  |  | 1013.739
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) | 1 | 1394.17 |  |  |  | 1394.17
[30 empty] | КОНЦЕПТ-ОЙЛ (ООО) | 1 | 1398.305 |  |  |  | 974.576
[30 empty] | ЮИК (ООО) | 1 | 198.258 |  |  |  | 198.258
[30 empty] | НПО ИЗОЛЯТОР (ЗАО) | 1 | 215.4 |  |  |  | 215.4
[30 empty] | Комета-Энергомаш (ЗАО) | 1 | 257.193 |  |  |  | 257.193
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) | 1 | 93.07 |  |  |  | 78.729
[30 empty] | Сибполимер (ООО) | 1 | 393.174 |  |  |  | 328.817
[30 empty] | Элит-Партнер-Плюс (ООО) | 1 | 88.78 |  |  |  | 88.779
[30 empty] | Группа "СвердловЭлектро (АО) |  | 135
[30 empty] | Объединенные Энергетические Технологии-Волга (ООО) |  | 149.186
[30 empty] | МАГНУС (ООО) |  | 155.7
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) |  | 155.711
[30 empty] | Магнус (ООО) | 1 | 423.776
[30 empty] | Элит-Партнер-Плюс (ООО) | 1 | 470.643
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) | 1 | 490.793
[30 empty] | Электрические заводы Энергомера (АО) | 0 | 856.31 |  | ГлавЭлектроСнаб (ООО) |  | 705.633
[30 empty] | Компания Элторг (ООО) | 1 | 939.4 |  | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО)
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 1062.18
[30 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 0 | 1062.28
[30 empty] | ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1 | 705.328 |  |  |  | 749.012
[30 empty] | Компания «Элторг (ООО) | 1 | 930.169 |  |  |  | 1097.6
[30 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | 1 | 936.822 |  |  |  | 1105.45
[30 empty] | СТРАЖ и К (ООО) | 1 | 93.7 |  | Производственная компания СПЕЦКОНТРОЛЬ (ООО)
[30 empty] | Производственная компания СПЕЦКОНТРОЛЬ (ООО) | 1 | 105.295 |  | Торг Пром Консалтинг (ООО)
[30 empty] | Торг Пром Консалтинг (ООО) | 1 | 112.257 |  | АСПЛОМБ (ООО)
[30 empty] | АСПЛОМБ (ООО) | 1 | 168.571 |  | Торговый Дом Светоч (ООО)
[30 empty] | Промышленная группа ЮГ (ООО) | 1 | 193.405 |  |  |  | 193.405
[30 empty] | Торговый Дом Светоч (ООО) | 1 | 225.105
[30 empty] | Торговый дом Светоч (ООО) | 1 | 146.423 |  |  |  | 146.423
[30 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1 | 757.627 |  |  |  | 592.372
[30 empty] | СтройКом (ООО) | 1 | 762.711 |  |  |  | 444.067
[30 empty] | Кызылпроект (ООО) | 1 | 790
[30 empty] | Первая объединенная шинная компания-Красноярск (ООО) | 1 | 1101.694
[30 empty] | ЦЕНТР СИБТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 1 | 1103.46
[30 empty] | ЭФЕС (ООО) | 1 | 249.254 |  |  |  | 214.406
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 270.832 |  |  |  | 270.832
[30 empty] | Центр смазок (ООО) | 1 | 686.06 |  |  |  | 686.06
[30 empty] | Современные смазочные материалы (ООО) | 1 | 692.792 |  |  |  | 692.792
[30 empty] | Точка Комп (ООО) | 1 | 175.424 |  |  |  | 175.424
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 191.729 |  |  |  | 191.729
[30 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1 | 280.18 |  |  |  | 193.54
[30 empty] | Евроинсталл (ООО) | 1 | 87.984 |  |  |  | 87.984
[30 empty] | ФСК (ООО) | 1 | 89.548 |  |  |  | 87.542
[30 empty] | СнабОптТорг (ООО) | 1 | 963.6 |  |  |  | 963.6
[30 empty] | Спецпромснаб (ООО) | 0 | 1086.44 |  |  |  | 1086.44
[30 empty] | ЭФЕС (ООО) | 0 | 1088.136 |  |  |  | 1088.135
[30 empty] | Первая объединенная шинная компания-Красноярск (ООО) | 0 | 1101.695 |  |  |  | 809.322
[30 empty] | ЦЕНТР СИБТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ (ООО) | 0 | 1103.46 |  |  |  | 812.711
[30 empty] | ТД СВЕТОЧ (ООО) |  | 95.682
[30 empty] | Магнус (ООО) |  | 95.682
ВСЕГО: | [15 empty] | 655650.834 | 773667.982 | 513752.42 | 602629.23 |  | 0 | 0 | 518820.37 | 608609.398 | [12 empty] | 13655.508 | 16113.4994 |  |  | 13655.508 | 16113.4994
* Виды закупаемой продукции:
ПИР – проектно-изыскательские работы
ГЭ – прохождение экспертизы проектов
АН – авторский надзор за ходом строительства
ТН – технический надзор за ходом строительства
СМР – строительно-монтажные работы
ПНР – пуско-наладочные работы
ГП – генподрядные работы (работы «под ключ»)
УС – услуги сторонних организаций по управлению строительством
МТРиО – поставка материально-технических ресурсов и оборудования
ОН – приобретение, аренда объектов недвижимости, включая услуги по юридическому сопровождению сделок, оформлению объектов недвижимости, а также возмещение убытков, связанных с использованием земельных участков под строительство
ИТ – покупка и техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, внедрение и сопровождение лицензионного программного обеспечения, корпоративных информационных систем
ТС – покупка, аренда транспортных средств и спецтехники, транспортные услуги
СБ – обеспечение безопасности и защита коммерческой, промышленной, финансовой, деловой и другой информации
ФО – отбор финансовых организаций в соответствии со статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Охрана – услуги сторонних организаций по охране имущества
Услуги – прочие услуги, не вошедшие в вышеперечисленные виды закупок
Работы – прочие работы, не вошедшие в вышеперечисленные виды закупок

## Списки (hidden)
Юридическое лицо | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Вид закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки (план, факт) |  | Интернет-адрес площадки | Стадия проведения процедуры
гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 11 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 21 | гр. 24 | гр. 25 | гр. 42 | гр. 62
ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | ПИР | Амортизация (амортизация отчетного года, неиспользованная амортизация прошлых лет) | ПАО "Россети" | Сводный сметный расчет | ООК | ООК | www.b2b-energo.ru | Не объявлена
ОАО "Тываэнерго" | Филиал - Алтайэнерго | 2 | ГЭ | Неиспользованная прибыль прошлых лет | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | Локальные сметы | ООК РС | ООК ЕП | www.utp.sberbank-ast.ru | Объявлена
| Филиал - Бурятэнерго | 3 | АН | Прибыль текущего года | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | ОА | ОА | etp.rosseti.ru | Исключена
| Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 4 | ТН | Себестоимость | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | Сравнительная матрица | ОКП | ОКП | www.etp.roseltorg.ru | Не состоялась
| Филиал - Красноярскэнерго | 5 | СМР | Себестоимость (без амортизации) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | Справочник цен (мониторинг) | ОКП РС | ОКП ЕП |  | Отменена
| Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6 | ПНР | Прибыль | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" |  | ОЗП | ОЗП |  | Проведена
| Филиал - Омскэнерго | 7 | ГП | Выручка от прочих видов деятельности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" |  | ОЗЦ | ОЗП ЕП |  | Договор
| Филиал - Хакасэнерго | 8 | УС | Прочие собственные средства, текущие расходы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" |  | ЕП | ОЗЦ
| Филиал - Читаэнерго |  | МТРиО | Прочие собственные источники, в т.ч. продажа акций | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП
| ОАО "Тываэнерго" |  | ОН | Привлеченные средства (заемные процентные) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" |  |  | ЗЗЦ ООК РС
|  |  | ИТ | Средства от продажи векселей | ОАО "Тываэнерго" |  |  | ЗЗЦ ОКП РС
|  |  | ТС | Бюджетные целевые средства |  |  |  | ЗЗЦ ОКП РС ЕП
|  |  | СБ | Плата за технологическое присоединение |  |  |  | ЕП
|  |  | ФО | Прочие источники внешнего финансирования
Охрана
Услуги
Работы