## Приложение № 6
Заявки ОАО "ТЫВАЭНЕРГО"
за август месяц 2016
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф.43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР № 313/14 | 00-00 | 2015-06-01 | 24-00 | 2017-05-31
2 | ПС Южная | СПС | 2Т монтаж маслоприемника под новый трансформатор № 543 | 20-00 | 2016-07-31 | 20-00 | 2017-08-31
3 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 366,314) № 633 | 00-00 | 2015-06-01 | 24-00 | 2016-07-31
4 | ВЛ-10 кВ ф. 14-02 | ЮРЭС | Замена дефектных опор (с включением на ночь) № 525* | 09-00 | 2016-08-01 | 18-00 | 2016-08-02
5 | ПС Городская | СПС | 3Т ТР № 528 | 10-00 | 2016-07-25 | 18-00 | 2016-08-05
6 | ВЛ-10 кВ ф. 4-02 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок (50 шт, с включением на ночь) № 540/636* | 08-00 | 2016-08-01 | 21-00 | 2016-08-05
7 | ПС Бай-Хаак | СПС | В 1Т -10 кВ ТР № 555* | 12-00 | 2016-08-01 | 18-00 | 2016-08-01
8 | ПС Бай-Хаак | СПС | В ф. 13-02 ТР № 556* | 12-00 | 2016-08-01 | 18-00 | 2016-08-01
9 | ВЛ 10 кВ ф. 3-01 | ВРЭС | Замена дефектных опор № 169÷171 № 562* | 09-00 | 2016-08-01 | 17-00 | 2016-08-01
10 | ВЛ-10 кВ ф. 14-02 | ЮРЭС | Замена дефектных опор (с включением на ночь) № 525* | 09-00 | 2016-08-01 | 18-00 | 2016-08-02
11 | ПС Городская | СПС | 3Т ТР № 528 | 10-00 | 2016-07-25 | 18-00 | 2016-08-05
12 | ВЛ-10 кВ ф. 4-02 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок (50 шт, с включением на ночь) № 540/636* | 08-00 | 2016-08-01 | 21-00 | 2016-08-05
13 | ВЛ-10 кВ ф.34-02 | ЦРЭС | Перетяжка провода оп. № 5-61, выправка оп. № 8-70 № 538 | 09-00 | 2016-08-02 | 18-00 | 2016-08-03
14 | ПС Майналыг | СПС | КРУН-10 кВ ТР Р-10 кВ № 557 | 09-00 | 2016-08-02 | 20-00 | 2016-08-02
15 | ПС Майналыг | СПС | Р 1Т-35 кВ ТР № 558 | 09-00 | 2016-08-02 | 20-00 | 2016-08-02
16 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | 1Т ТР №559 | 09-00 | 2016-08-03 | 20-00 | 2016-08-05
17 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ЛР С-419 замена изоляции №560 | 09-00 | 2016-08-03 | 18-00 | 2016-08-03
18 | ПС Городская | СПС | 3Т ТР № 528 | 10-00 | 2016-07-25 | 18-00 | 2016-08-05
19 | ВЛ-10 кВ ф. 4-08 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок (50 шт, с включением на ночь) № 563/644 | 08-00 | 2016-08-01 | 21-00 | 2016-08-05
20 | ВЛ-10 кВ ф.34-02 | ЦРЭС | Перетяжка провода оп. № 5-61, выправка оп. № 8-70 № 538 | 09-00 | 2016-08-02 | 18-00 | 2016-08-03
21 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТН-35кВ ТР № 561 | 09-00 | 2016-08-04 | 20-00 | 2016-08-04
22 | ВЛ-10 кВ ф. 4-08 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок (50 шт, с включением на ночь) № 563/644 | 08-00 | 2016-08-01 | 21-00 | 2016-08-05
23 | ПС Южная | СПС | СР 2 ТР № 531 | 10-00 | 2016-08-05 | 22-00 | 2016-08-05
24 | ПС Южная | СПС | ШР 2Т ТР № 532 | 10-00 | 2016-08-05 | 22-00 | 2016-08-05
25 | ВЛ-10 кВ ф.40-12 | ЦРЭС | выправка опор № 101, 103 № 582/677 | 10-00 | 2016-08-05 | 17-00 | 2016-08-05
26 | ВЛ-10 кВ ф.40-14 | ЦРЭС | выправка опор № 90÷93 № 582/678 | 10-00 | 2016-08-05 | 17-00 | 2016-08-05
27 | ВЛ-10 кВ ф. 4-05 | ЗРЭС | установка ж/б приставок № -/681 | 09-00 | 2016-08-04 | 21-00 | 2016-08-05
28 | ПС Городская | СПС | РП-1 ТР № 546 | 06-00 | 2016-08-09 | 20-00 | 2016-08-09
29 | ПС Городская | СПС | ЛР С-401 ТР № 545 | 06-00 | 2016-08-09 | 20-00 | 2016-08-09
30 | ПС Городская | СПС | В С-401 ТР № 544 | 06-00 | 2016-08-09 | 20-00 | 2016-08-09
31 | ПС Уюк | СРЗА | В 1Т-10 кВ проверка УРЗА, с отключением № 567 | 10-00 | 2016-08-09 | 12-00 | 2016-08-09
32 | ПС Уюк | СРЗА | В ф. 22-01 проверка УРЗА, с отключением № 568 | 12-00 | 2016-08-09 | 14-00 | 2016-08-09
33 | ПС Уюк | СРЗА | ТН-10 кВ проверка УРЗА, с отключением № 569 | 14-00 | 2016-08-09 | 16-00 | 2016-08-09
34 | ПС Уюк | СРЗА | 1 ТСН проверка УРЗА, с отключением № 570 | 16-00 | 2016-08-09 | 18-00 | 2016-08-09
35 | ВЛ 10 кВ ф. 28-04 | ЗРЭС | выправка опор, установка ж/б приставок (выборочно) с включением № 576/656 | 08-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
36 | ВЛ 10 кВ ф. 40-14 | ЦРЭС | выправка опор № 90-93 № 582/687 | 10-00 | 2016-08-09 | 17-00 | 2016-08-09
37 | ВЛ 10 кВ ф. 40-12 | ЦРЭС | выправка опор № 101, 103 № 582/686 | 10-00 | 2016-08-09 | 17-00 | 2016-08-09
38 | ПС Городская | СПС | ДЗШ 1 сек-110 кВ профилактическое восстановление № /650 | 08-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
39 | ПС Городская | СПС | 1 сек-110 кВ ТР: ШР В С-407, ШР ТН 1сек-110, ШР СВ-110, ШР 1Т/110 кВ, ШР В С-401 № /658/8152 | 06-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
40 | ПС Городская | СПС | СВ-110 в связи с выводом в ремонт 1 сек -110 кВ № /669/ | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-11
41 | ПС Городская | СПС | С-407 в связи с выводом в ремонт 1 сек -110 кВ № /672/ | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-10
42 | ВЛ 110 кВ С-407 | СПС | С-407 вынужденный простой в связи с ремонтом 1 сек-110 кВ № 675/ | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-10
43 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок № 583/688/642 | 09-00 | 2016-08-06 | 21-00 | 2016-08-12
44 | ВЛ-10 кВ ф.4-05 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок, выправка опор, перетяжка провода № ---/697 | 21-00 | 2016-08-05 | 21-00 | 2016-08-12
45 | ПС Городская | СПС | ВС-407 ТР № 547/651 | 06-00 | 2016-08-10 | 20-00 | 2016-08-10
46 | ПС Городская | СПС | ШР С-407 ТР № 548/643 | 06-00 | 2016-08-10 | 20-00 | 2016-08-10
47 | ПС Городская | СПС | ЛР С-407 ТР № 549 | 06-00 | 2016-08-10 | 20-00 | 2016-08-10
48 | ПС Туран | СРЗА | Осмотр УРЗА № 571 | 10-00 | 2016-08-10 | 12-00 | 2016-08-10
49 | ПС Уюк | СРЗА | В ф. 22-01 проверка УРЗА, с отключением № 568 | 12-00 | 2016-08-09 | 14-00 | 2016-08-09
50 | ПС Уюк | СРЗА | ТН-10 кВ проверка УРЗА, с отключением № 569 | 14-00 | 2016-08-09 | 16-00 | 2016-08-09
51 | ПС Уюк | СРЗА | 1 ТСН проверка УРЗА, с отключением № 570 | 16-00 | 2016-08-09 | 18-00 | 2016-08-09
52 | ВЛ 10 кВ ф. 28-04 | ЗРЭС | выправка опор, установка ж/б приставок (выборочно) с включением № 576/656 | 08-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
53 | ВЛ 10 кВ ф. 40-14 | ЦРЭС | выправка опор № 90-93 № 582/687 | 10-00 | 2016-08-09 | 17-00 | 2016-08-09
54 | ВЛ 10 кВ ф. 40-12 | ЦРЭС | выправка опор № 101, 103 № 582/686 | 10-00 | 2016-08-09 | 17-00 | 2016-08-09
55 | ПС Городская | СПС | ДЗШ 1 сек-110 кВ профилактическое восстановление № /650 | 08-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
56 | ПС Городская | СПС | 1 сек-110 кВ ТР: ШР В С-407, ШР ТН 1сек-110, ШР СВ-110, ШР 1Т/110 кВ, ШР В С-401 № /658/8152 | 06-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
57 | ПС Городская | СПС | СВ-110 в связи с выводом в ремонт 1 сек -110 кВ № /669/647 | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-11
58 | ПС Городская | СПС | С-407 в связи с выводом в ремонт 1 сек -110 кВ № /672/ | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-10
59 | ВЛ 110 кВ С-407 | СПС | С-407 вынужденный простой в связи с ремонтом 1 сек-110 кВ № 675/676/671 | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-10
60 | ВЛ 110 кВ С-407 | СПС | ТР ЛР С-407 № 645 | 06-00 | 2016-08-10 | 20-00 | 2016-08-10
61 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок № 583/688/642 | 09-00 | 2016-08-06 | 21-00 | 2016-08-12
62 | ВЛ-10 кВ ф.4-05 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок, выправка опор, перетяжка провода № ---/697 | 21-00 | 2016-08-05 | 21-00 | 2016-08-12
63 | ПС Птицефабрика | СПС | 2Т ТР №602 | 09-00 | 2016-08-10 | 21-00 | 2016-08-12
64 | ПС Городская | СПС | ШР СВ-110кВ 1сек ТР № 551 | 06-00 | 2016-08-11 | 20-00 | 2016-08-11
65 | ПС Городская | СПС | ШР ТН 1сек 110кВ ТР № 550 | 06-00 | 2016-08-11 | 20-00 | 2016-08-11
66 | ПС Городская | СПС | ШР 1Т 110кВ ТР № 552 | 06-00 | 2016-08-11 | 20-00 | 2016-08-11
67 | ПС Хайракан | СИЗП | 1Т испытание №594 | 11-00 | 2016-08-11 | 16-00 | 2016-08-11
68 | ВЛ 10кВ ф.2-02 | ВРЭС | ТП 2-02-4 увелечение габаритов №596 | 09-00 | 2016-08-11 | 19-00 | 2016-08-11
69 | ПС Птицефабрика | СПС | 2Т ТР №602 | 09-00 | 2016-08-10 | 21-00 | 2016-08-12
70 | ВЛ 10 кВ ф. 28-04 | ЗРЭС | выправка опор, установка ж/б приставок (выборочно) с включением № 576/656 | 08-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
71 | ПС Городская | СПС | ДЗШ 1 сек-110 кВ профилактическое восстановление № /650 | 08-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
72 | ПС Городская | СПС | 1 сек-110 кВ ТР: ШР В С-407, ШР ТН 1сек-110, ШР СВ-110, ШР 1Т/110 кВ, ШР В С-401 № /658/8152 | 06-00 | 2016-08-08 | 20-00 | 2016-08-12
73 | ПС Городская | СПС | СВ-110 в связи с выводом в ремонт 1 сек -110 кВ № /669/647 | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-11
74 | ПС Городская | СПС | С-407 в связи с выводом в ремонт 1 сек -110 кВ № /672/ | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-12
75 | ВЛ 110 кВ С-407 | СПС | С-407 вынужденный простой в связи с ремонтом 1 сек-110 кВ № 675/676/671 | 06-00 | 2016-08-08 | 06-00 | 2016-08-12
76 | ВЛ 110 кВ С-407 | СПС | ТР ЛР С-407 № 645 | 06-00 | 2016-08-10 | 20-00 | 2016-08-12
77 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок № 583/688/642 | 09-00 | 2016-08-06 | 21-00 | 2016-08-12
78 | ВЛ-10 кВ ф.4-05 | ЗРЭС | Установка ж/б приставок, выправка опор, перетяжка провода № ---/697 | 21-00 | 2016-08-05 | 21-00 | 2016-08-12
79 | ПС Городская | РЗАИ | ДЗШ 2сек 110кВ профвосстановление | /745 | 09-00 | 2016-08-17 | 20-00 | 2016-08-19
80 | ПС Городская | СПС | 2 сек. 110 кВ. КР: ШР 2Т/110 кВ, ШР С-405, ШР С-408, ЗРН 2Т/110 кВ, ЗРН 4Т/110 кВ | 601/723 | 09-00 | 2016-08-17 | 21-00 | 2016-08-19
81 | ПС Городская | СПС | ЛР с-408,ШР С-408 ,ШР СВ-110кВ текущий ремонт | 599/729 | 09-00 | 2016-08-17 | 21-00 | 2016-08-19
82 | ПС Городская | РЗАИ | УРОВ 1, 2сек 110кВ контроль | /746 | 09-00 | 2016-08-15 | 20-00 | 2016-08-19
83 | ВЛ-10 кВ ф.28-02 | ЗРЭС | Установка Ж/б приставок, выправка опор | 7/762 | 08-00 | 2016-08-19 | 21-00 | 2016-08-19
84 | ВЛ-35 кВ Т-2 | СВЛ | Замена опор (без включения на ночь) | 604/760… | 08-00 | 2016-08-18 | 20-00 | 2016-08-19
85 | ПС Городская | СПС | СВ-110кВ | 724 | 09-00 | 2016-08-17 | 21-00 | 2016-08-19
86 | ПС Западная | СПС | 1сек 10кВ восстановление ячейки ф36-19 | 8 | 09-00 | 2016-08-19 | 20-00 | 2016-08-19
87 | ВЛ 10кВ ф.4-08 | ЗРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 37/778 | 08-00 | 2016-08-19 | 21-00 | 2016-08-26
88 | ВЛ 10кВ ф.34-01 | ЦРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 40 | 08-00 | 2016-08-22 | 20-00 | 2016-08-26
89 | ПС Бай-Хаак | СПС | ТН-35кв текущий ремонт | 9 | 10-00 | 2016-08-23 | 12-00 | 2016-08-23
90 | ПС Бай-Хаак | СПС | ТН-10кв текущий ремонт | 10 | 12-00 | 2016-08-23 | 13-00 | 2016-08-23
91 | ПС Бай-Хаак | СПС | ОД ,КЗ 1Т-110кВ текущий ремонт | 11 | 13-00 | 2016-08-23 | 17-00 | 2016-08-23
92 | ПС Бай-Хаак | СИЗП | 1Т-110кВ измерение эл.характеристик | 24 | 10-00 | 2016-08-23 | 17-00 | 2016-08-23
93 | ВЛ 35кВ Т-2 | СВЛ | замена изоляции | 41/787 | 07-00 | 2016-08-22 | 20-00 | 2016-08-24
94 | ВЛ 10кВ ф.35-03 | ВРЭС | Выправка опор | 49 | 08-00 | 2016-08-22 | 17-00 | 2016-08-23
95 | ПС Уюк | СРЗАИ | В1Т-10кВ проверка УРЗА | 703 | 09-00 | 2016-08-23 | 11-00 | 2016-08-23
96 | ПС Уюк | СРЗАИ | В ф.22-01 проверка УРЗА | 704 | 11-00 | 2016-08-23 | 15-00 | 2016-08-23
97 | ПС Уюк | СРЗАИ | В ф.22-02 проверка УРЗА | 705 | 15-00 | 2016-08-23 | 17-00 | 2016-08-23
98 | ПС Сут-Холь | СПС | 1Т/110 кВ ТР | 18 | 09-00 | 2016-08-24 | 22-00 | 2016-08-24
99 | ПС Сут-Холь | СПС | 1 ТСН/10 кВ ТР | 20 | 13-00 | 2016-08-24 | 15-00 | 2016-08-24
100 | ВЛ 10кВ ф.4-08 | ЗРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 37/778 | 08-00 | 2016-08-19 | 21-00 | 2016-08-26
101 | ВЛ 10кВ ф.34-01 | ЦРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 40 | 08-00 | 2016-08-22 | 20-00 | 2016-08-26
102 | ВЛ 35кВ Т-1 | ВРЭС | Выправка опор (106,108,109,111,112) | 38 | 09-00 | 2016-08-24 | 18-00 | 2016-08-24
103 | ВЛ 35кВ Т-2 | СВЛ | замена изоляции | 41/787 | 07-00 | 2016-08-22 | 20-00 | 2016-08-24
104 | ВЛ 10кВ ф.36-21 | ЦРЭС | Выправка опор, перетяжка провода | 54 | 09-00 | 2016-08-24 | 18-00 | 2016-08-25
105 | ВЛ 10кВ ф.6-04 | ЮРЭС | Ремонт дефектных опор | 52 | 09-00 | 2016-08-23 | 20-00 | 2016-08-24
106 | ПС Бай-Хаак | СПС | ТН 35кВ ТР | 9 | 10-00 | 2016-08-25 | 12-00 | 2016-08-25
107 | ПС Бай-Хаак | СПС | ТН 10кВ ТР | 10 | 12-00 | 2016-08-25 | 13-00 | 2016-08-25
108 | ПС Бай-Хаак | СПС | ОД,КЗ 1Т ТР | 11 | 13-00 | 2016-08-25 | 17-00 | 2016-08-25
109 | ПС Сут-Холь | СПС | ОД,КЗ 1Т ТР | 21 | 10-00 | 2016-08-25 | 13-00 | 2016-08-25
110 | ПС Сут-Холь | СПС | В 1Т/10 кВ СР | 22 | 15-00 | 2016-08-25 | 18-00 | 2016-08-25
111 | ПС Бай-Хаак | СИЗиП | 1Т измерение электрических характеристик | 24 | 10-00 | 2016-08-25 | 17-00 | 2016-08-25
112 | ВЛ 10кВ ф.4-08 | ЗРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 37/778 | 08-00 | 2016-08-19 | 21-00 | 2016-08-26
113 | ВЛ 10кВ ф.34-01 | ЦРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 40 | 08-00 | 2016-08-22 | 20-00 | 2016-08-26
114 | ВЛ 10кВ ф.36-21 | ЦРЭС | Выправка опор, перетяжка провода | 54 | 09-00 | 2016-08-24 | 18-00 | 2016-08-25
115 | ПС Новая | СИЗиП | 1Т испытания | 25 | 10-00 | 2016-08-26 | 13-00 | 2016-08-26
116 | ПС Оо-Шынаа | СИЗиП | 1Т испытания | 26 | 13-00 | 2016-08-26 | 17-00 | 2016-08-26
117 | ВЛ-110 кВ С-453 | ОТиС | Замена конденсатора связи ф.В С-453 на ПС Сут-Холь | 44 | 09-00 | 2016-08-26 | 15-00 | 2016-08-26
118 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | Отключение потребителей согласно заявкам Энергосбыта на совместной подвеске | 66 | 09-00 | 2016-08-26 | 17-00 | 2016-08-26
119 | ВЛ 10кВ ф.4-08 | ЗРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 37/778 | 08-00 | 2016-08-19 | 21-00 | 2016-08-26
120 | ВЛ 10кВ ф.34-01 | ЦРЭС | Выправка опор,установка ж/б приставок, замена изоляторов | 40 | 08-00 | 2016-08-22 | 20-00 | 2016-08-26
121 | ПС Городская | СПС | ТР ШР БСК-1 |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
122 | ПС Городская | СПС | ТР Р БСК-2 | …/780 | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
123 | ПС Городская | СПС | ТР ШР БСК-2 |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
124 | ПС Городская | СПС | 1Т /35 кВ ШР ТР |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
125 | ПС Городская | СПС | СВ 1-сек/35 кВ ШР ТР |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
126 | ПС Городская | СПС | ТН 1-сек/35 кВ ШР ТР |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
127 | ПС Городская | СПС | ЛР С-401 ТР |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
128 | ПС Городская | СПС | РП-1 ТР |  | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-29
129 | ПС Хову-Аксы | СИЗП | 3Т/6/10 кВ в/в испытания | 74 | 11-00 | 2016-08-29 | 16-00 | 2016-08-29
130 | ПС Сукпак | СРЗА | ТН-1 сек/110 кВ проверка УРЗА (восстановление) | 45 | 09-00 | 2016-08-29 | 12-00 | 2016-08-29
131 | ПС Сукпак | СРЗА | ТН-2 сек/110 кВ проверка УРЗА (восстановление) | 46 | 13-00 | 2016-08-29 | 16-00 | 2016-08-29
132 | ПС Западная | СИЗП | 1Т/110 кВ в/в испытания | 27 | 10-00 | 2016-08-29 | 17-00 | 2016-08-29
133 | ВЛ 110 кВ С-453 | ОТиС | ПС Сут-Холь замена КС ф "В" С-453 | 80/818 | 10-00 | 2016-08-29 | 15-00 | 2016-08-29
134 | ВЛ 110кВ С-413 | СВЛ | Замена траверс П-образных опор (с включением на ночь) | 603 | 08-00 | 2016-08-29 | 20-00 | 2016-08-31
135 | ВЛ 10 кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | Замена дефектных опор № 200÷229 | 82 | 09-00 | 2016-08-29 | 20-00 | 2016-08-29
136 | ВЛ 10 кВ ф.35-03 | ВРЭС | выправка опор | 84 | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-30
137 | ВЛ 10 кВ ф. 3-05 | ВРЭС | Ремонт ЛР на опоре № 445 | 83 | 09-00 | 2016-08-29 | 17-00 | 2016-08-29
138 | ПС Хову-Аксы | СПС | 1Т ТР | 12 | 15-00 | 2016-08-30 | 19-00 | 2017-08-31
139 | ПС Хову-Аксы | СПС | ТНА-6 кВ, ТНБ-6 кВ 1 сек ТР | 13 | 09-00 | 2016-08-30 | 10-00 | 2016-08-30
140 | ПС Хову-Аксы | СПС | ТНА-6 кВ, ТНБ-6 кВ 2 сек ТР | 14 | 10-00 | 2016-08-30 | 11-00 | 2016-08-30
141 | ПС Хову-Аксы | СПС | ОД, КЗ 1Т-110 кВ ТР | 15 | 11-00 | 2016-08-30 | 15-00 | 2016-08-30
142 | ПС Дон-Терезин | СИЗП | 1Т испытания | 28.75 | 13-00 | 2016-08-30 | 18-00 | 2016-08-30
143 | ПС Сукпак | СРЗА | РПН 1Т ревизия, ОД, КЗ 1Т проверка | 47 | 09-00 | 2016-08-30 | 13-00 | 2016-08-30
144 | ПС Баян-Кол | СПС | 1Т устранение течи масла | 72 | 09-00 | 2016-08-30 | 18-00 | 2016-08-30
145 | ПС Хову-Аксы | СПС | В ф.7-01, В ф.7-02, В ф.7-03, В ф.7-04, В ф.7-05, В 3Т-6 кВ, В 2Т-6 кВ, В 1Т-6 кВ, СВ-6 кВ СР | 73 | 09-00 | 2016-08-30 | 17-00 | 2016-08-30
146 | ВЛ 110кВ С-413 | СВЛ | Замена траверс П-образных опор (с включением на ночь) | 603 | 08-00 | 2016-08-29 | 20-00 | 2016-08-31
147 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-15 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 803 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
148 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-13 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 802 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
149 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-03 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 801 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
150 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-07 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 796 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
151 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-09 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 795 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
152 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-05 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 793 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
153 | ПС 220 кВ Кызылская |  | отключение В ф.20-01 согласно разовой программы "Включения ГТЭС-1 на изолированную нагрузку 1СШ 110 кВ ПС 220кВ Кызылская и синхронизация на ШСВ 110 кВ с 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кызылская, с использованием автоматического синхронизатора «Сиринт-М»" | 792 | 20-00 | 2016-08-30 | 01-00 | 2016-08-31
154 | ВЛ-10 кВ ф.4-08 |  | установка ж/б приставок, замена изоляторов, выправка опор | 822 | 21-00 | 2016-08-26 | 24-00 | 2016-08-31
155 | ВЛ 10 кВ ф.35-03 | ВРЭС | выправка опор | 84 | 09-00 | 2016-08-29 | 19-00 | 2016-08-30
156 | ПС Сут-Холь | ОТ и С | Замена конденсатора связи на фВ ВЛ С-453 | 103/829 | 10-00 | 2016-08-31 | 15-00 | 2016-08-31
157
158
159
160
161
162
163