## график поставки ОПОР
Приложение № 4
График поставки по мастерским участкам РЭС на 2021г.
ЦРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | Итого
|  | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3
Кызылский участок | г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 | [6 empty] | 43 |  | 89 | [21 empty] | 43 | 0 | 89
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 89
ВРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | Итого
|  | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3
Пий-Хемский участок | г. Туран, ул. Шоссейная, 11 |  |  |  | 6 |  | 76 | [24 empty] | 6 | 0 | 76
Шагонарский участок | г. Шагонар, ул. Магистральная, 3 |  |  |  | 14 |  | 56 | [24 empty] | 14 | 0 | 56
Сарыг-Сепский участок | с. Сарыг-Сеп, ул. Мира, 6а-1 |  |  |  | 10 |  | 29 | [24 empty] | 10 | 0 | 29
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 161
ЮРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | Итого
|  | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3
Эрзинский участок | с. Эрзин, ул. Комсомольская, 5 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Самагалтайский участок | с. Самагалтай, ул. Подстанция, 4 (ул. Кунаа) | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Бай-Хаакский участок | с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчай, 71А |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 111 | [21 empty] | 22 | 0 | 111
Балгазынский участок | с. Балгазын ул.Советская | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Чеди-Хольский участок | с. Хову-Аксы, ул. Комбинат Тува-Кобальт | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111
ЗРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | Итого
|  | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3
Ак-Довуракский участок | г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марата, 1 | [9 empty] | 31 | [20 empty] | 31 | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
СВЛ
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | Итого
|  | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СВ 95-3
Кызылский участок | г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  | 9 | [25 empty] | 0 | 9 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0

## Лист1
| февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август
Опора 11 м | [10 empty] | 54 | 178579.62
Опора 9,5 м | [10 empty] | 32 | 95757.44
Опора 13 м | [11 empty] | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 274337.06 | 0 | 0