Приложение №1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4кВ | км | 2,158 |  |
| 2 | КЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция КЛ-10/0,4кВ | км | 1,22 |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ | Замена одностоечной опоры на анкерную | шт. | 1 |  |
| 4 | КТП | Строительство КТП – 10/0,4кВ (1*25; 2*160 кВА) | шт | 3 |  |
| 5 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 4 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 8329,624 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1.      строительство ВЛ 10кВ – 1500 м;

3.2.      строительство ВЛ 0,4кВ- 658 м;

3.3.       строительство КЛ 10кВ – 1000 м;

3.4.      строительство КЛ 0,4кВ – 220 м;

3.5.      строительство ТП 10/0,4 кВ -3 шт. ( 2*160; 1*25 кВА);

3.6.      Установка РЛНД – 1шт;

3.7.      замена одностоечной опоры на анкерную – 1 шт.

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | Г. Кызыл, Вавилинский затон, п/я №4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ -168м | КС-933 |
| 2 | Санитарная часть | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 29 | Строительство КЛ-0,4кВ- 140м, ТП-400 кВА | КС -964, 964а |
| 3 | Административное здание | г. Кызыл, ул. Кочетова, 4 | Строительство КЛ-0,4кВ- 80м | КС -1315 |
| 4 | Нежилое помещение | Пгт.Каа-Хем, ул. Шахтерская, 16 | Строительство ТП 10/04кВ с 1*25кВА, замена одностоечной ВЛ-10кВ на анкерную | КС-1316 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | г. Кызыл, ул. Дружба, 41 | Строительство ТП 10/04кВ с 2*160кВА, строительство ВЛ 10кВ -1500м, строительство КЛ 10 кВ- 1000м | КС - 1349 |
| 6 | Жилой дом | Пгт.Каа-Хем, ул. Анатолия Ломаева, 95 | Строительство ВЛ-0,4 кВ -280м | КС-1353 |
| 7 | Жилой дом | Г. Кызыл, Вавилинский затон, п/я №4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ -280м | КС-1414 |
| 8 | Жилой дом | Г. Кызыл, Вавилинский затон, 5 км трассы Кызыл-Кара-Хаак | Строительство ВЛ-0,4 кВ -40м | КС-1416 |