Приложение № 1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4кВ | км | 0,26 |  |
| 2 | КПТ | Реконструкция КТП – 10/0,4кВ (1*400 замена 1*630 кВА) | шт | 1 |  |
| 3 | КЛ 0,4 кВ | Строительство КЛ 0,4 кВ | км | 0,3 |  |
| 4 | КТП | Строительство КТП – 10/0,4кВ (2*100 кВА) | шт | 2 |  |
| 5 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 3 |  |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ | Замена одностоечной опоры на анкерную | шт. | 1 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 2769,867 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 210 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 50 м;

3.3.      строительство КЛ 0,4 кВ – 300м

3.4.      строительство ТП 10/0,4 кВ -2 шт. (2*100кВА);

3.5.      реконструкция ТП 10/0,4кВ  -1 шт. (замена 1*400кВА на 1*630кВА);

3.6.      Замена одностоечных опор ВЛ10кВ на анкерную  -1шт;

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пекарня | г. Кызыл, ул. О.Курседи, 151Ж | Строительство ТП 10/04кВ с 1*100кВА, замена одностоечной ВЛ-10кВ на анкерную | КС-1240 |
| 2 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Сесерлиг, ул. Лесная | Строительство ТП 10/04кВ с 1*100кВА, строительство ВЛ 10кВ -50м, строительство ВЛ 0,4кВ- 210м | КС-1389 |
| 3 | Административное здание | г. Кызыл, ул. Красноармейская д. 76 | Реконструкция ТП 10/04кВ с 1*400кВА на 1*630 кВА | КС-1423 |
| 4 | Административное здание | г. Кызыл, ул. Красноармейская д. 76 | Строительство КЛ-0,4кВ | КС-1424 |

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер |  | В.П. Сатриванов |
| 2 |  | И.о. Начальника ДИ и КС |  | Д.В. Шатохин |