Приложение 1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство ВЛ-0,4кВ | км | 2,398 |  |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | км | 0,12 |  |
| 3 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 20 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 2483,417 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 2398 м;

3.2       реконструкция ВЛ 10кВ – 120 м;

3.3.      Разработка проектно-сметной документации -20шт.

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Ак-Довурак, ул. Майская д. 86 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 200м | КС-1204 |
| 2 | Жилой дом | с. Хандагайты, ул. Почтовая, д. 1 б | Строительство ВЛ-0,4кВ- 120м | КС – 1350 |
| 3 | Жилой дом | с. Ак-Даш, ул. Найырал, д. 62а | Строительство ВЛ-0,4кВ- 280м | КС-1359 |
| 4 | Жилой дом | г. Ак-Довурак, ул. Нагорная, д. 117 "а" | Строительство ВЛ-0,4кВ- 80м | КС-1433 |
| 5 | Жилой дом | Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Полевая, 23 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1439 |
| 6 | Жилой дом | Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, с юго-западной стороны № 18 по ул. Пролетарская (кадастровый номер земельного участка 17:02:0700035:217) | Строительство ВЛ-0,4кВ- 160м | КС-1440 |
| 7 | Жилой дом | с. Теве-Хая, ул. Ленина, д. 6 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1443 |
| 8 | Жилой дом | г. Чадан, ул. Чурмет Дажы, д. 147 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 80м | КС-1445 |
| 9 | Жилой дом | , г. Чадан, ул. Подгорная 1-ая линия, д. 5 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 200м | КС-1448 |
| 10 | Жилой дом | г. Чадан, ул. Советская, д. 16б | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1451 |
| 11 | Жилой дом | г. Чадан, ул. Советская, д. 16б | Реконструкция ВЛ-0,4кВ- 120м | КС-1452 |
| 12 | Жилой дом | Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Авиации, 1/1 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1453 |
| 13 | Нежилое здания | г. Ак-Довурак, ул. Данзырык Калдар-Оола, д. 1 "а" | Строительство ВЛ-0,4кВ- 160м | КС-1458 |
| 14 | Жилой дом | Дзун-Хемчикский район, с. Хондергей, ул. Зеленая, 28 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 120м | КС-1459 |
| 15 | Квартира | Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 2в, кв. 1 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 320м | КС-1462 |
| 16 | Жилой дом | Дзун-Хемчикский район, с. Хайыракан, ул. Сат Чурмет Дажы, 2д | Строительство ВЛ-0,4кВ- 80м | КС-1463 |
| 17 | Жилой дом | Овюрский район, с. Хандагайты, ул. Донгак Дидим-оола, д. 6 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1466 |
| 18 | Жилой дом | Дзун-Хемчикский район, с. Хайыракан, ул. Байлак Веры, 17а | Строительство ВЛ-0,4кВ- 120м | КС-1474 |
| 19 | Жилой дом | Овюрский район с.Дус-Даг, ул. Новая, д.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1476 |
| 20 | Жилой дом | Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Сайзырал, 4 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 118м | КС-1483 |