Приложение 1 к

конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области

конструкций и материалов.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.

2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

| № | Наименование ТМЦ и оборудования | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ | км | 6,926 |  |
| 2 | ТП-10/0,4кВ | Строительство ТП-10/04 – 2*25; 1*100 кВА | шт | 3 |  |
| 3 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации | компл. | 18 |  |
|  |  | ИТОГО без НДС |  |  | - 8473,659 |

Перечень и объемы выполняемых работ:

3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 2760 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 4166 м;

3.3.       строительство ТП 10/0,4кВ – 2*25; 1*100 кВА;

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.

Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

  - Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | Респ. Тыва, с. Самагалтай, ул. Спортивная, 20 | Строительство ВЛ-10 кВ -400м | КС-842 |
| 2 | Жилой дом | Респ. Тыва, с. Самагалтай, ул. Магистральная д. 1 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 50м | КС-1117 |
| 3 | Жилой дом | Респ. Тыва, с. Самагалтай, ул. Магистральная д. 12 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 30м | КС -1216 |
| 4 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Самагалтай, ул. Спортивная, д. 25 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 75м | КС-1254 |
| 5 | Жилой дом | Респ. Тыва. с. Кызыл-Арыг, ул. Мира, д. 12 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 280м | КС-1281 |
| 6 | Жилой дом | Респ.Тыва, с. Самагалтай, ул. Молодежная, д. 42 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 140м | КС-1333 |
| 7 | Жилой дом | Респ.Тыва, с. Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, д. 28 "а" | Строительство ВЛ-0,4кВ- 400м | КС-1356 |
| 8 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Самагалтай, ул. Степная, д. 2 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1380 |
| 9 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Самагалтай, ул. Степная, д. 28 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 26м | КС-1401 |
| 10 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, д. 1 "Д" | Строительство ВЛ-0,4кВ- 120м | КС-1407 |
| 11 | Магазин | электроустановки магазина 668360, Респ. Тыва, с. Самагалтай, ул. Кунаа д. 57/1 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 40м | КС-1420 |
| 12 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Самагалтай, ул. Степная, д. 48 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 250м | КС-1438 |
| 13 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Кызыл-Арыг, ул. Магистральная, д. 29 | Строительство ВЛ-10кВ- 6м, Строительство ВЛ-0,4кВ- 130м, Строительство ТП 10/0,4 -1*100 кВА | КС-1455 |
| 14 | АЗС | Респ.Тыва, Эрзинский район, с.Нарын, ул. Чаа-Суур, д.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 250м | КС-1456 |
| 15 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Кызыл-Арыг, ул. Степная, д. 30 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 500м | КС-1457 |
| 16 | Чабанская стоянка | Респ.Тыва, Эрзинский район, с.Нарын, м. Сувурай | Строительство ВЛ-10кВ- 3500м, Строительство ТП 10/0,4 -1*25 кВА | КС-1468 |
| 17 | Придорожный сервис | Респ. Тыва, Тес-Хемский район, 200 метров в направлении с. Шуурмак | Строительство ВЛ-10кВ- 260м, Строительство ТП 10/0,4 -1*25 кВА | КС-1472 |
| 18 | Жилой дом | Республика Тыва, с. Самагалтай, ул. Степная, д. 49 | Строительство ВЛ-0,4кВ- 320м | КС-1475 |