Приложение №2

ГРАФИК разработки комплексной программы развития электрических сетей 35 кВ и выше Республики Тыва

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Форма и вид отчетных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Исполнителем Комплексной программы развития электрических сетей Республики Тыва на пятилетний период 2020 –2024 гг. (далее – КПР), предоставление разработанных КПР на согласование в АО «Тываэнерго» (далее – Заказчику). | До 01.12.2019 | Комплексная программа развития электрических сетей АО «Тываэнерго» на пятилетний период. Письменное заключение филиала АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ о согласовании расчетных моделей энергосистем. |
| 2 | Рассмотрение Заказчиком предоставленной КПР, направление Исполнителю предложений и замечаний к КПР. | До 15.12.2019 | Сопроводительное письмо Заказчика о результатах рассмотрения КПР (предложений и замечаний к КПР). |
| 3 | Доработка КПР с учетом предложений и устранения замечаний Заказчика. Направление доработанной КПР на рассмотрение Заказчику. | До 25.12.2019 | Сопроводительное письмо с приложением доработанной КПР, отчет об устранении замечаний Заказчика и внесенных изменениях в КПР. |
| 4 | Рассмотрение доработанных КПР Заказчиком. Направление подрядчику заключения о результатах рассмотрения доработанных КПР. | До 27.12.2019 | Письменное заключение Заказчика о согласовании КПР. |
| 5 | Согласование КПР с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ, устранение замечаний, направление Заказчику КПР, согласованной с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ. | До 25.02.2020 | КПР, согласованной филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ. Письменные заключения филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири и филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ о согласовании КПР. Отчет об устранении замечаний филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири и филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярского РДУ и внесенных изменениях в КПР. |