## график поставки ОПОР
График поставки стоек по мастерским участкам РЭС на 2021г.
ЦРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | Итого
|  | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СВ 164-12 | СК 22.1
Кызылский участок | г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  | 26 |  | 41 | 2 | [33 empty] | 26 | 0 | 41 | 2 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 2 | 0
ВРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | Итого
|  | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105-3,5 | СВ 110 | СВ 164-12 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СВ 164-12 | СК 22.1
Пий-Хемский участок | г. Туран, ул. Шоссейная, 11 | [6 empty] | 12 | [34 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Шагонарский участок | г. Шагонар, ул. Магистральная, 3 | [6 empty] | 42 | [34 empty] | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
Сарыг-Сепский участок | с. Сарыг-Сеп, ул. Мира, 6а-1 | [6 empty] | 15 | [34 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
ЮРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | Итого
|  | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110-5 | СВ 164-12 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СВ 164-12 | СК 22.1
Эрзинский участок | с. Эрзин, ул. Комсомольская, 5 | [6 empty] | 4 | [34 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Самагалтайский участок | с. Самагалтай, ул. Подстанция, 4 (ул. Кунаа) | [6 empty] | 12 | [34 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Бай-Хаакский участок | с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчай, 71А | [6 empty] | 4 | [34 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Балгазынский участок | с. Балгазын ул.Советская | [6 empty] | 6 | [34 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Чеди-Хольский участок | с. Хову-Аксы, ул. Комбинат Тува-Кобальт | [6 empty] | 20 | [34 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
ЗРЭС
Наименование участка | Адрес участка | Январь |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | Итого
|  | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105-3,5 | СВ 110-3,5 | СВ 164-12 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СК 22.1 | СВ 95 | СВ 105 | СВ 110 | СВ 164-12 | СК 22.1
Ак-Довуракский участок | г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марата, 1 | [6 empty] | 72 | [34 empty] | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
[6 empty] | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ | [23 empty] | А.И. Таранков

## Лист1
| февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август
Опора 11 м | [10 empty] | 54 | 178579.62
Опора 9,5 м | [10 empty] | 32 | 95757.44
Опора 13 м | [11 empty] | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 274337.06 | 0 | 0