ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по строительному контролю

Табл. 1*

| 1. | Объект строительства: | Модернизация систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Географическое положение объекта: | Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Бажы, Восточный район электрических сетей Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем, Восточный район электрических сетей Республика Тыва, г. Чадан, с. Хайыракан, Западный район электрических сетей Республика Тыва, с Бай-Хаак, с. Дурген, с. Сосновка, Южный район электрических сетей Республика Тыва, г. Кызыл, Центральный район электрических сетей |  |  |  |
| 3. | Почтовый адрес: | Республика Тыва, г. Кызыл, г. Чадан, с. Хайыракан, с. Бай-Хаак, с. Дурген, с. Сосновка, с. Арыг-Бажы, с. Эйлиг-Хем |  |  |  |
| 4. | Краткое описание объекта строительства | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, установка приборов учета на ВЛ, установка приборов учета в ТП 10/0,4кВ |  |  |  |
| 5. | Предмет проверки при строительном контроле: | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт Реконструкция ВЛ 0,4кВ ,63,179км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5 МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ, 2679шт, установка приборов учета в ТП,42шт Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 50,586км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 1МВА (Южный РЭС), установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП,75 шт Реконструкция ВЛ10/ 0,4кВ, 60,837 км, установка приборов учета на ВЛ, 8273шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт |  |  |  |
| 6. | Перечень оказываемых услуг: | - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ; - освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения; - испытания и опробования технических устройств. |  |  |  |
| 7. | Перечень ОРД Заказчика предъявляющих требования к оказываемым услугам | Градостроительный кодекс Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "Положение об осуществлении строительного надзора в Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" РД 11-02-2006 Требования к порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявленные к актам освидетельствования работ конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СП 48.13330.2011 Организация строительства СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений РД 11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. ВСН 123-90 «Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание №7); ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (от 13.01.2003г №6.); ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» |  |  |  |
| 8. | Передаваемая документация для оказания Услуг Заказчиком: | - Экземпляр утвержденной части проектной документации (в электронном виде). - Экземпляр листов рабочей документации переданные «в производство работ» к утвержденному проекту строительства. - Листы рабочей документации переданные «в производство работ» к утвержденному проекту строительства (в электронном виде). - Приказ о закреплении уполномоченного представителя Заказчика за объектом строительства Актуализированные суточно - месячные графики строительства. |  |  |  |
| 9. | Мероприятия, осуществляемые в рамках строительного контроля и объем контроля: | № | Наименование контрольных мероприятий | Метод контроля | Объем контроля |
|  |  | 1 | Проверка на контролепригодность проектной, рабочей, организационно - технологической (ППР, ППРк) документации представляемой ее разработчиками (Проектировщиком, Строительным подрядчиком) на рассмотрение, согласование Заказчику. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Камеральная проверка представленных документов по количественным и качественным признакам. | По письменному запросу Заказчика. 100% представленной документации |
|  |  | 2 | Проверка готовности Строительных подрядных организаций к выполнению договора подряда на Объекте строительства. Мониторинг соответствия строительного подрядчика в рамках выданного заключения о готовности. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Проверка по факту наличия и соответствия установленным требованиям (Количественный, качественный контроль). | По письменному запросу Заказчика. 100% привлекаемых на строительство подрядных организаций. |
|  |  | 3 | Контроль проведения строительным подрядчиком процедуры входного контроля качества и соответствия продукции для строительства. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Проверка полноты проведения процедуры с применением визуальный и измерительный контроль (По количественным и качественным признакам) | Согласно режима работы комиссии по входному контролю. 100% -поступившей продукции для строительства - визуально. Не менее 5% - инструментальными методами контроля |
|  |  | 4 | Проверка соблюдения строительным подрядчиком правил складирования, перемещения и хранения применяемой продукции на приобъектных складах, площадках (помещениях) складирования, организация приема и учета поступления, достоверности документирования по хранению и складирования и нормативными документами. | Визуальный, измерительный контроль | 100% - продукции для строительства - визуально. Не менее 5% - инструментальными методами контроля |
|  |  | 5 | Пооперационный (дублирующий) контроль за выполнением технологических операций являющихся неотъемлемой частью этапов строительно - монтажных работ, выполняемый после завершения операции и выполнения контроля со стороны производителя работ. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Визуальный и измерительный контроль (фотоматериалы) | По завершению операций и проведения контроля производителем работ. 100% выполняемых операций строительным подрядчиком в составе технологических этапов СМР. |
|  |  | 6 | Совместно со строительным подрядчиком освидетельствование скрытых работ и приемка возведенных строительных конструкций (зданий и сооружений), влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения и нормативными документами. | Визуальный и измерительный контроль (фотоматериалы) | По предъявлению работ к приемке и освидетельствованию. 100% представляемых к освидетельствованию и приемке работ. |
|  |  | 7 | Геодезический контроль с проведением контрольной геодезической съемки, выполняемый после контроля со стороны производителя работ, по ответственным конструкциям и частям зданий (сооружений), являющихся неотъемлемой их частью, подлежащих исполнительной геодезической съемке, перечень которых определен в проектной и рабочей документации. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Визуальный и Измерительный (Количественный, качественный) | По предъявлению работ к приемке и освидетельствованию. 100% - визуальный контроль геодезической документации подрядчика. Выборочный, дублирующий измерительный контроль не менее 5% от объема ответственных конструкций зданий и сооружений, по перечню в проектной и рабочей документации |
|  |  | 8 | Контроль своевременности ведения, полноты и качества оформления исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов работ. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Визуальный контроль по количественным и качественным признакам. | Ежедневный визуальный контроль своевременности, качества и полноты оформления исполнительной документации по выполненным работам. |
|  |  | 9 | Контроль нахождения на объекте строительства актуализированной проектной, рабочей и организационно - технической документации (ППР, ППРк). Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Визуальный контроль по количественному и качественному признаку | Ежедневный визуальный контроль нахождения на объекте строительства. |
|  |  | 10 | Учет и регистрация в актах - предписаниях, журнале строительного контроля, общих и специальных журналах работ Строительного подрядчика выявляемых несоответствий и отступлений от требований Технических регламентов, проектной и рабочей документации, ППР, ППРк в ходе контрольных мероприятий. Контроль устранения выявленных несоответствий по актам - предписаниям. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Выявление всеми доступными средствами контроля | 100% учет и документирование всех выявленных в ходе контроля несоответствий, нарушений, дефектов (брака). 100% контроль за устранением всех выявленных нарушений строительным подрядчиком. |
|  |  | 11 | Подтверждение с визированием представляемых Строительным подрядчиком Заказчику объемов и качества строительно - монтажных работ, объемов и качества примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций в актах о приемке выполненных работ и журналах учета выполненных работ при приемке объемов и качества выполненных работ. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Визуальный, измерительный, регистрационный и количественный. Камеральный. Лабораторный контроль. | 100% представляемых по актам о приемке объемов и качества работ, подтвержденных исполнительной документацией на соответствие их факту и качеству выполнения. |
|  |  | 12 | Проверка соответствия объекта законченного строительством требованиям проектной, рабочей документации, Техническим регламентам. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика. Порядок и требования к выполнению данной процедуры установлен ОРД Заказчика и нормативными документами. | Визуальный и Измерительный; Регистрационный (Количественный, качественный); Камеральный. | 100% - фактически законченного строительством объекта |
| 10. | Отчетные документы по строительному контролю: | Еженедельный, ежемесячный отчеты, журнал строительного контроля |  |  |  |
|  | Информирование Заказчика о результатах строительного контроля | предоставление информации о выполнении работ по техническому надзору (строительному контролю), в объеме настоящего технического задания по согласованной заказчиком форме. Форма отчета доводится Заказчиком до Исполнителя в процессе оказания услуг по настоящему Договору |  |  |  |
| 11. | Режим работы: | В соответствии с режимом работы подрядных организаций |  |  |  |
| 12. | Требования к квалификации персонала Исполнителя | Согласно приложению 4 к Техническому заданию на оказание услуг по строительному контролю |  |  |  |
| 13. | Требования к техническому оснащению: | Согласно Приложение 2 к Техническому Заданию на оказание услуг по строительному контролю |  |  |  |
| 14. | Дополнительный непроизводственный персонал: |  |  |  |  |
| 15.1 | Возможные риски Персонала Исполнителя при оказании Услуг: | - Встреча с агрессивно настроенными местными жителями. - Отравление Персонала Исполнителя алкогольными, наркотическими препаратами. - Дорожно-транспортное происшествие. - Поражение электрическим током. - Воздействие низких температур окружающего воздуха. - Получение травм глаз, кожных покровов, органов дыхания, слуха, слизистой ткани при отсутствии предусмотренных средств индивидуальной защиты; 7.Наезд движущейся строительной техники с ограниченным обзором; |  |  |  |
| 15.2 | Возможные риски Исполнителя при реализации Договора: | - Отсутствие необходимого количества квалифицированного и аттестованного персонала для обеспечения заявки; - Отсутствие необходимой комплектной, исправной, находящейся в рабочем состоянии, безопасной в эксплуатации технической оснащенности Исполнителя; - Наличие у Персонала Исполнителя неактуальной документации на объекте строительства - Отсутствие автотранспортного обеспечения Персонала Исполнителя для доставки к месту оказания услуг по строительному контролю; - Нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или проноса на Объект веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение; - Злоупотребление персонала Исполнителя должностным положением при подтверждении объемов и качества выполненных работ Строительному подрядчику; - Нарушение персоналом СК определенного в Договоре режима работы; - Подтверждение в актах о приемке выполненных работ строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ; Представление в актах оказанных услуг к оплате фактически невыполненных объемов работ; |  |  |  |
| 16. | Возможные условия размещения персонала: | Гостиница |  |  |  |
| 17. | Транспортные условия: | Место реконструируемых ВЛ 10/0,4кВ расположены в черте населенных пунктов |  |  |  |
| 18. | Условия доступа на объект Заказчика: | Предъявление служебного удостоверения, наличие приказа о назначении ответственным за ведение строительного контроля на объекте |  |  |  |
| 19. | Особые условия: | - Оказание услуг производится в зоне действующих электроустановок. - Отсутствие сотовой связи; Отсутствие доступа к проводным средствам передачи данных и связи и прочее |  |  |  |

От Исполнителя:	                                                                                      От Заказчика:

____________(  ____________ )	  	                                                     ________________(Н.А. Федоров)

Приложение 2

к Техническому Заданию

на оказание услуг по строительному контролю

Календарный график оказания услуг

| № этапа работ | Объект | Специализация персонала СК* | Объем оказания услуг (человек*сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Всего |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км, установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | ГЕО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | ЭЛМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |
|  |  | СОК |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
|  |  | ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| № этапа работ | Объект | Специализация персонала СК* | Объем оказания услуг (человек*сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Всего |
| 2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | ГЕО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | ЭЛМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 6 |
|  |  | СОК |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
|  |  | ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| № этапа работ | Объект | Специализация персонала СК* | Объем оказания услуг (человек*сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сентябрь20г | октябрь20г | ноябрь 20г | декабрь 20г | январь 21г | февраль 21г | март 21г | апрель 21г | май 21г | июнь 21г | июль 21г | август 21г | сентябрь 21г. | Всего |
| 3 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ, 63,553км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5 МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ, 2679шт, установка приборов учета в ТП,42шт | ГЕО |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | ЭЛМ |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | СОК |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 |
|  |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| № этапа работ | Объект | Специализация персонала СК* | Объем оказания услуг (человек*сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сентябрь 20г | октябрь20г | ноябрь 20г | декабрь 20г | январь 21г | февраль 21г | март 21г | апрель 21г | май 21г | июнь 21г | июль 21г | август 21г | сентябрь 21г. | Всего |
| 4 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 50,586км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 1МВА (Южный РЭС), установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП,75 шт | ГЕО |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | ЭЛМ |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | СОК |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 |
|  |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| № этапа работ | Объект | Специализация персонала СК* | Объем оказания услуг (человек*сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сентябрь20г | октябрь20г | ноябрь 20г | декабрь 20г | январь 21г | февраль 21г | март 21г | апрель 21г | май 21г | июнь 21г | июль 21г | август 21г | сентябрь 21г. | Всего |
| 5 | Реконструкция ВЛ10/ 0,4кВ, 60,837 км, установка приборов учета на ВЛ, 8273шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | ГЕО |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | ЭЛМ |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | СОК |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 |
|  |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |

*  Специализация:

ГЕО – Геодезист (макшейдер) (контрольная геодезическая съемка)

ПГС – Специалист ПГС (контроль за общестроительными работами)

ССП – Специалист сварочного производства (контроль за сварочно - монтажными работами)

ЭЛМ – Специалист - электромонтажник (контроль за электромонтажными работами)

ПНР – Специалист ПНР (контроль за пуско - наладочными работами)

ПСД – Специалист ПСД (контроль приемо - сдаточной документации)

СОК - Специалист общей квалификации (проверка готовности, контролепригодность ППР, ППР к исполнительной документации)

Приложение 3

к Техническому Заданию

на оказание услуг по строительному контролю

Требования к материально-техническому обеспечению специалистов строительного контроля исполнителя по видам работ

| п/п |  |  | Инструменты и оборудование |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) |  |  | 1 шт. |
| 2 |  |  | Контактный термометр |  |  | 1шт. |
| 3 |  |  | Маркер |  |  | 1 шт. |
| 4 |  |  | Ноутбук |  |  | 1 шт. |
| 5 |  |  | Принтер или факс (по согласованию с Заказчиком) - для группы специалистов Строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный). |  |  | 1 шт. |
| 6 |  |  | Устройство цифрового фотодокументирования |  |  | 1 шт. |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Теодолит* |  |  | 1 шт. |
| 2 |  |  | Нивелир* |  |  | 1 шт. |
| 3 |  |  | Рейка* |  |  | 1 шт. |
| 4 |  |  | Рулетка 50 м |  |  | 1 шт. |
| 5 |  |  | Ноутбук |  |  | 1 шт. |
| 6 |  |  | Устройство цифрового фотодокументирования |  |  | 1 шт. |
| Геодезические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Теодолит* |  |  | 1 шт. |
| 2 |  |  | Нивелир* |  |  | 1 шт. |
| 3 |  |  | Рейка* |  |  | 1 шт. |
| 4 |  |  | Дальномер |  |  | 1 шт. |
| 5 |  |  | Ноутбук |  |  | 1 шт. |
| 6 |  |  | Устройство цифрового фотодокументирования |  |  | 1 шт. |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теодолит* |  |  | 1 шт. |  |  |
| 2 | Нивелир* |  |  | 1 шт. |  |  |
| 3 | Рейка* |  |  | 1 шт. |  |  |
| 4 | Рулетка 10м |  |  | 1 шт. |  |  |
| 5 | Уровень |  |  | 1 шт. |  |  |
| 6 | Устройство цифрового фотодокументирования |  |  | 1 шт |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплект ВИК электрика (высотомер ВК-1, мультиметр М830МВ, бинокль, рулетка, уголок, штангенциркуль, уровень) |  |  | 1 шт. |  |
| 2 |  | Ноутбук |  |  | 1 шт. |  |
| 3 |  | Указатель напряжения |  |  | 1 шт |  |
| 4 |  | Устройство цифрового фотодокументирования |  |  | 1 шт. |  |
| Входной контроль на объекте |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) |  |  | 1 шт. |  |
| 2 |  | Толщиномер электромагнитный (магнитный) |  |  | 1 шт. |  |
|  |  | Ультразвуковой толщиномер |  |  | 1 шт |  |
| 3 |  | Ноутбук |  |  | 1 шт. |  |
| 4 |  | Устройство цифрового фотодокументирования |  |  | 1 шт. |  |
| 5 |  | Внедорожный автомобиль (из расчета на 4-х специалистов) |  |  | 1ед |  |

*(по согласованию с Заказчиком) - для группы специалистов Строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный).

Примечание:

Основная часть контрольно-измерительного оборудования, приборов и средств контроля располагается в специально выделенном Исполнителем помещении на объекте строительства.

От Исполнителя:					От Заказчика:

____________________(  ____________ )		________________( Н.А. Федоров)

Приложение 4А

к техническому заданию

на оказание услуг по строительному контролю

Рекомендуемый перечень

методов измерений, испытаний, проверок (контроля, анализов) электротехнического оборудования

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа) | Необходимость и объем требуемых и измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа) | Документы, устанавливающие требования и методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 1. Определение условий включения трансформаторов |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.6, 25, приложение 3); РД 153-34.0-46.302-00; РД 34.43.107-95; РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; РДИ 34-38-058-91; РД 34.46.303-98; ГОСТ 2517-85; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73; ГОСТ 12.2.007.2-75; СО 153-34.20.501-2003 (р.5.3, 5.10, 5.11); ПУЭ (р.4.2); РД 34.46.503 (ТИ 34-70-026-84) (п.5.2, 5.5, 5.6); РД ЭО 0410-02; ГОСТ 21023-75; МЭК 60270; МЭК 60076-18 |
|  |  | 2. Испытание трансформаторного масла |  |  |
|  |  | 3. Оценка влажности твердой изоляции |  |  |
|  |  | 4. Измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | 5. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tg δ изоляции обмоток |  |  |
|  |  | 6. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток |  |  |
|  |  | 7. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
|  |  | 8. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |  |
|  |  | 9. Проверка коэффициента трансформации |  |  |
|  |  | 10. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов |  |  |
|  |  | 11. Измерение потерь холостого хода |  |  |
|  |  | 12. Измерение сопротивления короткого замыкания Zк трансформатора |  |  |
|  |  | 13. Оценка состояния переключающих устройств |  |  |
|  |  | 14. Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение |  |  |
|  |  | 15. Испытание вводов; |  |  |
|  |  | 16. Испытание встроенных трансформаторов тока |  |  |
|  |  | 17. Проверка предохранительных устройств |  |  |
|  |  | 18. Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха |  |  |
|  |  | 19. Визуальный (внешний) осмотр трансформаторов |  |  |
|  |  | 20. Измерение частичных разрядов электрическим методом |  |  |
|  |  | 21. Измерение (локация) частичных разрядов акустическим методом |  |  |
|  |  | - Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов методом частотного анализ (или метод низковольтных импульсов) |  |  |
|  |  | 23.Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колес относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода |  |  |
| 2. | Трансформаторы тока | 1. Измерение сопротивления изоляции |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД34.45-51-300-97(р.7, 25); РД 34.43.107-95; РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-85 ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 |
|  |  | 2. Измерение tg δ изоляции |  |  |
|  |  | 3. Испытание повышенным напряжением |  |  |
|  |  | 4. Снятие характеристик намагничивания |  |  |
|  |  | 5. Измерение коэффициента трансформации |  |  |
|  |  | 6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |  |
|  |  | 7. Испытания трансформаторного масла |  |  |
|  |  | 8. Испытания встроенных трансформаторов тока |  |  |
|  |  | 9. Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |  |
|  |  | 10. Измерение нагрузки трансформатора тока |  |  |
|  |  | 11. Измерение tgδ и емкости изоляции |  |  |
|  |  | 12. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
|  |  | 13. Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |  |
|  |  | 14. Измерение (локация) частичных разрядов акустическим методом. |  |  |
|  |  | 15. Тепловизионный контроль под нагрузкой |  |  |
| 3. | Заземляющие устройства | 1. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле |  | ТР ТС 004/2011 ПУЭ (1.7); РД 34.45-51-300-97 (р. 28); ГОСТ 12.1.038-82; ГОСТ 12.1.030-81 |
|  |  | 2. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи |  |  |
|  |  | 3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения) |  |  |
|  |  | 4. Проверка напряжения на заземляющем устройстве распределительного устройства электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю |  |  |
|  |  | 5. Испытание цепи «фаза—ноль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  |  |
|  |  | 6. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |  |  |
|  |  | 7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством |  |  |
|  |  | 8. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ |  |  |
| 4 | Воздушные линии электропередачи | 1. Контроль расположения фундаментов опор, заделки оснований опор в грунте, состояния фундаментов |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (2.4, 2.5); РД 34.45-51-300-97 (р. 22, 30) |
|  |  | 2. Контроль положения опор |  |  |
|  |  | 3. Контроль состояния опор |  |  |
|  |  | 4. Контроль проводов, грозозащитных тросов |  |  |
|  |  | 5. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок (измерение сопротивления изоляторов, распределения напряжения по изоляторам, проверка заземляющего устройства) |  |  |
|  |  | 6. Контроль линейной арматуры |  |  |
|  |  | 7. Проверка заземляющего устройства |  |  |
| 5 | Качество электрической энергии | 1. Контроль показателей качества электрической энергии: |  | ГОСТ 13109-97 |
|  |  | 1.1. Установившееся отклонение напряжения |  |  |
|  |  | 1.2. Размах изменения напряжения |  |  |
|  |  | 1.3. Доза фликера |  |  |
|  |  | 1.4. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения |  |  |
|  |  | 1.5. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
|  |  | 1.6. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |  |  |
|  |  | 1.7. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
|  |  | 1.8. Отклонение частоты |  |  |
|  |  | 1.9. Длительность провала напряжения |  |  |
|  |  | 1.10. Импульсное напряжение |  |  |
|  |  | 1.11. Коэффициент временного перенапряжения |  |  |
|  |  | 1.2. Контроль вспомогательных параметров электрической энергии: |  |  |
|  |  | 1.2.1. Частота повторения изменений напряжения |  |  |
|  |  | 1.2.2. Интервал между изменениями напряжения |  |  |
|  |  | 1.2.3. Глубина провала напряжения |  |  |
|  |  | 1.2.4. Частость появления провалов напряжения |  |  |
|  |  | 1.2.5. Длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды |  |  |
|  |  | 1.2.6. Длительность временного перенапряжения |  |  |
|  |  | 1.3.1. Ток нагрузки |  |  |
|  |  | 1.3.2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока |  |  |
|  |  | 1.3.3. Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока |  |  |
|  |  | 1.3.4. Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности |  |  |
|  |  | 1.3.5. Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности |  |  |
|  |  | 2.1. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в помещениях здания: - в местах, расположенных в непосредственной близости от шин (кабелей) питания –220 (380)В, 50 Гц; - помещениях трансформаторных подстанций, электрощитовых и рядом находящихся помещениях; - местах эксплуатации персональных компьютеров; - точках подключения оборудования к сети электропитания ~ 220(380) В, 50Гц. |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.20-2012; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 50648-94 (п. 5.2); ГОСТ Р 51317.4.3- 99 (п. 5); ГОСТ Р 51317.4.6- 99 (п. 5); ГОСТ 12.1.002-84; ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.2.4.1191-03 (п.п. 3.4-3.6); СП 2.2.2.1327-03 (п. 9) |
|  |  | 2.2. Проверка работоспособности |  | ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.6-94; ГОСТ Р 50571.7-94; ГОСТ Р 50571.8-94; ГОСТ Р 50571.9-94; ГОСТ Р 50571.16-2007 |
|  |  | 2.3. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в местах расположения ВУ, ВРУ, ГРЩ и питающих линий |  | ГОСТ Р 50648-94 (п. 5.2); ГОСТ Р 51318.20-2012; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 (п.5); СанПиН 2.2.4.1191-03 |
|  |  | 2.4. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 6 | Системы молниезащиты | 1. Визуальный контроль |  | ПУЭ (1.7, 1.8); РД 34.21.122-87 |
|  |  | 2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты |  |  |
| 7 | Контактные соединения: - опрессованные контактные соединения; - контактные соединения, выполненные с применением овальных соединительных зажимов; - болтовые контактные соединения; - аппаратные зажимы; - сварные контактные соединения. | 1. Визуальный и измерительный контроль |  | РД 34.45-51.300-97 (р. 31); ГОСТ 25034-85 (СТ СЭВ 2188-80); ГОСТ Р МЭК 61210-99; ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89); ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96); ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91); ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-2-91); ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95); ГОСТ 6815-79; ГОСТ 10434-82; ГОСТ 17441-84; ГОСТ 21130-75 (СТ СЭВ 2308-80). |
|  |  | 2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) |  |  |
|  |  | 3. Измерение переходных сопротивлений |  |  |
|  |  | 22.17.4. Тепловизионный контроль под нагрузкой. |  |  |

Приложение 4Б

к техническому заданию

на оказание услуг по строительному контролю

Рекомендуемый перечень

испытаний строительных материалов и конструкций

| № п/п | Метод испытания | Необходимость и объем требуемых испытаний | Документ, устанавливающий требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механические статические испытания: |  |  |
| 1.1. | Прочности на растяжение |  |  |
| 1.1.1. | При нормальной температуре |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 |
| 1.1.2. | При пониженной температуре |  | ГОСТ 11150-84 |
| 1.1.3. | При повышенной температуре |  | ГОСТ 9651-84 |
| 1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200С |  | ГОСТ 10145-81 |
| 1.1.5. | Тонких листов |  | ГОСТ 11701-84 |
| 1.1.6. | Проволоки |  | ГОСТ 10446-80 |
| 1.1.7. | Труб |  | ГОСТ 10006-80 |
| 1.1.8. | Стали арматурной |  | ГОСТ 12004-81 |
| 1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв |  | ГОСТ 10922-90 |
| 1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов |  | ГОСТ Р ИСО 4136-2009 ГОСТ Р ИСО 5178-2010 |
| 1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200С |  | ГОСТ 3248-81 |
| 1.3. | Прочности на сжатие |  | ГОСТ 25.503-97 |
| 1.4. | Прочности на изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438-85) ГОСТ 6996-66 РД 03-495-02 |
| 1.5. | Прочности на кручение |  | ГОСТ 3565-80 |
| 1.6. | Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С |  | ГОСТ 25.506-85 |
| 1.7. | Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении |  | ГОСТ 25.502-79 |
| 1.8. | Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 26277-84 ГОСТ Р 53652.1, 2, 3-2009 ГОСТ Р 50838-2009 ГОСТ 18599-2001 РД 03-495-02 СП 62.13330.2011 СП 40-102-2000 СП 42-103-2003 |
| 2. | Механические динамические испытания |  |  |
| 2.1. | Ударной вязкости |  |  |
| 2.1.1. | На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 |
| 2.1.2. | На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269 С |  | ГОСТ 22848-77 |
| 2.2. | Склонности к механическому старению методом ударного изгиба |  | ГОСТ 7268-82 |
| 3. | Методы измерения твердости |  |  |
| 3.1. | По Бринеллю (вдавливанием шарика) |  | ГОСТ 9012-59 |
| 3.2. | На пределе текучести (вдавливанием шара) |  | ГОСТ 22762-77 |
| 3.3. | По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ Р ИСО 6507-1; 4-2009 |
| 3.4. | По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) |  | ГОСТ 9013-59 |
| 3.5. | По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) |  | ГОСТ 22975-78 |
| 3.6. | По Шору (методом упругого отскока бойка) |  | ГОСТ 23273-78 |
| 3.7. | Измерение методом ударного отпечатка |  | ГОСТ 18661-73 |
| 3.8. | Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) |  | ГОСТ 9450-76 |
| 3.9. | Кинетический метод |  | РД ЭО 0027-2005 |
| 4. | Испытания на коррозионную стойкость: |  | ГОСТ 9.911-89 ЕСЗКС |
| 4.1. | Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание |  | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.2 | Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования |  | Р 50-54-37-88 |
| 4.3. | Метод ускоренных коррозионных испытаний |  | ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС |
| 4.4 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии |  | ГОСТ 9.912-89 ЕСЗКС |
| 4.5. | Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2003 ГОСТ 9.914-91 ЕСЗКС |
| 4.6. | Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности |  | ГОСТ Р 9.915-2010 ГОСТ Р 9.317-2010 |
| 5. | Методы технологических испытаний |  | ГОСТ 7564-97 |
| 5.1. | Расплющивание и сплющивание |  | ГОСТ 8818-73 ГОСТ 8695-75 |
| 5.2. | Загиб |  | ГОСТ 3728-78 |
| 5.3. | Раздача |  | ГОСТ 8694-75 |
| 5.4. | Бортование |  | ГОСТ 8693-80 |
| 5.5. | На осадку |  | ГОСТ 8817-82 |
| 6. | Методы исследования структуры материалов |  |  |
| 6.1. | Металлографические исследования |  |  |
| 6.1.1. | Определение количества неметаллических включений |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ Р ИСО 4967-2009 |
| 6.1.2. | Определение балла зерна |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 21073-75 |
| 6.1.3. | Определение глубины обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68 |
| 6.1.4. | Определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 ГОСТ Р 53686-2009 |
| 6.1.5. | Определение степени графитизации |  | СТО 17230282.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.6. | Определение степени сфероидизации перлита |  | СТО 17230282.27.100.005-2008 СО 153-34.17.456-2003 |
| 6.1.7. | Макроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений |  | ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5640-68 РД 24.200.04-90 РД 03-495-02 |
| 6.1.8. | Определение структуры чугуна |  | ГОСТ 3443-87 |
| 6.1.9. | Определение величины зерна цветных металлов |  | ГОСТ 21073, 0, 1, 2, 3, 4-75 |
| 6.2. | Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии |  | Р 50-54-22-87 |
| 6.3. | Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения |  | Р 50-54-52-88 |
| 6.4. | Электронно-микроскопические исследования |  | Инструкция по эксплуатации оборудования |
| 7 | Испытания строительных материалов и конструкций |  |  |
| 7.1 | Смеси бетонные |  |  |
| 7.1.1 | Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости |  | ГОСТ 10181-2000 |
| 7.2 | Растворы строительные |  |  |
| 7.2.1 | Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов |  | ГОСТ 5802-86 |
| 7.3 | Цементы |  | ГОСТ 310.1-76 |
| 7.3.1 | Определение тонкости помола |  | ГОСТ 310.2-76 |
| 7.3.2 | Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения |  | ГОСТ 310.3-76 |
| 7.3.3 | Определение предела прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 7.3.4 | Определение тепловыделения |  | ГОСТ 310.5-88 |
| 7.3.5 | Определение водоотделения |  | ГОСТ 310.6-85 |
| 7.3.6 | Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных |  | ГОСТ 26798.1-96 ГОСТ 26798.2- 98 |
| 7.3.7 | Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента |  | ГОСТ 25094-94 |
| 7.3.8 | Химический анализ цементов и материалов цементного производства |  | ГОСТ 5382-91 |
| 7.4 | Песок для строительных работ |  |  |
| 7.4.1 | Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа |  | ГОСТ 8735-88 |
| 7.5 | Щебень и гравий |  |  |
| 7.5.1 | Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару |  | ГОСТ 8269.0-97 |
| 7.5.2 | Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке |  | ГОСТ 31426-2010 |
| 7.6 | Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 13015-2003 |
| 7.6.1 | Контроль прочности |  | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ Р 53231-2008 |
| 7.6.2 | Определение прочности по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 7.6.3. | Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля |  | ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28574-90 |
| 7.6.4 | Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |  | ГОСТ 27005-86 ГОСТ 12730.0, 1, 2, 3, 4-78 ГОСТ 12730.5-84 |
| 7.6.5 | Определение деформаций усадки и ползучести |  | ГОСТ 24544-81 |
| 7.6.6 | Испытания на выносливость |  | ГОСТ 24545-81 |
| 7.6.7 | Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) |  | ГОСТ 10060-2012 |
| 7.6.8 | Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона |  | ГОСТ 12852.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-77 |
| 7.6.9 | Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |  | ГОСТ 29167-91 |
| 7.7.1 | Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий |  | ГОСТ 8829-94 |
| 7.7.2 | Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) |  | ГОСТ 13087-81 |
| 7.7. 3 | Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 28570-90 |
| 7.7.4 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом |  | ГОСТ 17624-2012 |
| 7.7.5 | Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом |  | ГОСТ 17625-83 |
| 7.7.6 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |  | ГОСТ 22904-93 |

Приложение 4В

к техническому заданию

на оказание услуг по строительному контролю

Рекомендуемый перечень

методов измерений, испытаний, проверок (контроля, анализов) неразрушающим контролем

| Наименование вида (метода) НК | Документы, устанавливающие требования к виду (методу) НК |
| --- | --- |
| 1. Радиационный | ГОСТ 3242-79, ГОСТ 20426-82, ИСО 2437-72, ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78, ГОСТ 24507-80, ГОСТ Р 8.594-2002; ISO 17636:2003; EN 444:1994, EN 462-3:1997, EN 462-4:1994, EN 1435:1997, EN 12517:1998 |  |
| 1.1. Рентгенографический | ГОСТ 7512-82 |  |
| 1.2. Гаммаграфический | ГОСТ 23764-79 |  |
| 1.3. Радиоскопический | ГОСТ 27947-88 |  |
| 2. Ультразвуковой | ГОСТ 14782-86, ГОСТ 22727-88, ГОСТ 12503-75, ГОСТ 22690-88, ГОСТ 24332-88, ISO 2400-72(А); EN 1712:1997, EN 1713:1998 |  |
| 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ Р ИСО 10124-99, ГОСТ Р ИСО 10332-99, ГОСТ 17410-78, ГОСТ 18576-96, ГОСТ 20415-82, ГОСТ 21120-75, ГОСТ 21397-81, ГОСТ 23858-79, ГОСТ 24507-80, ГОСТ 28831-90 |  |
| 2.2. Ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ Р ИСО 10543-99 |  |
| 3. Акустико-эмиссионный | ГОСТ Р 52727-2007, ПБ 03-593-03 |  |
| 4. Магнитный |  |  |
| 4.1. Магнитопорошковый | ГОСТ 21105-87; EN 1290:1998, EN 1291:1998, РД-13-05-2006 |  |
| 4.2. Магнитографический | ГОСТ 25225-82 |  |
| 4.3. Феррозондовый | ГОСТ 20104 |  |
| 4.4. Эффект Холла | РД 03-348-00 |  |
| 5. Вихретоковый | ГОСТ 24289-80, ГОСТ 8.283-78, РД-13-03-2006 |  |
| 6. Проникающими веществами |  |  |
| 6.1. Капиллярный | ГОСТ 18422-80; EN 571-1:1997, EN 1289:1998, РД-13-06-2006 |  |
| 6.2. Течеискание | ГОСТ 26182-84, ГОСТ 28517-90 |  |
| 7. Вибродиагностический | ГОСТ Р ИСО 7919-1-99, ГОСТ Р ИСО 7919-3-99, ГОСТ Р ИСО 7919-4-99, ГОСТ Р ИСО 10816-3-99, ГОСТ Р ИСО 10816-4-99, ГОСТ 27165-97, ГОСТ 30576-98; ISO 2954-1975 |  |
| 8. Электрический | ГОСТ 25315-82; СП 42-102-2004 |  |
| 9. Тепловой | ГОСТ 23483-79, ГОСТ 26629-85, РД-13-04-2006 |  |
| 10. Оптический | ГОСТ 23479-79 |  |
| 11. Визуальный и измерительный | ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ 8.051-81, ГОСТ 8.549-86; EN 970:1997, EN 13018:2001; ПБ 03-606-03 |  |