- СО 6.2286/0

Договор от "___" ___________ 2021 г.  №__________________

на оказание услуг по строительному контролю

Заказчик: АО "Тываэнерго"

Исполнитель: ___________

(сокращенно ___________)

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1.	Определение и толкование терминов

СТАТЬЯ 2.	Предмет договора

СТАТЬЯ 3.	Сроки оказания услуг

СТАТЬЯ 4.	Объем и стоимость услуг

СТАТЬЯ 5.	Приемка услуг, порядок и условия оплаты. Налоги

СТАТЬЯ 6.	Принятие исполнителем условий договора

СТАТЬЯ 7.	Права и обязанности исполнителя

СТАТЬЯ 8.	Права и обязанности заказчика

СТАТЬЯ 9.	Изменение объемов и сроков оказания услуг

СТАТЬЯ 10.	Гарантийный период и обязательства исполнителя в гарантийный период

СТАТЬЯ 11.	Ответственность

СТАТЬЯ 12.	Обстоятельства непреодолимой силы

СТАТЬЯ 13.	Применимое законодательство. Урегулирование споров. Арбитраж

СТАТЬЯ 14.	Расторжение договора

СТАТЬЯ 15. Особые условия

СТАТЬЯ 16.	Прочие условия

СТАТЬЯ 17.	Предотвращение повреждений и ущерба

СТАТЬЯ 18.	Уведомления

СТАТЬЯ 19.	Антикоррупционные требования

СТАТЬЯ 20.	Конфиденциальность

СТАТЬЯ 21.	Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды

СТАТЬЯ 22.	Приложения к договору

СТАТЬЯ 23.	Вступление договора в силу и срок действия договора

СТАТЬЯ 24.   Реквизиты и подписи сторон

АО "Тываэнерго",  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности № 00/191 от 16.12.2021г., с одной стороны, и ___ "_______________" (_____ "____________"), именуемое в дальнейшем - "Подрядчик", в лице  _____________, действующего на основании ________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Договоре наряду с другими используются следующие термины:

Авторский надзор - услуги по надзору автора проекта и других разработчиков Проектной документации (физических и юридических лиц) за Строительными работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в Документации по строительству, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду работ).

Входной контроль - контроль качества продукции поставщика, поступившей к Заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации объектов электросетевого комплекса Общества. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства. Входной контроль всей поступающей продукции выполняется строительным подрядчиком, а так же Исполнителем по строительному контролю, как этап строительного контроля, в объеме предусмотренном техническим заданием договора с Заказчиком.

Гарантийный период - период времени, в течение которого Исполнитель оказывает за свой счет Услуги по Строительному контролю за устранением всех Дефектов/Недостатков/Несоответствий, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

Дефекты/Недостатки/Несоответствия - любые явные и скрытые дефекты Материалов и Оборудования, отступления в Строительных работах, Входном контроле, Пооперационном контроле, Промежуточном контроле, Производственном контроле, Строительном контроле Строительного подрядчика, Приемочном контроле от требований Документации по строительству, отступления от действующего законодательства и настоящего Договора.

Договор - настоящий документ, заключенный Исполнителем и Заказчиком, со всеми приложениями и дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

Договор на строительство - договор Строительного подряда, заключенный между Заказчиком и Строительным подрядчиком, со всеми приложениями и дополнениями к нему, по которому Строительный подрядчик выполняет работы на Объектах Заказчика.

Заявка - письменное распоряжение, направляемое Заказчиком Исполнителю, с указанием количества и специализации требуемого Персонала Строительного контроля Исполнителем на конкретный Объект (Объекты) исходя из планового объема оказания Услуг.

Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Материалы и Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта, поставляемые Строительным подрядчиком и Заказчиком.

Надзорные органы РФ - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления.

Оборудование Исполнителя - приборы, оборудование и инструменты контроля, расходные материалы Исполнителя, специализированная техника, автотехника, мобильные помещения, средства связи и коммуникации необходимые для качественного оказания Услуг по Договору.

Объект строительства - каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию, расширение или техническое перевооружение которого разработаны и утверждены в установленном порядке проект и смета.

Операционный контроль - контроль, выполняемый производителем работ в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.

Пооперационный контроль - контроль, выполняемый Исполнителем непосредственно после завершения операции технологического этапа строительных работ и выполнения контроля со стороны производителя работ. Осуществляется измерительным методом и техническим осмотром. Результаты пооперационного контроля документируются и фиксируются в общих или специальных журналах работ Строительного подрядчика, журналах строительного контроля и других документах, предусмотренных действующей в Обществе системой управления качеством.

Общество – АО «Тываэнерго».

Организационно-технологическая документация – Проект производства работ (ППР) и проект производства работ кранами (ППРк).

ОРД Заказчика - организационно-распорядительный документ Заказчика (в т.ч. письменное указание подписанное Уполномоченным представителем Заказчика), в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, организаций, их подразделений и должностных лиц.

Персонал Исполнителя - Инженерно-технические работники, состоящие в штате Исполнителя по трудовому договору, отвечающие установленным требованиям по квалификации и опыту работы, допущенные Заказчиком и закрепленные на Объекте организационно - распорядительным документом Исполнителя для оказания Услуг на Объекте по настоящему Договору.

Приборы, инструменты и оборудование контроля - все виды применяемых приборов, инструментов и оборудования, для осуществления контроля за видами работ в строительстве, в том числе пуско - наладочными работами, укомплектованные, исправные, находящиеся в рабочем состоянии и поверенные (испытанные) в установленном порядке.

Приемочная комиссия - Комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Приемочный контроль - приемка законченных видов (этапов) строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, проверка соответствия законченного строительством Объекта требованиям Документации по строительству.

Проектная документация - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Проект производства работ (ППР) - Проект производства работ, разрабатывается Строительным подрядчиком на основании рабочей документации, согласно СП 48.13330.2011, содержащий технологические карты по всем видам работ с подробным описанием технологии производства работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

Проект производства работ кранами (ППРк) - составляется Строительным подрядчиком на основании рабочей документации, согласно РД 11-06-2007, содержащий технологические карты по всем видам работ с подробным описанием технологии производства работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, требований безопасности, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

Проект организации строительства (ПОС) - проект организации строительства, является частью проектной документации, разрабатывается проектной организацией согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.

Рабочая документация - рабочие чертежи утвержденные Заказчиком «В производство Работ», а также ведомости потребностей строительных материалов и оборудования, технические условия на выполнение работ в строительстве.

Саморегулируемые организации (СРО) - Некоммерческие организации, сведения о которых в соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», внесены в государственный реестр Саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт Объектов капитального строительства.

Скрытые работы - выполненные Строительные работы, скрываемые последующими Строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Строительных работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Заказчиком и/или его полномочным Представителем.

Строительная площадка - производственная территория, выделяемая в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий и сооружений.

Строительный подрядчик или подрядчик по строительству - организация, выполняющая Строительные работы по договору на строительство на Объектах Заказчика.

Строительные работы или строительно-монтажные работы (СМР) - весь комплекс работ по строительству/ капитальному ремонту/ техническому перевооружению/ реконструкции Объекта, выполняемых Строительным подрядчиком в соответствии с Договором на строительство, Проектной и Рабочей документацией, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение гарантийного периода по договору на строительство.

Строительный контроль (СК) - комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Технические регламенты - нормативные документы, устанавливающие характеристики продукции (услуг), или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы строительного производства:

- законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

- государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса;

- нормы и правила Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

Уполномоченный представитель - работник организации (Заказчика, Строительного подрядчика, Исполнителя), назначенный организационно - распорядительным документом на совершение определенных действий с правом акцептирования определенных документов, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

- По настоящему Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на  объекте «Модернизация систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва» (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

- Условия настоящего Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

СТАТЬЯ 3. Сроки оказания Услуг

3.1. Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору) в рамках указанного срока действия настоящего Договора.

3.2. Основанием для Исполнителя начала оказания Услуг является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложению 2 к настоящему Договору) оформленная и подписанная установленным порядком.

3.3. Заявка направляется Исполнителю не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания Услуг. Исполнитель обязуется подписать Заявку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения и вернуть один подписанный экземпляр Заявки Заказчику.

3.4. Завершение Исполнителем оказания Услуг в рамках настоящего Договора по каждому объекту строительства оформляется отдельным Итоговым Актом сдачи-приемки Услуг согласно Приложению 12. С даты подписания Итогового Акта сдачи - приемки Услуг начинается гарантийный период Исполнителя по Объекту указанному в Акте сдачи - приемки Услуг.

СТАТЬЯ 4. Объем и стоимость Услуг

4.1. Предельная стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 2 109 502 (два миллиона  сто девять тысяч пятьсот два) руб. 14 коп., кроме того НДС по ставке 20% составляет 421 900 (четыреста двадцать одна тысяча девятьсот) руб. 43 коп. Общая стоимость услуг по данному договору составляет 2 531 402 (два миллиона пятьсот тридцать одна  тысяча четыреста два) руб.57 коп.

4.2. Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору указанная в п. 4.1, определена на основании ориентировочного расчета стоимости работ (приложение № 15)  и   складывается из:

а) Стоимости планируемого к оказанию объема Услуг по Приложению 10 к настоящему Договору и суточной ставки возмещения Персонала Исполнителя (далее - Ставка) согласно приложения 3 к настоящему Договору.

б) Стоимости планируемого к выполнению Исполнителем объема лабораторных измерений (испытаний) по Приложению 4 к настоящему Договору.

4.3. Ставка, указанная в Приложении 3 к настоящему Договору, включает все издержки Исполнителя связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.

4.4. Стоимость, лабораторных измерений (испытаний) указанная в Приложении 4 к настоящему Договору, включает все издержки Исполнителя связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.

4.5. Стороны договорились, что Стороны могут согласовать иной размер ставки, но не выше ставки, указанной в Приложении 3 к настоящему Договору.

СТАТЬЯ 5. Приемка Услуг, порядок и условия оплаты

5.1. Отчетный период для сдачи-приемки Услуг: c 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

5.2. Порядок приемки Услуг Исполнителя, являющегося налоговым резидентом РФ:

5.2.1. Исполнитель не позднее 24 числа текущего месяца (не позднее 20 числа текущего месяца в случае предоставления документов в последнем месяце квартала) направляет Заказчику с официальным сопроводительным письмом в двух экземплярах следующие документы:

-	отчет о времени оказания Услуг Персоналом Исполнителя, по форме Приложения 5 к настоящему Договору;

-	заверенную копию ОРД о закреплении Персонала за Объектом (Объектами);

-	оригинал оформленного Акта приемки оказанных Услуг (далее - «Акт») по форме Приложения 6 к настоящему Договору;

-	ежемесячный отчет, по форме Приложения 8 к настоящему Договору.

5.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных в п.5.2.1 документов обязан рассмотреть их и направить Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный отказ от его подписания. В случае получения Исполнителем отказа от приемки оказанных Услуг, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, в связи с которыми был получен отказ от приемки Услуг, и повторно направить исправленные документы Заказчику.

5.2.3. Заказчик вправе провести служебное расследование по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора, выявленных как в ходе приемки текущего выполнения, так и после приемки в период действия договора и гарантийных обязательств по нему Заказчиком и (или) сторонним контрольным (надзорным) органом, уведомив об этом Исполнителя до начала его проведения. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций.

5.2.4. Служебное расследование проводится Комиссией, сформированной Заказчиком (далее - Комиссия). Заказчик, на свое усмотрение, может включить в состав комиссии Представителя Исполнителя для участия в работе Комиссии, письменно известив его об этом, а также дате начала и месте работы Комиссии. При этом непредставление Исполнителем своего Представителя, после его извещения для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов, как до момента подписания Акта, так и после его подписания.

5.2.5. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Акта, оплаты принятых Услуг (если к моменту обнаружения недостатков Акт был подписан, но оплата по нему не произведена), ставших предметом служебного расследования, приостанавливаются до его окончания и устранения Исполнителем нарушений, указанных в акте служебного расследования.

5.2.6. В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

5.2.6.1 По непринятым Заказчиком объемам Услуг Исполнителя:

-	направить мотивированный отказ от подписания акта приемки Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

-	потребовать устранения выявленных недостатков;

-	потребовать представления исправленных документов с указанием фактических оказанных Исполнителем объемов Услуг;

-	потребовать представления исправленных документов с указанием фактически выполненных Строительным подрядчиком Строительных работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

5.2.6.2 По принятым Заказчиком объемам Услуг Исполнителя:

-	потребовать устранения недостатков в оказанных Услугах;

-	потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов оказанных Исполнителем Услуг (включая подписанный со стороны Исполнителя Акт, счет-фактуру и т.д.);

-	потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Строительным подрядчиком Строительных работ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

-	потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

5.3. В случае получения от Заказчика указанных в п.5.2. требований, Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

5.4. Подписание Акта и согласование отчетности об оказанных услугах не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки оказанных Исполнителем услуг, как в период действия договора, так и в течение гарантийного периода.

5.5. Заказчик оплачивает оказанные Услуги в соответствии с условиями  п.15.2, 15.3 настоящего договора  на основании предъявленного Заказчику счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на основании комплекта документов, указанных в п. 5.2.1 Договора, денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Обязательства по оплате могут быть исполнены иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.

5.6.Платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней при условии  согласования с ПАО «Россети» заявки на перечисление денежных средств.

5.7. Оплата  в размере 95% от стоимости фактически выполненных работ производится Заказчиком на специализированный расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО), который может быть использован исключительно для расчетов по заключенному договору на выполнение работ (оказание услуг) с отлагательным условием за счет средств финансовой поддержки в соответствии с планом развития АО Тываэнерго на 2018-2022 год.

5.8.Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней со дня утверждения Акта приемки законченного строительством.

В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение Работ, предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

5.9. Оплата  в размере оставшихся 5% от стоимости фактически выполненных работ производится Заказчиком на специализированный расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО) также с отлагательным условием за счет средств финансовой поддержки в соответствии с планом развития АО Тываэнерго на 2018-2022 год.

5.10. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст. 6 настоящего Договора, ст. 19 настоящего Договора Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 20.1 настоящего Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.

Заказчик вправе приостановить все платежи в пользу Подрядчика по договору подряда в случае неисполнения Подрядчиком обязательств п. 7.54  Договора.

5.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику, а Заказчик Исполнителю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Заявки, дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера — приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

5.12. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или экспресс-почтой с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

5.13. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

5.14. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым Кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. Кроме того, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше сумм налога.

В течение 5 (пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

5.15. Исполнитель предоставляет Акты сверки расчётов в следующем порядке:

До 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель направляет Заказчику Акт сверки расчетов, который должен быть подписан и возвращен Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5.16. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 11.1.2  настоящего Договора.

СТАТЬЯ 6. Принятие Исполнителем условий Договора

Исполнитель, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1. Исполнитель изучил Договор и все материалы к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на своевременность, сроки, объемы, стоимость и качество Услуг, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием Услуг и принимает на себя все расходы, связанные с трудностями и рисками оказания Услуг по Договору.

6.2. Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Услуги, не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. В связи с любыми возникшими изменениями после заключения Договора Исполнитель не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора, настоящим Стороны прямо исключают действие статья 451 Гражданского Кодекса РФ на отношения Сторон по Договору.

6.4. Никакие доводы Исполнителя в оправдание неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем настоящего Договора, или первоочередности, приоритетности выполнения Услуг или работ Исполнителя, оказываемых по другим договорам заключенным Исполнителем, в т.ч. с Заказчиком по настоящему Договору, в ущерб Услугам по настоящему Договору Заказчиком не рассматриваются и к сведению не принимаются.

СТАТЬЯ 7. Права и обязанности Исполнителя

В рамках общей стоимости Услуг, указанной в п. 4.1 Договора, Исполнитель:

7.1. В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему договору), в требуемом объеме, необходимыми средствами и методами контроля осуществляет проверку и оценку выполнения работ по объекту "Модернизация систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва",  на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, в требуемом объеме и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору).

7.2. За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, Исполнитель выполняет распоряжения и указания Заказчика по всем вопросам, относящимся к Услугам.

7.3. Обязуется своевременно предоставлять Заказчику все документы, связанные с оказанием Услуг на Объекте, предусмотренные настоящим Договором.

7.4. Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения соответствующего запроса, письменно информировать Заказчика о ходе оказания Услуг Исполнителем, а также предоставлять по первому требованию необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных строительно-монтажных работ, объем и качество оказанных Услуг.

7.5. Обязуется уведомлять Заказчика до их наступления о любых обстоятельствах и/или событиях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

7.6. Обязуется уведомлять Заказчика письменно и/или по телефонограмме о любых наступивших внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки Персонала Строительного подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

7.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика Заявки, Исполнитель подписывает Заявку  и направляет один экземпляр Заказчику.

7.8. Исполнитель не приступает к оказанию Услуг на Объекте до получения Заявки от Заказчика.

7.9. Исполнитель имеет право письменно запросить к переданной ранее Заказчиком Рабочей и другой документации, дополнительную документацию или информацию необходимую для оказания Услуг, предоставление такой документации остается на усмотрение Заказчика, руководствуясь при этом положениями ОРД Заказчика и настоящим Договором.

7.10. Исполнитель должен обеспечить свой Персонал необходимыми электронными средствами для хранения и просмотра Рабочей и другой документации в электронном виде.

7.11. Признает, что вся документация, переданная ему Заказчиком для оказания Услуг, является конфиденциальной информацией и не может быть им передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.12. Обязуется своим ОРД установить уполномоченных представителей Исполнителя, ответственных за получение и сохранность, обеспечение конфиденциальности рабочей и другой документации, передаваемой Заказчиком для оказания услуг на Объекте.

7.13. Исполнитель обязан не позднее даты заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Исполнителем по форме Приложения № 9 к настоящему договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты ShatohinDV@tuva.mrsk-sib.ru,  GakovaIA@tuva.mrsk-sib.ru .

Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Исполнителя; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субконтрагентов Исполнителя. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 9 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты ShatohinDV@tuva.mrsk-sib.ru ,  GakovaIA@tuva.mrsk-sib.ru .

7.14. Исполнитель обязан для согласования Заказчиком возможности привлечения соисполнителя (для выполнения более 5 (пяти) % работ по Договору), предоставить Заказчику информацию о наличии у соисполнителя соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения работ (обеспеченности инструментами, квалификации работников и т.д.), а также копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.

7.15. В случае привлечения, с согласия Заказчика, к исполнению обязательств по Договору соисполнителя для выполнения более 5 (пяти) % объема работ,  Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком заключение договоров с указанными третьими лицами, а также не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их копии, заверенные уполномоченным лицом от Исполнителя, с приложением документа, подтверждающего полномочия данного лица.

7.16. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области Строительного контроля, охраны труда,  пожарной и промышленной безопасности, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения работ, предусмотренных Договором, лицами, не согласованными с Заказчиком.

7.17. Исполнитель обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Исполнитель гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Исполнителем в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

7.18. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядчиков / субисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

Персонал Исполнителя:

7.19. Обязуется обеспечить необходимое количество Персонала, отвечающего требованиям, указанным в п. 7.18, согласно Заявке и постоянно за свой счет обеспечивать Персонал всем необходимым для качественного и своевременного оказания Услуг в требуемом объеме.

7.20. Обеспечивает оказание Услуг, указанных в Техническом задании к Договору, Персоналом соответствующим следующим требованиям:

-	квалифицированным, обученным и аттестованным (аккредитованным) в установленном порядке на соответствующие виды контроля, квалификация которого подтверждена соответствующими документами, установленного государственного образца;

-	имеющим высшее техническое профессиональное образование, стаж работы не менее 3-х (трех) лет, опыт ведения Строительного контроля (технического надзора) за качеством строительно-монтажных работ по данному виду работ не менее 12 (двенадцати) месяцев;

-	прошедшим соответствующее обучение и проверку знаний требований по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, подтвержденную соответствующими документами;

-	не имеющим установленных по ним фактов указанных в п.8.7.2, подтвержденных материалами расследований Заказчика, Дочерних обществ ПАО «Россети».

7.21. Обязуется принимать все необходимые меры предосторожности и делать все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди Персонала Исполнителя на Объекте.

7.22. Создает и самостоятельно обеспечивает Персоналу необходимые условия для оказания Услуг по Договору, включая: проживание; транспортное обеспечение; питание; телефонную связь; интернет; электро-, тепло-, водоснабжение.

7.23. Создает Персоналу необходимые условия в соответствии с п. 7.20 для оказания Услуг по Договору с соблюдением принципа независимости собственной производственной и административно-хозяйственной деятельности от строительного подрядчика.

7.24. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика Заявки Исполнитель представляет на согласование Заказчику комплект документов по кандидатурам Персонала Исполнителя, для оказания Услуг на Объекте. Комплект документов должен содержать Перечень кандидатур Персонала Исполнителя, который будет непосредственно привлекаться для оказания Услуг на Объекте, с учетом необходимого резерва для замены/подмены на период его отдыха, обучения, болезни и т. п.

7.25. В представленных документах должны содержаться следующие данные по каждой кандидатуре Персонала Исполнителя: Ф.И.О.; занимаемая должность; номер служебного мобильного телефона и адрес служебной электронной почты; номера квалификационных и аттестационных документов на право выполнения видов работ, сроки их действия; номера и срок действия документов подтверждающих прохождение обучения и аттестацию по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; документы подтверждающие допуск к специальным видам работ; образец личной подписи и № штампа. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

7.26. Исполнитель обязуется после подтверждения Заказчиком соответствия кандидатур Персонала Исполнителя предъявляемым требованиям, закрепить их своим ОРД за конкретным объектом, указав: Закрепляемый Объект (участок); подчинение должностному лицу Исполнителя на период командирования на Объект; срок закрепления на Объекте (участке); права, обязанности и полномочия; виды выполняемого контроля в соответствии с Заявкой и Техническим заданием к Договору.

7.27. Обязуется устанавливать продолжительность периода командирования/вахты Персонала не более 45 (сорока пяти) календарных дней, обеспечив необходимую подмену на период его отдыха, либо его замену Персоналом, согласованным с Заказчиком.

7.28. Исполнитель самостоятельно доводит до Персонала, допущенного Заказчиком для оказания Услуг на Объекте, под роспись ОРД о его закреплении за Объектом, разъяснив ему возникающие при этом права и обязанности. Копию ОРД Исполнителя о закреплении Персонала Исполнитель с отметкой об ознакомлении закрепленного Персонала обязан предоставить уполномоченному представителю Заказчика на Объекте в день прибытия Персонала на Объект. Учет рабочего времени Персонала Исполнителя на Объекте, производится с даты представления ОРД Исполнителя о его закреплении.

7.29. На основании письменного требования  Заказчика с изложением обоснований Исполнитель в соответствии с пунктом 9.7.2 настоящего Договора может произвести замену указанного в требовании Заказчика Персонала. Персонал Исполнителя, отстраненный по любой из указанных в пункте 8.7.2 причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Услуг по данному Договору, без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.30. Обязуется за свой счет произвести замену отстраненного Персонала Исполнителя в течение 48 (сорока восьми) часов после получения соответствующего уведомления, или позднее при наличии объективных обстоятельств невозможности выполнения замены в установленный срок. До получения согласования Заказчиком заменяемый персонал Исполнителя должен быть отстранен Исполнителем от выполнения обязанностей по оказанию Услуг.  Персонал Исполнителя, представленный на замену отстраненного, должен соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям, быть способным выполнять обязанности отстраненного Персонала Исполнителя в полном объеме.  Совмещение другим Персоналом обязанностей отстраненного допускается на срок, не более 48  (сорока восьми) часов (на время производства замены), при наличии соответствующего уведомления от Заказчика.

7.31. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает Персонал актуализированными Техническими регламентами, ОРД Заказчика, регламентирующими процедуры по оказываемым Услугам Исполнителя, средствами их просмотра, необходимыми для оказания Услуг в том числе, указанными в рабочей и другой документации, переданной Заказчиком.

Документация Исполнителя:

7.30. Все результаты проводимого Персоналом Исполнителя контроля должны быть задокументированы по формам, установленным в Технических регламентах, ОРД Заказчика с предоставлением фотоматериалов. Если Техническими регламентами, ОРД Заказчика не установлена форма регистрации результатов контроля или прекращено действие Технических регламентов, устанавливающих данную форму, Исполнителем может быть применена разработанная им форма регистрации результатов контроля, после согласования ее с Заказчиком.

7.31. Все применяемые формы регистрации результатов контроля должны содержать следующее:

-	наименование объекта строительства, участка строительства;

-	наименование организации Заказчика;

-	наименование организации производителя работ;

-	фамилия И.О. должность производителя проконтролированных объемов работ;

-	дата, время и место контроля;

-	обоснование необходимости проведения контроля;

-	наименование продукции подлежащей контролю;

-	объем продукции представленной к контролю, пояснения представленного объема;

-	фамилия И.О., должность контролера, наименование организации, № и дата договора;

-	наименование и пункт Технического регламента, по которому производится контроль;

-	наименование допустимых значений по Техническому регламенту;

-	применяемые приборы, инструменты контроля, расходные материалы марка, зав. №, дата срок действия поверки (испытания), дата окончания срока годности;

-	результат контроля в единицах допусков указанных в Техническом регламенте;

-	вывод о соответствии/несоответствии установленным требованиям и рекомендации по результатам контроля.

7.32. Исполнитель обязан во всех формах регистрации выполненного контроля отражать сведения, указанные в п.7.31 независимо от того, содержат ли данные сведения утвержденные формы в Технических регламентах, или нет.

7.33. Все документы, оформляемые по результатам контроля, Персонал Исполнителя обязан регистрировать в Общем журнале строительного контроля.

7.34. При оценке соответствия предмета проверки указанного в техническом задании Исполнитель устанавливает его соответствие или несоответствие предъявляемым к нему требованиям, вывод о соответствии/несоответствии предмета проверки установленным требованиям отражается в соответствующих документальных формах регистрации результатов контроля. При несоответствии предмета проверки установленным требованиям Исполнитель в соответствующих документальных формах регистрации результатов контроля указывает конкретные  Дефекты/Недостатки/Несоответствия, не позволяющие считать предмет проверки установленным к нему требованиям. К выводам, полученным в результате оценки соответствия предмета проверки, Исполнитель формирует рекомендации по возможности дальнейшего использования соответствующего/несоответствующего предмета проверки.

7.35. На основании полученных рекомендаций Исполнителя Заказчик принимает решение о возможности дальнейшего применения несоответствующего установленным требованиям предмета проверки, в соответствии с действующими в Обществе процедурами управления несоответствующей продукцией.

7.36. Все Дефекты/Недостатки/Несоответствия, выявляемые в ходе оказания Услуг на Объекте Персонал Исполнителя фиксирует в акте-предписании по форме, установленной ОРД Заказчика.

7.37. Информация о выявлении Дефектов/Недостатков/Несоответствий, влияющих на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, незамедлительно (в течение 1-го часа) доводится до уполномоченного представителя Заказчика на Объекте. Информация по другим выявленным Дефектам/Недостаткам/Несоответствиям, оформленная установленным порядком в акте-предписании, доводится в день их выявления.

7.38. С информацией о выявленных Дефектах/Недостатках/Несоответствиях, оказывающих непосредственное влияние на безопасность (повреждение) строительных конструкций, существующих и строящихся зданий и сооружений, участков инженерных коммуникаций и сетей, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей, Исполнитель представляет уполномоченному представителю Заказчика на Объекте в акте-предписании, рекомендации по приостановке производства конкретного вида работ на конкретном участке строительства Объекта, где были выявлены Дефекты/Недостатки/Несоответствия, с конкретным сроком их устранения/исправления.

7.39. Оформленные установленным порядком акты-предписания, документы, запрашиваемые в соответствии с условиями Договора, предоставляются Исполнителем на указанные в Техническом задании номера факсов, почтовые и электронные адреса уполномоченного представителя Заказчика. При изменении контактной информации, указанной в Техническом задании, Заказчик уточняет ее в направляемой в адрес Исполнителя заявке.

7.40. Дефекты/Недостатки/Несоответствия, зафиксированные в актах-предписаниях, регистрируются Персоналом Исполнителя в Общих и специальных журналах работ Строительного подрядчика, Общем журнале строительного контроля Исполнителя.

7.41. Общий журнал строительного контроля Исполнителя должен находиться на Объекте строительства у уполномоченного представителя Исполнителя, который несет ответственность за сохранность, своевременное его ведение и представление по первому требованию представителей Заказчика.

7.42. Исполнитель осуществляет контроль за сроками, объемами и качеством устранения, исправления Строительным подрядчиком Дефектов/Недостатков/Несоответствий, указанных в Акте-предписании Исполнителя. После устранения Строительным подрядчиком Дефектов/Недостатков/Несоответствий из Акта-предписания, выданного Персоналом Исполнителя, и подтверждения им фактического устранения их в полном объеме, Персоналом Исполнителя на основании Уведомления от Строительного подрядчика (Приложение 13) делаются соответствующие записи об их устранении/исправлении в акте-предписании, Общих и специальных  журналах работ Строительного подрядчика, Общем журнале строительного контроля Исполнителя.

7.43. Исполнитель обязуется вести, поддерживать в актуальном состоянии и предъявлять по первому требованию представителей Заказчика следующую документацию по строительному контролю:

-	Карточка объекта по форме приложения 12;

-	Общий журнал строительного контроля, по форме, установленной ОРД Заказчика.

7.44. Исполнитель, оформляет и представляет Заказчику следующую документацию по строительному контролю:

-	еженедельный отчет по Строительному контролю на Объекте по форме приложения 7 (еженедельно, в последний день недели);

-	ежемесячный отчет по Строительному контролю на Объекте по форме приложения 8 (ежемесячно не позднее 24 числа текущего месяца).

Оборудование Исполнителя:

7.45. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить Персонал Оборудованием в соответствии с перечнем требуемой технической оснащенности, указанной в Приложении № 2 Технического задания.

7.46. Исполнитель самостоятельно доставляет на место оказания Услуг Оборудование, осуществляет его разгрузку/погрузку, складирование, обеспечивает его хранение, выполняет его своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

7.47. Оборудование Исполнителя должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям, быть комплектным, сертифицированным, аттестованным, поверенным (испытанным) в установленном порядке, находиться в исправном и рабочем состоянии, быть безопасным в применении и пригодным для использования в соответствии с его назначением для оказания Услуг.

7.48. Исполнитель по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала оказания Услуг по Договору/Заявке представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и поверки и т.п.), удостоверяющие качество Оборудования Исполнителя.

7.49. До начала оказания Услуг обязуется получить и предъявлять Заказчику по его требованию документальные свидетельства, подтверждающие соответствие Оборудования Исполнителя установленным требованиям, предъявляемым к ним.

7.50. В течение всего срока оказания Услуг, Исполнитель должен обеспечить необходимое количество Оборудования по Техническому заданию, самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствующие условия хранения, его сохранность, исправное и рабочее техническое состояние, требуемые объемы необходимых для его работы расходных материалов, изделий и жидкостей.

7.51. Заказчик не несет никакой ответственности за утерю, порчу, поломку  исправного или рабочего состояния Оборудования или имущества Исполнителя в результате его эксплуатации, неправильного хранения, складирования на Объекте Заказчика.

7.52. Исполнитель не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное оказание Услуг в случае поломки, порчи, утери своего имущества и Оборудования.

Дополнительные обязательства Исполнителя:

7.53. В соответствии с требованиями ПАО «Россети», в целях исполнения поручения об усилении  контроля за целевым расходованием средств финансовой поддержки планов развития ДЗО ПАО «Россети»», в рамках исполнения договора подряда № ________ от ________20__г. Поставщик/Подрядчик обязан открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО), который может быть использован исключительно для расчетов по заключенному договору на выполнение работ (оказание услуг).

Заключить с Банком ГПБ (АО) дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный порядок осуществления расходных операций по банковскому счету, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельному счету.

Включить в дополнительное соглашение к договору банковского счета с Банком ГПБ (АО) условие о предоставлении доступа к информации о результатах проведения банковского сопровождения договоров Головной организации Заказчика – ПАО «Россети» и Заказчику – АО «Тываэнерго».

7.54. Подрядчик обязан использовать денежные средства по целевому назначению.

Подрядчик в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № 11  к Договору) обязан открыть Отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с Отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Заказчика от обязательства по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от Подрядчика об открытии Отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления этих платежей.

Подрядчик обязан с даты заключения Договора осуществлять все расчеты по договорам, заключенным с привлеченными им для исполнения обязательств по Договору Исполнителями в рамках реализации Договора только на Отдельные счета, открытые Исполнителями в рамках реализации Договора в Банке.

7.55. В рамках банковского сопровождения договоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование - Банк ГПБ (АО) обеспечивает проведение контроля целевого расходования денежных средств (в том числе по договорам, заключаемым контрагентами АО «Тываэнерго» с третьими лицами).

Все расчеты, связанные с исполнением договоров, в том числе заключаемых контрагентами АО «Тываэнерго» с третьими лицами, производятся исключительно через систему отдельных банковских счетов, открытых в Банк ГПБ (АО).

Контрагенты АО «Тываэнерго»  включают в договоры на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, заключаемые c третьими лицами, обязательство третьих лиц обеспечить открытие отдельных банковских счетов в Банке ГПБ (АО), осуществляющего банковское сопровождение договоров АО «Тываэнерго» с контрагентами, а также возможность

СТАТЬЯ 8. Права и обязанности Заказчика

По Договору Заказчик обязан:

8.1. Направить Исполнителю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания Услуг Заявку на календарный период оказания услуг.

8.2. В день начала оказания услуг по Договору Заказчик обязан передать уполномоченному представителю Исполнителя копию рабочей и другой документации, установленной в Техническом задании, необходимой для оказания Услуг Исполнителем. Право на получение и ответственность за сохранность, обеспечение конфиденциальности полученной рабочей и другой документации от Заказчика уполномоченным представителем Исполнителя устанавливается соответствующим ОРД Исполнителя. При отсутствии у Заказчика возможности передачи бумажного экземпляра Рабочей документации Исполнителю может быть передана рабочая документация в электронном виде, о чем заранее должен быть проинформирован Исполнитель.

8.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после заключения настоящего Договора передает уполномоченному представителю Исполнителя 1 (один) экземпляр в бумажном виде ОРД Заказчика, регламентирующие процедуры по оказанию Услуг, по перечню указанному в Техническом задании.

8.4. Заказчик обязан своевременно доводить информацию о согласованных им изменениях вносимых в Рабочую и другую документацию, о прекращении действия, актуализации и изменениях (дополнениях) к ОРД Заказчика, путем письменного информирования Исполнителя, с направлением данных изменений в его адрес 1 (одного) экземпляра в бумажном или электронном виде.

8.5. Заказчик обязан в день начала оказания Услуг передать Исполнителю ОРД о назначении уполномоченного представителя Заказчика на Объекте.

8.6. Производит оплату фактически оказанных Исполнителем и подтвержденных уполномоченным представителем Заказчика на Объекте Услуг в порядке, предусмотренном Статьей 5 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.7. Производит согласование и отстранение привлекаемого Персонала Исполнителя в следующем порядке:

8.7.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Исполнителя перечня и сведений по кандидатурам Персонала, предполагаемого к оказанию Услуг по Заявке, согласно п. 7.22 настоящего Договора, проводит их рассмотрение и направляет Исполнителю согласование либо мотивированный отказ от допуска конкретных кандидатур Персонала Исполнителя к оказанию Услуг на Объекте. Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с несвоевременным выходом Персонала Исполнителя на Объект для оказания Услуг по причине несогласования Заказчиком представленных кандидатур Персонала Исполнителя.

8.7.2. Заказчик вправе в любое время, по своему усмотрению, потребовать замены Персонала Исполнителя, без возмещения Заказчиком каких-либо понесенных Исполнителем при этом затрат, в случае если Персонал Исполнителя:

-	не исполнил или не надлежаще исполнил свои обязанности, проявил некомпетентность или  небрежность при их исполнении;

-	злоупотреблял данными ему полномочиями в корыстных целях при подтверждении объемов и качества работ Строительному подрядчику;

-	участвовал в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика;

не соблюдал требований по охранно-пропускному режиму, установленному на действующих объектах Заказчика, на строительной площадке Объекта, переданной Строительному подрядчику под строительство;

-	не соблюдал требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренные законодательством РФ, ОРД Заказчика, а также правил безопасности на строительной площадке, установленных Строительным подрядчиком, переданной ему Заказчиком под строительство.

8.7.3. В любом случае, по каждому факту, указанному в п. 8.7.2, в части Персонала Исполнителя Заказчиком проводится служебное расследование в порядке, установленном в п.5.2.3 - 5.2.5 настоящего Договора.

8.8. Заказчик вправе не допустить Персонал Исполнителя к оказанию Услуг или отстранить его от оказания Услуг на Объекте при отсутствии у него необходимых средств индивидуальной защиты соответствующих текущим погодным условиям на Объекте.

8.9. Незамедлительно сообщает Исполнителю о назначении другого Уполномоченного представителя Заказчика на Объекте и его контактах, взамен  указанному в Техническом задании.

8.10. В случае выпуска новых частей Рабочей документации по Объекту, после получения Заказчиком изменений к существующей части Рабочей документации по Объекту - Заказчик незамедлительно передает уполномоченному представителю Исполнителя на Объекте согласованные им части и изменения Рабочей и другой документации необходимой для оказания Услуг по Объекту.

8.11. Заказчик организует рассмотрение с участниками строительства Объекта вопросов, выявляемых  Персоналом Исполнителя в ходе строительства. Результаты рассмотрения и принятые при этом решения Заказчик, незамедлительно доводит до Исполнителя и участников строительства Объекта.

8.12. Заказчик своевременно передает Исполнителю информацию по номенклатуре и срокам планируемого к поставке на площадку строительства оборудования и материалов.

8.13. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о любых обстоятельствах и/или событиях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

8.14. Вправе в любое время, без какого-либо уведомления Исполнителя, проверять и контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания Услуг, наличие и соответствие Оборудования Исполнителя, объем и качество оформления и ведения документации в рамках исполнения данного Договора, квалификацию Персонала Исполнителя установленным требованиям. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем производить контроль за ходом и качеством Услуг, оказываемых Исполнителем, предъявить требования в отношении соблюдения сроков, объемов и качества оказанных Услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Услуг или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

8.15. Заказчик может в любое время полностью или частично приостановить оказание Услуг путем письменного уведомления Исполнителя, указав ту часть Услуг, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Услуг. По получении такого уведомления о приостановлении оказания Услуг Исполнитель обязан незамедлительно выполнить это требование, однако должен продолжать выполнять не приостановленную часть Услуг. Заказчик в любое время может санкционировать возобновление оказания Исполнителем любой части приостановленных Услуг, уведомив за 10 (десять) дней об этом Исполнителя, а Исполнитель должен возобновить оказание Услуг.

8.16. В случае если Заказчик приостанавливает оказание Услуг по причинам, указанным в п. 8.15 настоящего Договора, Заказчик обязуется принять, в соответствии с положениями Статьи 5, часть Услуг, фактически оказанных до даты их приостановки. Приемке Заказчиком также подлежит часть оказанных Услуг, на которую не распространялось требование об их приостановлении.

8.17. В случае если оказание Услуг было приостановлено Заказчиком из-за невыполнения, ненадлежащего выполнения Исполнителем требований Технических регламентов, ОРД Заказчика и/или условий Договора, Заказчик при осуществлении приемки оказанных Услуг имеет право в соответствии с п. 5.2 Договора направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки в части объема,  по которому Заказчиком было приостановлено оказание Услуг.

8.18. В случае снижения рыночных цен на оказываемые услуги на момент их оказания Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о снижении стоимости оказываемых услуг до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные услуги, с предоставлением подтверждающих материалов.

8.19. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на оказываемые услуги и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены Договора.

8.20. В случае отказа Исполнителя снизить стоимость оказываемых услуг, при наличии обстоятельств, указанных в п. 8.17 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

8.21. Убытки Исполнителя, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8.22. Исполнитель вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости оказываемых услуг, если докажет, что услуги были оказаны до получения от Заказчика обращения, указанного в п. 8.17 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 9. Изменение объемов и сроков оказания Услуг

9.1. Объем и сроки оказания Услуг по настоящему Договору, указанные в Заявках, могут быть изменены в случае следующих обстоятельств:

-	Изменения сроков и условий выполнения Строительных работ на Объекте;

-	Существенные корректировки рабочей документации на строительство Объекта;

-	Изменения инвестиционной и производственной программы Заказчика;

-	Изменения требований Технических регламентов и ОРД Заказчика.

9.2. В случае необходимости корректировки сроков и объемов оказания Услуг, указанных в Заявке, по причине возникновения обстоятельств указанных в п.9.1, Заказчик направляет откорректированную Заявку одновременно с отзывом ранее направленной Заявки Исполнителю. Исполнитель обязан подписать соответствующее изменение к Заявке, если объемы и сроки оказания Услуг не превышают общих объемов и сроков оказания Услуг, установленных настоящим Договором. При этом Стороны договорились, что об изменении сроков и объемов оказания Услуг Заказчик должен уведомить Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до срока начала оказания Услуг, зафиксированных в ранее направленной Заявке.

9.3. Все изменения к настоящему договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

СТАТЬЯ 10. Гарантийный период и обязательства Исполнителя в гарантийный период

10.1. Гарантийный период составляет 3 (три) года с даты завершения Исполнителем Услуг по Объекту.

10.2. При обнаружении Дефектов/Недостатков/Несоответствий в выполненных Строительным подрядчиком и подтвержденных Исполнителем строительных работах и/или оказанных Исполнителем Услугах в Гарантийный период, Заказчик письменно извещает Исполнителя и Строительного подрядчика о выявлении Дефектов/Недостатков/Несоответствий. Представитель Исполнителя должен прибыть на Объект в срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных Дефектов/Недостатков/Несоответствий и подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках/Несоответствиях.

10.3. В случае отказа Исполнителя от участия в осмотре выявленных Дефектов/Недостатков и подписания Акта о выявленных Дефектах/Недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам Гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных Дефектов/Недостатков и подписания акта о выявленных Дефектов/Недостатков организацию, имеющую на это соответствующее право, по своему усмотрению. При этом Исполнитель при установлении его вины не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба.

10.4. В течение Гарантийного периода Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет оказать Услуги по Строительному контролю за исправлением и устранением Строительным подрядчиком выявленных Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

10.5. В случае отказа Исполнителя в указанный Заказчиком срок своими силами и за свой счет оказать Услуги по Строительному контролю за устранением Строительным подрядчиком выявленных Дефектов/Недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам Гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания Услуг по устранению выявленных Дефектов/Недостатков организацию, имеющую соответствующее право, по своему усмотрению и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

10.6. По окончании Гарантийного периода по Договору с учетом всех его продлений Исполнитель обязан составить и направить для подписания Заказчику протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, составленный в 2 (двух) экземплярах.

10.7. Заказчик, при отсутствии замечаний, в течение 10 (десяти) дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей стороны и один его экземпляр возвращает Исполнителю.

СТАТЬЯ 11. Ответственность

11.1. Ответственность Исполнителя:

11.1.1. Исполнитель несет полную ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий Договора.

11.1.2. В случае если Исполнитель в нарушение условий Договора:

-	своевременно не приступил к оказанию Услуг в установленный день начала оказания Услуг по Заявке;

-	своевременно не представил корректную, согласованную с уполномоченными представителями Заказчика, отчетную документацию по оказанным объемам услуг, установленную в п. 5.2.1;

-	своевременно не представил согласованный с Заказчиком отчет по исполнению Плана корректирующих мероприятий,

Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.1.3. Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику все убытки в полном объеме за недостатки, дефекты Объекта, являющиеся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по осуществлению  Строительного контроля за строительством, реконструкцией, технического перевооружения, модернизацией, капитальным ремонтом Объектов, выявленных как в период действия Договора, так и в период Гарантийных обязательств.

11.1.4. В случае выявления Заказчиком в документах по оплате Услуг Исполнителя, после их фактической оплаты, фактически невыполненных объемов Услуг, Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму выявленного завышения и уплатить штраф в размере 10 % от суммы выявленного завышения.

11.1.5. В случае выявления Заказчиком фактов подтверждения Исполнителем  Строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ, или выполненных с ненадлежащим качеством, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от суммы выявленного завышения/стоимости работ, или суммы стоимости объемов работ, представленных к оплате и выполненных с ненадлежащим качеством. Данное требование об уплате штрафа в связи подтверждением Строительному подрядчику фактически не выполненных объемов работ могут быть предъявлены как до подписания Акта приемки оказанных Услуг Исполнителю, так и после его подписания.

11.1.6. В случае задержки Исполнителем срока предоставления отчетных документов по оказываемым Услугам на Объекте, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости расчетного объема Услуг по Заявке по данному Объекту за каждый день просрочки, но не более 5 % по данному Объекту.

11.1.7. В случае если Заказчик откажется от исполнения Договора/Заявки (полностью или частично) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в подпунктах «а» и «b» п. 14.1, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости расчетного объема Услуг Заявки либо той части Заявки, оказание Услуг по которой было прекращено.

11.1.8. В случае обнаружения Дефектов/Недостатков/Несоответствий в выполненных Строительным подрядчиком и Подтвержденных Исполнителем объемах Строительных работах и/или оказанных Исполнителем Услугах, Исполнитель обязан уплатить штраф Заказчику в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

12.1.9. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба Заказчику или третьему лицу в результате действий Строительного подрядчика при производстве работ по Договору Строительного подряда, если нарушение произошло в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

a) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

b) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

c) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

d) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

12.1.10. За необеспеченность Персонала Исполнителя средствами индивидуальной защиты, в т.ч. за несоответствие спецодежды погодным условиям, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый установленный факт.

11.1.11. За подтверждение Исполнителем занесенных Строительным подрядчиком в общие и специальные журналы работ, журналы учета выполненных работ, исполнительную документацию не достоверных сведений, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый установленный факт.

11.1.12. В случае обнаружения на Объекте Персонала Исполнителя (субисполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на Объекте веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ (т.е. веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой факт.

11.1.13. 3а привлечение Исполнителем к оказанию услуг третьих лиц без соответствующего согласования Заказчиком Субисполнителя - 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый установленный факт, с приостановкой и отстранением от оказания Услуг Субисполнителя.

11.1.14. Исполнитель за непредставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Исполнителем банковских гарантий, предусмотренных Договором уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

11.1.15. В случае установления факта предоставления Исполнителем недействительной банковской гарантии (недействительного договора страхования) на возврат авансового платежа, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы, возврат которой должен быть обеспечен банковской гарантией (договором страхования) в соответствии с условиями настоящего Договора.

11.1.16. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 7.13. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления.

11.1.17. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых субподрядчиков / субисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

11.1.18. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Исполнителя, поданной на  участие в закупочной процедуре).

11.1.19. В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 5.15. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от стоимости договора за каждый день просрочки.

11.2. Ответственность Заказчика:

11.2.1. В случае если Заказчик нарушил сроки оплаты, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

11.2.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки другой Стороне.

11.2.3. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения 11.2.5. принятых по Договору обязательств.

11.2.4. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. За не предоставление информации по п.7.13, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

СТАТЬЯ 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы  относятся,  в  частности: природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), пожары, наводнения, взрывы, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

12.3. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 60 (шестьдесят) дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

12.4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед расторжением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

12.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 13. Применимое законодательство. Урегулирование споров. Арбитраж

13.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством РФ.

13.2. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней со даты направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.

13.3. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

СТАТЬЯ 14. Расторжение Договора

14.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику в случаях (включая, но не ограничиваясь):

а) Неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора со стороны Исполнителя (в том числе, если Исполнитель лишается свидетельства о допуске к выполнению Услуг или каких-либо иных разрешений, свидетельств, допусков и т.д.);

b) Возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя или заключения Исполнителем мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Исполнителя или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Исполнителя, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом.

c) Непредставления, нарушения сроков предоставления Исполнителем документов, подтверждающих обеспечение исполнения своих обязательств предоставление сведений по бенефициарам по п.7.13.

d) Получение за два периода подряд неудовлетворительной оценки эффективности деятельности по исполнению настоящего договора, в соответствии с утвержденной Заказчиком процедурой.

e) Расторжение Договора/ов на строительство Объекта/ов со Строительным подрядчиком.

14.2. Договор считается расторгнутым полностью или частично с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора (далее - Уведомление) либо с более поздней даты, указанной в таком Уведомлении. При получении Уведомления Исполнитель обязуется незамедлительно прекратить оказание Услуг, за исключением Услуг, обозначенных в Уведомлении как подлежащие продолжению, и удалить свое Оборудование с Объекта, как указано в таком Уведомлении;

14.3. В случае отказа от исполнения Договора, как указано в п. 13.1 Договора, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю Услуги, фактически принятые Заказчиком до даты расторжения Договора.

14.4. В случае отказа от исполнения Договора по причинам, указанным в подпунктах а) и b) пункта 14.1, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя полного возмещения убытков.

СТАТЬЯ 15. Особые условия

15.1.	Настоящий Договор подряда заключен в рамках исполнения договоров на выполнение строительно-монтажных работ объектов «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Западный  РЭС » от «14»  августа 2020г. № 1.9-05.371.20,  «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Южный  РЭС » от «14»  августа 2020г. № 1.9-05.370.20, «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Центральный  РЭС » от «27»  августа 2020г. № 1.9-05.378.20, «Реконструкция ВЛ 0,4кВ с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва. Ф 8-10, Ф- 8-13.» от 10.08.2020г. № 1.9-05.355.20.

15.2.		Расчеты по настоящему Договору производятся  с отлагательным условием в соответствии с требованиями Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО "Тываэнерго" и Плана оказания финансовой поддержки Плана развития АО  "Тываэнерго" от " ___"  _____  20___. №  _____, утвержденного решением Совета директоров ПАО Россети» от _________.

15.3.	Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком целевым платежом, после проверки ПАО «Россети» комплекта документов, подтверждающего выполнение работ (оказание услуг) по настоящему договору, согласования заявки на оплату и перечисления  денежных средств на специализированный счет Заказчика.

15.4.	Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договоров с другими исполнителями.

СТАТЬЯ 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

16.2. Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье 24 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.

Исполнитель обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.

16.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

16.4. В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной - получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона - плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

16.5. Исполнитель не имеет права передавать права по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Исполнителя от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору.

16.6. Заказчик вправе уступить права требования по Договору третьему лицу без согласия Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

16.7. Если в течение срока оказания Услуг или после их завершения Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав, если нарушение таких прав было вызвано действиями/бездействиями Исполнителя.

16.8. Исполнитель обязан соблюдать требования документов Заказчика, перечисленных в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Договору), а также других документов, которые регламентирующих производственную деятельность Исполнителя.

Заказчик оставляет за собой право передать Исполнителю вышеуказанные документы на компакт-диске с подписью Представителя компании, а Исполнитель обязуется подписать Акт приемки-передачи этих документов.

16.9. Стороны договорились, что действие положений статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к настоящему Договору не применяются.

СТАТЬЯ 17. Предотвращение повреждения и ущерба

17.1. Исполнитель предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

17.2. Исполнитель несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время оказания Услуг существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

17.3. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему Договору, повлекшее причинение вреда третьим лицам, несет на себе риски возможных последствий.

17.4. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность и возврат имущества Заказчика, переданного ему во временное пользование на период оказания Услуг, и несет материальную ответственность за причиненный ущерб переданному во временное пользование имуществу Заказчика.

СТАТЬЯ 18. Уведомления

18.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Статье 24 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

18.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

18.3. В случае направления Стороной Уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи, такое Уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

18.4. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

СТАТЬЯ 19. Антикоррупционная оговорка

19.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 №496), включился в «Реестр надежных партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии Заказчика антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).

Заказчик при взаимодействии с Исполнителем ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;

- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

- заботятся о собственной репутации;

- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;

- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;

- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

19.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.mrsksib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

19.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАКП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя или Заказчика), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

19.4. В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1., 10.2., 10.3. настоящего Договора, Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и/или Заказчик обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1., 10.2., 10.3. настоящего Договора Исполнителем и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

19.5. В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в пунктах 10.1. и 10.2. настоящего Договора и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.3. настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19.6. Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется АО «Тываэнерго» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед АО «Тываэнерго» руководством страны.

Примечание: отсутствие в договоре Антикоррупционной оговорки или изменение ее текста допускается при соблюдении следующих условий:

-	Контрагентом по договору является орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, являющаяся единственным поставщиком товаров (работ, услуг) для ПАО «Россети» (монопольные организации, операторы связи, поставщики услуг ЖКХ и т.д.), формы договоров которых не подлежат изменению;

-	Контрагент отказывается от включения в договор Антикоррупционной оговорки или настаивает на изменении ее текста, при условии наличия согласования проекта договора Департаментом корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети» (соответствующий отказ, предложения по изменению текста Антикоррупционной оговорки, документы, подтверждающие проведение куратором договора работы по включению Антикоррупционной оговорки, документы, которыми утверждены типовые формы договоров, заключаемых органами государственной власти или органами местного самоуправления, сведения о контактных данных контрагента и иные документы прикрепляются к карточке договора).

СТАТЬЯ 20. Конфиденциальность

20.1. Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ. По запросу Заказчика другая сторона обязана предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.

Стороны обязуются использовать персональные данные, полученные в рамках Договора, в пределах, необходимых для его исполнения, обязуются не раскрывать персональные данные третьим лицам и не распространять их без согласия субъекта персональных данных.

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующими законодательством РФ за разглашение персональных данных, полученных в ходе исполнения Договора.

20.2. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам условия Договора и представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора.

20.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

20.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

20.5. Требования п. 18.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

20.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

СТАТЬЯ 21. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность и охрана окружающей среды

В ходе оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

21.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

21.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной, промышленной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

21.3. Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

21.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и ОРД Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

21.5. Требовать от Персонала безусловного соблюдения правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.. По установленным фактам происшествий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды., независимо от того кем они были установлены Заказчиком или Исполнителем или другим участником строительства, Исполнитель проводит собственное  служебное расследование, материалы которого направляет Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения акта служебного расследования.

21.6. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет контроль хода и качества оказания Услуг, соблюдения своим Персоналом требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, до тех пор, пока не будет завершена деятельность Исполнителя в соответствии с условиями Договора. Результаты такого контроля предоставляются Исполнителем по соответствующему письменному запросу Заказчика.

21.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах Заказчика или в непосредственной близости от них.

21.8. Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика и/или Исполнителя, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с пожарной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

21.9. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании услуг нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

21.10. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе оказания Услуг, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

21.11. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности или промышленной санитарии.

21.12. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

21.13. Исполнитель обязан перед началом рабочей смены и допуском Персонала к работе провести освидетельствование (осмотр) их на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

21.14. Исполнитель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) свой Персонал (а в случае привлечения субподрядных организаций и персонал соисполнителя), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

21.15. Исполнитель обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

21.16. Фиксация факта появления работника Исполнителя на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Исполнителем может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, письменными объяснениями виновного Персонала Исполнителя.

21.17. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Исполнителем обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах Персонала Исполнителя в состоянии опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

СТАТЬЯ 22. Перечень приложений к Договору

Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

| Приложение 1. |  | Техническое задание |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2. |  | Форма Заявки |
| Приложение 3 Приложение 4 |  | Форма. Суточные ставки возмещения Персонала Исполнителя Форма. Стоимость лабораторного измерения (испытания) |
| Приложение 5. |  | Форма. Отчет о времени оказания Услуг Персоналом Исполнителя. |
| Приложение 6. |  | Форма. Акт приемки оказанных Услуг. |
| Приложение 7. |  | Форма. Еженедельный отчет по Строительному контролю |
| Приложение 8. |  | Форма. Ежемесячный отчет по Строительному контролю |
| Приложение 9. |  | Форма. Информация о собственниках Исполнителя |
| Приложение 10. |  | Форма. Плановый объем и предельная стоимость оказания услуг по Объектам |
| Приложение 11. |  | Форма. Итоговый Акт сдачи-приемки услуг |
| Приложение 12. |  | Форма. Контрольная карточка объекта |
| Приложение 13. |  | Форма. Уведомление о выполнении Акта – предписания |
| Приложение 14. |  | Форма. Согласие на обработку персональных данных |
| Приложение 15. |  | Ориентировочный расчёт стоимости работ |

СТАТЬЯ 23. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

23.1. Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 согласно календарного плана договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

23.2. Договор заключен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Исполнителя.

23.3. В случае прекращения деятельности АО "Тываэнерго" в результате реорганизации путем присоединения к ПАО "Россети Сибирь", все права и обязанности АО "Тываэнерго" по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО "Россети  Сибирь".

СТАТЬЯ 24. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик АО «Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 ИНН 1701029232, КПП 170101001, ОГРН 1021700509566, ОКПО 40871124, р/с 40702810700340000996 Ф-л Банка ГПБ (АО) "Восточно- Сибирский" г. Красноярск к/с 30101810100000000877 БИК 040407877 Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ___________/ Н.А. Федоров / | Исполнитель: ____________________ /____________/ |
| --- | --- |