## Лист1
[15 empty] | Приложение № 6 к договору подряда № ___20____г. |  |  |  | публичные сервитуты
| Календарный план-график выполнения комплекас кадастровых работ по межеванию земельных участков,по формированию границ публичных сервитутов, технической инвентаризации и установлению охранных зон электросетевых объектов АО «Тываэнерго» | [17 empty] | тех/инв. до 30.09.2022
| Дата начала выполнения работ – с момента подписания Договора; | [17 empty] | тех/инв до 31.07.2023
Дата окончания выполнения работ 1 этап по формированию границ публичных сервитутов - 12.12.2022г. Дата окончания выполнения работ 2 этап по технической инвентаризации объектов ЭСХ – 30.09.2022г. Дата окончания выполнения работ 3 этап по технической инвентаризации объектов объектов ЭСХ – 30.10.2023г.
Дата окончания выполнения работ 3 этап по технической инвентаризации объектов ЭСХ – 31.07.2023 г.
| Дата окончания выполнения работ 4 этапа по установлению границ охранных зон объектов ЭСХ – 30.11.2023г. | [17 empty] | охранные зоны
№ п/п | Наименование этапов работ
|  | 2022 год | [6 empty] | 2023 год
Установление границ охранных зон объектов ЭСХ
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 этап работ | Подготовительный этап(проведение мероприятий по сбору сведений и информации, необходимых для проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов ЭСХ | ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  | ВЛ-10 - 28шт.22,56 км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28шт.22,56 км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28 шт 22,56км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28 шт22,58 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт
2 этап работ | Геодезические работы (осуществление геодезической съемки земельных участков и объектов ЭСХ) |  | ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  | ВЛ-10 - 28шт.22,56 км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28шт.22,56 км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28 шт 22,56км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28 шт22,58 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт
3 этап работ | Составление, согласование схем земельных участков, схем расположения объектов ЭСХ |  | ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  |  | ВЛ-10 - 28шт.22,56 км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28шт.22,56 км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28 шт 22,56км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | ВЛ-10 - 28 шт22,58 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт
4 этап работ | Формирование границ публичных сервитутов и Техинвентаризация: Формирование схем границ публичных сервитутов, технических планов объектов объектов ЭСХ Установление границ охранных зон: Подготовка текстовых и графических описаний границ охранных зон объектов ЭСХ |  |  | Тех /инв до 30.09.2022 ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. | Публ сервитуты ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.- 20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 26шт.19,74 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 15,896 км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 0,03км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,58км ВЛ-0,4 -27шт. -8,6км ТП -35шт
5 этап работ | Формирование границ публичных сервитутов и Техинвентаризация: Утверждение схем границ публичных сервитутов, технических планов объектов ЭСХ Установление границ охранных зон: Утверждение текстовых и графических описаний границ ОЗ объектов ЭСХ |  |  | Тех /инв до 30.09.2022 ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. | Публ сервитуты ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  |  |  | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.- 20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 26шт.19,74 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 15,896 км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 0,03км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,58км ВЛ-0,4 -27шт. -8,6км ТП -35шт
6 этап работ | Формирование границ публичных сервитутов и Техинвентаризация: Подготовка и оформление описаний местоположений границ публичных сервитутов, технических планов в XLM формате Установление границ охранных зон: Подготовка и оформление текстовых и графических описаний границ ОЗ в XLM формате |  |  | Тех /инв до 30.09.2022 ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. | Публ сервитуты ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. | [5 empty] | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.- 20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 26шт.19,74 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 15,896 км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 0,03км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,58км ВЛ-0,4 -27шт. -8,6км ТП -35шт
7 этап работ | Формирование границ публичных сервитутов и Техинвентаризация: Сопровождение процедуры внесения сведений о местоположении границ публичного сервитута в ЕГРН, сопровождение процедуры государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на объекты ЭСХ Установление границ охранных зон: Внесение сведений о границах охранных зон объектов ЭСХ в ЕГРН. |  |  |  | Тех /инв до 30.09.2022 ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  |  | Публ сервитуты ВЛ-110 -1шт. ВЛ-35 - 2шт. 15,926км. ПС-35 -2 шт. |  |  |  | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.-20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 28шт.- 20км ВЛ-0,4 -26 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Тех/инв до 31.07.2023 ВЛ-10 - 26шт.19,74 км ВЛ-0,4 -27 шт.- 8,6 км ТП-35 шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 15,896 км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ПС-35 -1 шт. ВЛ-35 -1шт. - 0,03км ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,56км ВЛ-0,4 -26шт. -8,6км ТП -35шт | Охранные зоны ВЛ10- 28 шт. -22,58км ВЛ-0,4 -27шт. -8,6км ТП -35шт