ДОГОВОР ПОДРЯДА

«Комплекс кадастровых работ по формированию  границ

публичных сервитутов, технической инвентаризации и установление

границ  охранных зон электросетевых объектов АО «Тываэнерго».

г. Кызыл   			  	                                	«___» ______________20__ г.

Акционерное общество «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице управляющего директора-первого заместителя генерального директора Лукина Антона Владимировича, действующего на основании доверенности от 28.04.2022 №  00/68 с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем “ПОДРЯДЧИК”, в лице, действующего на основании ___________________от ________г., с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол ___________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика «Комплекс кадастровых работ по формированию  границ публичных сервитутов, технической инвентаризации и установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «Тываэнерго» - и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре.

1.2. Объем выполнения работ определен Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2,3,4) и Смете затрат (Приложение №5), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (Приложение № 6), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном настоящим Договором.

1.6. Результатом работ является выполнение 100% объема работ в соответствии с Приложением № 1.:

1.6.1. Формирование границ публичных сервитутов с внесением сведений в ЕГРН;

1.6.2. Техническая инвентаризация объектов объектов ЭСХ с постановкой на кадастровый учет и сопровождением процедуры государственной регистрации права;

1.6.3. Установление границ охранных зон объектов ЭСХ с внесением сведений в ЕГРН.

- Цена работы

  - Цена работы, выполняемой по настоящему Договору, составляет _____________________________________________________________в соответствии со сводной сметой (Приложение № 5) (НДС ______________). Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора подряда с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком.

  - Цена работ (Смета) является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены. Однако, в случае, если фактически выполненный объем работ будет меньше объема, утвержденного в смете, цена работ по настоящему Договору подлежит пересмотру.

  - Валютой всех платежей является рубль РФ.

  - Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, по соглашению Сторон составляется Дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением Дополнительной сметы (твердой), которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Порядок расчетов

  - Оплата работ осуществляется поэтапно:

  - - первый этап – 3% от общей цены работ по договору,  указанной в пункте 2.1. Договора, уменьшенных на сумму неустойки в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ 1-му этапу работ (Формирование границ публичных со сроком исполнения работ 12.12.2022) в размере 100% от общего объема работ предусмотренных по договору, указанному в Приложения № 1, и передачи заказчику документа, подтверждающего факт внесения сведений об объектов электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости и предоставления счет – фактуры.

- второй этап - 21% от общей цены работ по договору,  указанной в пункте 2.1.Договора, уменьшенных на сумму неустойки в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ по 2-му этапу (Техническая инвентаризация объектов ЭСХ, с постановкой на государственный кадастровый учет и сопровождением процедуры государственного регистрации права со сроком исполнения 30.09.2022) в размере 100% от общего объема работ предусмотренных по договору, указанному в Приложения № 1, и передачи заказчику документа в соответствии с Приложением № 3, подтверждающего факт внесения сведений об объектов электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости и предоставления счет – фактуры.

- третий этап - 37% от общей цены работ по договору, указанной в пункте 2.1.Договора, уменьшенных на сумму неустойки в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ по 3-му этапу (Техническая инвентаризация объектов ЭСХ, с постановкой на государственный кадастровый учет и сопровождением процедуры государственного регистрации права со сроком исполнения работ 31.07.2023) в размере 100% от общего объема работ предусмотренных по договору, указанному в Приложения № 1, и передачи заказчику документа в соответствии с Приложением № 3, подтверждающего факт внесения сведений об объектов электросетевого хозяйства в государственный кадастр недвижимости и предоставления счет – фактуры.

- четвертый этап – 39% от общей цены работ по договору, указанной в пункте 2.1.Договора, уменьшенных на сумму неустойки в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ по 4-му этапу (Установление границ охранных зон объектов ЭСХ со сроком исполнения не позднее 30.11.2023) в размере не менее 100 % от общего объема работ, указанному в Приложении № 1 и передачи заказчику отчетной документации в соответствии с Приложением № 4 в отношении завершенного объема работ и предоставления счет – фактуры.

Оплата производится при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 6), либо досрочно, с письменного согласия Заказчика. Сумма пени оформляется в протоколе разногласий к акту сдачи – приемки выполненных работ и направляется Подрядчику для подписания, либо оформления мотивированного отказа.

  - В течение пяти дней со дня подписания Акта приема-передачи работ, Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.

  - В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления счета-фактуры, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

- Сроки выполнения работ

  - Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) определяются Календарным планом выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 6).

Дата начала выполнения работ – с момента подписания настоящего Договора;

Дата начала выполнения работ каждого этапа, определенного Календарным планом - с момента подписания настоящего Договора.

Дата окончания выполнения работ 1 этапа по Договору формирование границ публичных сервитутов с внесением сведений в ЕГРН – не позднее 12.12.2022;

Дата окончания выполнения работ по 2 этапу по Договору техническая инвентаризация электросетевых объектов с постановкой на кадастровый учет и сопровождением процедуры государственной регистрации права – не позднее 30.09.2022;

Дата окончания выполнения работ по 3 этапу по Договору техническая инвентаризация электросетевых объектов с постановкой на кадастровый учет и сопровождением процедуры государственной регистрации права – не позднее 31.07.2023;

Дата окончания выполнения работ по 4 этапу Договора  установление границ охранных зон  с внесением сведений в ЕГРН - не позднее 30.11.2023.

4.2. Работы по настоящему договору могут быть выполнены досрочно с письменного согласия Заказчика.

- Порядок сдачи и приемки работ.

  - Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ (Приложение № 2,3,4).

  - Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору и по окончанию Договора, определяется Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 2,3,4).

  - При завершении 1,2,3,4,6,7, этапов работ в части отдельного объема работ определенного в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 6) в графе с наименованием месяца, Подрядчик предоставляет в течение 5 рабочих дней промежуточный акт приема-передачи, который не является документом бухгалтерского учета. Заказчику с приложением к нему комплекта отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием на выполнение работ, а Заказчиком выдаётся Подрядчику расписка о получении отчетной документации.

  - После завершении работ по Договору Подрядчик предоставляет в течение 5 рабочих дней Акт приема-передачи Заказчику с приложением к нему комплекта отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием на выполнение работ, счет-фактуры, а Заказчиком выдаётся Подрядчику расписка (накладная) о приемке отчетной документации.

  - Заказчик обязуется принять работу в течение 100 (ста) календарных дней со дня получения Акта приема-передачи работ и отчетных документов, и направить Подрядчику подписанный Акт приема-передачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае неосуществления приёмки работ и не направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ в течение указанного срока, определенного пунктом 5.6 договора, работы считаются принятыми в соответствии с условиями данного Договора.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения без увеличения финансирования.

  - Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-тидневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ, изменении условий или расторжения настоящего Договора.

  - В случае прекращения работ по настоящему Договору по соглашению Сторон или по инициативе Заказчика последний обязан возместить Подрядчику на день фактического расторжения Договора фактически произведенные затраты, при условии надлежащего качества выполнения работ. Выполненная и оплаченная часть работы передаётся Заказчику.

- Обязательства сторон

  - Обязательства Подрядчика:

    - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также, осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного;

    - Приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего Договора;

    - Своими силами и за свой счет выполнить работы, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и технического задания;

    - Выполнить работы в соответствии с установленным сроком. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика;

    - Обеспечить решение всех вопросов, связанных с внесением сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости, в том числе устранение выявленных недочётов в работе в случае отказа о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости и прочие недочёты без увеличения стоимости работ;

    - Обеспечить решение всех вопросов, связанных с постановкой  на государственный кадастровый учет объектов технической инвентаризации, в том числе сопровождения процедуры государственного регистрации права под объектами, устранение выявленных недочётов в работе в случае отказа постановки на государственный кадастровый учёт объектов и прочие недочёты без увеличения стоимости работ.

    - В установленный срок передать Заказчику по акту приема–передачи отчетную документацию, предусмотренную техническим заданием, а также документы, полученные от  Заказчика в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

    - Подрядчик обязан своевременно и оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

    - Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя (представителей).

    - Подрядчик производит работы в полном соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 2,3,4).

    - В течении 30 (тридцати) дней с момента заключения договора предоставить Заказчику пообъектный график выполнения работ.

    - Подрядчик обязан предоставлять Заказчику ежемесячный отчет о выполнении работ по договору.

    - Подрядчик  обязан принимать участие в селекторных совещаниях с Заказчиком по вопросу исполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

    - Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

    - Подрядчик обязан, в срок 5 (пяти) рабочих дней, уведомить Заказчика о готовности результата по каждому этапу работ и сдать его Заказчику.

    - Результат выполненной Подрядчиком работы должен быть пригоден для использования Заказчиком при заключении договоров аренды, купли-продажи, залога и иных сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации в учреждении юстиции прав, ограничений, обременений и сделок в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору;

6.1.13. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения извещения Заказчика о досрочном расторжении договора передать Заказчику по акту приема – передачи отчет о выполненных работах с приложением,  обосновывающих документов и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, а также перечислить на его расчетный счет разницу между полученной от Заказчика суммой и стоимостью фактически выполненных работ.

6.1.14. Подрядчик обязан оформить первичные документы (акт приема выполненных работ) в соответствие с п.2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции). Подрядчик  гарантирует, что первичные документы, выставленные в адрес Заказчика, утвержден им в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции).

6.1.15. Подрядчик обязуется на дату заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Подрядчиком по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Субподрядчиков Подрядчика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

  - Обязательства Заказчика:

    - Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на территорию Заказчика.

    - Принять выполненные работы и уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    - Осуществить согласование отчетной документации, предоставленной Подрядчиком (схем прохождения (обзорных схем) линейных объектов/ схем расположения площадных объектов, текстовых и графических описаний местоположений границ охранных зон объектов ЭСХ, схем расположения границ публичных сервитутов и пр.) в соответствии с условиями договора подряда  в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи указанных документов Подрядчиком, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от согласования, с указанием выявленных ошибок.

- Гарантия качества работы

  - Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

  - В случае выявления недостатков Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при направлении документов в случае требований действующего законодательства, органом кадастрового учета (Росреестр) в материалах выполненных и представленных Подрядчиком, при отказе в согласовании или приостановке внесения сведений в документы государственного кадастрового учета, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок не более чем один месяц, осуществить доработку результата работ, позволяющую устранить причины отказа согласования или приостановки внесения сведений на учет.

7.3.	Срок обнаружения Заказчиком ненадлежащего качества результатов работы Подрядчика составляет три года.

- Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком  документов, оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

  - В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных Календарным планом выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от цены Договора за каждый день просрочки и возмещает Заказчику причиненные убытки.

  - В случае отказа подрядчика от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ, Подрядчик уплачивает Заказчику размер понесенных убытков.

  - В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику денежные средства в размере 50 % от стоимости работ по Договору.

  - Порядок расторжения договора подряда на основании Общего положения, приведенного в ст. 450 ГК РФ, определяют порядок расторжения.

в случаи если:

-обоюдное соглашение сторон;

-исковое заявление одной из сторон и последующее судебное решение;

-отказ от выполнения условия контракта заказчиком или исполнителем- .

-прекращение выполнения обязательств в одностороннем порядке.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны будут разрешать путем проведения переговоров.

  - Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены сторонами не позднее 15 календарных дней со дня их получения.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Тыва.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

  - Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные обстоятельства.

  - Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Особые условия

  - Исключительные права на результаты работ, полученных по настоящему Договору, принадлежат Заказчику в полном объеме.

  - Подрядчик не вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

  - Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, содержащие служебную информацию ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" (ДСП), которая была ему доверена или станет известна в связи с выполнением условий Договора.

  - Подрядчик обязуется сохранять сведения конфиденциального характера тех предприятий, учреждений и ведомств, с которыми он проводит работы в связи с выполнением условий Договора.

  - Подрядчик обязуется не использовать без ведома Заказчика конфиденциальную информацию для занятий любой деятельностью, которая может нанести ущерб Заказчику, или предприятиям, учреждениям и ведомствам, с которыми Подрядчик проводит работы в связи с выполнением условий Договора.

  - Подрядчик обязан привлекать к работам по Договору только сотрудников и иных лиц, подписавших Обязательство работника о неразглашении сведений конфиденциального характера.

- Срок действия договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до завершения указанных в нём работ и полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12. Досрочное расторжение договора

12.1. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон в следующих случаях, письменно предупредив другую сторону за один месяц:

12.1.1. По требованию Заказчика:

-при несоблюдении Подрядчиком сроков выполнения работ по своей вине, если задержка составила более месяца;

-нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного нормами;

- акты государственных органов, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по Договору.

12.1.2. По требованию Подрядчика:

-при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

13. Заключительные положения

  - После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

  - Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями уполномоченных на то представителей Сторон.

13.4.  Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Приложения к договору

  - Приложение № 1 Объем выполнения работ (Сведения об объектах АО «Тываэнерго»).

  - Приложение № 2 Техническое задание на выполнение работ по формированию границ публичных сервитутов под электросетевыми объектами АО «Тываэнерго».

  - Приложение № 3 Техническое задание на выполнение работ по технической инвентаризации электросетевых объектов АО «Тываэнерго».

  - Приложение № 4 Техническое задание на выполнение работ по установлению границ охранных зон электросетевых объектов АО «Тываэнерго».

  - Приложение № 5 Сводная смета (составляет неотъемлемую часть настоящего Договора).

  - Приложение № 6 Календарный план выполнения работ (составляет неотъемлемую часть настоящего Договора).

  - Приложение № 7 Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - АКТ приема-передачи работ (оказания услуг)

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК			    				ПОДРЯДЧИК

| # Открытое акционерное общество «Тываэнерго» Юридический адрес: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 (39422)9-85-00 ИНН 1701029232 КПП 170101001 БИК 040407627 ОКПО 40871124 ОКВЭД 40.10.2 ОКФС 16 ОКОПФ 47 ОГРН 1021700509566 ОКАТО 93401000000 к/с 3010181080000000627 р/с 40702810065000100511 Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск |  |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                         ПОДРЯДЧИК:

Управляющий директор - первый

заместитель генерального директора

_________________                                                                  _______________

(Лукин А.В.)

МП								МП