## НМЦК
СМЕТА № 1 (по объекту-аналогу)
строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы по
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА
Наименование проектной (изыскательской) организации: по результатам закупки
Наименование организации заказчика АО "Тываэнерго"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | № частей,глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы для строительства | [9 empty] | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | 7
|  |  | на 1 км |  | Стоимость работ на 1 км по объекту аналогу, в ценах 4 кв. 2020 г.
1 | L_2413_ТЭ Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | Расчет стоимости (СМР), ВЛ-10 кВ |  |  | 1000255.72 | / | 710 | * | 1000 |  |  | 1408810.8732
|  | Расчет стоимости (ПИР), ВЛ-10 кВ |  |  | 42661.41 | / | 710 | * | 1000 |  |  | 60086.493
|  | Расчет стоимости (СМР), КТП-10/0,4 кВ |  |  | 75971.4 | / | 1 | * | 1 |  |  | 75971.4
|  | Расчет стоимости (ПИР), КТП-10/0,4 кВ |  |  | 2171.35 | / | 1 | * | 1 |  |  | 2171.35
|  | Расчет стоимости (СМР), ВЛ-0,4 кВ |  |  | 220086.87 | / | 250 | * | 1000 |  |  | 880347.48
|  | Расчет стоимости (ПИР), ВЛ-0,4 кВ |  |  | 11217.91 | / | 250 | * | 1000 |  |  | 44871.64
|  | Краткая характеристика работ: |  |  | Расчет договорной стоимости, в ценах 4 кв. 2021 г.
|  | 1. Строительство ВЛ-10 кВ 1,150 км (ж/б стойки СВ-110-5, СИП-3 1х50-20), одноцепная; в т.ч. производство работ в зимнее время 3,7% (ГСН-81-05-02-2007 табл. 4), непредвиденные затраты 3% (МДС81-35.2004) |  |  | 1408810.8732 | * | 1.15 | * | 1.037 | * | 1.03 | 1730479.7291
|  | 2. Строительство ВЛ-0,4 кВ 1,000 км (ж/б стойки СВ-95-5, СИП-2 3х50+1х70+1х16); в т.ч. производство работ в зимнее время 3,7% (ГСН-81-05-02-2007 табл. 4), непредвиденные затраты 3% (МДС81-35.2004) |  |  | 880347.48 | * | 0.628 | * | 1.037 | * | 1.03 | 590513.3906
|  | 1С МТС: 3555000204 "Провод СИП-2 3х50+1х70+1х16" |  |  | 145.452 | * | 628 | * | 1.037 | * | 1.03 | 97565.2528
|  | 3.Установка КТП-10/0,4 кВ 400 кВа; в т.ч. производство работ в зимнее время 3,7% (ГСН-81-05-02-2007 табл. 4), непредвиденные затраты 3% (МДС81-35.2004) |  |  | 75971.4 | * | 1 | * | 1.037 | * | 1.03 | 78782.3418
|  | 1 С МТС: 3412200262 "КТПТ-ВВ-400/10/0,4 УХЛ1 б/тр" |  |  | 441425.7279 | * | 1 |  |  | * | 1.03 | 454668.4997
|  | 1 С МТС: 3411210062 "Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 D/Yн-11УХЛ1" |  |  | 276006.8506 | * | 1 |  |  | * | 1.03 | 284287.0561
|  | Стоимость ПИР (ВЛ-10 кВ), непредвиденные затраты 3% (МДС81-35.2004) |  |  | 60086.493 | * | 0.8 |  |  | * | 1.03 | 49511.2702
|  | Стоимость ПИР (ВЛ-0,4 кВ), непредвиденные затраты 3% (МДС81-35.2004) |  |  | 52189.034 |  |  |  |  | * | 1.03 | 52805.865
|  | Стоимость ПИР (КТП), непредвиденные затраты 3% (МДС81-35.2004) |  |  | 57593.0167 |  |  |  |  | * | 1.03 | 59320.8072
|  | Индекс-дефлятор по строке "Инвестиции в основной капитал" на 2021 г= 1,051 |  |  | 3397934.2126 | * | 1.051 |  |  |  |  | 3571228.8574
|  | Итого стоимость в ценах 4 кв. 2021 г. без НДС |  |  | 3571228.8574 | [6 empty] | 3571228.8574
|  | НДС-20 % |  |  | 3571228.8574 |  | 20% |  |  |  |  | 714245.7715
| Итого стоимость в ценах 4 кв. 2021 г. с НДС | [10 empty] | 4285474.6289
Составил: Сивухин Е.В.. (394) 22-9-84-90, вн. 24-90

## ССР_ВЛ-10 кВ одноцеп. (аналог)
Форма № 1
| Заказчик | АО "Тываэнерго"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 1042917,13 руб.
В том числе возвратных сумм руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС 2-01-01 | ЛС Строительство ВЛ-10 кВ станция тайга | 121398.67 |  | 3967.61 | 1886.26 | 127252.54
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 121398.67 |  | 3967.61 | 1886.26 | 127252.54
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 121398.67 |  | 3967.61 | 1886.26 | 127252.54
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 121398.67 |  | 3967.61 | 1886.26 | 127252.54
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | п. 4.6 СО 3.0250-04 Порядок формирования, согласования | Командировочные затраты 100 р/раб. день |  |  |  | 449,44 (291,91+82,74)/8*100/10,42 | 449.44
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 449.44 | 449.44
| Итого по Главам 1-9 |  | 121398.67 |  | 3967.61 | 2335.7 | 127701.98
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
3 | п. 2.7 Приложение 1 к приказу ОАО "МРСК Центра и Приволжья» от 01.10.2012 № 415 | Проектная документация 7,5% от СМР |  |  |  | 9543,94 7,5% от (127252,54) | 9543.94
| Итого по Главе 12. |  |  |  |  | 9543.94 | 9543.94
| Итого по Главам 1-12 |  | 121398.67 |  | 3967.61 | 11879.64 | 137245.92
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 121398.67 |  | 3967.61 | 11879.64 | 137245.92
Дополнительные работы и затраты
Перевод в цены 4 кв.2020 г
4 | Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 | Строительно-монтажные работы К=6,5 ВЛ (СИП с алюм. жилами) | 789091,36 6,5*(121398,67) | 6,5*(0) |  |  | 789091.36
5 | Письмо Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 | Оборудование К=5,27 (электроэнергетика) |  |  | 20909,3 5,27*(3967,61) |  | 20909.3
6 | Письмо Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 | Прочие работы и затраты - (электроэнергетика) К=10,42 |  |  |  | 4683,16 10,42*449,44 | 4683.16
7 | Письмо Минстроя России от 02.11.2020 №44016-ИФ/09 | ПИР К=4,47 |  |  |  | 42661,41 4,47*9543,94 | 42661.41
8 | Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 | Пусконаладочные работы К=26,21 |  |  |  | 48325,98 25,62*(1886,26) | 48325.98
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 789091.36 |  | 20909.3 | 95670.55 | 905671.21
Налоги и обязательные платежи
Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Всего по сводному расчету |  | 910490.03 |  | 24876.91 | 107550.19 | 1042917.13

## ЛС_ВЛ-10 кВ одноцепная (аналог)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС 2-01-01
(локальная смета)
|  | на | ЛС_Строительство ВЛ-10 кВ станция Тайга
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________127,019 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________121,399 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,886 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,968 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,881 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________291,91 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________82,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы по ВЛ-10 кВ
Установка железобетонных опор
1 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 142,74 = 179,34 - 0,06 x 610,00 НР (420,36 руб.): 113% от ФОТ (372 руб.) СП (223,2 руб.): 60% от ФОТ (372 руб.) | шт | 10 | 142,74 | 27,11 | 106,69 | 10,09 | 1427,40 | 271,10 | 1066,90 | 100,90 | 3,06 | 30.6 | 0.87 | 8.7
3 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 309,86 = 346,46 - 0,06 x 610,00 НР (774,75 руб.): 113% от ФОТ (685,62 руб.) СП (411,37 руб.): 60% от ФОТ (685,62 руб.) | шт | 9 | 309,86 | 52,98 | 247,94 | 23,20 | 2788,74 | 476,82 | 2231,46 | 208,80 | 5,98 | 53.82 | 2 | 18
4 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 309,86 = 346,46 - 0,06 x 610,00 НР (430,42 руб.): 113% от ФОТ (380,9 руб.) СП (228,54 руб.): 60% от ФОТ (380,9 руб.) | шт | 5 | 309,86 | 52,98 | 247,94 | 23,20 | 1549,30 | 264,90 | 1239,70 | 116,00 | 5,98 | 29.9 | 2 | 10
7 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор НР (432,41 руб.): 113% от ФОТ (382,66 руб.) СП (229,6 руб.): 60% от ФОТ (382,66 руб.) | шт | 38 | 50,16 | 3,59 | 46,57 | 6,48 | 1906,08 | 136,42 | 1769,66 | 246,24 | 0,44 | 16.72 | 0.48 | 18.24
8 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор НР (44,41 руб.): 113% от ФОТ (39,3 руб.) СП (23,58 руб.): 60% от ФОТ (39,3 руб.) | шт | 10 | 13,05 | 2,04 | 11,01 | 1,89 | 130,50 | 20,40 | 110,10 | 18,90 | 0,25 | 2.5 | 0.14 | 1.4
9 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор НР (72,93 руб.): 113% от ФОТ (64,54 руб.) СП (38,72 руб.): 60% от ФОТ (64,54 руб.) | шт | 14 | 15,03 | 2,45 | 12,58 | 2,16 | 210,42 | 34,30 | 176,12 | 30,24 | 0,30 | 4.2 | 0.16 | 2.24
11 | ФССЦ-05.1.02.07-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг | шт | 24 | 1606,12 |  |  |  | 38546,88
12 | ФССЦ-05.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры СВ 95-5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг | шт | 14 | 1109,97 |  |  |  | 15539,58
13 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомуты стальные (крепление укоса) | кг | 26.6 | 9,60 |  |  |  | 255,36
Подвеска провода
23 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии НР (595,84 руб.): 113% от ФОТ (527,29 руб.) СП (316,37 руб.): 60% от ФОТ (527,29 руб.) | км | 0.71 | 2659,91 | 485,96 | 1769,36 | 256,71 | 1888,54 | 345,03 | 1256,25 | 182,26 | 51,10 | 36.28 | 22.73 | 16.14
25 | ФССЦ-21.2.01.01-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | 1000 м | 2.2258 | 7994,19 |  |  |  | 17793,87
27 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 87 | 46,72 |  |  |  | 4064,64
28 | ФССЦ-20.2.02.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.87 | 610,00 |  |  |  | 530,70
29 | ФССЦ-22.2.02.21-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Штыри установочные | шт | 117 | 3,51 |  |  |  | 410,67
31 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 78 | 169,25 |  |  |  | 13201,50
32 | ФССЦ-22.2.02.04-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 39 | 121,66 |  |  |  | 4744,74
33 | ФССЦ-20.1.02.14-1014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Серьга СР-7-16 | шт | 39 | 9,36 |  |  |  | 365,04
34 | ФССЦ-20.1.02.22-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 39 | 35,75 |  |  |  | 1394,25
35 | Счет-фактура № 454 от 20.09.20 г. от ООО "ВЭЛЛ" | Спиральная вязка МАТ=134,4/6,34/1,2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 174 | 18,96 134,4/6,34/1,2 |  |  |  | 3299,04
39 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов НР (99,04 руб.): 113% от ФОТ (87,65 руб.) СП (52,59 руб.): 60% от ФОТ (87,65 руб.) | компл | 1 | 174,14 | 74,65 | 97,33 | 13,00 | 174,14 | 74,65 | 97,33 | 13,00 | 7,42 | 7.42 | 1.02 | 1.02
40 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов НР (301,1 руб.): 113% от ФОТ (266,46 руб.) СП (159,88 руб.): 60% от ФОТ (266,46 руб.) | компл | 6 | 120,52 | 33,31 | 84,35 | 11,10 | 723,12 | 199,86 | 506,10 | 66,60 | 3,76 | 22.56 | 1.07 | 6.42
41 О | 1С МТС: 3414210124 | Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 с р/пр ПЗ=8744/6,34 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | комп | 1 | 1479,47 8744/6,34 |  |  |  | 1479,47
42 О | 1С МТС: 3414320085 | Ограничитель ОПН-П-0,4/0,38/10/400 УХЛ1 ПЗ=817/6,34 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт | 18 | 138,23 817/6,34 |  |  |  | 2488,14
43 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Конструкция сварная (под РЛНД) НР (13,37 руб.): 113% от ФОТ (11,83 руб.) СП (7,1 руб.): 60% от ФОТ (11,83 руб.) | т | 0.03445 | 557,69 | 338,40 | 135,36 | 5,02 | 19,21 | 11,66 | 4,66 | 0,17 | 36,00 | 1.24 | 0.4 | 0.01
44 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 0.03445 | 4840,65 |  |  |  | 166,76
45 | ФССЦ-22.2.02.20-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомуты для крепления траверс окрашенный | шт | 30 | 34,60 |  |  |  | 1038,00
46 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Траверсы стальные | т | 0.18603 | 10832,93 |  |  |  | 2015,25
47 | ФССЦ-22.2.02.23-0141 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плакаты металлические треугольные, размер 300x300x300 мм | шт | 29 | 4,88 |  |  |  | 141,52
Заземление опор
48 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм НР (176,6 руб.): 113% от ФОТ (156,28 руб.) СП (93,77 руб.): 60% от ФОТ (156,28 руб.) | 10 шт | 2.2 | 595,61 | 67,77 | 41,28 | 3,27 | 1310,34 | 149,09 | 90,82 | 7,19 | 7,21 | 15.86 | 0.26 | 0.57
51 | ФССЦ-08.3.04.02-0096 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | т | 0.11 | 5610,34 |  |  |  | 617,14
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 120220,34 | 1984,23 | 8549.1 | 990,30 |  | 221.1 |  | 82.74
Накладные расходы | [8 empty] | 3361,22
Сметная прибыль | [8 empty] | 1784,72
Итоги по разделу 1 Монтажные работы по ВЛ-10 кВ :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 121398,67 |  |  |  |  | 221.1 |  | 82.74
Итого Оборудование | [8 empty] | 3967,61
Итого | [8 empty] | 125366,28 |  |  |  |  | 221.1 |  | 82.74
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 105719,40
Машины и механизмы | [8 empty] | 8549,10
ФОТ | [8 empty] | 2974,53
Оборудование | [8 empty] | 3967,61
Накладные расходы | [8 empty] | 3361,22
Сметная прибыль | [8 empty] | 1784,72
Итого по разделу 1 Монтажные работы по ВЛ-10 кВ | [8 empty] | 125366,28 |  |  |  |  | 221.1 |  | 82.74
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
72 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (38,37 руб.): 68% от ФОТ (56,42 руб.) СП (22,57 руб.): 40% от ФОТ (56,42 руб.) | 100 измерений | 0.34 | 165,95 | 165,95 |  |  | 56,42 | 56,42 |  |  | 12,96 | 4.41
73 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя НР (296,17 руб.): 68% от ФОТ (435,54 руб.) СП (174,22 руб.): 40% от ФОТ (435,54 руб.) | измерение | 34 | 12,81 | 12,81 |  |  | 435,54 | 435,54 |  |  | 1,00 | 34
74 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения НР (282,13 руб.): 68% от ФОТ (414,9 руб.) СП (165,96 руб.): 40% от ФОТ (414,9 руб.) | измерение | 18 | 23,05 | 23,05 |  |  | 414,90 | 414,90 |  |  | 1,80 | 32.4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 906,86 | 906,86 |  |  |  | 70.81
Накладные расходы | [8 empty] | 616,66
Сметная прибыль | [8 empty] | 362,74
Итоги по разделу 2 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 1886,26 |  |  |  |  | 70.81
Итого | [8 empty] | 1886,26 |  |  |  |  | 70.81
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 906,86
Накладные расходы | [8 empty] | 616,66
Сметная прибыль | [8 empty] | 362,74
Итого по разделу 2 Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 1886,26 |  |  |  |  | 70.81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 121127,20 | 2891,09 | 8549.1 | 990,30 |  | 291.91 |  | 82.74
Накладные расходы | [8 empty] | 3977,88
Сметная прибыль | [8 empty] | 2147,46
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 121398,67 |  |  |  |  | 221.1 |  | 82.74
Итого Оборудование | [8 empty] | 3967,61
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1886,26 |  |  |  |  | 70.81
Итого | [8 empty] | 127252,54 |  |  |  |  | 291.91 |  | 82.74
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 105719,40
Машины и механизмы | [8 empty] | 8549,10
ФОТ | [8 empty] | 3881,39
Оборудование | [8 empty] | 3967,61
Накладные расходы | [8 empty] | 3977,88
Сметная прибыль | [8 empty] | 2147,46
Коэф-т договорного снижения 127 252,54 * 0,99816484016 | [8 empty] | 127019,01
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 127019,01 |  |  |  |  | 291.91 |  | 82.74

## ССР_КТП10 (аналог, СМР+ПНР)
Форма № 1
| Заказчик | АО "Тываэнерго"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 78142,75 руб.
В том числе возвратных сумм руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ТП-10/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения базы отдыха расположенной по адресу: Пий-Хемский район, станция "Тайга"
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
1 | ЛС-04-01-01 | ЛС_Строительство КТП-10-0,4 кВ 160 кВа станция Тайга | 3217.38 | 3048.15 |  | 211.27 | 6476.8
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 3217.38 | 3048.15 |  | 211.27 | 6476.8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 3217.38 | 3048.15 |  | 211.27 | 6476.8
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 3217.38 | 3048.15 |  | 211.27 | 6476.8
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | п. 4.6 СО 3.0250-04 Порядок формирования, согласования | Командировочные затраты 100 р/раб. день |  |  |  | 115,09 (85,14+10,8)/8*100/10,42 | 115.09
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 115.09 | 115.09
| Итого по Главам 1-9 |  | 3217.38 | 3048.15 |  | 326.36 | 6591.89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
3 | п. 4.7 Приложение 1 к приказу ОАО "МРСК Центра и Приволжья» от 01.10.2012 № 415 | Проектная документация 7,5% от СМР |  |  |  | 485,76 7,5% от (6476,8) | 485.76
| Итого по Главе 12 |  |  |  |  | 485.76 | 485.76
| Итого по Главам 1-12 |  | 3217.38 | 3048.15 |  | 812.12 | 7077.65
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 3217.38 | 3048.15 |  | 812.12 | 7077.65
Дополнительные работы и затраты
Перевод в цены 4 кв.2020 г
4 | Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 | Строительно-монтажные работы К=11,07 (строительство прочих объектов Республика Тыва) | 35616,4 11,07*(3217,38) | 33743,02 11,07*(3048,15) |  |  | 69359.42
5 | Письмо Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 | Прочие работы и затраты - (электроэнергетика) К=10,42 |  |  |  | 1199,24 10,42*115,09 | 1199.24
6 | Письмо Минстроя России от 02.11.2020 №44016-ИФ/09 | ПИР К=4,47 |  |  |  | 2171,35 4,47*485,76 | 2171.35
7 | Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 | Пусконаладочные работы К=26,21 |  |  |  | 5412,74 25,62*(211,27) | 5412.74
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 35616.4 | 33743.02 |  | 8783.33 | 78142.75
8 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету | 35616,4 35616,40 | 33743,02 33743,020 |  | 8783,33 8783,330 | 78142.75

## ЛС_КТП10-0,4 кВ (аналог)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Строительство ТП-10/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения базы отдыха
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)
|  | на | Строительство ТП-10/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения базы отдыха расположенной по адресу: Пий-Хемский район, станция "Тайга" (объект аналог)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,465 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,217 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,048 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,211 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,971 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________85,14 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВа
57 | ФЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 НР (1,23 руб.): 100% от ФОТ (1,23 руб.) СП (0,62 руб.): 50% от ФОТ (1,23 руб.) | 1000 м3 | 0.002 | 2493,86 |  | 2493,86 | 614,25 | 4,99 |  | 4,99 | 1,23 |  |  | 45.5 | 0.09
58 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней НР (98,14 руб.): 113% от ФОТ (86,85 руб.) СП (52,11 руб.): 60% от ФОТ (86,85 руб.) | компл | 1 | 335,49 | 53,91 | 281,58 | 32,94 | 335,49 | 53,91 | 281,58 | 32,94 | 6,01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
59 | ФССЦ-02.2.05.04-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 0.8 | 106,14 |  |  |  | 84,91
60 | ФССЦ-05.2.02.01-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 4 | 118,42 |  |  |  | 473,68
61 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (18,05 руб.): 128% от ФОТ (14,1 руб.) СП (11,28 руб.): 80% от ФОТ (14,1 руб.) | 100 м2 | 0.069136 | 358,13 | 201,61 | 71,64 | 2,32 | 24,76 | 13,94 | 4,95 | 0,16 | 21,20 | 1.47 | 0.2 | 0.01
62 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами НР (419,31 руб.): 113% от ФОТ (371,07 руб.) СП (222,64 руб.): 60% от ФОТ (371,07 руб.) | компл | 1 | 873,43 | 304,51 | 568,92 | 66,56 | 873,43 | 304,51 | 568,92 | 66,56 | 31,20 | 31.2 | 4.93 | 4.93
63 | ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т НР (213,03 руб.): 100% от ФОТ (213,03 руб.) СП (138,47 руб.): 65% от ФОТ (213,03 руб.) | шт | 1 | 832,36 | 189,51 | 168,26 | 23,52 | 832,36 | 189,51 | 168,26 | 23,52 | 19,70 | 19.7 | 1.88 | 1.88
64 | ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м 1 339,67 = 3 544,01 - 5,8 x 120,04 - 4,89 x 175,56 - 2,24 x 290,01 НР (49,97 руб.): 95% от ФОТ (52,6 руб.) СП (44,71 руб.): 85% от ФОТ (52,6 руб.) | 100 м2 | 0.06 | 1339,67 | 852,58 | 186,25 | 24,11 | 80,38 | 51,15 | 11,18 | 1,45 | 94,00 | 5.64 | 16.9 | 1.01
65 | ФССЦ-08.3.09.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7 | м2 | 6 | 70,28 |  |  |  | 421,68
Заземление КТП
66 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм НР (85,24 руб.): 100% от ФОТ (85,24 руб.) СП (55,41 руб.): 65% от ФОТ (85,24 руб.) | 10 шт | 1.2 | 595,61 | 67,77 | 41,28 | 3,27 | 714,73 | 81,32 | 49,54 | 3,92 | 7,21 | 8.65 | 0.26 | 0.31
67 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (44,93 руб.): 100% от ФОТ (44,93 руб.) СП (29,2 руб.): 65% от ФОТ (44,93 руб.) | 100 м | 0.32 | 1088,05 | 135,36 | 58,09 | 5,02 | 348,18 | 43,32 | 18,59 | 1,61 | 14,40 | 4.61 | 0.4 | 0.13
68 | ФССЦ-08.3.04.02-0096 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | т | 0.06 | 5610,34 |  |  |  | 336,62
69 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.04032 | 6200,00 |  |  |  | 249,98
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 4781,19 | 737,66 | 1108.01 | 131,39 |  | 77.28 |  | 10.8
Накладные расходы | [8 empty] | 929,90
Сметная прибыль | [8 empty] | 554,44
Итоги по разделу 1 Монтаж КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВа :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3217,38 |  |  |  |  | 44.32 |  | 8.48
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3048,15 |  |  |  |  | 32.96 |  | 2.32
Итого | [8 empty] | 6265,53 |  |  |  |  | 77.28 |  | 10.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2935,52
Машины и механизмы | [8 empty] | 1108,01
ФОТ | [8 empty] | 869,05
Накладные расходы | [8 empty] | 929,90
Сметная прибыль | [8 empty] | 554,44
Итого по разделу 1 Монтаж КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВа | [8 empty] | 6265,53 |  |  |  |  | 77.28 |  | 10.8
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
72 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (13,54 руб.): 68% от ФОТ (19,91 руб.) СП (7,96 руб.): 40% от ФОТ (19,91 руб.) | 100 измерений | 0.12 | 165,95 | 165,95 |  |  | 19,91 | 19,91 |  |  | 12,96 | 1.56
76 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА НР (55,53 руб.): 68% от ФОТ (81,66 руб.) СП (32,66 руб.): 40% от ФОТ (81,66 руб.) | шт | 1 | 81,66 | 81,66 |  |  | 81,66 | 81,66 |  |  | 6,30 | 6.3
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 101,57 | 101,57 |  |  |  | 7.86
Накладные расходы | [8 empty] | 69,07
Сметная прибыль | [8 empty] | 40,63
Итоги по разделу 3 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 211,27 |  |  |  |  | 7.86
Итого | [8 empty] | 211,27 |  |  |  |  | 7.86
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 101,57
Накладные расходы | [8 empty] | 69,07
Сметная прибыль | [8 empty] | 40,63
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 211,27 |  |  |  |  | 7.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 4882,76 | 839,23 | 1108.01 | 131,39 |  | 85.14 |  | 10.8
Накладные расходы | [8 empty] | 998,97
Сметная прибыль | [8 empty] | 595,07
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3217,38 |  |  |  |  | 44.32 |  | 8.48
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3048,15 |  |  |  |  | 32.96 |  | 2.32
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 211,27 |  |  |  |  | 7.86
Итого | [8 empty] | 6476,80 |  |  |  |  | 85.14 |  | 10.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2935,52
Машины и механизмы | [8 empty] | 1108,01
ФОТ | [8 empty] | 970,62
Накладные расходы | [8 empty] | 998,97
Сметная прибыль | [8 empty] | 595,07
Коэф-т договорного снижения 6 476,80 * 0,99816484016 | [8 empty] | 6464,91
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6464,91 |  |  |  |  | 85.14 |  | 10.8

## ССР ВЛ-0,4 кВ (аналог)
Форма № 1
| Заказчик | АО "Тываэнерго"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 231304,78 руб.
В том числе возвратных сумм руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ВЛ-0,38 кВ Республика Тыва, Пий-Хемский район, местечко "Тарлаг-Аксы" (кадастровый номер земельного участка 17:08:1002001:65) (объект аналог)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Наружные сети электроснабжения 0,38 кВ | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 102.8 | 33461.34
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 102.8 | 33461.34
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 102.8 | 33461.34
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 102.8 | 33461.34
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | п. 4.6 СО 3.0250-04 Порядок формирования, согласования | Командировочные затраты 100 р/раб. день |  |  |  | 119,99 (70,98+29,04)/8*100/10,42 | 119.99
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 119.99 | 119.99
| Итого по Главам 1-9 |  | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 222.79 | 33581.33
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
3 | п. 2.7 Приложение 1 к приказу ОАО "МРСК Центра и Приволжья» от 01.10.2012 № 415 | Проектная документация 7,5% от СМР |  |  |  | 2509,6 7,5% от (33461,34) | 2509.6
| Итого по Главе 12. |  |  |  |  | 2509.6 | 2509.6
| Итого по Главам 1-12 |  | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 2732.39 | 36090.93
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 32644.73 | 203.5 | 510.31 | 2732.39 | 36090.93
Дополнительные работы и затраты
Перевод в цены 4 кв.2020 г
4 | Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 | Строительно-монтажные работы К=6,5 ВЛ (СИП с алюм. жилами) | 212190,75 6,5*(32644,73) | 1322,75 6,5*(203,5) |  |  | 213513.5
5 | Письмо Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 | Оборудование К=5,27 (электроэнергетика) |  |  | 2689,33 5,27*(510,31) |  | 2689.33
6 | Письмо Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 | Прочие работы и затраты - (электроэнергетика) К=10,42 |  |  |  | 1250,3 10,42*119,99 | 1250.3
7 | Письмо Минстроя России от 02.11.2020 №44016-ИФ/09 | ПИР К=4,47 |  |  |  | 11217,91 4,47*2509,6 | 11217.91
8 | Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 | Пусконаладочные работы К=26,21 |  |  |  | 2633,74 25,62*(102,8) | 2633.74
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 212190.75 | 1322.75 | 2689.33 | 15101.95 | 231304.78
9 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету | 212190,75 212190,75 | 1322,75 1322,75 | 2689,33 2689,33 | 15101,95 15101,95 | 231304.78

## ЛС_0,4 кВ (аналог)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Респ.Тыва,Пий-Хемский район, м.Тарлаг-Аксы, 17:08:1002001:65
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛ-0,38 кВ Республика Тыва, Пий-Хемский район, местечко "Тарлаг-Аксы" (кадастровый номер земельного участка 17:08:1002001:65)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект: шифр: 1864-ЭС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,461 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________32,645 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,204 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,103 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,510 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,991 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________70,98 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 (Индексы Республики Тыва)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительные и монтажные работы ВЛ-0,38кВ
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор НР (125,17 руб.): 113% от ФОТ (110,77 руб.) СП (66,46 руб.): 60% от ФОТ (110,77 руб.) | шт | 11 | 50,16 | 3,59 | 46,57 | 6,48 | 551,76 | 39,49 | 512,27 | 71,28 | 0,44 | 4.84 | 0.48 | 5.28
2 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор НР (31,09 руб.): 113% от ФОТ (27,51 руб.) СП (16,51 руб.): 60% от ФОТ (27,51 руб.) | шт | 7 | 13,05 | 2,04 | 11,01 | 1,89 | 91,35 | 14,28 | 77,07 | 13,23 | 0,25 | 1.75 | 0.14 | 0.98
3 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор НР (10,42 руб.): 113% от ФОТ (9,22 руб.) СП (5,53 руб.): 60% от ФОТ (9,22 руб.) | шт | 2 | 15,03 | 2,45 | 12,58 | 2,16 | 30,06 | 4,90 | 25,16 | 4,32 | 0,30 | 0.6 | 0.16 | 0.32
4 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 173,06 = 179,34 - 0,0004 x 15 707,00 НР (294,25 руб.): 113% от ФОТ (260,4 руб.) СП (156,24 руб.): 60% от ФОТ (260,4 руб.) | шт | 7 | 173,06 | 27,11 | 106,69 | 10,09 | 1211,42 | 189,77 | 746,83 | 70,63 | 3,06 | 21.42 | 0.87 | 6.09
5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 340,18 = 346,46 - 0,0004 x 15 707,00 НР (172,17 руб.): 113% от ФОТ (152,36 руб.) СП (91,42 руб.): 60% от ФОТ (152,36 руб.) | шт | 2 | 340,18 | 52,98 | 247,94 | 23,20 | 680,36 | 105,96 | 495,88 | 46,40 | 5,98 | 11.96 | 2 | 4
6 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) НР (33,46 руб.): 113% от ФОТ (29,61 руб.) СП (17,77 руб.): 60% от ФОТ (29,61 руб.) | компл | 0.66667 | 120,52 | 33,31 | 84,35 | 11,10 | 80,35 | 22,21 | 56,23 | 7,40 | 3,76 | 2.51 | 1.07 | 0.71
Подвеска провода
7 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника НР (288,01 руб.): 113% от ФОТ (254,88 руб.) СП (152,93 руб.): 60% от ФОТ (254,88 руб.) | 1000 м | 0.25 | 11148,99 | 620,43 | 3092,82 | 399,08 | 2787,25 | 155,11 | 773,21 | 99,77 | 65,24 | 16.31 | 37.51 | 9.38
8 | ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 НР (60,73 руб.): 113% от ФОТ (53,74 руб.) СП (32,24 руб.): 60% от ФОТ (53,74 руб.) | шт | 2 | 361,89 | 15,18 | 90,92 | 11,69 | 723,78 | 30,36 | 181,84 | 23,38 | 1,53 | 3.06 | 1.11 | 2.22
Заземление анкерных опор
9 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм НР (32,07 руб.): 100% от ФОТ (32,07 руб.) СП (20,85 руб.): 65% от ФОТ (32,07 руб.) | 100 м | 0.18 | 836,57 | 173,90 | 54,28 | 4,27 | 150,58 | 31,30 | 9,77 | 0,77 | 18,50 | 3.33 | 0.34 | 0.06
10 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м НР (12,81 руб.): 113% от ФОТ (11,34 руб.) СП (6,8 руб.): 60% от ФОТ (11,34 руб.) | шт | 2 | 40,20 | 5,67 | 1,68 |  | 80,40 | 11,34 | 3,36 |  | 0,67 | 1.34
11 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | -0.01 | 6508,75 |  |  |  | -65,09
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6322,22 | 604,72 | 2881.62 | 337,18 |  | 67.12 |  | 29.04
Накладные расходы | [8 empty] | 1060,18
Сметная прибыль | [8 empty] | 566,75
Итоги по разделу 1 Строительные и монтажные работы ВЛ-0,38кВ :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 7745,65 |  |  |  |  | 63.79 |  | 28.98
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 203,50 |  |  |  |  | 3.33 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 7949,15 |  |  |  |  | 67.12 |  | 29.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2835,88
Машины и механизмы | [8 empty] | 2881,62
ФОТ | [8 empty] | 941,90
Накладные расходы | [8 empty] | 1060,18
Сметная прибыль | [8 empty] | 566,75
Итого по разделу 1 Строительные и монтажные работы ВЛ-0,38кВ | [8 empty] | 7949,15 |  |  |  |  | 67.12 |  | 29.04
Раздел 2. Материалы при строительстве
13 | с/ф 112 от 18.09.2020 | Стойка опоры СВ 95-3 МАТ=9623,98/6,34 | шт | 11 | 1517,98 9623,98/6,34 |  |  |  | 16697,78
Комплект концевого крепления СИП на оп.№236/33/1
14 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Зажим натяжной для СИП4 РА-25х100 МАТ=145,31/1,2/6,34 | шт | 1 | 19,10 145,31/1,2/6,34 |  |  |  | 19,10
15 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Ремешок кабельный для d-4,5мм KR-1 МАТ=9/1,2/6,34 | шт | 1 | 1,18 9/1,2/6,34 |  |  |  | 1,18
16 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Зажим KZP-3 МАТ=260,42/1,2/6,34 | шт | 1 | 34,23 260,42/1,2/6,34 |  |  |  | 34,23
17 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Проводник заземляющий ЗП1М МАТ=380/1,2/6,34 | шт | 1 | 49,95 380/1,2/6,34 |  |  |  | 49,95
Комплектация опоры концевой анкерной (арматура) -2к-та
18 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Плита МУ-103 МАТ=6313,44/6,34 | шт | 2 | 995,81 6313,44/6,34 |  |  |  | 1991,62
19 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Плита МУ-104 МАТ=6445,64/6,34 | шт | 2 | 1016,66 6445,64/6,34 |  |  |  | 2033,32
20 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Кронштейн У4 МАТ=908,63/6,34 | шт | 2 | 143,32 908,63/6,34 |  |  |  | 286,64
21 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Проводник заземляющий ЗП1М МАТ=380/1,2/6,34 | шт | 2 | 49,95 380/1,2/6,34 |  |  |  | 99,90
22 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | 100 шт | 0.02 | 3423,00 |  |  |  | 68,46
23 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Зажим натяжной РА4х35-120 (С) МАТ=134,16/1,2/6,34 | шт | 4 | 17,63 134,16/1,2/6,34 |  |  |  | 70,52
24 | ФССЦ-20.1.01.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 (прим. ПС-1-1а) | шт | 4 | 8,60 |  |  |  | 34,40
25 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Зажим KZP-3 МАТ=260,42/1,2/6,34 | шт | 4 | 34,23 260,42/1,2/6,34 |  |  |  | 136,92
26 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Зажим для временного заземления PC 481 МАТ=1062,66/1,2/6,34 | шт | 4 | 139,68 1062,66/1,2/6,34 |  |  |  | 558,72
Комплектация промежуточной одноцепной опоры (арматура) -7к-тов
27 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Проводник заземляющий ЗП1М МАТ=380/1,2/6,34 | шт | 7 | 49,95 380/1,2/6,34 |  |  |  | 349,65
28 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | 100 шт | 0.07 | 3423,00 |  |  |  | 239,61
29 | ФССЦ-20.1.01.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 (прим. ПС-1-1а) | шт | 7 | 8,60 |  |  |  | 60,20
30 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Зажим KZP-3 МАТ=260,42/1,2/6,34 | шт | 7 | 34,23 260,42/1,2/6,34 |  |  |  | 239,61
Заземление
31 | с/ф 112 от 18.09.2020 | Круг стальной, диаметр 10 мм МАТ=49600/6,34 | т | 0.011 | 7823,34 49600/6,34 |  |  |  | 86,06
32 | с/ф 112 от 18.09.2020 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм МАТ=52500,00/6,34 | т | 0.019 | 8280,76 52500,00/6,34 |  |  |  | 157,33
33 | ФССЦ-25.1.06.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прим. Знак "Номер опоры" | 100 шт | 0.09 | 8869,00 |  |  |  | 798,21
34 | ФССЦ-25.1.06.03-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прим. Знак "Опасность поражения электрическим током" | 100 шт | 0.09 | 3611,54 |  |  |  | 325,04
35 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.252 | 943,06 |  |  |  | 237,65
36 | с/ф №123 от 09.10.2020 | Бугель B200 МАТ=18,83/6,34 | шт | 18 | 2,97 18,83/6,34 |  |  |  | 53,46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 24629,56
Итоги по разделу 2 Материалы при строительстве :
Материалы | [8 empty] | 24629,56
Итого | [8 empty] | 24629,56
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 24629,56
Итого по разделу 2 Материалы при строительстве | [8 empty] | 24629,56
Раздел 3. Оборудование
37 О | с/ф №123 от 09.10.2020 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/3/125 УХЛ1 ПЗ=1402,4/1,2/4,91 | шт | 2 | 238,02 1402,4/1,2/4,91 |  |  |  | 476,04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 476,04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 510,31
Итоги по разделу 3 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 510,31
Итого | [8 empty] | 510,31
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 510,31
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 510,31
Раздел 4. Доставка из г.Кызыл
38 | ФССЦпг-03-01-01-062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 62 км (стойки, плиты) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9.9 | 26,97 |  | 26,97 |  | 267,00 |  | 267,00
39 | ФССЦпг-03-02-01-062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 62 км (провод) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.047 | 53,70 |  | 53,70 |  | 2,52 |  | 2,52
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 269,52 |  | 269.52
Итоги по разделу 4 Доставка из г.Кызыл :
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 269,52
Итого | [8 empty] | 269,52
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 269,52
Итого по разделу 4 Доставка из г.Кызыл | [8 empty] | 269,52
Раздел 5. Пусконаладочные работы
40 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (2,26 руб.): 68% от ФОТ (3,32 руб.) СП (1,33 руб.): 40% от ФОТ (3,32 руб.) | 100 измерений | 0.02 | 165,95 | 165,95 |  |  | 3,32 | 3,32 |  |  | 12,96 | 0.26
41 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения НР (31,35 руб.): 68% от ФОТ (46,1 руб.) СП (18,44 руб.): 40% от ФОТ (46,1 руб.) | измерение | 2 | 23,05 | 23,05 |  |  | 46,10 | 46,10 |  |  | 1,80 | 3.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 49,42 | 49,42 |  |  |  | 3.86
Накладные расходы | [8 empty] | 33,61
Сметная прибыль | [8 empty] | 19,77
Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 102,80 |  |  |  |  | 3.86
Итого | [8 empty] | 102,80 |  |  |  |  | 3.86
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 49,42
Накладные расходы | [8 empty] | 33,61
Сметная прибыль | [8 empty] | 19,77
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 102,80 |  |  |  |  | 3.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 31746,76 | 654,14 | 3151.14 | 337,18 |  | 70.98 |  | 29.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 31781,03 | 654,14 | 3151.14 | 337,18 |  | 70.98 |  | 29.04
Накладные расходы | [8 empty] | 1093,79
Сметная прибыль | [8 empty] | 586,52
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 32644,73 |  |  |  |  | 63.79 |  | 28.98
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 203,50 |  |  |  |  | 3.33 |  | 0.06
Итого Оборудование | [8 empty] | 510,31
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 102,80 |  |  |  |  | 3.86
Итого | [8 empty] | 33461,34 |  |  |  |  | 70.98 |  | 29.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 27465,44
Машины и механизмы | [8 empty] | 3151,14
ФОТ | [8 empty] | 991,32
Оборудование | [8 empty] | 510,31
Накладные расходы | [8 empty] | 1093,79
Сметная прибыль | [8 empty] | 586,52
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 32848,23
Временные здания и сооружения ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7 2,5% | [8 empty] | 821,21
ГСН 81-05-01-2007 табл.4 п.3.6ГСН-81-05-02-2007 п.2.6 производство работ в зимнее время 3,7% | [8 empty] | 1215,38
Итого с оборудованием (510,31) и прочими затратами (102,80) | [8 empty] | 33461,34
НДС 20% | [8 empty] | 6692,27
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 33461,34 |  |  |  |  | 70.98 |  | 29.04
Составил: сметчик___________________________Еськина В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

## расчеты (hidden)
CMETA № 1.2
на проектные работы (расчеты)
Наименование объекта |  | Реконструкция ВЛ 110-21 "ПС Балей - ПС Калангуй"
Наименование организации заказчика |  | ОАО "МРСК Сибири - "Читаэнерго"
№ № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов |  | Расчет стоимости | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Расчет электрических режимов в сети III категории сложности | СБЦ "Объекты энергетики. Электросетевые объекты". 2016г Табл. №13 п.3 |  | (0,31+0,31*72)*1000 | 22630
|  | а, тыс.руб.= | 0.31
|  | в, тыс.руб.= | 0.31
|  | кол-во расчетных шагов= | 72
2 | Расчет потокораспределения активной и реактивной мощности, токов и напряжений в разветвленной сети III категории сложности: | СБЦ "Объекты энергетики. Электросетевые объекты". 2016г Табл. №13 п.6 |  | (0,8+0,62*72)*1000 | 45440
|  | а, тыс.руб.= | 0.8
|  | в, тыс.руб.= | 0.62
|  | Кол-во расчетных шагов= | 72
3 | Расчеты токов короткого замыкания в сетях напряжением 35-750 кВ (входит выполнение расчетов для проектирования релейной защиты, обеспечивающей дальнее резервирование, п.3.2.6 СБЦП) | СБЦ "Объекты энергетики. Электросетевые объекты". 2016г Табл. № 11 п. 14 |  | 16,96*1000 | 16960
|  | а, тыс.руб.= | 16.96
в, тыс.руб,=
|  | сеть | 1
5 | Противоаварийная автоматика
| Стоимость проектных работ в текущих ценах | СБЦ-2003, Объекты энергетики. РАО ЕЭС России. т.22 п.1 |  | (18,08+2,78)*1*3,46*0,9*1000
|  | Стадия ПД+РД = | 100%
|  | К(3 кв.2014)= | 3.46
|  | С учетом требования о 10% снижении | 0.9
4 | Всего в ценах 2001 г |  |  |  | 85030

## ВЛ 110кВ (hidden)
СМЕТА № 1.2
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Реконструкция ВЛ 110-21 "ПС Балей - ПС Калангуй"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  |  | ОАО "МРСК Сибири - "Читаэнерго"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | № частей,глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: а+вх, или объем строительно монтажных работ | [18 empty] | Стоимость, руб
100% или кол-во, цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [18 empty] | 7
Реконструкция ВЛ-110кВ "ПС Балей - ПС Калангуй"
| ВЛ 110-150 кВ II категории сложности длиной от 30 до 75 км | СБЦ «Коммунальные инженерные сети и сооружения» 2012г
[5 empty] | ( | 132.26 | + | 6.06 | * | 73.5 | ) | * | 1.15 | * | 1 | * | 3.92 | * | 1 | * | 1000 | * | 1.05 | 2734343.178
1 |  | а= | 132.26 | п.4 Таблица 20
|  | в= | 6.06
|  |  | 100% | РД+П
|  |  | 73.5 | протяженность, км
|  |  | 1.15 | п.2.8.2.10 ТЧ
|  |  | 1 | методика снижения
|  |  | 3.92 | Коэфф.перехода в 2кв 2016г.
|  |  | 1.05 | коэфф. Учит. Залесенность
1
Реконструкция ВЛ-110кВ Мысковская - Междуреченская
| ВЛ 110-150 кВ II категории сложности длиной от 4 до 30 км | СБЦ «Коммунальные инженерные сети и сооружения» 2012г
[5 empty] | ( | 78.26 | + | 7.86 | * | 21.93 | ) | * | 1.15 | * | 0.9 | * | 3.46 | * | 1.2 | * | 1000
2 |  | а= | 78.26 | п.21 Таблица 20
|  | в= | 7.86
|  |  | 100% | РД+П
|  |  | 21.93 | протяженность, км
|  |  | 1.15 | п.2.8.2.10 ТЧ
|  |  | 0.9 | методика снижения
|  |  | 3.46 | Коэфф.перехода в 3кв 2014г.
|  |  | 1.2 | п. 3.4 МУ (Приказ № 620 от 29.12.2014г) Реконструкция коэф. до 1,5
| Всего в текущих ценах | [22 empty] | 2734343.178
| Всего с методикой снижения |  |  | 0.775 | [19 empty] | 2119115.963
6 | НДС |  | 18% |  | 2734343.178 |  | 18% | [16 empty] | 381440.8733
7 | Итого с НДС в ценах 2 кв 2016г | [22 empty] | 2500556.8363
Составил:
Проверил:

## Кадастр ВЛ (hidden)
CMETA № 1.6
Кадастровые работы
Реконструкция ВЛ 110-21 "ПС Балей - ПС Калангуй"
Организация-заказчик:
ОАО "МРСК Сибири - "Читаэнерго"
ВЛ-110кВ
| Протяженность трассы кабельной линии, км |  |  |  | 73.5
| Ширина полосы временного отвода, км |  |  |  | 0.01
| Общая площадь отвода земель, тыс. га |  |  |  | 0.0735
| Количество согласований с землепользователями |  |  |  | 1
| Общая протяженность устанавливаемых границ, км |  |  |  | 73.5
| Количество земельных участков |  |  |  | 1
СОСТАВЛЕНА ПО СБОРНИКУ ЦЕН И ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ ТРУДА (ОНЗТ) НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ МОСКВА 1996
№№ поз. см. | Наименование процесса работ | № табл. Параграф примечание к таблице | Цена | Объем | Коэффициенты к ценам | [7 empty] | Стои- мость работ
[5 empty] | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К8 | К9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13
2. Кадастровые работы ВЛ-110кВ
2.1. | Подготовительные работы Кав1=1,6 Кв4=2,5 | т.78( Применит.) II кат Кдефл 2016=13,572
| "а"-квартал |  | 819 | 1 | Коэффициенты к ценам К2: 0.13; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 184.1931
| "в"- 1 землепользование |  | 28 | 1 | Коэффициенты к ценам К4: 1; Коэффициенты к ценам К5: 1; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 48.44
| Итого | [11 empty] | 232.6331
2.2. | Установление границ землепользований | т. 114 II кат Кдефл 2016=13,572
| "а"-землепользование |  | 1183 | 1 | Коэффициенты к ценам К2: 1; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 2046.59
| "в"- км границы |  | 161 | 73.5 | Коэффициенты к ценам К4: 0.7; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 14330.3685
| итого | [11 empty] | 16376.9585
2.3. | Привязка к пунктам ГГС Ка8=0,4 | т. 2 I кат Кдефл 2016=13,572
| "а"-объект |  | 1230 | 1 | Коэффициенты к ценам К5: 0.4; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 851.16
| "в"- км хода |  | 199 | 73.5 | Коэффициенты к ценам К5: 1; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 25303.845
| итого | [11 empty] | 26155.005
2.4. | Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | т. 69 I кат Кдефл 2016=13,572
| "а"-объект |  | 1641 | 1 | Коэффициенты к ценам К6: 1.57 | 2576.37
| "в"- тыс.га тер-рии |  | 2129 | 0.0735 | Коэффициенты к ценам К6: 1.57 | 245.676
| Итого | [11 empty] | 2822.046
2.5. | Подготовка межевого плана 1 | т. 73 ККдефл 2016=13,572
| "а"-объект |  | 1363 | 1 | Коэффициенты к ценам К2: 0.7615; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 1795.6094
| "в"- 100 км трассы |  | 3431 | 0.735 | Коэффициенты к ценам К2: 1; Коэффициенты к ценам К5: 1; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 4362.688
| Итого | [11 empty] | 6158.2974
2.6. | Составление свидетельств на право пользования землей Ка2=1,0-0,40*(2-0,0001)=0,2 | т. 74 Кдефл 2016=13,572
| "а"-объект |  | 668 | 1 | Коэффициенты к ценам К2: 0.2; Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 231.128
| "в"- тыс.га тер-рии |  | 49 | 0.0735 | Коэффициенты к ценам К6: 1.73 | 6.2306
| Итого | [11 empty] | 237.3586
2.7 | Разработка рабочих проектов по реконструкции лесных полос и насаждений (проект осовения лесов) | т.94 Кдефл 2016=13,572
| "а"-проект |  | 1608 | 1 | Коэффициенты к ценам К6: 1.57 | 2524.56 | #REF!
| "в"- 1 га реконструируемых лесных полос и насаждений |  | 153 | 73.5 | Коэффициенты к ценам К6: 1.57 | 17655.435 | #REF!
| Итого | [11 empty] | 20179.995
| Итого по ВЛ-110кВ | [11 empty] | 72162.2936 | 72162.2936
3 |  | 1 | [10 empty] | 72162.29
| Итого с учетом методики снижения |  |  |  | Коэффициенты к ценам К4: 0.775 | 55925.7775
| НДС |  |  |  | Коэффициенты к ценам К3: 18% | 10066.64
| Всего с учетом НДС | [11 empty] | 65992.4175

## УРС (hidden)
Укрупненный расчет стоимости закупки: |  | Строительство новой отпайки от ВЛ-35 кВ Верх-Чита-Телемба ВЧТ-396, строительство новой ТП 35/0,4кВ, строительство новой ЛЭП-0,4 кВ.
ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
№ п/п | Виды выполняемых работ | Характеристика выполняемых работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы тыс. руб. с НДС | Стоимость всего тыс руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство новой отпайки от ВЛ-35 кВ Верх-Чита-Телемба ВЧТ-396, строительство новой ТП 35/0,4кВ, строительство новой ЛЭП-0,4 кВ. | ТП 35/0,4кВ, ВЛ35кВ - 0,024км, Временная обводная ВЛ35кВ - 0,385 км,расчеты эл. режимов, ВЛ 0,4кВ - 1,668км, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания ТП, кадастровые работы ТП, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания ВЛ, кадастровые работы ВЛ, планировка и межевании территории, ОВОС, разделы ГО и ЧС, экспертиза. | шт | 1 | #REF! | #REF!
| Итого по объекту на 4 кв. 2018 г: |  |  |  |  | #REF!