## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2022 г. | [8 empty] | "______ " _______________2022 г.
Ремонт кабинетов АО "Тываэнергосбыт"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
| на | 02-01-02 ремонт кабинета приемной на 2 этаже, Ремонт кабинета приемной
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________34,666 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,672 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22,9113 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Административное здание
Ремонт кабинета приемной на 2 этаже
1 | ФЕРр62-16-6 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% НР (118,59 руб.): 91% от ФОТ (130,32 руб.) СП (59,95 руб.): 46% от ФОТ (130,32 руб.) | 100 м2 | 0.538 | 407.38 | 240.19 | 7.07 | 2.05 | 219.16 | 129.22 | 3.8 | 1.1
2 | ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 10.76 | 85.77 |  |  |  | 922.89
3 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 205,69 = 205,69 + 10 x 16,29 НР (35,99 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (42,09 руб.) СП (18,25 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (42,09 руб.) | 100 м2 | 0.538 | 205.69 | 78.02 | 9.22 | 0.22 | 198.3 | 41.97 | 4.96 | 0.12
4 | ТСЦ-101-2430 Пост. Правит. РТ от 29.01.11 №65 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 5.38 | 16.29 |  |  |  | 87.64
5 | ФЕРр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% НР (5,11 руб.): 91% от ФОТ (5,61 руб.) СП (2,58 руб.): 46% от ФОТ (5,61 руб.) | 100 м2 | 0.02 | 544.47 | 278.73 | 7.07 | 2.05 | 10.88 | 5.57 | 0.14 | 0.04
6 | ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0.000404 | 42508.19 |  |  |  | 17.17
7 | ФЕРр62-22-9 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов НР (19,65 руб.): 91% от ФОТ (21,59 руб.) СП (9,93 руб.): 46% от ФОТ (21,59 руб.) | 100 м2 | 0.052 | 916.67 | 412.88 | 13.31 | 2.32 | 47.66 | 21.47 | 0.69 | 0.12
8 | ФССЦ-14.4.02.04-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная | т | 0.000733 | 27100 |  |  |  | 19.86
9 | ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (6,54 руб.): 91% от ФОТ (7,19 руб.) СП (3,31 руб.): 46% от ФОТ (7,19 руб.) | 100 м2 | 0.012 | 751.17 | 599.47 | 0.66 | 0.12 | 9.01 | 7.19 | 0.01
10 | ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая | т | 0.000193 | 11571.2 |  |  |  | 2.23
Раздел 2. Погрузочные работы
11 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1 | 42.98 |  | 42.98 |  | 42.98 |  | 42.98
12 | ФССЦпг-03-21-01-019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 19 км НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1 | 14.96 |  | 14.96 |  | 14.96 |  | 14.96
ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 18504
Строительные работы | [8 empty] | 28888
Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 7672
Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 6896
Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 3488
НДС 20% | [8 empty] | 5777.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 34665.6
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)