## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за март месяц 2019
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Номер заявки | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода | Отключенные населенные пункты
1 | ВЛ-35 кВ Т-10 | СВЛ | Замена деревянных АП-образных опор № 217, 297 | 189 | 10-00 | 2019-02-25 | 17-00 | 2019-03-03
2 | В Т-1 | СВЛ | под заявку 189 отключ/включение на 15-20 мин (начало/окончание работ)ЛР-Т-10 на ПС Зубовка | 190/22 | 10-00 | 2019-02-25 | 17-00 | 2019-03-03 | с. Бурень-Хем (Зубовка) с. Кундустуг (Федоровка), с. Суг-Бажы с переводом ПС 35кВ ПТФ на Т-9
3 | СДТУ направление КрРДУТываэнерго | ОТиС | наладка основных каналов связи ДК,ТМ | 26 | 14-00 | 2019-02-20 | 24-00 | 2019-03-06
4 | ЦРП 2сек. 10кВ | РЗА | Демонтаж токовых цепей |  | 12-00 | 2019-03-01 | 13-00 | 2019-03-01 | Кызыл
5 | ф.36-01 | ЦРЭС | Монтаж провда между ВЛ-10кВ ф.36-01 и ф.20 |  | 13-00 | 2019-03-01 | 18-00 | 2019-03-01 | Правый берег
6 | ф.20 от Р37 | ЦРЭС | Монтаж провда между ВЛ-10кВ ф.36-01 и ф.20 |  | 13-00 | 2019-03-01 | 18-00 | 2019-03-01 | Правый берег
7 | ВЛ 10кВ ф.33-09 | ЗРЭС | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф.33-09 для замены опор №47, №48 на анкерную опору. |  | 14:00 | 2019-03-01 | 18:00 | 2019-03-01 | п.Кызыл-Мажалык, Аксы- Барлык. Б-Х района.
8 | В Т-1 | СВЛ | под заявку 189 отключ/включение на 15-20 мин (начало/окончание работ)ЛР-Т-10 на ПС Зубовка | 190/22/39 | 24-00 | 2019-03-03 | 24-00 | 2019-03-06 | с. Бурень-Хем (Зубовка) с. Кундустуг (Федоровка), с. Суг-Бажы с переводом ПС 35кВ ПТФ на Т-9
9 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТТ Т-11 замена силикагеля ВОФ | 197 | 13-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
10 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТТ Т-10 замена силикагеля ВОФ |  | 13-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
11 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТТ 1Т/35 замена силикагеля ВОФ |  | 13-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
12 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТН 35кВ замена силикагеля ВОФ |  | 13-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
13 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТН110кВ замена силикагеля ВОФ | 198 | 10-00 | 2019-03-05 | 15-00 | 2019-03-05
14 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | ТТ С-419 замена силикагеля ВОФ |  | 10-00 | 2019-03-05 | 15-00 | 2019-03-05
15 | ПС Городская | СРЗА | ИМФ С-405 опробование | 194 | 09-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
16 | ПС Городская | СРЗА | ИМФ С-401 опробование | 195 | 09-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
17 | ПС Городская | СРЗА | РАС "черный ящик) Контроль | 196 | 09-00 | 2019-03-05 | 18-00 | 2019-03-05
18 | ВЛ-10 кВ Ф.9-03(42-02) | ЦРЭС | Замена трансформатора на ТП 42-02/1-1 |  | 10-00 | 2019-03-05 | 17-00 | 2019-03-05
19 | ф.20-05 | ЦРЭС | Монтаж ВЛ-0,4кВ на совместной подвеске с ВЛ-10кВ | /41 | 9-00 | 2019-03-05 | 15-00 | 2019-03-05 | Б.Каа-Хем, Спутник, Простоквашино
20 | ВЛ-10кВ ф.33-09 | ЗРЭС | для установки провода на опору №47 | 24 | 9:00 | 2019-03-06 | 18:00 | 2019-03-06 | Кызыл-Мажалык, Аксы-Барлык.
21 | ф.36-13 | СМУ | Демонтаж ВЛ-0,4кВ на совместной подвеске |  | 10-00 | 06.03.2019 | 15-00 | 2019-03-06 | ул. Ровенская, Западная
22 | ф.37 | ЦРЭС | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-63 на совместной подвеске с ВЛ-10кВ |  | 10-00 | 2019-03-06 | 18-00 | 2019-03-06 | ул. О.Курседи
23 | ф.20-03 | ЦРЭС | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ | 46 | 10-00 | 2019-03-07 | 15-00 | 2019-03-07 | г. Кызыл ул. Колхозная.
24 | ПС Шагонар | СРЗА | Т-26 проверка УРЗА восстановление, опробование ОМП Т-26, профконтроль АОСН Т-26, профвосстановление АЧР, ЧАПВ Т-26 | 203 | 13-00 | 2019-03-11 | 17-00 | 2019-03-11 | п.Хайыракан, Ий-Тал, Баян-Кол, Терлиг-Хая, Оттуг-Даш
25 | РП-2 | СПС | 2 сек 10 кВ для ТР В, ЛР ф.26,24,20, СВ-10 кВ, СР-2 | 199 | 09-00 | 2019-03-11 | 17-00 | 2019-03-11 | г.Кызыл
26 | ВЛ-10кВ ф. 18-02 | ЮРЭС | Подключение ТП 18-02-03 с оп. 65 |  | 13-00 | 2019-03-11 | 17-00 | 2019-03-11 | с.Кызыл-Арыг
27 | ф.20-03 | ЦРЭС | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ возле ТП-217 и ТП-343 |  | 10-00 | 2019-03-11 | 18-00 | 2019-03-11 | ул. Колхозная
28 | ПС№34 Майналыг | ЦРЭС | Устранение предписаний |  | 10-00 | 2019-03-11 | 17-00 | 2019-03-11 | п. Черби, п. Кара-Хаак, п. Сесерлиг
29 | ПС Шагонар | СРЗА | Проверка УРЗА 1Т, ревизия схемы управления РПН 1Т, опробование ОД, КЗ 1Т-110 кВ, проверка вторичных цепей газовой защиты 1Т, профвосстановление дуговой защиты 1 сек-10 кВ с отключением | 204 | 09-00 | 2019-03-12 | 17-00 | 2019-03-12
30 | ПС Шагонар | СРЗА | СВ-35 кВ проверка УРЗА с отключением | 205 | 09-00 | 2019-03-12 | 12-00 | 2019-03-12
31 | ПС Шагонар | СРЗА | ЦС проверка УРЗА без отключения | 206 | 13-00 | 2019-03-12 | 15-00 | 2019-03-12
32 | ПС Шагонар | СРЗА | АВР СН проверка УРЗА | 207 | 15-00 | 2019-03-12 | 17-00 | 2019-03-12
33 | РП-2 | СПС | 1 сек-10 кВ для ТР В, ЛР ф.27,25,23,21 | 200 | 09-00 | 2019-03-12 | 17-00 | 2019-03-12 | г.Кызыл
34 | ф.34 | Евросвет | Установка приборов учета |  | 10-00 | 2019-03-12 | 18-00 | 2019-03-12 | ул. О.Курседи
35 | РП-8 | Евросвет | Установка приборов учета в РУ-0,4кВ | 49 | 13-00 | 2019-03-12 | 18-00 | 2019-03-12 | м-н Южный
36 | ф.20-03 от ТП-55 | ЦРЭС | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ возле ТП-217 и ТП-232 |  | 09-00 | 2019-03-12 | 18-00 | 2019-03-12 | ул. Колхозная
37 | Ф.36-01 | ЦРЭС | ТП-99 разделение фидеров |  | 13-00 | 2019-03-12 | 18-00 | 2019-03-12 | правый берег
38 | ПС Шагонар | СРЗА | Проверка УРЗА 2Т, ревизия схемы управления РПН 2Т, опробование ОД, КЗ 2Т-110 кВ, проверка вторичных цепей газовой защиты 2Т, профвосстановление дуговой защиты 2 сек-10 кВ с отключением | 208 | 09-00 | 2019-03-13 | 17-00 | 2019-03-13
39 | ПС Шагонар | СРЗА | Т-26 проверка УРЗА восстановление, опробование ОМП Т-26, профконтроль АОСН Т-26, профвосстановление АЧР, ЧАПВ Т-26 | 221 | 13-00 | 2019-03-13 | 17-00 | 2019-03-13 | п.Хайыракан, Ий-Тал, Баян-Кол, Терлиг-Хая, Оттуг-Даш
40 | РП-2 | СПС | 1 сек-10 кВ для ТР В, ЛР ф.11-05, шинной полки 10 кВ | 201 | 09-00 | 2019-03-13 | 17-00 | 2019-03-13 | г.Кызыл
41 | ВЛ Т-9 Кызылская ТЭЦ - Кызылская с отпайкой Угольный разрез | ТГРК | Ремонтные работы по заявке потребителя (ТГРК) | 222/54 | 11-00 | 2019-03-14 | 13-00 | 2019-03-14
42 | РП-2 | СПС | 2 сек-10 кВ для ТР шинной полки 10 кВ 2 секции | 202 | 09-00 | 2019-03-14 | 17-00 | 2019-03-14 | г.Кызыл
43 | ПС Арыг-Узю | СРЗА | ТН-10 кВ проверка УРЗА без отключения | 214 | 16-00 | 2019-03-14 | 17-00 | 2019-03-14
44 | ПС Арыг-Узю | СРЗА | ЦС проверка УРЗА без отключения | 215 | 17-00 | 2019-03-14 | 18-00 | 2019-03-14
45 | ВЛ-10 кВ ф. 40-15 | ВРЭС | замена изоляторов оп. 317 | 220/48 | 10-00 | 2019-03-14 | 15-00 | 2019-03-14 | Уюк, Сушь
46 | ВЛ-10 кВ ф.20-08 | ЦРЭС | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ возле ТП-342 | 60 | 00-00 | 2019-03-14 | 18-00 | 2019-03-14 | ул. Колхозная
47 | ПС Арыг-Узю | СРЗА | Профвосстановление ОМП Т-23, профконтроль АОСН Т-23, профвосстановление АЧР, ЧАПВ Т-23 без отключения | 216 | 09-00 | 2019-03-15 | 12-00 | 2019-03-15
48 | ПС Арыг-Узю | СРЗА | Профвосстановление ОМП Т-24, профконтроль АОСН Т-24, профвосстановление АЧР, ЧАПВ Т-24 без отключения | 217 | 12-00 | 2019-03-15 | 15-00 | 2019-03-15
49 | ф.20-03 | ЦРЭС | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ возле ТП-217 |  | 09-00 | 2019-03-15 | 18-00 | 2019-03-15 | ул. Университетская
50 | ф.20-08 | ЦРЭС | Монтаж РЛНД на ВЛ-10кВ возле ТП-217 | 64 | 9-00 | 2019-03-15 | 13-00 | 2019-03-15 | ул. Колхозная
51 | ВЛ-10 кв ф. 2-02 | ВРЭС | подключение КТПС 2-02-8 |  | 14-00 | 2019-03-15 | 16-00 | 2019-03-15 | с. Бурен-Хем, Кундустуг
52 | ВЛ-35кВ Т-2 | СВЛ | Замена дефектной изоляции | 224/63 | 09-00 | 2019-03-18 | 18-00 | 2019-03-18 | НА время переключения с 09-00 до 09-30, с 16-30 до 17-00. с.Суг-Бажи,п.Шамбалыг.
53 | ВЛ 10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | Вывести в ремонт для замены изолятора ф.В на ТП 4-02-08 и устранения зам. по ЦТН | 67 | 14:00 | 2019-03-18 | 18:00 | 2019-03-18 | г.Чадан
54 | ВЛ-10 кВ ф. 9-01 | ЦРЭС | Аварийный осмотр |  | 08-00 | 2019-03-18 | 17-00 | 2019-03-18 | с. Ээрбек
55 | ВЛ-35кВ Т-1 | СВЛ | Замена дефектной изоляции | 225/61 | 09-00 | 2019-03-19 | 18-00 | 2019-03-19 | НА время переключения с 09-00 до 09-30, с 16-30 до 17-00. с. Бурень-Хем (Зубовка) с. Кундустуг (Федоровка),с. Суг-Бажы.
56 | ПС 110 кВ Вавилинская | СПС | 1Т устранение течи масла | 223 | 09-00 | 2019-03-19 | 18-00 | 2019-03-19
57 | ПС 110 кВ Вавилинская | РЗА | ТН-10 1 сек устранение дефекта | 334 | 11-00 | 2019-03-19 | 14-00 | 2019-03-19
58 | ПС 110 кВ Вавилинская | РЗА | ТН-10 2 сек устранение дефекта | 335 | 14-00 | 2019-03-19 | 17-00 | 2019-03-19
59 | ПС 110 кВ Элегест | СРЗА | 1Т проверка УРЗА (с отключением) | 227 | 12-00 | 2019-03-21 | 18-00 | 2019-03-21 | с.Кочетово, с.Чал-Кежик, с.Элегест
60 | ВЛ-10 кВ ф.13-03 | ЮРЭС | ВЛ-10кВ ф. 13-03 ревизия разъединителей |  | 10-00 | 2019-03-21 | 16-00 | 2019-03-21 | с.Бай-Хаак
61 | ВЛ-10 кВ ф. 3-03 | ВРЭС | оп. 83-87, 83-83/3 перетяжка провода, замена изоляторов |  | 09-00 | 2019-03-21 | 17-00 | 2019-03-21 | с. Сарыг-Сеп
62 | ПС Южная | СРЗА | 2Т проверка УРЗА с отключением | 336 | 10-00 | 2019-03-22 | 16-00 | 2019-03-22
63 | ВЛ-10кВ ф.13-02 | ЮРЭС | ВЛ-10кВ ф.13-02 ревизия разъединителей |  | 10-00 | 2019-03-22 | 16-00 | 2019-03-22 | сДурген, Сосновка
64 | ф.4-02 | ЗРЭС | Замена изолятора ф.В на ТП 4-02-08 и устранения зам. по ЦТН | 35/76 | 14:00 | 22.03.2019 | 18:00 | 2019-03-22 | г.Чадан
65 | ф.11-10 | Евросвет | Установка ПУ |  | 13-00 | 2019-03-23 | 17-00 | 2019-03-23 | Аэропорт
66 | ПС Балгазын | СРЗА | Сириус-20МП Т-15 без отключения опробование | 341 | 10-00 | 2019-03-25 | 17-00 | 2019-03-25
67 | ПС Балгазын | СРЗА | Сириус-20МП С-417 без отключения опробование | 342 | 10-00 | 2019-03-25 | 17-00 | 43549
68 | ПС 35кВ Суг-Бажи |  | В 1Т/10 Проверка УРЗА (с откл) | 229 | 09-00 | 2019-03-25 | 14-00 | 2019-03-25
69 | ПС 35кВ Эрзин |  | В 1Т/10 Проверка УРЗА (с откл) | 230 | 12-00 | 2019-03-25 | 18-00 | 2019-03-25
70 | ПС Суг-Бажи | СПС | КРУН-10 кВ В ф.12-04 ремонт обогрева на приводе без отключения | 337 | 09-00 | 2019-03-25 | 17-00 | 2019-03-25
71 | ПС Суг-Бажи | СПС | КРУН-10 кВ В ф.12-04, В ф.12-03 доливка масла | 338 | 09-00 | 2019-03-25 | 17-00 | 2019-03-25 | п.Суг-Бажи, Шамбалыг
72 | ТП-211 | ЦРЭС | монтажные работы на КЛ-10кВ РУ-10кВ |  | 09-00 | 2019-03-25 | 17-00 | 2019-03-25 | СЭС
73 | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 | ЦРЭС | Перетяжка провода в пролетах оп. 6/1-6/16 | 233 | 09-00 | 2019-03-25 | 17-00 | 2019-03-26 | с. Сукпак (район ГРП)
74 | ПС 35кВ Уюк | СРЗА | В 1Т/10 Проверка УРЗА (с откл) | 331 | 10-00 | 2019-03-26 | 17-00 | 2019-03-26 | Хадын, Аржан, Чкаловка, Малиновка
75 | ПС 35кВ Баян-Кол | СРЗА | В 1Т/10 Проверка УРЗА (с откл) | 332 | 10-00 | 2019-03-26 | 17-00 | 2019-03-26 | Баян-Кол, Терлиг-хая
76 | ПС Степная | СПС | ОРУ-35 кВ ПСН-35 кВ устранение нагрева ф.А | 339 | 10-00 | 2019-03-27 | 15-00 | 2019-03-27 | п.Барлыг, Бижигтиг-Хая, Хонделен, Кара-Холь
77 | ПС 35кВ Тээли | СПС | ОРУ-35 кВ ПСН-35 кВ устранение нагрева ф.А,В | 340 | 10-00 | 2019-03-28 | 15-00 | 2019-03-28 | п.Шуй, Шуй-Аксы, Тээли, Кызыл-Даг Бай-Тал
78 | ПС 35кВ Тээли |  | В 1Т/10 Проверка УРЗА (с откл) | 333 | 10-00 | 2019-03-28 | 17-00 | 2019-03-28