## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Итого план
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2021 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 272.7031 | 1562.895 | нд | 2945.0453 | 1595.7163 | 1180.3143 | 0 | 0 | 127.4533 | 1052.861 | 163.4275 | 0 | 0 | 130.8117 | 32.6158 | 1343.7418 | 0 | 0 | 258.265 | 1085.4768
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 20.9187 | 117.2123 | нд | 1076.4344 | 654.187 | 487.0185 | 0 | 0 | 55.0401 | 431.9784 | 78.4188 | 0 | 0 | 59.9711 | 18.4477 | 565.4373 | 0 | 0 | 115.0113 | 450.4261
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 111.3958 | 668.109 | нд | 1031.1554 | 871.7016 | 668.346 | 0 | 0 | 51.6217 | 616.7243 | 57.9116 | 0 | 0 | 48.2596 | 9.6519 | 726.2576 | 0 | 0 | 99.8813 | 626.3763
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 134.2634 | 741.8493 | нд | 676.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 6.1252 | 35.7244 | нд | 161.1464 | 69.8278 | 24.9498 | 0 | 0 | 20.7915 | 4.1583 | 27.0971 | 0 | 0 | 22.5809 | 4.5162 | 52.0469 | 0 | 0 | 43.3724 | 8.6745
1 | Республика Тыва | Г | нд | нд | 272.7031 | 1562.895 | нд | 2945.0453 | 1595.7163 | 1180.3143 | 0 | 0 | 127.4533 | 1052.861 | 163.4275 | 0 | 0 | 130.8117 | 32.6158 | 1343.7418 | 0 | 0 | 258.265 | 1085.4768
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.9187 | 117.2123 | нд | 1076.4344 | 654.187 | 487.0185 | 0 | 0 | 55.0401 | 431.9784 | 78.4188 | 0 | 0 | 59.9711 | 18.4477 | 565.4373 | 0 | 0 | 115.0113 | 450.4261
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.9187 | 117.2123 | нд | 1073.2528 | 651.0054 | 483.8369 | 0 | 0 | 52.3888 | 431.4481 | 78.4188 | 0 | 0 | 59.9711 | 18.4477 | 562.2557 | 0 | 0 | 112.3599 | 449.8958
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 546.6576 | 207.0537 | 50.5951 | 0 | 0 | 49.465 | 1.1301 | 67.7089 | 0 | 0 | 57.0474 | 10.6615 | 118.304 | 0 | 0 | 106.5125 | 11.7916
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3472 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9237 | 0.57627 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9237 | 0.57627 | 7 | 0 | 0 | 5.8475 | 1.1525
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.9187 | 117.2123 | нд | 489.2479 | 436.9517 | 429.7418 | 0 | 0 | 0 | 429.7418 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 7.2099 | 436.9517 | 0 | 0 | 0 | 436.9517
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.8296 | 2.8296 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 2.8296
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 5.7201 | 5.7201 | 5.7201 | 0 | 0 | 0 | 5.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7201 | 0 | 0 | 0 | 5.7201
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5466 | 2.5466 | 2.5466 | 0 | 0 | 0 | 2.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5466 | 0 | 0 | 0 | 2.5466
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.5503 | 3.5503 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 3.5503
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 32.4137 | 32.4137 | 32.4137 | 0 | 0 | 0 | 32.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4137 | 0 | 0 | 0 | 32.4137
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 21.9316 | 21.9316 | 21.9316 | 0 | 0 | 0 | 21.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9316 | 0 | 0 | 0 | 21.9316
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | 2021 | 2021 | 17.2094 | 97.5923 | 2020-06-01 | 83.8101 | 63.1942 | 63.1942 | 0 | 0 | 0 | 63.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1942 | 0 | 0 | 0 | 63.1942
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | 2020 | 2021 | 3.7092 | 19.6199 | 2020-07-01 | 16.4167 | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.0925
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 0 | 0 | 0 | 6.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5924 | 0 | 0 | 0 | 6.5924
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 5.3401 | 5.3401 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 5.3401
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.3289 | 2.3289 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 2.3289
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0.9736 | 0.9736 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0.9736
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 29.9197 | 29.9197 | 29.9197 | 0 | 0 | 0 | 29.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9197 | 0 | 0 | 0 | 29.9197
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 146.5526 | 146.5526 | 146.5526 | 0 | 0 | 0 | 146.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5526 | 0 | 0 | 0 | 146.5526
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 7.2099 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 7.2099 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 7.2099
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 9.6723 | 9.6723 | 9.6723 | 0 | 0 | 0 | 9.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6723 | 0 | 0 | 0 | 9.6723
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 15.5279 | 15.5279 | 15.5279 | 0 | 0 | 0 | 15.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5279 | 0 | 0 | 0 | 15.5279
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.7659 | 1.7659 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 1.7659
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 6.4154 | 6.4154 | 6.4154 | 0 | 0 | 0 | 6.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4154 | 0 | 0 | 0 | 6.4154
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 52.6924 | 52.6924 | 52.6924 | 0 | 0 | 0 | 52.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6924 | 0 | 0 | 0 | 52.6924
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 11.7421 | 11.7421 | 11.7421 | 0 | 0 | 0 | 11.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7421 | 0 | 0 | 0 | 11.7421
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 5.4397 | 5.4397 | 5.4397 | 0 | 0 | 0 | 5.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4397 | 0 | 0 | 0 | 5.4397
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1816 | 3.1816 | 3.1816 | 0 | 0 | 2.6513 | 0.53027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 0 | 2.6513 | 0.53027
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1816 | 3.1816 | 3.1816 | 0 | 0 | 2.6513 | 0.53027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 0 | 2.6513 | 0.53027
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.8216 | 1.8216 | 1.8216 | 0 | 0 | 1.518 | 0.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 0 | 1.518 | 0.3036
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.22667
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 111.3958 | 668.109 | нд | 1031.1554 | 871.7016 | 668.346 | 0 | 0 | 51.6217 | 616.7243 | 57.9116 | 0 | 0 | 48.2596 | 9.6519 | 726.2576 | 0 | 0 | 99.8813 | 626.3763
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.0168 | 21.5664 | нд | 35.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.0168 | 21.5664 | нд | 35.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 10.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 2018 | 2019 | 0.4916 | 3.2715 | 2019-02-01 | 5.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 2019 | 2020 | 0.34851 | 2.6099 | 2020-11-01 | 2.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 2017 | 2019 | 1.0173 | 4.8853 | июль 2017г. | 3.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 2017 | 2019 | 2.1594 | 10.7997 | декабрь 2018 г. | 7.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 98.1974 | 602.1387 | нд | 717.907 | 653.5638 | 634.739 | 0 | 0 | 23.6158 | 611.1232 | 4.9438 | 0 | 0 | 4.1198 | 0.82397 | 639.6828 | 0 | 0 | 27.7356 | 611.9471
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 98.1974 | 602.1387 | нд | 698.882 | 645.4768 | 631.1381 | 0 | 0 | 20.6151 | 610.523 | 0.45763 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.076271 | 631.5957 | 0 | 0 | 20.9965 | 610.5993
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 2018 | 2018 | 0.55549 | 4.4828 | 2018-07-01 | 4.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 2018 | 2019 | 0.82608 | 4.7442 | 2019-02-01 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 2018 | 2018 | 0.70802 | 5.7138 | 2018-07-01 | 5.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.81475 | 4.6997 | 2019-02-01 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.93728 | 5.4191 | 2019-02-01 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 2018 | 2018 | 0.16415 | 1.3834 | 2018-07-01 | 0.64166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 2020 | 2020 | 1.1308 | 5.6542 | 2020-07-01 | 4.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 2019 | 2019 | 1.1288 | 6.5587 | 2019-02-01 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.77112 | 4.4355 | 2019-02-01 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 2020 | 2020 | 2.0835 | 10.4176 | 2020-07-01 | 6.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | 2020 | 2020 | 0.62175 | 4.1208 | 2020-07-01 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 7.8537 | 7.8537 | 7.8537 | 0 | 0 | 6.5447 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8537 | 0 | 0 | 6.5447 | 1.3089
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0 | 0 | 0.80733 | 0.16147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96879 | 0 | 0 | 0.80733 | 0.16147
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 2.0991 | 2.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.025424 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.025424
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 5.9742 | 5.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.025424 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.025424
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 15.9156 | 15.9156 | 15.9156 | 0 | 0 | 13.263 | 2.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9156 | 0 | 0 | 13.263 | 2.6526
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.025424 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.025424
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.27623 | 1.5966 | 2019-02-01 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | 2020 | 2021 | 2.6166 | 18.3053 | 2019-12-01 | 16.8423 | 15.6423 | 15.6423 | 0 | 0 | 0 | 15.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6423 | 0 | 0 | 0 | 15.6423
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | 2020 | 2021 | 1.6742 | 11.3976 | 2019-12-01 | 10.6096 | 9.4096 | 9.4096 | 0 | 0 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 0 | 9.4096
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | 2020 | 2021 | 22.9913 | 167.5189 | 2020-04-01 | 158.2943 | 157.0943 | 157.0943 | 0 | 0 | 0 | 157.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0943 | 0 | 0 | 0 | 157.0943
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | 2020 | 2021 | 17.5022 | 128.379 | 2020-04-01 | 122.9 | 121.7 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 121.7
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | 2020 | 2021 | 43.395 | 217.3118 | 2020-05-01 | 303.7538 | 302.5538 | 302.5538 | 0 | 0 | 0 | 302.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5538 | 0 | 0 | 0 | 302.5538
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 19.025 | 8.087 | 3.6008 | 0 | 0 | 3.0007 | 0.60014 | 4.4862 | 0 | 0 | 3.7385 | 0.74769 | 8.087 | 0 | 0 | 6.7392 | 1.3478
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.8004 | 1.8004 | 1.8004 | 0 | 0 | 1.5004 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 | 1.5004 | 0.30007
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 2.2403 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2403 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.37338 | 2.2403 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.37338
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.8004 | 1.8004 | 1.8004 | 0 | 0 | 1.5004 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 | 1.5004 | 0.30007
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 2.2459 | 2.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 0 | 1.8716 | 0.37432 | 2.2459 | 0 | 0 | 1.8716 | 0.37432
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 8.2317 | 38.1239 | нд | 269.8703 | 218.1377 | 33.607 | 0 | 0 | 28.0059 | 5.6012 | 52.9678 | 0 | 0 | 44.1398 | 8.828 | 86.5748 | 0 | 0 | 72.1457 | 14.4291
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 8.2317 | 38.1239 | нд | 269.8703 | 218.1377 | 33.607 | 0 | 0 | 28.0059 | 5.6012 | 52.9678 | 0 | 0 | 44.1398 | 8.828 | 86.5748 | 0 | 0 | 72.1457 | 14.4291
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 21.7005 | 15.8004 | 7.9002 | 0 | 0 | 6.5835 | 1.3167 | 7.9002 | 0 | 0 | 6.5835 | 1.3167 | 15.8004 | 0 | 0 | 13.167 | 2.6334
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 2018 | 2020 | 8.2317 | 38.1239 | 2019-12-01 | 38.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | 122.2106 | 118.971 | 20.8778 | 0 | 0 | 17.3981 | 3.4796 | 20.6616 | 0 | 0 | 17.218 | 3.4436 | 41.5394 | 0 | 0 | 34.6161 | 6.9232
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | 47.9963 | 43.527 | 4.8291 | 0 | 0 | 4.0242 | 0.80485 | 11.4474 | 0 | 0 | 9.5395 | 1.9079 | 16.2765 | 0 | 0 | 13.5637 | 2.7127
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 39.8393 | 39.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9586 | 0 | 0 | 10.7988 | 2.1598 | 12.9586 | 0 | 0 | 10.7988 | 2.1598
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.95 | 6.28 | нд | 7.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.95 | 6.28 | нд | 7.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 2017 | 2018 | 0.95 | 6.28 | ноябрь 2013 | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.33562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.36434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 134.2634 | 741.8493 | нд | 676.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 134.2634 | 741.8493 | нд | 676.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 2018 | 2020 | 60.1715 | 321.0936 | 2019-12-01 | 287.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 2018 | 2020 | 15.7063 | 87.468 | 2019-12-01 | 80.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 2018 | 2020 | 4.0746 | 23.6116 | 2019-12-01 | 23.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 2018 | 2020 | 9.5765 | 58.972 | 2019-12-01 | 49.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 2018 | 2020 | 0.37973 | 2.1113 | 2019-12-01 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 2018 | 2020 | 0.50748 | 2.8555 | 2019-12-01 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 2018 | 2020 | 0.8217 | 4.5675 | 2019-12-01 | 4.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 2018 | 2020 | 0.26477 | 1.4765 | 2019-12-01 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 2018 | 2020 | 0.58496 | 3.2618 | 2019-12-01 | 3.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 2018 | 2020 | 0.60729 | 3.3518 | 2019-12-01 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 2018 | 2020 | 0.27898 | 1.5327 | 2019-12-01 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 2018 | 2020 | 0.29696 | 1.6121 | 2019-12-01 | 1.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 2018 | 2020 | 0.3338 | 1.7977 | 2019-12-01 | 1.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 2018 | 2020 | 0.49173 | 2.6785 | 2019-12-01 | 2.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 2018 | 2020 | 0.62662 | 3.3956 | 2019-12-01 | 3.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 2018 | 2020 | 0.33906 | 1.9419 | 2019-12-01 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 2018 | 2020 | 0.101 | 0.54277 | 2019-12-01 | 0.54332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 2018 | 2020 | 0.16725 | 0.87865 | 2019-12-01 | 0.88069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 2018 | 2020 | 0.46506 | 2.665 | 2019-12-01 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 2018 | 2020 | 0.16881 | 1.0023 | 2019-12-01 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 2018 | 2020 | 0.04218 | 0.24616 | 2019-12-01 | 0.24705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 2018 | 2020 | 0.26454 | 1.5195 | 2019-12-01 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 2018 | 2020 | 0.34024 | 1.9529 | 2019-12-01 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 2018 | 2020 | 0.4274 | 2.3974 | 2019-12-01 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 2018 | 2020 | 0.25641 | 1.463 | 2019-12-01 | 1.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 2018 | 2020 | 0.20336 | 1.1865 | 2019-12-01 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 2018 | 2020 | 0.27086 | 1.5441 | 2019-12-01 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 2018 | 2020 | 0.44025 | 2.4756 | 2019-12-01 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 2018 | 2020 | 0.40006 | 2.2829 | 2019-12-01 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 2018 | 2020 | 0.36514 | 2.0397 | 2019-12-01 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 2018 | 2020 | 0.18775 | 1.0254 | 2019-12-01 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 2018 | 2020 | 0.30782 | 1.7122 | 2019-12-01 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 2018 | 2020 | 0.13365 | 0.73302 | 2019-12-01 | 0.73547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 2018 | 2020 | 0.1306 | 0.72073 | 2019-12-01 | 0.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 2018 | 2020 | 0.17458 | 0.97223 | 2019-12-01 | 0.97447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 2018 | 2020 | 0.06836 | 3.9409 | 2019-12-01 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 2018 | 2020 | 0.36643 | 2.0865 | 2019-12-01 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 2018 | 2020 | 0.25682 | 1.4394 | 2019-12-01 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 2018 | 2020 | 0.23685 | 1.3675 | 2019-12-01 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 2018 | 2020 | 0.50977 | 2.9369 | 2019-12-01 | 2.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 2018 | 2020 | 0.50448 | 2.7106 | 2019-12-01 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 2018 | 2020 | 0.19095 | 1.0917 | 2019-12-01 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 2018 | 2020 | 0.36194 | 2.0748 | 2019-12-01 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 2018 | 2020 | 0.37939 | 2.0674 | 2019-12-01 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 2018 | 2020 | 0.17197 | 0.9995 | 2019-12-01 | 0.99625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 2018 | 2020 | 0.29908 | 1.6925 | 2019-12-01 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 2018 | 2020 | 0.56828 | 3.2634 | 2019-12-01 | 3.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 2018 | 2020 | 1.7314 | 9.0635 | 2019-12-01 | 8.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 2018 | 2020 | 1.6316 | 8.597 | 2019-12-01 | 7.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 2018 | 2020 | 1.9958 | 10.2876 | 2019-12-01 | 9.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 2018 | 2020 | 1.8975 | 10.4373 | 2019-12-01 | 9.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 2018 | 2020 | 1.6539 | 8.408 | 2019-12-01 | 8.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 2018 | 2020 | 1.7369 | 9.2647 | 2019-12-01 | 8.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 2018 | 2020 | 2.1454 | 15.9056 | 2019-12-01 | 12.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 2018 | 2020 | 2.4606 | 17.654 | 2019-12-01 | 15.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 2018 | 2020 | 1.4311 | 7.2348 | 2019-12-01 | 7.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 2018 | 2020 | 1.1912 | 5.8583 | 2019-12-01 | 5.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 2018 | 2020 | 1.3794 | 6.7451 | 2019-12-01 | 6.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 2018 | 2020 | 1.1459 | 5.6852 | 2019-12-01 | 5.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 2018 | 2020 | 1.0866 | 5.5535 | 2019-12-01 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 2018 | 2020 | 1.3857 | 6.7968 | 2019-12-01 | 5.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 2018 | 2020 | 0.96238 | 5.0032 | 2019-12-01 | 4.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 2018 | 2020 | 1.07 | 5.6316 | 2019-12-01 | 5.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 2018 | 2020 | 1.0929 | 5.4089 | 2019-12-01 | 5.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 2018 | 2020 | 0.97732 | 5.4012 | 2019-12-01 | 4.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 2018 | 2020 | 1.102 | 5.7789 | 2019-12-01 | 5.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 2018 | 2020 | 1.1068 | 5.7998 | 2019-12-01 | 5.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 2018 | 2020 | 1.2556 | 6.5752 | 2019-12-01 | 4.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.1252 | 35.7244 | нд | 161.1464 | 69.8278 | 24.9498 | 0 | 0 | 20.7915 | 4.1583 | 27.0971 | 0 | 0 | 22.5809 | 4.5162 | 52.0469 | 0 | 0 | 43.3724 | 8.6745
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 2019 | 2023 | 6.1252 | 35.7244 | 2020-05-01 | 7.7072 | 2.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 20.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 2016 | 2021 | нд | нд | нд | 21.5047 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 5.0167 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 5.0167 | 1.0033
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 13.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 11.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 19.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21269
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | 51.6134 | 51.6134 | 9.324 | 0 | 0 | 7.77 | 1.554 | 27.0971 | 0 | 0 | 22.5809 | 4.5162 | 36.4211 | 0 | 0 | 30.3509 | 6.0702
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.1297 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.18828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.18828
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | 2021 год | 2022 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 227.3982 | 2495.7291 | 81.927 | 753.9272 | 1208.0806 | 451.7942 | нд | 1223.9167 | 873.7079 | 134.7227 | 1008.4306
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 17.4322 | 924.8947 | 29.0104 | 190.29 | 445.0486 | 260.5457 | нд | 544.2001 | 403.8584 | 63.8822 | 467.7406
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 92.9755 | 863.0556 | 10.7848 | 321.1721 | 516.9287 | 14.1699 | нд | 621.5268 | 449.0579 | 48.2596 | 497.3176
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 111.8862 | 571.953 | 39.7267 | 236.9808 | 239.2514 | 55.9941 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 5.1043 | 135.8257 | 2.4051 | 5.4843 | 6.8519 | 121.0845 | нд | 58.1898 | 20.7915 | 22.5809 | 43.3724
1 | Республика Тыва | Г | нд | нд | 227.3982 | 2495.7291 | 81.927 | 753.9272 | 1208.0806 | 451.7942 | нд | 1223.9167 | 873.7079 | 134.7227 | 1008.4306
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.4322 | 924.8947 | 29.0104 | 190.29 | 445.0486 | 260.5457 | нд | 544.2001 | 403.8584 | 63.8822 | 467.7406
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.4322 | 922.2433 | 28.8248 | 189.4946 | 444.863 | 259.0609 | нд | 541.5488 | 401.207 | 63.8822 | 465.0892
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 448.7219 | 0.29167 | 64.4101 | 381.1343 | 2.8858 | нд | 172.5448 | 41.135 | 54.9502 | 96.0852
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 57.3391 | 0 | 2.7998 | 28.706 | 25.8333 | нд | 5.8475 | 2.9237 | 2.9237 | 5.8475
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.4322 | 416.1824 | 28.5331 | 122.2847 | 35.0227 | 230.3419 | нд | 363.1566 | 357.1484 | 6.0082 | 363.1566
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 2019 | 2019 | нд | 4.578 | 0.26819 | 1.1494 | 2.2988 | 0.86161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 2018 | 2019 | нд | 1.2182 | 0.068219 | 0.29237 | 0.58473 | 0.27285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 2019 | 2019 | нд | 6.951 | 0.40549 | 1.7378 | 3.2046 | 1.603 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 2019 | 2019 | нд | 2.589 | 0.15101 | 0.64718 | 1.2944 | 0.49644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 2.358 | 0.16506 | 0.7074 | 0.16506 | 1.3205 | нд | 2.358 | 2.358 | 0 | 2.358
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 4.7668 | 0.33367 | 1.43 | 0.33367 | 2.6694 | нд | 4.7668 | 4.7668 | 0 | 4.7668
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 2.1222 | 0.14855 | 0.63666 | 0.14855 | 1.1884 | нд | 2.1222 | 2.1222 | 0 | 2.1222
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 2.9586 | 0.2071 | 0.88758 | 0.2071 | 1.6568 | нд | 2.9586 | 2.9586 | 0 | 2.9586
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 27.0114 | 1.8908 | 8.1034 | 1.8908 | 15.1264 | нд | 27.0114 | 27.0114 | 0 | 27.0114
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 18.2764 | 1.2793 | 5.4829 | 1.2793 | 10.2348 | нд | 18.2764 | 18.2764 | 0 | 18.2764
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | 2021 | 2021 | 14.3412 | 73.102 | 4.8889 | 20.9525 | 4.8889 | 42.3717 | нд | 51.7691 | 51.7691 | 0 | 51.7691
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | 2020 | 2021 | 3.091 | 16.3567 | 0.95414 | 4.0892 | 0.95414 | 10.3593 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 2.0833 | 0.14583 | 0.625 | 0.14583 | 1.1667 | нд | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 5.4937 | 0.38456 | 1.6481 | 0.38456 | 3.0765 | нд | 5.4937 | 5.4937 | 0 | 5.4937
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 4.4501 | 0.31151 | 1.335 | 0.31151 | 2.4921 | нд | 4.4501 | 4.4501 | 0 | 4.4501
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.9407 | 0.13585 | 0.58222 | 0.13585 | 1.0868 | нд | 1.9407 | 1.9407 | 0 | 1.9407
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 0.81133 | 0.056793 | 0.2434 | 0.056793 | 0.45434 | нд | 0.81133 | 0.81133 | 0 | 0.81133
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 24.9331 | 1.7453 | 7.4799 | 1.7453 | 13.9625 | нд | 24.9331 | 24.9331 | 0 | 24.9331
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 122.1272 | 8.5489 | 36.6381 | 8.5489 | 68.3912 | нд | 122.1272 | 122.1272 | 0 | 122.1272
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | 2022 | 2022 | нд | 6.0082 | 0.42058 | 1.8025 | 0.42058 | 3.3646 | нд | 6.0082 | 0 | 6.0082 | 6.0082
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 8.0603 | 0.56422 | 2.4181 | 0.56422 | 4.5138 | нд | 8.0603 | 8.0603 | 0 | 8.0603
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 12.94 | 0.9058 | 3.882 | 0.9058 | 7.2464 | нд | 12.94 | 12.94 | 0 | 12.94
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.4716 | 0.10301 | 0.44147 | 0.10301 | 0.82408 | нд | 1.4716 | 1.4716 | 0 | 1.4716
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 5.3462 | 0.37423 | 1.6038 | 0.37423 | 2.9939 | нд | 5.3462 | 5.3462 | 0 | 5.3462
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 43.9104 | 3.0737 | 13.1731 | 3.0737 | 24.5898 | нд | 43.9104 | 43.9104 | 0 | 43.9104
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 9.7851 | 0.68496 | 2.9355 | 0.68496 | 5.4796 | нд | 9.7851 | 9.7851 | 0 | 9.7851
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 4.5331 | 0.31731 | 1.3599 | 0.31731 | 2.5385 | нд | 4.5331 | 4.5331 | 0 | 4.5331
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.6513 | 0.18559 | 0.7954 | 0.18559 | 1.4848 | нд | 2.6513 | 2.6513 | 0 | 2.6513
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.6513 | 0.18559 | 0.7954 | 0.18559 | 1.4848 | нд | 2.6513 | 2.6513 | 0 | 2.6513
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.518 | 0.10626 | 0.4554 | 0.10626 | 0.85009 | нд | 1.518 | 1.518 | 0 | 1.518
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.1333 | 0.079333 | 0.34 | 0.079333 | 0.63467 | нд | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 92.9755 | 863.0556 | 10.7848 | 321.1721 | 516.9287 | 14.1699 | нд | 621.5268 | 449.0579 | 48.2596 | 497.3176
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.3922 | 30.251 | 0.5028 | 10.5465 | 16.5007 | 2.701 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.3922 | 30.251 | 0.5028 | 10.5465 | 16.5007 | 2.701 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | 5.104 | 0 | 0.81857 | 4.2373 | 0.048167 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | 9.019 | 0 | 1.4552 | 7.5331 | 0.030667 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 2018 | 2019 | 0.40967 | 4.2237 | 0.28971 | 1.2416 | 2.4832 | 0.20917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 2019 | 2020 | 0.29043 | 2.1749 | 0.048097 | 0.966 | 0.87729 | 0.28352 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 2017 | 2019 | 0.86213 | 3.1071 | 0.0825 | 0 | 0.909 | 2.1156 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 2017 | 2019 | 1.83 | 6.6223 | 0.0825 | 6.0651 | 0.46083 | 0.013935 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 81.9185 | 600.8454 | 9.8497 | 229.7165 | 353.2604 | 8.0188 | нд | 436.7395 | 421.0521 | 4.1198 | 425.1719
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 81.9185 | 584.4137 | 9.8497 | 220.9977 | 347.8302 | 5.7362 | нд | 430.0003 | 418.0514 | 0.38136 | 418.4327
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 2018 | 2018 | 0.47075 | 4.1909 | 0 | 1.3812 | 1.9859 | 0.82383 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 2018 | 2019 | 0.70007 | 3.271 | 0.22677 | 0.97188 | 1.9438 | 0.1286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 2018 | 2018 | 0.60002 | 5.3546 | 0 | 1.7726 | 2.5287 | 1.0533 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.69046 | 3.349 | 0.23231 | 0.99561 | 1.9912 | 0.12986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.79431 | 3.946 | 0.27389 | 1.1738 | 2.3477 | 0.15061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 2018 | 2018 | 0.13911 | 0.64166 | 0 | 0.42662 | 0.069372 | 0.14566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 2020 | 2020 | 0.94236 | 3.5453 | 0.037466 | 1.1115 | 1.9149 | 0.48136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.95659 | 4.746 | 0.044798 | 1.329 | 2.2897 | 1.0825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.65349 | 3.154 | 0.21844 | 0.93617 | 1.8723 | 0.12704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 2020 | 2020 | 1.7363 | 5.6622 | 0.064981 | 1.9278 | 3.3212 | 0.34824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | 2020 | 2020 | 0.51812 | 2.6967 | 0.026903 | 0.79814 | 1.3751 | 0.49663 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 2019 | 2021 | нд | 6.5447 | 0.078537 | 2.3262 | 4.0177 | 0.12235 | нд | 6.5447 | 6.5447 | 0 | 6.5447
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 2019 | 2021 | нд | 0.80733 | 0.0096879 | 0.28695 | 0.4956 | 0.015092 | нд | 0.80733 | 0.80733 | 0 | 0.80733
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 2019 | 2023 | нд | 1.7492 | 0.020991 | 0.62172 | 1.0738 | 0.032699 | нд | 1.7492 | 0 | 0.12712 | 0.12712
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 2019 | 2023 | нд | 4.9785 | 0.059742 | 1.7695 | 3.0562 | 0.093068 | нд | 4.9785 | 0 | 0.12712 | 0.12712
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 2019 | 2021 | нд | 13.263 | 0.15916 | 4.7141 | 8.1419 | 0.24794 | нд | 13.263 | 13.263 | 0 | 13.263
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 2019 | 2023 | нд | 5.2212 | 0.062654 | 1.8558 | 3.2052 | 0.097604 | нд | 5.2212 | 0 | 0.12712 | 0.12712
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 2019 | 2019 | 0.23409 | 0.959 | 0 | 0.79917 | 0 | 0.15983 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | 2020 | 2021 | 2.1805 | 14.0352 | 1.6667 | 3.9474 | 8.4211 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | 2020 | 2021 | 1.3952 | 8.8414 | 1.6667 | 1.8699 | 5.3048 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | 2020 | 2021 | 19.1595 | 131.9119 | 1.6667 | 51.0981 | 79.1472 | 0 | нд | 129.9119 | 129.9119 | 0 | 129.9119
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | 2020 | 2021 | 14.5852 | 102.4167 | 1.6667 | 39.3 | 61.45 | 0 | нд | 100.4167 | 100.4167 | 0 | 100.4167
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | 2020 | 2021 | 36.1625 | 253.1281 | 1.6667 | 99.5846 | 151.8769 | 0 | нд | 167.1077 | 167.1077 | 0 | 167.1077
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 16.4317 | 0 | 8.7188 | 5.4302 | 2.2826 | нд | 6.7392 | 3.0007 | 3.7385 | 6.7392
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 2020 | 2020 | нд | 1.3425 | 0 | 0.92812 | 0.31899 | 0.095419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 2018 | 2018 | нд | 5.7136 | 0 | 3.2011 | 1.4096 | 1.1029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 2018 | 2018 | нд | 1.3918 | 0 | 0.32403 | 0.46987 | 0.59785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 2020 | 2020 | нд | 1.2446 | 0 | 0.96121 | 0.28343 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.5004 | 0 | 0.96121 | 0.45554 | 0.083605 | нд | 1.5004 | 1.5004 | 0 | 1.5004
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 2022 | 2022 | нд | 1.8669 | 0 | 0.99438 | 0.46964 | 0.40286 | нд | 1.8669 | 0 | 1.8669 | 1.8669
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.5004 | 0 | 0.60014 | 0.90021 | 0 | нд | 1.5004 | 1.5004 | 0 | 1.5004
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | 2022 | 2022 | нд | 1.8716 | 0 | 0.74864 | 1.123 | 0 | нд | 1.8716 | 0 | 1.8716 | 1.8716
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.8597 | 225.4763 | 0 | 79.2354 | 143.1516 | 3.0892 | нд | 184.7873 | 28.0059 | 44.1398 | 72.1457
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 6.8597 | 225.4763 | 0 | 79.2354 | 143.1516 | 3.0892 | нд | 184.7873 | 28.0059 | 44.1398 | 72.1457
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | 2018 | 2022 | нд | 18.1667 | 0 | 6.1941 | 11.8897 | 0.082924 | нд | 13.167 | 6.5835 | 6.5835 | 13.167
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 2018 | 2020 | 6.8597 | 31.77 | 0 | 3.0258 | 28.7437 | 0.00045742 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 2020 | 2025 | нд | 102.1197 | 0 | 40.7369 | 59.7179 | 1.6649 | нд | 100.8075 | 17.3981 | 17.218 | 34.6161
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 2020 | 2025 | нд | 40.2204 | 0 | 15.9988 | 22.8807 | 1.3409 | нд | 37.6134 | 4.0242 | 9.5395 | 13.5637
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | 2022 | 2025 | нд | 33.1994 | 0 | 13.2798 | 19.9197 | 0 | нд | 33.1994 | 0 | 10.7988 | 10.7988
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.80508 | 6.483 | 0.43234 | 1.6737 | 4.0161 | 0.36088 | нд | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.80508 | 6.483 | 0.43234 | 1.6737 | 4.0161 | 0.36088 | нд | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 2017 | 2018 | 0.80508 | 5.8211 | 0.43234 | 1.4007 | 3.7057 | 0.28231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 2019 | 2020 | нд | 0.32559 | 0 | 0.12451 | 0.15517 | 0.045909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 2019 | 2020 | нд | 0.33628 | 0 | 0.14844 | 0.15518 | 0.032667 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 111.8862 | 571.953 | 39.7267 | 236.9808 | 239.2514 | 55.9941 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 111.8862 | 571.953 | 39.7267 | 236.9808 | 239.2514 | 55.9941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 2018 | 2020 | 50.1429 | 239.4801 | 8.5372 | 47.8689 | 176.2715 | 6.8025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 2018 | 2020 | 13.0886 | 67.7545 | 7.845 | 11.624 | 47.1372 | 1.1482 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 2018 | 2020 | 3.3955 | 19.4774 | 1.2918 | 13.8299 | 0.46174 | 3.894 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 2018 | 2020 | 7.9805 | 44.0134 | 3.3356 | 35.6758 | 1.1913 | 3.8107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 2018 | 2020 | 0.31644 | 1.761 | 0.069551 | 0.81148 | 0.027061 | 0.85294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 2018 | 2020 | 0.4229 | 2.382 | 0.085779 | 1.0004 | 0.033425 | 1.2623 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 2018 | 2020 | 0.68475 | 3.8129 | 0.22256 | 2.596 | 0.086717 | 0.90762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 2018 | 2020 | 0.22064 | 1.2317 | 0.046367 | 0.54107 | 0.018075 | 0.62618 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 2018 | 2020 | 0.48747 | 2.7223 | 0.12403 | 1.4465 | 0.048278 | 1.1035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 2018 | 2020 | 0.50608 | 2.7984 | 0.16229 | 1.8924 | 0.063226 | 0.68048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 2018 | 2020 | 0.23248 | 1.2789 | 0.063175 | 0.73657 | 0.024637 | 0.45455 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 2018 | 2020 | 0.24747 | 1.3462 | 0.080215 | 0.93554 | 0.031216 | 0.29927 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 2018 | 2020 | 0.27817 | 1.5009 | 0.10004 | 1.1666 | 0.038955 | 0.19534 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 2018 | 2020 | 0.40978 | 2.2364 | 0.12811 | 1.5336 | 0.051184 | 0.52351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 2018 | 2020 | 0.52218 | 2.8357 | 0.18547 | 2.163 | 0.072214 | 0.41506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 2018 | 2020 | 0.28255 | 1.6191 | 0.021793 | 0.25446 | 0.0085061 | 1.3343 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 2018 | 2020 | 0.084167 | 0.45331 | 0.031298 | 0.36549 | 0.012237 | 0.044285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 2018 | 2020 | 0.13938 | 0.73418 | 0.05651 | 0.65884 | 0.018553 | 0.00027167 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 2018 | 2020 | 0.38755 | 2.2247 | 0.11998 | 1.399 | 0.046695 | 0.65902 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 2018 | 2020 | 0.14067 | 0.83658 | 0.041731 | 0.48704 | 0.016245 | 0.29157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 2018 | 2020 | 0.03515 | 0.20598 | 0.01932 | 0.18666 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 2018 | 2020 | 0.22045 | 1.2686 | 0.078824 | 0.91869 | 0.030711 | 0.24034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 2018 | 2020 | 0.28353 | 1.6304 | 0.092735 | 1.0809 | 0.036091 | 0.42063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 2018 | 2020 | 0.35617 | 2.004 | 0.17001 | 1.8325 | 0 | 0.0014052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 2018 | 2020 | 0.21368 | 1.2213 | 0.074188 | 0.86558 | 0.028907 | 0.25262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 2018 | 2020 | 0.16947 | 0.98961 | 0.02782 | 0.32476 | 0.010858 | 0.62618 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 2018 | 2020 | 0.22572 | 1.2896 | 0.078824 | 0.91869 | 0.030711 | 0.26134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 2018 | 2020 | 0.36688 | 2.0691 | 0.16615 | 1.9011 | 0 | 0.001851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 2018 | 2020 | 0.33338 | 1.9065 | 0.12983 | 1.5138 | 0.050531 | 0.21236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 2018 | 2020 | 0.30428 | 1.7055 | 0.15069 | 1.5535 | 0 | 0.0012995 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 2018 | 2020 | 0.15646 | 0.85906 | 0.11592 | 0.74185 | 0 | 0.0012945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 2018 | 2020 | 0.25652 | 1.4328 | 0.17001 | 1.2617 | 0 | 0.0010986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 2018 | 2020 | 0.11138 | 0.61421 | 0.082109 | 0.53079 | 0 | 0.0013139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 2018 | 2020 | 0.10883 | 0.6031 | 0.073415 | 0.52892 | 0 | 0.00076896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 2018 | 2020 | 0.14548 | 0.81321 | 0.082109 | 0.72995 | 0 | 0.0011472 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 2018 | 2020 | 0.056967 | 3.2881 | 0.12693 | 1.4806 | 0.049453 | 1.6311 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 2018 | 2020 | 0.30536 | 1.7416 | 0.10143 | 1.1824 | 0.039453 | 0.4183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 2018 | 2020 | 0.21402 | 1.2038 | 0.11205 | 1.0904 | 0 | 0.001368 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 2018 | 2020 | 0.19738 | 1.1403 | 0.014722 | 0.1715 | 0.0057467 | 0.94837 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 2018 | 2020 | 0.42481 | 2.4484 | 0.033622 | 0.39188 | 0.013129 | 2.0098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 2018 | 2020 | 0.4204 | 2.2666 | 0.2072 | 2.0575 | 0 | 0.0019683 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 2018 | 2020 | 0.15913 | 0.91007 | 0.018547 | 0.21644 | 0.0072077 | 0.66788 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 2018 | 2020 | 0.30162 | 1.7283 | 0.031298 | 0.36549 | 0.012237 | 1.3193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 2018 | 2020 | 0.31616 | 1.7253 | 0.10085 | 1.1759 | 0.039281 | 0.40932 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 2018 | 2020 | 0.14331 | 0.83026 | 0.0086939 | 0.10249 | 0.0034531 | 0.71562 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 2018 | 2020 | 0.24923 | 1.4098 | 0.040571 | 0.4726 | 0.015747 | 0.88093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 2018 | 2020 | 0.47357 | 2.7194 | 0.041731 | 0.48704 | 0.016245 | 2.1744 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 2018 | 2020 | 1.4428 | 7.5279 | 1.0625 | 6.1714 | 0.0308 | 0.26322 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 2018 | 2020 | 1.3596 | 6.3059 | 1.0625 | 4.9486 | 0.025728 | 0.26906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 2018 | 2020 | 1.6632 | 8.5479 | 1.0625 | 7.0964 | 0.094361 | 0.29466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 2018 | 2020 | 1.5813 | 8.3559 | 1.0625 | 6.8679 | 0.15996 | 0.26551 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 2018 | 2020 | 1.3783 | 6.9809 | 1.0625 | 5.6244 | 0.028598 | 0.2654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 2018 | 2020 | 1.4475 | 7.6709 | 1.0625 | 6.3145 | 0.031425 | 0.26243 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 2018 | 2020 | 1.7878 | 11.6119 | 1.0625 | 7.0964 | 2.0919 | 1.3611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 2018 | 2020 | 2.0505 | 14.4989 | 1.2751 | 8.5156 | 3.2448 | 1.4635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 2018 | 2020 | 1.1926 | 6.0539 | 1.0625 | 4.9554 | 0.024801 | 0.0112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 2018 | 2020 | 0.99267 | 4.9059 | 1.0625 | 3.8134 | 0.020098 | 0.0098589 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 2018 | 2020 | 1.1495 | 5.6374 | 1.0142 | 4.5902 | 0.023001 | 0.0099813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 2018 | 2020 | 0.95489 | 4.7358 | 0.47653 | 3.1978 | 1.0567 | 0.0047702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 2018 | 2020 | 0.90552 | 3.7824 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 0.84665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 2018 | 2020 | 1.1547 | 4.8184 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 1.8827 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 2018 | 2020 | 0.80198 | 4.1574 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 1.2217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 2018 | 2020 | 0.8917 | 4.6804 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 1.7447 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 2018 | 2020 | 0.91074 | 4.4954 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 1.5597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 2018 | 2020 | 0.81443 | 3.4884 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 0.55265 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 2018 | 2020 | 0.91832 | 4.8034 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 1.8677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 2018 | 2020 | 0.92236 | 4.8214 | 0.28592 | 1.9187 | 0.73111 | 1.8857 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 2018 | 2020 | 1.0463 | 3.5476 | 0.21251 | 1.369 | 0.52161 | 1.4445 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.1043 | 135.8257 | 2.4051 | 5.4843 | 6.8519 | 121.0845 | нд | 58.1898 | 20.7915 | 22.5809 | 43.3724
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 2019 | 2023 | 5.1043 | 6.4227 | 1.3643 | 5.0584 | 0 | 0 | нд | 2.1571 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 2016 | 2018 | нд | 17.1942 | 0 | 0 | 0 | 17.1942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 2016 | 2021 | нд | 18.0766 | 0 | 0 | 0 | 18.0766 | нд | 5.0167 | 5.0167 | 0 | 5.0167
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 2016 | 2018 | нд | 11.229 | 0 | 0 | 0 | 11.229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | 2017 | 2017 | нд | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 2016 | 2019 | нд | 9.8892 | 0 | 0 | 0 | 9.8892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 2016 | 2019 | нд | 16.4815 | 0 | 0 | 0 | 16.4815 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 2018 | 2018 | нд | 0.16907 | 0 | 0 | 0 | 0.16907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 2017 | 2018 | нд | 0.59297 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 2018 | 2018 | нд | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.6339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 2020 | 2020 | нд | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | 1.45 | 0.099385 | 0.42593 | 0.85187 | 0.072813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | нд | 1.0634 | 1.0634 | 0 | 1.0634
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | 2021 | 2025 | нд | 43.0112 | 0 | 0 | 0 | 43.0112 | нд | 43.0112 | 7.77 | 22.5809 | 30.3509
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 0.94141 | 0.94141 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94141 | 0.94141 | 0 | 0.94141
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | 2021 | 2021 | нд | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 6 | 6 | 0 | 6

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2021
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [21 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [17 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 0,4 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 0,4 кВ | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тпSпотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тпSг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (тп Sэх ) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 110 кВ | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 10 кВ | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 6 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 110 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 10 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 6 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 0,4 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 110 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 10 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 6 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм),класс напряжения 110 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм),класс напряжения 10 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм),класс напряжения 6 кВ | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi ) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi ) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens ) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (нсNсд_тпр ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ )
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9448 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1729 | 39 | 0 | 23.0838 | 0 | 0 | 28.6342 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 176.154 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47196 | -0.040105 | нд | 110 | 0 | 1093.4185 | 0 | 9.7006 | 18.9298 | 5.2 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9448 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1729 | 39 | 0 | 23.0838 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 110 | 0 | 487.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 174.976 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47196 | -0.040105 | нд | 0 | 0 | 606.4 | 0 | 9.7006 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9298 | 5.2 | 0
1 | Республика Тыва | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9448 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1729 | 39 | 0 | 23.0838 | 0 | 0 | 28.6342 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 176.154 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47196 | -0.040105 | нд | 110 | 0 | 1093.4185 | 0 | 9.7006 | 18.9298 | 5.2 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9448 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1729 | 39 | 0 | 23.0838 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 110 | 0 | 487.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9448 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1729 | 39 | 0 | 16.5388 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 0.37796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 110 | 0 | 483.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9769 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 105 | 0 | 50.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 0.37796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.818 | 39 | 0 | 15.1233 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 429.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.94375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.2839 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 32.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 21.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 2.3752 | 0 | 0 | 0.45156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 63.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.41824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 29.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 0.36144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 146.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5607 | 0 | 0 | 0.80429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.81788 | 0 | 0 | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 52.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.31125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 11.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 174.976 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47196 | -0.040105 | нд | 0 | 0 | 606.4 | 0 | 9.7006 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 174.976 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47196 | -0.040105 | нд | 0 | 0 | 606.4 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 174.976 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45498 | -0.038486 | нд | 0 | 0 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096002 | -0.004862 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021515 | -0.0017638 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010803 | -0.00027076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017615 | -0.00043413 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 63.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0016707 | -0.00089372 | нд | 0 | 0 | 157.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032626 | -0.00064631 | нд | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32969 | -0.029615 | нд | 0 | 0 | 302.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016978 | -0.0016187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012883 | -0.0010041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004095 | -0.00061463 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9298 | 5.2 | 0
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0

## 3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2022
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [21 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [17 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Pтр), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( Pтп_тр), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Lлэп), класс напряжения 0,4 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 110 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 35 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 10 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 6 кВ | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Lтп_лэп), класс напряжения 0,4 кВ | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тпSпотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тпSг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (тп Sэх ) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 110 кВ | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 10 кВ | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр), класс напряжения 6 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 110 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 10 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 6 кВ | Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L), класс напряжения 0,4 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 110 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 10 кВ | Показатель замены выключателей (nВз), класс напряжения 6 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм),класс напряжения 110 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм), класс напряжения 35 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм),класс напряжения 10 кВ | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм),класс напряжения 6 кВ | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi ) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi ) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens ) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (нсNсд_тпр ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ )
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7995 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 28.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035466 | -0.0023485 | нд | 202 | 0 | 123.4864 | 0 | 10.1461 | 35.343 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7995 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 202 | 0 | 78.4188 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035466 | -0.0023485 | нд | 0 | 0 | 45.0676 | 0 | 10.1461 | 2.2459 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0971 | 0 | 0
1 | Республика Тыва | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7995 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 28.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035466 | -0.0023485 | нд | 202 | 0 | 123.4864 | 0 | 10.1461 | 35.343 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7995 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 202 | 0 | 78.4188 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7995 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 202 | 0 | 78.4188 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1995 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 192 | 0 | 67.7089 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035466 | -0.0023485 | нд | 0 | 0 | 45.0676 | 0 | 10.1461 | 2.2459 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035466 | -0.0023485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 2.2459 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035466 | -0.0023485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 2.2459 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007191 | -0.0003404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034747 | -0.0020081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 45.0676 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 45.0676 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 20.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 11.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0971 | 0 | 0
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0971 | 0 | 0
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2021 год | [8 empty] | 2022 год | [8 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точка учета, шт. | Га | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точка учета, шт. | Га | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точка учета, шт. | Га | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.1.9 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2498.8041 | 1.0634 | 877.1079 | 29.3448 | 0 | 337.2699 | 0 | 11472 | 0 | 317 | 0 | 139.2757 | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 3116 | 0 | 429 | 1.0634 | 1016.3836 | 32.28 | 0 | 359.0693 | 0 | 14588 | 0 | 746
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 919.8947 | 0 | 410.5499 | 27.8448 | 0 | 146.9729 | 0 | 1425 | 0 | 311 | 0 | 63.5299 | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 1421 | 0 | 374 | 0 | 474.0798 | 30.78 | 0 | 168.7723 | 0 | 2846 | 0 | 685
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 863.0556 | 0 | 453.0579 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 10047 | 0 | 2 | 0 | 47.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 54 | 0 | 500.9362 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 11742 | 0 | 56
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 571.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 143.9007 | 1.0634 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0634 | 41.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1 | Республика Тыва | Г | 2498.8041 | 1.0634 | 877.1079 | 29.3448 | 0 | 337.2699 | 0 | 11472 | 0 | 317 | 0 | 139.2757 | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 3116 | 0 | 429 | 1.0634 | 1016.3836 | 32.28 | 0 | 359.0693 | 0 | 14588 | 0 | 746
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 919.8947 | 0 | 410.5499 | 27.8448 | 0 | 146.9729 | 0 | 1425 | 0 | 311 | 0 | 63.5299 | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 1421 | 0 | 374 | 0 | 474.0798 | 30.78 | 0 | 168.7723 | 0 | 2846 | 0 | 685
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 917.2433 | 0 | 407.8986 | 27.8448 | 0 | 146.1729 | 0 | 1425 | 0 | 309 | 0 | 63.5299 | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 1421 | 0 | 374 | 0 | 471.4285 | 30.78 | 0 | 167.9723 | 0 | 2846 | 0 | 683
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 443.7219 | 0 | 45.6154 | 2.3989 | 0 | 21.9769 | 0 | 1425 | 0 | 272 | 0 | 54.8208 | 2.7667 | 0 | 18.1995 | 0 | 1421 | 0 | 363 | 0 | 100.4362 | 5.1656 | 0 | 40.1764 | 0 | 2846 | 0 | 635
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 57.3391 | 0 | 2.9237 | 0.29596 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.7009 | 0.16846 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.6246 | 0.46442 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 416.1824 | 0 | 359.3595 | 25.15 | 0 | 122.818 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6.0082 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365.3677 | 25.15 | 0 | 125.118 | 0 | 0 | 0 | 33
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | 2.358 | 0 | 2.358 | 0.16 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0.16 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | 4.7668 | 0 | 4.7668 | 0.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7668 | 0.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | 2.1222 | 0 | 2.1222 | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | 2.9586 | 0 | 2.9586 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | 27.0114 | 0 | 27.0114 | 0.63 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0114 | 0.63 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | 18.2764 | 0 | 18.2764 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2764 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | 73.102 | 0 | 53.9802 | 2 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9802 | 2 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | 16.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | 5.4937 | 0 | 5.4937 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4937 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 4.4501 | 0 | 4.4501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 1.9407 | 0 | 1.9407 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | 0.81133 | 0 | 0.81133 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81133 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | 24.9331 | 0 | 24.9331 | 2.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9331 | 2.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | 122.1272 | 0 | 122.1272 | 8.76 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1272 | 8.76 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | 6.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0082 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0082 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | 8.0603 | 0 | 8.0603 | 1.26 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0603 | 1.26 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | 12.94 | 0 | 12.94 | 2 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 2 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | 1.4716 | 0 | 1.4716 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | 5.3462 | 0 | 5.3462 | 0.8 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3462 | 0.8 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | 43.9104 | 0 | 43.9104 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9104 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | 9.7851 | 0 | 9.7851 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7851 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | 4.5331 | 0 | 4.5331 | 0.63 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5331 | 0.63 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.6513 | 0 | 2.6513 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6513 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.6513 | 0 | 2.6513 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6513 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 863.0556 | 0 | 453.0579 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 10047 | 0 | 2 | 0 | 47.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 54 | 0 | 500.9362 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 11742 | 0 | 56
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 30.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 30.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 9.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 2.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 3.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 6.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 600.8454 | 0 | 425.0521 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 8544 | 0 | 2 | 0 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 428.7905 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 8544 | 0 | 4
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 584.4137 | 0 | 422.0514 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.0514 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 8544 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 4.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 5.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 0.64166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 3.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 6.5447 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 0.80733 | 0 | 0.80733 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80733 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 4.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 13.263 | 0 | 13.263 | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.263 | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 5.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | 14.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | 8.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | 131.9119 | 0 | 131.9119 | 0.5 | 0 | 63.553 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9119 | 0.5 | 0 | 63.553 | 0 | 2721 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | 102.4167 | 0 | 102.4167 | 1 | 0 | 50.586 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4167 | 1 | 0 | 50.586 | 0 | 1707 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | 253.1281 | 0 | 167.1077 | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1077 | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 4116 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.4317 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 5.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 1.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 1.5004 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | 1.5004 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | 1.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 225.4763 | 0 | 28.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 44.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 52 | 0 | 72.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 52
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 225.4763 | 0 | 28.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 44.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 52 | 0 | 72.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 52
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | 18.1667 | 0 | 6.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 102.1197 | 0 | 17.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 17.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 34.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 40.2204 | 0 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 9.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 13.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | 33.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 5.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 0.33628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 571.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 571.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 239.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 67.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 19.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 44.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 3.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 2.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 2.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 1.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 2.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 1.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 0.45331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 0.73418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 0.83658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 0.20598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 1.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 0.98961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 1.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 1.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 0.85906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 0.61421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 0.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 0.81321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 1.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 1.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 2.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 2.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 0.83026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 7.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 6.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 8.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 8.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 6.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 7.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 11.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 14.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 6.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 4.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 5.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 4.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 3.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 4.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 4.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 3.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 4.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 4.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 3.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 143.9007 | 1.0634 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0634 | 41.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 6.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 17.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 18.0766 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 11.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 9.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 16.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 0.16907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 0.59297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 1.0634 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | 43.0112 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | 0.94141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2021 год | [7 empty] | 2022 год
|  |  | Утвержденный план | [7 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точка учета, шт. | Га | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | точка учета, шт. | Га | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 29.3448 | нд | 337.2699 | нд | 11472 | нд | 317 | нд | 2.9352 | нд | 21.7995 | нд | 3116 | нд | 429
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 27.8448 | нд | 146.9729 | нд | 1425 | нд | 311 | нд | 2.9352 | нд | 21.7995 | нд | 1421 | нд | 374
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 1.5 | нд | 190.297 | нд | 10047 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1695 | нд | 54
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Республика Тыва | Г | нд | 29.3448 | 0 | 337.2699 | 0 | 11472 | 0 | 317 | нд | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 3116 | 0 | 429
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 27.8448 | 0 | 146.9729 | 0 | 1425 | 0 | 311 | нд | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 1421 | 0 | 374
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 27.8448 | 0 | 146.1729 | 0 | 1425 | 0 | 309 | нд | 2.9352 | 0 | 21.7995 | 0 | 1421 | 0 | 374
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.3989 | 0 | 21.9769 | 0 | 1425 | 0 | 272 | нд | 2.7667 | 0 | 18.1995 | 0 | 1421 | 0 | 363
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.29596 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.16846 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 25.15 | 0 | 122.818 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | III | 0.16 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | III | 0.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | III | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | III | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | IV | 0.63 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | IV | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | I | 2 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | I | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | IV | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | III | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | II | 2.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | II | 8.76 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | II | 1.26 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | II | 2 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | II | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | I | 0.8 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | IV | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | III | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | IV | 0.63 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | I | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 10047 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 54
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 8544 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 8544 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | III | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | III | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | III | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | IV | 0.5 | 0 | 63.553 | 0 | 2721 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | IV | 1 | 0 | 50.586 | 0 | 1707 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | IV | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 4116 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 52
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 52
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Тываэнерго"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [8 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[12 empty] | 2021 год | [8 empty] | 2022 год | [8 empty] | Итого
|  |  | План | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | точка учета, шт. | Га | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | точка учета, шт. | Га | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | точка учета, шт. | Га | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | точка учета, шт. | Га | шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.1.9 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 243.0345 | 0 | 1762.672 | 170.547 | 31.827 | 0 | 92617 | 0 | 5435 | 29.3448 | 0 | 279.5089 | 50.631 | 7.13 | 0 | 11472 | 0 | 317 | 2.9352 | 0 | 21.6495 | 0 | 0.15 | 0 | 3116 | 0 | 429 | 32.28 | 0 | 301.1583 | 50.631 | 7.28 | 0 | 14588 | 0 | 746
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 211.0185 | 0 | 1394.4496 | 164.329 | 31.827 | 0 | 67570 | 0 | 4701 | 27.8448 | 0 | 89.2119 | 50.631 | 7.13 | 0 | 1425 | 0 | 311 | 2.9352 | 0 | 21.6495 | 0 | 0.15 | 0 | 1421 | 0 | 374 | 30.78 | 0 | 110.8613 | 50.631 | 7.28 | 0 | 2846 | 0 | 685
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.5 | 0 | 244.0963 | 0 | 0 | 0 | 25047 | 0 | 464 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 10047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 54 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 11742 | 0 | 56
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 28.376 | 0 | 107.392 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.14 | 0 | 16.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1 | Республика Тыва | Г | 243.0345 | 0 | 1762.672 | 170.547 | 31.827 | 0 | 92617 | 0 | 5435 | 29.3448 | 0 | 279.5089 | 50.631 | 7.13 | 0 | 11472 | 0 | 317 | 2.9352 | 0 | 21.6495 | 0 | 0.15 | 0 | 3116 | 0 | 429 | 32.28 | 0 | 301.1583 | 50.631 | 7.28 | 0 | 14588 | 0 | 746
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 211.0185 | 0 | 1394.4496 | 164.329 | 31.827 | 0 | 67570 | 0 | 4701 | 27.8448 | 0 | 89.2119 | 50.631 | 7.13 | 0 | 1425 | 0 | 311 | 2.9352 | 0 | 21.6495 | 0 | 0.15 | 0 | 1421 | 0 | 374 | 30.78 | 0 | 110.8613 | 50.631 | 7.28 | 0 | 2846 | 0 | 685
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 211.0185 | 0 | 1393.6496 | 164.329 | 31.827 | 0 | 67570 | 0 | 4699 | 27.8448 | 0 | 88.4119 | 50.631 | 7.13 | 0 | 1425 | 0 | 309 | 2.9352 | 0 | 21.6495 | 0 | 0.15 | 0 | 1421 | 0 | 374 | 30.78 | 0 | 110.0613 | 50.631 | 7.28 | 0 | 2846 | 0 | 683
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 87.3442 | 0 | 659.4618 | 56.849 | 10.609 | 0 | 33785 | 0 | 2330 | 2.3989 | 0 | 21.9769 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 272 | 2.7667 | 0 | 18.1995 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 363 | 5.1656 | 0 | 40.1764 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 0 | 635
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 87.3442 | 0 | 659.4618 | 56.849 | 10.609 | 0 | 33785 | 0 | 2330 | 0.29596 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.16846 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.46442 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 36.33 | 0 | 74.726 | 50.631 | 10.609 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25.15 | 0 | 65.057 | 50.631 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.15 | 0 | 67.207 | 50.631 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 33
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 1.26 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 0.4 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 0 | 0 | 6.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 1.26 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,16 МВА для электроснабжения АЗС, Республика Тыва,Пий-Хемский район, 798 км. трассы Р-257 Абакан-Кызыл, с правой стороны (кадастровый номер17:08:1502004:126), 1,1 км, 0,16 МВА | L_2412_ТЭ | 0.16 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 0,4 МВА для электроснабжения дома-интерната, Республика Тыва, с. Авыйган, 2,15 км, 0,4 МВА | L_2413_ТЭ | 0.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада Республика Тыва, пгт. Каа-Хем, 0,23 км, 0,8 МВА | L_2419_ТЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 2КТП 0,400 МВА для электроснабжения детского сада, г. Шагонар, 0,75 км, 0,8 МВА | L_2420_ТЭ | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ 17,215 км, одноцепного участка ВЛ-10 кВ 2,477 км, КТП 0,63 МВА для электроснабжения ООО "Здравница Чедер", Республика Тыва, с. Целинное, | L_2444_ТЭ | 0.63 | 0 | 2.477 | 17.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 2.477 | 17.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.477 | 17.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения водозабора Республика Тыва, с. Хайыракан 2 шт, 15,5 км | L_2461_ТЭ | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | 5.26 | 0 | 0 | 1.426 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.426 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.426 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Ангарский бульвар-Московская, 0,5 км | L_2303_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2 цепи для электроснабжения садового питомника Респ. Тыва, Пий-Хемский район, м. Вавилинский затон, 11 км с левой стороны трассы Кызыл-Кара-Хаак, 3,26 км | L_1863_ТЭ | 0 | 0 | 0.3 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ10 кВ для электроснабжения гостинечно-развлекательного комплекса, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова д. 63, 1 км | L_2271_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4, Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения садовых домов Респ. Тыва, Кызыльский район, 200 м. севернее от 19 км автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, 0,06 км, 0,63 МВА | L_2291_ТЭ | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ТП на 250 кВа для электроснабжения нежилого помещения, Респ. Тыва, пгт. Каа-Хем, ул. Заречная д. 1, 0,25 МВА | L_2174_ТЭ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (4,8 км), КЛ-10 кВ (1 км), 2 КЛ-10 кВ (0,5 км), БКТП 10/0,4кВ (2,5 МВА) для электроснабжения поликлиники Миноброны РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | L_2432_ТЭ | 2.5 | 0 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | 8.76 | 0 | 0 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.76 | 0 | 0 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1.1.3 | Строительствл (КЛ) 10 кВ 0,150 км, строительство ВЛ 10 кВ 2,150 км для электроснабжения агропарка Респ. Тыва, г. Кызыл, мкр. Энергетиков д. 1 г | L_2292_ТЭ | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий детского сада и школы по адресу РТ, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, 0,97 км, 1,26 МВА | L_2343_ТЭ | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения зданий многоквартирных жилых домов по адресу РТ, г. Кызыл, микрорайон 6А, участок с южнойстороны от дома 37/8 по ул. Лопсанчапа, 0,433 км, 2 МВА | L_2364_ТЭ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП для электроснабжения ДНТ "Дружба", 02 км, 0,63 МВА | L_2473_ТЭ | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | 0.8 | 0 | 0.72 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.72 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.72 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, установка четырех КТП 0,400 МВА, двух КТП 0,250 МВА, для электроснабжения многоквартирной жилой застройки Республика Тыва, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 33,0 км, 2,10 МВА | L_2462_ТЭ | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство двух линий ВЛ-6 кВ, 2КТП 0,400 МВА, установка двух вакуумных выключателей 6 кВ для электроснабжения насосной станции, Республика Тыва, с. Сайлыг, 6,0 км, 0,8 МВА | L_2465_ТЭ | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Перспектива", Республика Тыва, м. Вавилинский затон, тер. 9 км трассы "Кызыл-Кара-Хаак", 2,8 км, 0,63 МВА | L_2474_ТЭ | 0.63 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой дополнительной ячейки в КРУ 10 кВ, 1 шт. | L_2014_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения 48-иквартирного жилого дома, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, 90 "а", 0,8 км | L_2404_ТЭ | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.5 | 0 | 244.0963 | 0 | 0 | 0 | 25047 | 0 | 464 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 10047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 54 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 11742 | 0 | 56
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.5 | 0 | 244.0963 | 0 | 0 | 0 | 13595 | 0 | 268 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 8544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 8544 | 0 | 4
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.5 | 0 | 244.0963 | 0 | 0 | 0 | 13595 | 0 | 257 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 190.297 | 0 | 0 | 0 | 8544 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 0 | 0 | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 2,33 км. | F_19-17_ТЭ | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 0 | 0 | 3.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | 0 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | 0 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | 0.5 | 0 | 63.553 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 63.553 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 63.553 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | 1 | 0 | 50.586 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.586 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.586 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 0 | 0 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.837 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 34-03- 1 шт.) с.Сесерлиг | L_19-1.10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 4-04- 1 шт.) с. Бажын-Алаак | L_19-1.11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 52
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 52
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 617 точек учета | I_25_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 160 шт. | L_29_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 28.376 | 0 | 107.392 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 28.376 | 0 | 107.392 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 0 | 0 | 3.46 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 0 | 0 | 14.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 0 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.14 | 0 | 16.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 4 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 1 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 1 ед. | H_06_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 2.14 | 0 | 16.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка ПИР по развитию комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка электролаборатории на базе газели, 1 шт | L_63_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 17.11.2021 № 11@
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное общество "Тываэнерго"
Республика Тыва
наименование субъекта Российской Федерации
№ п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  | 1180.3143 | 163.4275 | 1343.7418
I | Собственные средства всего, в том числе: | 1180.3143 | 163.4275 | 1343.7418
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 361.1972 | 8.911 | 370.1083
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 361.1972 | 8.911 | 370.1083
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | 361.1972 | 8.911 | 370.1083
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | 361.1972 | 8.911 | 370.1083
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | 107.3604 | 0 | 107.3604
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 127.4533 | 130.8117 | 258.265
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 127.4533 | 130.8117 | 258.265
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 127.4533 | 130.8117 | 258.265
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | - | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 85.2638 | 23.7047 | 108.9685
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 606.4 | 0 | 606.4
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 606.4 | 0 | 606.4
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0