## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Тываэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.11.2019 г. №6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 91.6247 | 0 | 0 | 77.6324 | 13.9923 | 77.2039 | 0 | 0 | 14.7669 | 62.4369 | -14.4208 | -15.74% | 0 | нд | 0 | нд | -62.8655 | -80.98% | 48.4446 | 346.2% | Перевыполнение плана связано с оплатой обязательств по договорам ТП, в том числе льготной категории потребителей
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 42.1176 | 0 | 0 | 36.3765 | 5.7411 | 76.0742 | 0 | 0 | 13.8255 | 62.2486 | 33.9566 | 80.62% | 0 | нд | 0 | нд | -22.551 | -61.99% | 56.5075 | 984.3% | Перевыполнение плана связано с оплатой обязательств по договорам ТП, в том числе льготной категории потребителей.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.6746 | 0 | 0 | 35.5622 | 7.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6746 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -35.5622 | -100% | -7.1124 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.8325 | 0 | 0 | 5.6938 | 1.1387 | 1.1297 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.18828 | -5.7028 | -83.47% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7523 | -83.47% | -0.95043 | -83.47% | Перевыполнение плана связано с внеплановой реализацией программы развития комплексной системы информационной безопасности
1 | Республика Тыва | Г | 91.6247 | 0 | 0 | 77.6324 | 13.9923 | 77.2039 | 0 | 0 | 14.7669 | 62.4369 | -14.4208 | -15.74% | 0 | нд | 0 | нд | -62.8655 | -80.98% | 48.4446 | 346.2% | Перевыполнение плана связано с оплатой обязательств по договорам ТП, в том числе льготной категории потребителей
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 42.1176 | 0 | 0 | 36.3765 | 5.7411 | 76.0742 | 0 | 0 | 13.8255 | 62.2486 | 33.9566 | 80.62% | 0 | нд | 0 | нд | -22.551 | -61.99% | 56.5075 | 984.3% | Перевыполнение плана связано с оплатой обязательств по договорам ТП, в том числе льготной категории потребителей.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 42.1176 | 0 | 0 | 36.3765 | 5.7411 | 76.0742 | 0 | 0 | 13.8255 | 62.2486 | 33.9566 | 80.62% | 0 | нд | 0 | нд | -22.551 | -61.99% | 56.5075 | 984.3% | Перевыполнение плана связано с оплатой обязательств по договорам ТП, в том числе льготной категории потребителей.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 38.6176 | 0 | 0 | 33.4528 | 5.1649 | 7.3685 | 0 | 0 | 6.6692 | 0.69932 | -31.2491 | -80.92% | 0 | нд | 0 | нд | -26.7836 | -80.06% | -4.4655 | -86.46% | Перевыполнение плана связано с оплатой обязательств по договорам технологического присоединения льготной категории потребителей.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.5 | 0 | 0 | 2.9237 | 0.57627 | 8.5471 | 0 | 0 | 7.1564 | 1.3907 | 5.0471 | 144.2% | 0 | нд | 0 | нд | 4.2326 | 144.8% | 0.81447 | 141.3% | Отклонение от плана связано с оплатой обязательств по договорам технологического присоединения льготной категории потребителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1586 | 0 | 0 | 0 | 60.1586 | 60.1586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 60.1586 | нд | Отклонение от плана связано с оплатой обязательств по договорам технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 (2 ТМ 0,63 МВА) среднеэтажная жилая застройка, с. Хову-Аксы, ул. Мира, 1,2 км. | J_1704_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (ТМ 0,4 МВА), детский сад, г. Кызыл, северо-восточнее от жилого дома "1/1 по ул. Дружбы, 0,22 км | J_1631_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта "Инфраструктура полигона отдельной мотострелковой бригады(горной), Кызылский район, 1 км в северном направлении от с. Кара-Хаак, 6,2 км | J_1773_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ (2 ТМ 0,63 МВА) городской суд, г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская , д.5, 0,17 км | J_1808_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220кВ Чадан, больничный комплекс, г. Чадан, 4 км. | J_1820_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство двухцепной воздушной линии (ВЛ)-10кВ от ПС «Западная» до распределительного пункта 10кВ (РП)-8, ~ 5208 м, КЛ-10 кВ ~ 2089 м. - установку дополнительной ячейки в распределительном устройстве (РУ)-10кВ ПС «Западная»; Кадетский корпус, г. Кызыл, рядом спересечением с улицей Московской и круговой развязки автомагистрали М-54. | H_9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2*2500кВА, реконструкция 2-х КВЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ, для электроснабжения СКЦ , Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, между ул. Александра Сарапулова и теле-радиотрансляционной вышкой РТПЦ по ул. Шахтерская, 5 МВА,2,24 км | L_2264_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору ТП2470-1/2200 от 25.12.2019
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачного общества, Республика Тыва, вавилинский затон, в 1500 метрах на северо-воток от 5 км автодороги Кызыл-Кара-Хаак (кад. № 17:18:0103001:851), 2,8 км, 0,88 МВА | L_2241_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору ТП 1695-1/367 от 14.12.2019
1.1.1.3 | Строительство проходной РТП 2х1000 кВА,2-х цепной ВЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ/0,4 кВ, КТП 2х630кВА , КТП 2х1000кВА для электроснабжения МЖК , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская , 5,26 МВА, 4,324 км | L_2243_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0983 | 0 | 0 | 0 | 11.0983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору Т П860-1/2375,22 от 01.11.2019
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ (25 км, 4 шт.), БКТП-10/0,4 кВ 5,0 МВА, КТП-10/0,4кВ (3,76 МВА), двухцепной КЛ-10 кВ (0,9 км), установка дугогасящих реакторов 10 кВ с вакуумными выключателями 6-10 кВ КРУН 31,5-40 кА на ПС "Южная" (4 шт) для электроснабжения зданий медицинского центра, РТ, г. Кызыл южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает к объездной автодороге г. Кызыл, на запад от ул. Московской | L_2433_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору ТП 958-1/3166,25 от 02.09.2020
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям здания терапевтического корпуса г. Кызыл, ул. Титова, 88, 4,41 км | L_2265_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0050817 | 0 | 0 | 0 | 0.0050817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору ТП 2419-1/600 от 23.01.2020
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ для электроснабжения здания детского сада по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, западнее от ул.Полигонная,д.2, 0,81 км., 0,8 МВА | L_2421_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7366 | 0 | 0 | 0 | 6.7366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору ТП 937-1/267 от 09.09.2020
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, и двухтрансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА, для электроснабжения общеобразовательной школы, детского сада, Республика Тыва, г. Кызыл с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, примыкает с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина | L_2422_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9761 | 0 | 0 | 0 | 5.9761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение обязательств по договору ТП 936-1/267 от 09.09.2020
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ТМ 6,3 МВА на 16 МВА (2-ой этап) | G_36_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.4.2 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ б/н "Алдын-Булак" ( с 0,10 МВА на 0,25 МВА) | H_10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.1.4.2 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ г. Кызыл, ул. Мира, д. 13/13 ( с 0,16 МВА на 0,4 МВА) | H_11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42.6746 | 0 | 0 | 35.5622 | 7.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6746 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -35.5622 | -100% | -7.1124 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Бай-Хаак" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт | I_1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Шагонар" с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ , 16 шт | I_8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/6/10 кВ «Хову-Аксы» | G_41_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 "Городская" | I_41.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Элегест», ПС 110/35/10 «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Городская" с заменой конденсаторов КЭС в БСК, маслоприемников с прокладкой маслоотводов, маслосборников, СОПТ, АБ, ЗПУ, ЩПТ | F_4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Южная», «Западная» | F_03_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Шагонар», «Арыг-Узуу» | F_04_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.5518 | 0 | 0 | 27.9598 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5518 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -27.9598 | -100% | -5.592 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 28.7509 | 0 | 0 | 23.9591 | 4.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7509 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -23.9591 | -100% | -4.7918 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Т-5 (ПС Туран-Кызыльская ТЭЦ) от ПС 220 кВ Туран до ПС 35 кВ Майналыг, 6,74 км. | F_2_ТЭ | 3.5284 | 0 | 0 | 2.9403 | 0.58807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9403 | -100% | -0.58807 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф. 2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №8 г. Кызыл, ул. Рабочая, пер. Сесерлиг, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, ул. Титова, 2,820 км.. | F_19-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №17 г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, ул.Безымянная, ул.Титова, пер.Речной, 2,676 км. | F_19-4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №38 г. Кызыл, ул.Пролетарская, ул. Садовая, ул.Шевченко, ул. Полевая, 4,539 км. | F_19-5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №52 г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, ул.Рабочая, ул.Рихарда-Зорге, ул.Каа-Хем, 2,985 км. | F_19-6_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №102 г. Кызыл, ул. Маяковского, ул.Оюна-Курседи, ул.Карбышева, ул.Фрунзе, ул. Суворова, ул.Туристическая, 2,951 км. | F_19-7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №2 г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, ул.Комсомольская, 0,648 км. | F_19-9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №5 г. Кызыл, ул.Красноармейская,ул.Каа-Хем, ул.Мугур, ул.Интернациональная, 2,782 км. | F_19-10_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №16 г. Кызыл, ул.Каа-Хем, ул.Шевченко, пер.Транспортный 3,611 км. | F_19-11_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №36 г. Кызыл, ул.Малоенисейская, ул.Лесная, 2,846 км. | F_19-12_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №37 г. Кызыл, ул.Кузнецова, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Садовая, 5,789 км. | F_19-13_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №39 г. Кызыл, ул.Улуг-Хемская, ул.Лопсанчапа, ул.Горная, 4,395 км. | F_19-14_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №41 г. Кызыл, ул.Интернациональная, ул.Рихарда-Зорге, ул.Пролетарская, 4,825 км. | F_19-15_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП №49 г. Кызыл, ул.Красноармейская, ул.Бухтуева, 1,665 км. | F_19-17_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №51 г. Кызыл, ул.Декабристов, ул.Кечил-оола, ул.Баянкольская, ул.60 лет Богатырей, ул.Островского, ул.Вокзальная, 4,864 км. | F_19-19_ТЭ | 7.8537 | 0 | 0 | 6.5447 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8537 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5447 | -100% | -1.3089 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №56 г. Кызыл, ул. Кочетова, ул.Ленина, 0,300 км. | F_19-20_ТЭ | 0.4844 | 0 | 0 | 0.40366 | 0.080733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4844 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40366 | -100% | -0.080733 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №31 г. Кызыл, ул.Набережная, 0,600 км. | F_19-21_ТЭ | 0.96879 | 0 | 0 | 0.80733 | 0.16147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96879 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80733 | -100% | -0.16147 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №32 г. Кызыл, ул.Набережная, 1,300 км. | F_19-22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №44 г. Кызыл, ул .Кирпичная, ул. Мостовая, 3,700 км. | F_19-23_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №150 г. Кызыл, ул.Солнечная, ул. Песочная, ул.Сибирская, ул.2-я Серебрянка, ул.Новосёлов, ул.Сумонная, 9,857 км. | F_19-24_ТЭ | 15.9156 | 0 | 0 | 13.263 | 2.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9156 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.263 | -100% | -2.6526 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4ф.1, ф.2 с применением СИП, отходящей от ТП 10/0,4 №57 г. Кызыл, ул.Крылова, ул.Лермонтова, ул.Восточная, ул.Комунальная, ул.Первомайская, ул.Беспалова, 3,880 км. | F_19-25_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переустройством вводов от ТП №12 к потребителям, г.Кызыл, 257 шт. | J_21_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ, 63,553 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ, 0,5МВА (Западный РЭС), установка приборов учета на ВЛ,2679шт, установка приборов учета в ТП, 42 шт | L_2000_14_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф 8-10 (Улуг-хемский район, с. Арыг-Бажы), 8,399 км , установка приборов учета на ВЛ, 156 шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-10_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф. 8-13 (Улуг-Хемский район, с. Эйлиг-Хем), 3,884 км, установка приборов учета на ВЛ, 147шт, установка ПУ в ТП, 4шт | L_2000_8-13_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ,60,837 км, установка приборов учета на ВЛ,8273 шт, установка приборов учета в ТП (Центральный РЭС), 583 шт | L_2000_16_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/ 0,4кВ,50,586 км, монтаж КТПН 10/0,4кВ (Южный РЭС),1 МВА, установка приборов учета на ВЛ, 1632шт, установка приборов учета в ТП, 75шт | L_2000_15_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 (5,59 км) с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №18 (0,40 МВА) | F_19-2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.8008 | 0 | 0 | 4.0007 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8008 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0007 | -100% | -0.80014 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 1 -06 - 1 шт. ) г. Ак-Довурак | I_19-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20 - 4 шт.)г. Кызыл | I_19-1.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 23 - 1шт.) г. Кызыл | I_19-1.2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 13-02 - 1 шт.) с. Сосновка | I_19-1.3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 16-04 - 1шт.) с. Булун-Бажы | I_19-1.4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 38-02 - 1 шт.) г.Ак-Довурак | I_19-1.5_ТЭ | 2.4004 | 0 | 0 | 2.0004 | 0.40007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4004 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0004 | -100% | -0.40007 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 31-01 - 1 шт.) с. Чыргакы | I_19-1.6_ТЭ | 2.4004 | 0 | 0 | 2.0004 | 0.40007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4004 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0004 | -100% | -0.40007 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 15-02 - 1 шт.) с. Ак-Эрик | I_19-1.7_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф.20-03 - 1 шт.) пгт. Каа-Хем | I_19-1.8_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (ф. 20-03 - 1 шт.)г. Кызыл | I_19-1.9_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 9.1228 | 0 | 0 | 7.6024 | 1.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1228 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.6024 | -100% | -1.5205 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.1228 | 0 | 0 | 7.6024 | 1.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1228 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.6024 | -100% | -1.5205 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 742 точек учета | I_25_ТЭ | 6.1486 | 0 | 0 | 5.1238 | 1.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1486 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1238 | -100% | -1.0248 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии 6-10/0,4 кВ, п.г.т. Каа-Хем, 2478 точек учета (КХ) | I_20-3_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ). Установка приборов учёта в количестве 1415 шт. | I_27_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 6553 шт. | J_27.1_ТЭ | 2.7398 | 0 | 0 | 2.2831 | 0.45663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2831 | -100% | -0.45663 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1804 шт. | J_27.2_ТЭ | 0.13794 | 0 | 0 | 0.11495 | 0.02299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13794 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11495 | -100% | -0.02299 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (новое технологическое присоединение), 7560 шт. | J_27.3_ТЭ | 0.096557 | 0 | 0 | 0.080464 | 0.016093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096557 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.080464 | -100% | -0.016093 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ) | F_23_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой видеокамер - 2 шт. | I_24.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Городская" с установкой видеокамер - 2 шт. | F_24_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ «Каа-Хем», мощностью 2х10 МВА в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Кызылская-Каа-Хем, с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, а так же с выносом участков линий Т-1 и Т-2 из зоны жилой застройки в п.г.т. Каа-Хем, протяженностью 6,64 км (КХ) | I_20-1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (6,646 км) (КХ) | I_20-2_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (17,141 км) (КХ) | I_20-2.1_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,200 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,480 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (3,840 км.) от ТП-180/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,140 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,800 км.) от ТП-149/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,090 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,384 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,726 км.) от ТП-278/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,270 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,200 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,376 км.) от ТП-335/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,170 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (2,070 км.) от ТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,720 км.) отТП-254/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,400 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-204/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,600 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (3,520 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,280 км.) от ТП-307/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,480 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,360 км.) от ТП-403/160 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,440 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,240 км.) от ТП-366/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,120 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (2,400 км.) от ТП-318/250 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (3,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (1,520 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (1,700 км.) от ТП-400/400 ф. 20-13 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,190 км.) от ТП-344/160 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (1,750 км.) от ТП-320/2*400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (2,320 км.) от ТП-201/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,254 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,580 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (4,290 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л4 (0,320 км.) от ТП-70/400 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,540 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (1,740 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л3 (0,150 км.) от ТП-54/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 (0,700 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л2 (0,720 км.) от ТП-103/250 ф. 20-10 с применением СИП в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-4_ТЭ_(42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 180/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 149/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 278/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 335/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 254/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 204/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП -307/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 403/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 366/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 318/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,65 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 400/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (1,575 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 344/160 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,74 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Светланы Савицкой (КХ) | I_20-5_ТЭ_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 320/2*400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 280/400 (0,38 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 281/63 (0,05 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 201/400 (0,32 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Строительство столбовой подстанции 10/0,4 кВ на ж/б опоре (0,37 МВА) в пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская (КХ) | I_20-5_ТЭ_(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 70/400 (0,3 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 54/250 (0,128 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,37 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.3.2 | Реконструкция ТП - 103/250 (0,2 МВА) с установкой столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на ж/б опорах (0,275 МВА) в п.г.т. Каа-Хем (КХ) | I_20-5_ТЭ_(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.8325 | 0 | 0 | 5.6938 | 1.1387 | 1.1297 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.18828 | -5.7028 | -83.47% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7523 | -83.47% | -0.95043 | -83.47% | Перевыполнение плана связано с внеплановой реализацией программы развития комплексной системы информационной безопасности
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 20 ед.: бригадный автомобиль - 10 ед., автомобиль повышенной проходимости - 8 ед., бригадный автомобиль с фургоном - 1 ед.; автобус - 1 ед. | F_26_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 5 ед.: Автокран - 2 ед., БКМ - 2 ед.; Автогидроподъемник - 1 ед. | F_05_ВН | 5.5563 | 0 | 0 | 4.6303 | 0.92602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5563 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6303 | -100% | -0.92602 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед.: Полуприцеп - 2 ед., Самосвал - 1 ед., Автомобиль тягач - 2 ед. | G_001_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка экскаваторов: экскаватор-погрузчик в количестве 6 ед. | H_06_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 103 ед. (2016-2019 гг): система расхода топлива и мониторинга транспорта - 72 шт, дуговая защита "овод-м" - 23 шт, тепловизор - 1 шт, микропроцессорный блок - 7 шт. | G_44_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка дизельных генераторов, электрических двигателей, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации, в количестве 1 ед. | H_103139_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор), в количестве 1 ед. | H_103140_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости на ПС 35кВ в Республике Тыва, 19 шт | J_42_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Организация каналов связи для централизации функций ОТ и СУ, 25 шт. | J_43_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | НИР Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | J_46_ТЭ | 1.2761 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0634 | -100% | -0.21269 | -100% | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Проектные работы по модернизации систем учета электроэнергии 0,4 кВ путем внедрения системы АИИСКУЭ на территории Республики Тыва, 18873 точек учета | J_2000_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Покупка робота-тренажера с беспроводным планшетным компьютером, 1 ед. | H_103117_ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Приобретение на безвозмездной основе от Н.В. Почекутовой электросетевого актива - ВЛ общей протяженностью 16,734 км (ВЛ-35кВ - 0,09 км., ВЛ-10кВ - 0,995 км., ВЛ-0,4кВ - 15,649 км.) и ТП общей мощностью 2,14 МВА (ТП-35/0,4кВ - 0,25 МВА, ТП-10/0,4-3 шт. 0,63 МВА) в г. Кызыл. | J_47_ТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось
1.6 | Внедрение КИСУ в АО "Тываэнерго" | L_48_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внедрению системы КИС ЗУП 8.3 в АО "Тываэнерго" (договор № 10.4000.369.20 от 21.10.2020г ПАО "Россети Сибирь"), учтено в скорректированной ИПР
1.6 | Разработка программы развития комплексной системы информационной безопасности | L_60_ТЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1297 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.18828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта во исполнение письма ПАО "Россети" от 20.12.2019г № КАМ/154/414 "О проведении пилотного проекта ПАО "МРСК Сибири", учтено в скорректированной ИПР