## Приложение
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за апрель месяц 2017
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф.43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР | 00-00 | 2015-06-01 | 24-00 | 2017-05-31
2 | ПС Оо-Шынаа | СПС | 1Т КР | 10-00 | 2017-04-03 | 18-00 | 2017-04-04
3 | ВЛ-6 кВ ф.1-10 | ЗРЭС | ТП 1-10-1 установка соединительной муфты (замечания РТН) | 13-00 | 2017-04-03 | 18-00 | 2017-04-03
4 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | 1Т контроль УРЗА | 10-00 | 2017-04-03 | 18-00 | 2017-04-03
5 | ПС Оо-Шынаа | СПС | 1Т КР | 10-00 | 2017-04-03 | 18-00 | 2017-04-04
6 | ВЛ-35кВ Т-6 | СВЛ | замена опор | 07-00 | 2017-04-04 | 19-00 | 2017-04-07
7 | ВЛ-10 кВ ф.28-03 | ЗРЭС | ТП 28-03-5,ТП 28-03-10 замена разрядников | 11-00 | 2017-04-04 | 14-30 | 2017-04-04
8 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | ТП 4-02-7 для БВР ограждение шин 10кВ | 09-00 | 2017-04-04 | 18-00 | 2017-04-04
9 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | В 1Т 10кВ контроль УРЗА | 09-00 | 2017-04-04 | 11-00 | 2017-04-04
10 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | В ф.43-01 контроль УРЗА | 11-00 | 2017-04-04 | 13-00 | 2017-04-04
11 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | В ф.43-03 контроль УРЗА | 13-00 | 2017-04-04 | 15-00 | 2017-04-04
12 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | В ф.43-05 контроль УРЗА | 15-00 | 2017-04-04 | 17-00 | 2017-04-04
13 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | контроль дуговой защиты | 17-00 | 2017-04-04 | 19-00 | 2017-04-04
14 | ВЛ-35кВ Т-6 | СВЛ | замена опор | 07-00 | 2017-04-04 | 19-00 | 2017-04-07
15 | ПС Оо-Шынаа | СПС | ТН1 сек 35кВ текущий ремонт | 08-00 | 2017-04-06 | 12-00 | 2017-04-06
16 | ПС Оо-Шынаа | СПС | ТН1 сек 10кВ текущий ремонт | 08-00 | 2017-04-06 | 12-00 | 2017-04-06
17 | ПС Оо-Шынаа | СПС | ТТ Т-17 текущий ремонт | 12-00 | 2017-04-06 | 14-00 | 2017-04-06
18 | ПС Оо-Шынаа | СРЗА | Контроль УРЗА ТН-10кВ | 08-00 | 2017-04-06 | 12-00 | 2017-04-06
19 | ПС Птицефабрика | СПС | 1Т ремонт заземлителей на РВС-35 | 10-00 | 2017-04-06 | 14-00 | 2017-04-06
20 | ПС Птицефабрика | СПС | 2Т ремонт заземлителей на РВС-35и заземления бака 2Т | 14-00 | 2017-04-06 | 17-00 | 2017-04-06
21 | ВЛ 10кВ ф.20-16 | ЦРЭС | для подключения КЛ оп.7 после ремонта | 00-00 | 2017-04-06 | 06-00 | 2017-04-06
22 | ВЛ-10 кВ ф.2-02 | ВРЭС | Ремонт ЛР-10 кВ на оп. № 14 ведомственной организацией (МТС) | 09-00 | 2017-04-06 | 14-00 | 2017-04-06
23 | ПС Новая | СПС | 1Т устранение предписаний РТН (обновление фазировки) | 13-00 | 2017-04-06 | 17-00 | 2017-04-06
24 | ВЛ-10 кВ ф.43-03 | ЮРЭС | Перетяжка провода без включения на ночь | 08-00 | 2017-04-06 | 18-00 | 2017-04-11
25 | ВЛ-10 кВ ф.17-03 | ЗРЭС | БВр. Поднятие ТП (17-03/2-3, .../7-9, …/9-11) на ж/б приставки | 08-00 | 2017-04-08 | 19-00 | 2017-04-10
26 | ПС Новая | СПС | 1Т обновление фазировки | 13-00 | 2017-04-07 | 17-00 | 2017-04-07
27 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | ограждения шин на ТП 4-02-7 | 09-00 | 2017-04-11 | 18-00 | 2017-04-11
28 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | 1Т текущий ремонт | 09-00 | 2017-04-10 | 19-00 | 2017-04-11
29 | ТП 336 | ЦРЭС | кап.ремонт с включением на ночь | 09-00 | 2017-04-10 | 17-00 | 2017-04-11
30 | ВЛ 35кВ Т-10 | СВЛ | расчистка просеки, выправка гирлянд изоляторов | 07-00 | 2017-04-11 | 19-00 | 2017-04-13
31 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | ТР ШР Ф.30-01 | 15-00 | 2017-04-12 | 17-00 | 2017-04-12
32 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | ТР ЛР Ф.30-01 | 14-00 | 2017-04-12 | 17-00 | 2017-04-12
33 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | ТР ТН-10 | 13-00 | 2017-04-12 | 14-00 | 2017-04-12
34 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | ТР 1 ТСН-10 | 09-00 | 2017-04-12 | 12-00 | 2017-04-12
35 | ВЛ 35кВ Т-10 | СВЛ | расчистка просеки, выправка гирлянд изоляторов | 07-00 | 2017-04-11 | 19-00 | 2017-04-13
36 | ПС Сукпак | СПС | 1ТСН чистка маслоуказательного стекла | 10-00 | 2017-04-12 | 14-00 | 2017-04-12
37 | ПС Сукпак | СПС | 2ТСН чистка маслоуказательного стекла | 14-00 | 2017-04-12 | 17-00 | 2017-04-12
38 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | 1Т/10 кВ ШР, ТР | 09-00 | 2017-04-13 | 10-00 | 2017-04-13
39 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | ШР ТН-10, ТР | 10-00 | 2017-04-13 | 11-00 | 2017-04-13
40 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | Р 1Т/10 кВ, ТР | 11-00 | 2017-04-13 | 12-00 | 2017-04-13
41 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | В 1Т/10 кВ, ТР | 13-00 | 2017-04-13 | 15-00 | 2017-04-13
42 | ПС Эрги-Барлыг | СПС | В ф.30-01, ТР | 15-00 | 2017-04-13 | 17-00 | 2017-04-13
43 | ТП 53 | ЦРЭС | кап. ремонт, с включением на ночь? | 09-00 | 2017-04-13 | 17-00 | 2017-04-17
44 | ПС Бурень-Бай-Хаак | СРЗА | В ф. 35-03 устранение дефекта, с отключением | 13-00 | 2017-04-13 | 15-00 | 2017-04-13
45 | ВЛ 35кВ Т-10 | СВЛ | расчистка просеки, выправка гирлянд изоляторов | 07-00 | 2017-04-11 | 19-00 | 2017-04-13
46 | ПС Ак-Довурак В Т-32 | СПС | БВр на ЛР 30-01 Т-32 на ПС Эрги-Барлыг | 14-00 | 2017-04-12 | 17-00 | 2017-04-12
47 | ВЛ-10 кВ ф. 28-01 | ЗРЭС | БВр, ремонт ОР-01 на опоре 35-01 | 09-00 | 2017-04-17 | 12-00 | 2017-04-17
48 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена А-угловых опор № 95, 126, 326 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-22
49 | ПС Городская | СРЗА | С-401 изменение уставки АОСН (без отключения) | 13-00 | 2017-04-17 | 15-00 | 2017-04-17
50 | ПС Городская | СРЗА | БСК-1 изменение уставки АОСН | 09-00 | 2017-04-17 | 11-00 | 2017-04-17
51 | ПС Городская | СРЗА | БСК-2 изменение уставки АОСН | 11-00 | 2017-04-17 | 13-00 | 2017-04-17
52 | ВЛ-110 кВ С-424 | КТЭЦ | БВр для регулировки и покраски ЛР С-424 | 08-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-20
53 | ПС Дон-Терезин | СПС | 1Т ТР | 10-00 | 2017-04-18 | 20-00 | 2017-04-18
54 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена А-угловых опор № 95, 126, 326 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-22
55 | ПС Арыг-Узю | СРЗА | В Т-23 Т-24 изменение уставки АОСН (без отключения) | 11-00 | 2017-04-18 | 13-00 | 2017-04-18
56 | ПС Шагонар | СРЗА | В Т-26 изменение уставки АОСН | 14-00 | 2017-04-18 | 16-00 | 2017-04-18
57 | ВЛ 10кВ ф.12-04 | СВЛ | для БВР на ВЛ 35кВ Т-4 | 07-00 | 2017-04-18 | 20-00 | 2017-04-18
58 | ВЛ 10кВ ф.24-03 | ВРЭС | замена изоляторов оп 1-1 по 1-9 | 09-00 | 2017-04-18 | 18-00 | 2017-04-18
59 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена А-угловых опор № 95, 126, 326 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-22
60 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-21,ф.36-25 изменение уставки АОСН (без отключения) | 10-00 | 2017-04-19 | 12-00 | 2017-04-19
61 | Связь | ОТиС | Юстеровка спутник.антены | 13-00 | 2017-04-19 | 14-00 | 2017-04-19
62 | ПС Дон-Терезин | СПС | КРУН-10 ШЛР СР | 16-00 | 2017-04-19 | 20-00 | 2017-04-19
63 | ПС Дон-Терезин | СПС | В ф.39-02 СР | 10-00 | 2017-04-19 | 13-00 | 2017-04-19
64 | ПС Дон-Терезин | СПС | В 1Т/10 СР | 13-00 | 2017-04-19 | 16-00 | 2017-04-19
65 | ПС Южная | СПС | В2Т/10 замена ТТ | 10-00 | 2017-04-19 | 17-00 | 2017-04-19
66 | ВЛ 10кВ ф.24-05 | ВРЭС | Перетяжка проводов | 09-00 | 2017-04-19 | 18-00 | 2017-04-19
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-01 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 10-00 | 2017-04-19 | 11-00 | 2017-04-19
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-02 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 11-00 | 2017-04-19 | 12-00 | 2017-04-19
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-03 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 13-00 | 2017-04-19 | 14-00 | 2017-04-19
| ПС Городская | СРЗА | р | 14-00 | 2017-04-19 | 15-00 | 2017-04-19
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-05 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 15-00 | 2017-04-19 | 16-00 | 2017-04-19
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-06 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 16-00 | 2017-04-19 | 17-00 | 2017-04-19
| ВЛ 35кВ Т-17 | СВЛ | верховой осмотр | 12-00 | 2017-04-19 | 16-00 | 2017-04-19
| ВЛ-10кВ ф.19-09 | ЦРЭС | возабновление по заявке №59 | 13-00 | 2017-04-20 | 17-00 | 2017-04-20
| ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена А-угловых опор № 95, 126, 326 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-22
| ВЛ-35 кВ Т-31 |  | БВр на ЛР Т-31 ПС Дон-Терезин | 10-00 | 2017-04-20 | 15-00 | 2017-04-20
| ВЛ-10 кВ ф.20-16 | ЦРЭС | восстановление нормальной схемы | 00-00 | 2017-04-20 | 04-00 | 2017-04-20
| ПС Элегест | СРЗА | В С-411 изменение уставки АОСН (без отключения) | 11-00 | 2017-04-20 | 13-00 | 2017-04-20
| ПС Дон-Терезин | СПС | 1ТСН ТР | 14-00 | 2017-04-20 | 16-00 | 2017-04-20
| ПС Дон-Терезин | СПС | ТН-10кВ ТР | 16-00 | 2017-04-20 | 18-00 | 2017-04-20
| ПС Дон-Терезин | СПС | ЛР Т-31 СР | 10-00 | 2017-04-20 | 14-00 | 2017-04-20
| ПС Чираа-Бажи | СПС | В 1Т/10кВ замена ТТ | 13-00 | 2017-04-20 | 15-00 | 2017-04-20
| ПС Чираа-Бажи | СПС | В ф.31-03 замена ТТ | 15-00 | 2017-04-20 | 17-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-07 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 10-00 | 2017-04-20 | 11-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-08 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 11-00 | 2017-04-20 | 12-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-09 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 13-00 | 2017-04-20 | 14-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-10 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 14-00 | 2017-04-20 | 15-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-11 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 15-00 | 2017-04-20 | 16-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-12 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 16-00 | 2017-04-20 | 17-00 | 2017-04-20
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-07 проверка УРЗА | 10-00 | 2017-04-20 | 17-00 | 2017-04-20
| ВЛ-10кВ ф.36-11 | ЦРЭС | Устанока А-опоры | 09-00 | 2017-04-21 | 17-00 | 2017-04-21
| ВЛ-10кВ ф.24-05 | ВРЭС | Перетяжка провода | 09-00 | 2017-04-21 | 18-00 | 2017-04-21
| ПС Элегест | СРЗА | В С-411 изменение уставки АОСН (без отключения) | 11-00 | 2017-04-21 | 13-00 | 2017-04-21
| ПС Дон-Терезин | СПС | 1ТСН ТР | 14-00 | 2017-04-21 | 16-00 | 2017-04-21
| ПС Дон-Терезин | СПС | ТН-10кВ ТР | 16-00 | 2017-04-21 | 18-00 | 2017-04-21
| ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена А-угловых опор № 95, 126, 326 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-22
| ПС Городская | СРЗА | СВ 10 кВ накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 13-00 | 2017-04-21 | 14-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | В 1Т/10 кВ накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 14-00 | 2017-04-21 | 15-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | В 2Т/10 кВ накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 15-00 | 2017-04-21 | 16-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-15 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 11-00 | 2017-04-21 | 12-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-13 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 10-00 | 2017-04-21 | 11-00 | 2017-04-21
| ПС Элегест | СРЗА | В С-411 изменение уставки АОСН (без отключения) | 11-00 | 2017-04-21 | 13-00 | 2017-04-21
| ПС Дон-Терезин | СПС | 1ТСН ТР | 14-00 | 2017-04-21 | 16-00 | 2017-04-21
| ПС Дон-Терезин | СПС | ТН-10кВ ТР | 16-00 | 2017-04-21 | 18-00 | 2017-04-21
| ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена А-угловых опор № 95, 126, 326 (без включения на ночь) | 07-00 | 2017-04-17 | 20-00 | 2017-04-22
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-13 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 10-00 | 2017-04-21 | 11-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | ф.11-15 накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 11-00 | 2017-04-21 | 12-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | СВ 10 кВ накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 13-00 | 2017-04-21 | 14-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | В 1Т/10 кВ накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 14-00 | 2017-04-21 | 15-00 | 2017-04-21
| ПС Городская | СРЗА | В 2Т/10 кВ накладка ТМ с выводом АПВ (без отключения) | 15-00 | 2017-04-21 | 16-00 | 2017-04-21
| ВЛ-10кВ ф.24-05 | ВРЭС | Перетяжка провода | 09-00 | 2017-04-21 | 18-00 | 2017-04-21
| ВЛ-10кВ ф.36-11 | ЦРЭС | Устанока А-опоры | 09-00 | 2017-04-21 | 17-00 | 2017-04-21
| ВЛ 10кВ ф.36-21 | ЦРЭС | Ограничение ДО №7 | 00-00 | 2017-04-21 | 02-00 | 2017-04-21
| ВЛ-10 кВ ф. 6-04 | ЮРЭС | Замена ЛРНД-10 кВ на опоре № 126 | 10-00 | 2017-04-24 | 13-00 | 2017-04-24
| ПС 35кВ Самагалтай | СПС | В ф.15-01 замена ТТ-10 | 10-00 | 2017-04-25 | 12-00 | 2017-04-25
| ПС 35кВ Самагалтай | СПС | В ф.15-02 замена ТТ-10 | 12-00 | 2017-04-25 | 14-00 | 2017-04-25
| ПС 35кВ Самагалтай | СПС | В ф.15-03 замена ТТ-10 | 14-00 | 2017-04-25 | 16-00 | 2017-04-25
| ПС 35кВ Самагалтай | СПС | В 1Т/10 замена ТТ-10 | 16-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-25
| ВЛ 10кВ ф.9-03 | ЦРЭС | Установка АО №3 | 09-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-25
| ВЛ-35кВ Т-24 | СВЛ | Замена изоляции оп. №167-205 | 07-00 | 2017-04-25 | 20-00 | 2017-04-28
| ВЛ-35кВ Т-2 | СВЛ | Выправка промежуточных дер.опор № 30-33 | 07-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-25
| ПС 35кВ Эрги-Барлык | СПС | 1Т ТР | 10-00 | 2017-04-25 | 20-00 | 2017-04-25
| ВЛ 10кВ ф.25-04 | СМУ | Монтаж провода СИП | 09-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-25
| ВЛ 10кВ ф.25-01 | СМУ | Монтаж провода СИП | 09-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-25
| ПС 35кВ Тээли | СПС | КРУН-10кВ ШЛР -10 ТР | 10-00 | 2017-04-25 | 19-00 | 2017-04-25
| ВЛ 35кВ Т-1 | ВРЭС | БВр для откл/вкл ЛР Т-10 на ПС Зубовка (Предупредить Тордан-Голд!!!) | 10-00 | 2017-04-25 | 16-00 | 2017-04-25
| ВЛ 35кВ Т-10 | ВРЭС | БВр в пересечении ВЛ 0,4кВ (новая строится) | 10-00 | 2017-04-25 | 16-00 | 2017-04-25
| ВЛ 10кВ ф.2-02 | ВРЭС | БВр в пересечении ВЛ 0,4кВ (новая строится) | 10-00 | 2017-04-25 | 16-00 | 2017-04-25
| ВЛ 10кВ ф.35-03 | ВРЭС | Расчистка трассы оп.451-495 ( с включ на ночь) | 09-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-25
| ПС Балгазын | СРЗА | Контроль УРЗА СЦ | 15-00 | 2017-04-26 | 17-00 | 2017-04-26
| ПС Эрги-Барлык | СПС | 1ТСН ТР | 14-00 | 2017-04-26 | 16-00 | 2017-04-26
| ПС Эрги-Барлык | СПС | ТН-10 ТР | 16-00 | 2017-04-26 | 18-00 | 2017-04-26
| ПС Эрги-Барлык | СПС | ЛР - 32-01 ТР | 10-00 | 2017-04-26 | 14-00 | 2017-04-26
| ВЛ-35кВ Т-24 | СВЛ | Замена изоляции оп. №167-205 | 07-00 | 2017-04-25 | 20-00 | 2017-04-28
| ПС 35кВ Тээли | СПС | ЛР Т-32 ТР | 10-00 | 2017-04-26 | 14-00 | 2017-04-26
| ПС 35кВ Тээли | СПС | 1ТСН КР | 14-00 | 2017-04-26 | 16-00 | 2017-04-26
| ПС 35кВ Тээли | СПС | ТН-10кВ ТР | 16-00 | 2017-04-26 | 18-00 | 2017-04-26
| ВЛ 10кВ ф.3-01 | ВРЭС | ТП 3-01-11 замена спусков | 09-00 | 2017-04-26 | 17-00 | 2017-04-26
| ПС 35кВ Тээли | СПС | 1Т КР | 10-00 | 2017-04-27 | 20-00 | 2017-04-27
| ПС 35кВ Эрги-Барлык | СПС | КРУН-10, ШЛР-10 кВ, ТР | 15-00 | 2017-04-27 | 20-00 | 2017-04-27
| ПС 35кВ Эрги-Барлык | СПС | В ф. 30-01 | 13-00 | 2017-04-27 | 15-00 | 2017-04-27
| ПС 35кВ Эрги-Барлык | СПС | В1Т/10 кВ, ТР | 10-00 | 2017-04-27 | 13-00 | 2017-04-27
| ВЛ-35 кВ Т-2 | СВЛ | Выправка промежуточных деревянных опор № 30-33 | 07-00 | 2017-04-27 | 18-00 | 2017-04-27
| ПС 110 кВ Балгазын | СРЗА | В С-417 контроль УРЗА | 10-00 | 2017-04-27 | 16-00 | 2017-04-27
| ПС Балгазын | СРЗА | Опробование ОД, КЗ, контроль дуговой защиты 1Т | 10-00 | 2017-04-28 | 13-00 | 2017-04-28
| ПС Балгазын | СРЗА | Контроль дуговой защиты 2Т/35кВ, В Т-4 | 13-00 | 2017-04-28 | 16-00 | 2017-04-28
| ВЛ 10кВ ф.35-03 | ВРЭС | Рассчистка трассы оп. 451-495 (без откл) | 09-00 | 2017-04-25 | 18-00 | 2017-04-28
| ВЛ 10кВ ф.13-02 | ЮРЭС | Демонтаж МТП от оп.103 | 13-00 | 2017-04-28 | 17-00 | 2017-04-28
| ВЛ-10 кВ ф. 20-16 | ЦРЭС | возобновления электрической энергии потребителю (по заявке №66 Тываэнергосбыта) | 00-00 | 2017-04-29 | 02-00 | 2017-04-29