## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за апрель месяц 2018
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | № заявки | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ПС Городская | СРЗА | БСК-1 проверка УРЗА прфилактика | 107 | 09-00 | 2018-04-02 | 17-00 | 2018-04-03
2 | ПС Городская | СРЗА | АОСН БСК-1 проверка УРЗА прф.контроль | 39/100 | 09-00 | 2018-04-02 | 17-00 | 2018-04-03
3 | ПС Вавилинская | СПС | 1Т ремонт шлейфа 110кВ ( с включением на ночь) | 126 | 09-00 | 2018-04-02 | 17-00 | 2018-04-03
4 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 371 | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
5 | ТП-347 РУ-10кВ | ЦРЭС | ТП-347 РУ-10кВ монтаж концевой муфты КЛ-10кВ вход ф.20 | 149 | 13-00 | 2018-04-02 | 17-00 | 2018-04-02
6 | ВЛ-10 кВ ф.28-04 | ЗРЭС | Для установки выпавших изоляторов с крюка оп.№ 45 А, № 61 В, № 68 В, № 103 В, № 121 С, 138 В. и для установки упавших опор № 14 №105. | 128/143 | 10:30 | 2018-04-01 | 17:00 | 2018-04-02
7 | ВЛ-10 кВ ф.28-05 | ЗРЭС | установка перемычки минуя реклоузер | 130/144 | 20:00 | 2018-04-01 | 17:00 | 2018-04-02
8 | ТП-345 РУ-10кВ | ЦРЭС | ТП-345 РУ-10кВ монтаж концевой муфты КЛ-10кВ в сторону ТП-409 | 150 | 09-00 | 2018-04-02 | 17-00 | 2018-04-02
9 | ВЛ-10кВ ф.10-10 | Хакассетьремонт | ф.10-10 ВЛ-10кВ монтажные конторы на ВЛ-10кВ | 134 | 09-00 | 2018-04-02 | 17-00 | 2018-04-02
10 | ВЛ-10кВ ф.42-02 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 демонтаж/монтаж шлейфов на опоре №27 в сторону ТП 9-03/1-1 | 525 | 9-00 | 2018-04-02 | 18-00 | 2018-04-02
11 | ВЛ-10кВ ф.42-02 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 9-03(42-02) замена РЛНД-10 кВ в сторону ТП 9-03/6-8 | 530 | 9-00 | 2018-04-02 | 18-00 | 2018-04-02
12 | ПС Балгазын | СРЗА | Сириус 2 ОМП ВЛ Т-15 опробование (без отключения ВЛ Т-15) | 112 | 09-00 | 2018-04-03 | 17-00 | 2018-04-03
13 | ПС Балгазын | СРЗА | Сириус 2 ОМП ВЛ С-417 опробование (без отключения ВЛ С-417) | 113 | 09-00 | 2018-04-03 | 17-00 | 2018-04-03
14 | ПС Зубовка | СПС | 1Т для текущего ремонта ШР ЛР КРУН 10кВ | 116 | 10-00 | 2018-04-03 | 18-00 | 2018-04-03
15 | ПС Балгазын | СРЗА | 2Т ревизия схемы управления РПН | 114 | 12-00 | 2018-04-03 | 20-00 | 2018-04-03
16 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | ООО "Хакассетьремонт" | Монтажные работы на ВЛ-10кВ | 110 | 09-00 | 2018-04-03 | 17-00 | 2018-04-03
17 | ф.17-03 | ЗРЭС | Для замены ЛР ТП 17-03-03. | 77/124 | 12:00 | 2018-04-03 | 17:00 | 2018-04-03
18 | ф.17-03 | ЗРЭС | замена РЛНД-10кВ на ТП 17-03-06 | 72 | 13:00 | 2018-04-03 | 20:00 | 2018-04-03
19 | ПС Городская | СРЗА | БСК-2 проверка УРЗА прфилактика | 108 | 09-00 | 2018-04-04 | 17-00 | 2018-04-05
20 | ПС Балгазын | СРЗА | 1Т профилактический контроль УРЗА | 115 | 10-00 | 2018-04-04 | 17-00 | 2018-04-04
21 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т ремонт шлейфа 110кВ ( с включением на ночь) | 127 | 09-00 | 2018-04-04 | 17-00 | 2018-04-05
22 | ПС Зубовка | СПС | Текущий ремонт ЛР Т-1, ЛР Т-10 | 117 | 10-00 | 2018-04-04 | 17-00 | 2018-04-04
23 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 371 | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
24 | ф.28-02 | ЗРЭС | Для замены деф.изоляторов - 120шт., перетяжки и регулировки проводов ( с включением на ночь) | 120/133 | 08:00 | 2018-04-04 | 18:00 | 2018-04-06
25 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | Хакассетьремонт | ф.20-08 ВЛ-10кВ монтажные конторы на ВЛ-10кВ | 151 | 09-00 | 2018-04-04 | 17-00 | 2018-04-04
26 | ПС Шагонар | СМиККЭЭ | Замена СИ в ЗРУ, ОПУ без отключения | 131 | 10-00 | 2018-04-04 | 15-00 | 2018-04-04
27 | ПС Хайыракан | СМиККЭЭ | Замена СИ без отключения | 132 | 15-00 | 2018-04-04 | 17-00 | 2018-04-04
28 | ПС Вавилинская | СПС | 1Т ремонт шлейфа 110кВ ( с включением на ночь) | 154 | 09-00 | 2018-04-05 | 17-00 | 2018-04-06
29 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т ремонт шлейфа 110кВ ( с включением на ночь) | 157 | 09-00 | 2018-04-05 | 17-00 | 2018-04-06
30 | ВЛ 35кВ Т-17 | СВЛ | Установка виброгасителей оп.80-250 (с включением на ночь) | 155 | 07-00 | 2018-04-05 | 19-00 | 2018-04-06
31 | ПС Городская | СПС | 2Т,3Т для амены двигателей обдува | 156 | 10-00 | 2018-04-05 | 17-00 | 2018-04-05
32 | ф.28-02 | ЗРЭС | Для замены деф.изоляторов - 120шт., перетяжки и регулировки проводов (выборочно) | 66 | 08:00 | 2018-04-04 | 18:00 | 2018-04-06
33 | ВЛ-10кВ ф.10-10 | Хакассетьремонт | ф.10-10 ВЛ-10кВ монтажные конторы на ВЛ-10кВ | 152 | 09-00 | 2018-04-05 | 17-00 | 2018-04-05
34 | ВЛ-10 кВ ф.36-25 | ЦРЭС | Ремонт шлейфа оп.№38 (неотложная) | 159 | 11-00 | 2018-04-05 | 13-00 | 2018-04-05
35 | ПС Западнавя | СМиКЭЭ | замена приборов учета (без откючений) | 119 | 09-00 | 2018-04-06 | 15-00 | 2018-04-06
36 | ВЛ 35кВ Т-24 | СРЗА | В Т-24 проф.восстановление УРЗА с (отключением) | 121 | 10-00 | 2018-04-06 | 17-00 | 2018-04-06
37 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 371 | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
38 | ф.28-02 | ЗРЭС | Для замены деф.изоляторов - 120шт., перетяжки и регулировки проводов (выборочно) | 66 | 08:00 | 2018-04-04 | 18:00 | 2018-04-06
39 | ВЛ-10кВ ф.4-08 | ЗРЭС | для отключения потребителей на ТП 4-08-06 | 158/159 | 10-00 | 2018-04-06 | 12-00 | 2018-04-06
40 | ВЛ-10кВ ф.10-10 | Хакассетьремонт | ф.10-10 ВЛ-10кВ монтажные работы на ВЛ-10кВ | 153 | 09-00 | 2018-04-06 | 17-00 | 2018-04-06
41 | ВЛ-10 кВ ф.2-02 | Зубовский уч-к | Устранение обрыва вязки на опорном изоляторе АО №14 ф."С" | 544 | 14-00 | 06.04.18 | 15-00 | 06.04.18
42 | ВЛ-10 кВ ф.24-05 |  | оп.8-оп.184 подключение новой ВЛ КС - 1222 | 537 | 09-00 | 06.04.18 | 17-00 | 06.04.18
43 | ВЛ-10 кВ ф.31-02 Неотложная | ЗРЭС | Для установки крюка и изолятора на опоре №212 ВЛ-10кВ |  | 12:30 | 2018-04-06 | 17:00 | 2018-04-06
44 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | ООО "Хакассетьремонт" | Монтажные работы на ВЛ-10кВ | 133 | 09-00 | 2018-04-07 | 17-00 | 2018-04-07
45 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | замена опор, ж/б приставок оп. 10-90 с включением на ночь | 160/161 | 07-00 | 2018-04-09 | 19-00 | 2018-04-13
46 | ВЛ-10 кВ ф.40-10 | ВРЭС | Замена опор № 171-303 с включением на ночь | 139/151 | 09-00 | 2018-04-09 | 17-00 | 2018-04-27
47 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | Для замены одностоечной опоры на Анкерную опор | 161/162 | 08:00 | 2018-04-09 | 17:00 | 2018-04-09
48 | ВЛ-10кВ ф.10-10 | Хакассетьремонт | ф.10-10 ВЛ-10кВ монтажные работы на ВЛ-10кВ | 173 | 09-00 | 2018-04-09 | 17-00 | 2018-04-09
49 | ВЛ-10 кВ ф.12-04 | СВЛ | под заявку № 160 (один из дней) | 167 | 07-00 | 2018-04-09 | 19-00 | 2018-04-13
50 | ПС Городская | СРЗА | 2Т,3Т с отключением опробование ОД 2Т, дуговой защиты и ревизия схемы управления РПН 2Т, 3Т | 134 | 09-00 | 2018-04-10 | 19-00 | 2018-04-10
51 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | замена опор, ж/б приставок оп. 10-90 с включением на ночь | 160/161 | 07-00 | 2018-04-09 | 19-00 | 2018-04-13
52 | ф.1-06 | ЗРЭС | Для отключения и включения ЛР на опоре № 32 | 90/187 | 10:00-11:00 и 18:00-19:00 | 2018-04-10 | 10:00-11:00 и 18:00-19:00 | 2018-04-10
53 | ВЛ-10кВ ф.10-10 | Хакассетьремонт | ф.10-10 ВЛ-10кВ монтажные работы на ВЛ-10кВ | 162 | 09-00 | 2018-04-09 | 17-00 | 2018-04-09
54 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | РСУ | Работы на совместной подвеске ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на территории ул. Колхозная 2а | 171 | 09-00 | 2018-04-10 | 17-00 | 2018-04-10
55 | ВЛ-10 кВ ф. 5-02 | ВРЭС | Подъем ТП на ж/б приставки | 551 | 9-00 | 2018-04-10 | 21-00 | 2018-04-10
56 | ВЛ-10 кВ ф. 25-04 | ЦРЭС | Монтаж провода СИП совместной подвеской с оп. №9 по №10 | 540 | 9-00 | 2018-04-10 | 17-00 | 2018-04-10
57 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | Хакассетьремонт | ф.20-08 ВЛ-10кВ монтажные работы на ВЛ-10кВ | 172 | 09-00 | 2018-04-10 | 17-00 | 2018-04-10
58 | ПС КОС | СПС | 1сек-10 кВ ТР | 166 | 09-00 | 10.04.2018 | 20-00 | 10.04.2018
59 | ПС КОС | СПС | В 1Т/10 кВ ТР | 165 | 09-00 | 10.04.2018 | 20-00 | 10.04.2018
60 | ПС КОС | СПС | В 1Т/110 кВ ТР | 164 | 09-00 | 11.04.2018 | 20-00 | 11.04.2018
61 | ПС Городская | СРЗА | ТН-110 кВ 1 сек контроль вторичных цепей | 135 | 09-00 | 11.04.2018 | 18-00 | 11.04.2018
62 | ПС Городская | СРЗА | ТН-110 кВ 2 сек контроль вторичных цепей | 136 | 09-00 | 11.04.2018 | 18-00 | 11.04.2018
63 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вф.44-03 проверка работы блок-контактов | 175 | 09-00 | 11.04.2018 | 15-00 | 11.04.2018
64 | ВЛ-10 кВ ф. 5-02 | ВРЭС | Подъем ТП на ж/б приставки | 552 | 9-00 | 2018-04-11 | 21-00 | 2018-04-11
65 | ПС КОС | ЦРЭС | перевод питания с ф. 42-02 на 9-03 | 545 | 9-00 | 2018-04-11 | 10-00 | 2018-04-11
66 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | ООО "Хакассетьремонт" | Монтажные работы на ВЛ-10кВ | 163 | 09-00 | 2018-04-11 | 17-00 | 2018-04-11
67 | ПС Городская | СРЗА | ВАЗП-1,2 профконтроль ВАЗП-1 | 137 | 09-00 | 12.04.2018 | 18-00 | 12.04.2018
68 | ВЛ-10 кВ ф.40-10 | ВРЭС | Замена опор № 171-303 с включением на ночь | 139/151 | 09-00 | 2018-04-09 | 17-00 | 2018-04-27
69 | ВЛ-10 кВ ф.28-05 | ЗРЭС | Перетяжка и регулировки проводов, замена дефектной изоляции в пролетах опор с №103 до конца | 162/170 | 08-00 | 2018-04-12 | 18:00 | 2018-04-13
70 | ВЛ-10 кВ ф.12-04 | СВЛ | под заявку № 160 (один из дней) | 167 | 07-00 | 2018-04-09 | 19-00 | 2018-04-13
71 | ф. 42-02 | СМУ | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 замена оп. №6-14 | 538 | 9-00 | 2018-04-12 | 18-00 | 2018-04-12
72 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | Хакассетьремонт | ф.20-08 ВЛ-10кВ монтажные работы на ВЛ-10кВ | 161 | 09-00 | 2018-04-12 | 17-00 | 2018-04-12
73 | ПС №42 КОС | СПС | В 1Т/10 кВ текущий ремонт | 165 | 9-00 | 2018-04-12 | 20-00 | 2018-04-13
74 | ф.11-07 | СКЛ | Ремонт КЛ-10кВ между опорами №9-№10 | 177 | 09-00 | 2018-04-12 | 17-00 | 2018-04-12
75 | ПС Городская | СРЗА | ЩПТ профконтроль |  | 09-00 | 2018-04-13 | 18-00 | 2018-04-13
76 | ф.10-04 | ЦРЭС | Установка опоры в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Каа-Хем | 192 | 09-00 | 2018-04-13 | 17-00 | 2018-04-13
77 | ПС №42 КОС | СПС | Секция шин 10 кВ текущий ремонт | 545 | 9-00 | 2018-04-13 | 20-00 | 2018-04-13
78 | ТП-196 | РСУ | Замена дверей | 175 | 09-00 | 2018-04-13 | 17-00 | 2018-04-13
79 | ВЛ-10 кВ ф. 25-01 | Кыз.уч-к ЦРЭС | Подключение ТП | 187 | 10-00 | 2018-04-14 | 15-00 | 2018-04-14
80 | ВЛ-10 кВ ф. 7-06 | ЮРЭС | Замена опор № 284-300 с включением на ночь | 194 | 10-00 | 2018-04-14 | 15-00 | 2018-04-15
81 | ВЛ 110кВ С-423 | СРЗА | изменение уставок на КТЭЦ согласно письма КРДУ | 444/172 | 09-00 | 2018-04-16 | 17-00 | 2018-04-17
82 | ВЛ-35 кВ Т-3 | ЮРЭС | БВР на ф.13-07 по заявке № 178 | 179/174 | 09-00 | 2018-04-16 | 18-00 | 2018-04-16
83 | ВЛ-10 кВ ф.13-07 | ЮРЭС | Вывод в в ремонт для замены анкерной опоры ВЛ-10кВ ф.13-07 с погашением ВЛ-35 кВ Т-3 для безопасного ведения работ и ЛР №2 ф. 13-02. | 178 | 09-00 | 2018-04-16 | 18-00 | 2018-04-16
84 | ВЛ-10 кВ ф.13-02 за ЛР № 2 | ЮРЭС | БВР на ф.13-07 по заявке № 178 | 180 | 09-00 | 2018-04-16 | 18-00 | 2018-04-16
85 | ВЛ-10 кВ ф.13-03 | ЮРЭС | Вывод в в ремонт для замены анкерной опоры ВЛ-10кВ ф. 13-03 с погашением ВЛ- 10 кВ ф. 13-06 для безопасного ведения работ. | 185 | 09-00 | 2018-04-16 | 18-00 | 2018-04-16
86 | ВЛ-10 кВ ф.13-06 | ЮРЭС | БВР на ф.13-03 по заявке № 185 | 186 | 09-00 | 2018-04-16 | 18-00 | 2018-04-16
87 | ВЛ-6 кВ ф.7-06 | ЮРЭС | Вывод в ремонт ф. 7-06 для замены 20 опор + 3 анкерных опоры | 181 | 09-00 | 2018-04-16 | 17-00 | 2018-04-20
88 | ПС Балгазын | СПС | ТН-10кВ ТР | 153 | 15-00 | 2018-04-16 | 16-00 | 2018-04-16
89 | ВЛ-10 кВ ф. 37-03 | ЦРЭС | ТП 37-03-2 Л-1, Л-2 (совместная подвеска ВЛ-10 кВ ф. 37-03) перетяжка провода | 563 | 9-00 | 16.04.2018 | 19-00 | 16.04.2018
90 | ВЛ-10 кВ ф.32-01 | ЗРЭС | Для замены изоляторов и регулировка провода в пролете опор 285-302,33-1-33-6. | 98 | 09:00 | 2018-04-16 | 18:00 | 2018-04-16
91 | ВЛ-10 кВ ф.4-10 | ЗРЭС | Для замены изоляторов и регулировка провода выборочно. ( с включением на ночь.) | 205 | 09:00 | 2018-04-16 | 17:00 | 2018-04-18
92 | ВЛ-10 кВ ф. 5-02 | ВРЭС | Подъем ТП 5-02-2 на ж/б приставку | 566 | 9-00 | 2018-04-16 | 21-00 | 2018-04-16
93 | ПС Балгазын | СПС | 1Т/110кВ ТР | 140 | 09-00 | 2018-04-17 | 20-00 | 2018-04-17
94 | ПС Балгазын | СПС | ОД КЗ 1Т /110кВ | 141 | 09-00 | 2018-04-17 | 20-00 | 2018-04-17
95 | ВЛ 35 Т-17 Самагалтай Оо-Шина. | СВЛ | Установка гасителей вибрации | 189 | 07-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-20
96 | ПС Балгазын | СПС | ЗРН 1Т/110кВ | 142 | 09-00 | 2018-04-17 | 20-00 | 2018-04-17
97 | ВЛ 110кВ С-424 | СРЗА | изменение уставок на мКТЭЦ согласно письма КРДУ | 1/173 | 09-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-18
98 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вывод комплект №1 АОСН,АЧРна врем яыводав ремонт и ввода в реботу ВЛ 110кВ С-424 | 166 | 09-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-18
99 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вывод комплект№2 АОСН,АЧРна врем яыводав ремонт и ввода в реботу ВЛ 110кВ С-424 | 167 | 09-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-18
100 | ПС Городская | СРЗА | ТН-35кВ контроль УРЗА | 199 | 09:00 | 17.04.18г. | 12:00 | 17.04.18г.
101 | ПС Городская | СРЗА | СВ 35кВ контроль УРЗА | 200 | 13-00 | 17.04.18г. | 17-00 | 17.04.18г.
102 | ПС Кызылская | СРЗА | Вывод ПРД КЕДР ВЛ 110кВ С-424 | 169 | 09-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-18
103 | Вл-10кВ ф.13-02 | ЮРЭС | Вывод в ремонт ф. 13-02 для замены анкерной опоры № 1 | 182 | 09-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-17
104 | ВЛ-10 кВ ф. 24-05 | Чаа-Хольский уч-к ВРЭС | Подключение РЛНД отпайка 8 оп. 184 | 557 | 9-00 | 2018-04-17 | 17-00 | 2018-04-17
105 | ВЛ-10 кВ ф. 37-03 | ЦРЭС | ТП 37-03-2 Л-1, Л-2 (совместная подвеска ВЛ-10 кВ ф. 37-03) перетяжка провода | 564 | 9-00 | 17.04.2018 | 19-00 | 17.04.2018
106 | ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены деревянной одностоечной опоры №913,914,915,1056 установка ряжи. | 177/192 | 09:00 | 17.04.2018 | 18:00 | 2018-04-18
107 | ВЛ-10 кВ ф.4-10 | ЗРЭС | Для замены изоляторов и регулировка провода выборочно. ( с включением на ночь.) | 205 | 09:00 | 17.04.2018 | 17:00 | 2018-04-18
108 | ПС Балгазын | СПС | ШРТН-110кВ ТР | 143 | 09-00 | 2018-04-18 | 20-00 | 2018-04-18
109 | ПС Балгазын | СПС | ЛР С-415 СР | 144 | 09-00 | 2018-04-18 | 20-00 | 2018-04-18
110 | ПС Балгазын | СПС | ШР1Т/110кВ СР | 145 | 09-00 | 2018-04-18 | 20-00 | 2018-04-18
111 | ПС Балгазын | СПС | ШР С-417 СР | 146 | 09-00 | 2018-04-18 | 20-00 | 2018-04-18
112 | ПС Балгазын | СПС | секция шин 110кВ | 147 | 09-00 | 2018-04-18 | 20-00 | 2018-04-18
113 | Ф25 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ оп.№44-62,73-93 подрезка деревьев,перетяжка провода |  | 9-00 | 2018-04-18 | 17-00 | 2018-04-18
114 | ВЛ-10 кВ ф. 37-03 | ЦРЭС | ТП 37-03-3 ВЛ-0,4 кВ регулирвка стрелы провиса с оп. №1 по №11 совместной подвеской ВЛ-10 кВ ф. 37-03 | 570 | 9-00 | 2018-04-18 | 19-00 | 2018-04-18
115 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | замена опоры АО №1 | 204 | 09:00 | 2018-04-18 | 17:00 | 2018-04-18
116 | ф.31-02 | ЗРЭС | Для замены изоляторов и регулировка провода выборочно с оп.1 по оп.181(выборочно) | 103 | 9:00 | 2018-04-18 | 17:00 | 20.04.2018 с включением на ночь.
117 | ф. 36-25 | ЦРЭС | По заявке энергосбыта, возобновление общество №7 |  | 22-00 | 2018-04-18 | 24-00 | 2018-04-18
118 | ф.32-01 | ЗРЭС | Для замены изоляторов и регулировка провода выборочно с оп.1 по оп.433(выборочно) | 104 | 9:00 | 2018-04-18 | 17:00 | 20.04.2018 с включением на ночь.
119 | ВЛ-10 кВ ф. 37-02 | ЦРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 37-02 перетяжка провода оп. 250-252 | 572 | 14-00 | 2018-04-18 | 19-00 | 2018-04-18
120 | ПС Балгазын | СПС | В С-417 ТР | 148 | 09-00 | 2018-04-19 | 20-00 | 2018-04-19
121 | ПС Балгазын | СПС | ЛР С-417 СР | 149 | 09-00 | 2018-04-19 | 20-00 | 2018-04-19
122 | ПС Балгазын | СПС | ВЧ С-417 ТР | 150 | 09-00 | 2018-04-19 | 20-00 | 2018-04-19
123 | ПС Южная | ОТиС | аппаратура ТМ и каналы связи профилактические работы | 2/185 | 09-00 | 2018-04-19 | 20-00 | 2018-04-20
124 | ВЛ-10 кВ ф.40-10 | ВРЭС | Замена опор № 171-303 с включением на ночь | 139/151 | 09-00 | 2018-04-09 | 17-00 | 2018-04-27
125 | ф.4-05 | ЗРЭС | Для установки дополнительной опоры № 305 "А" | 102/204 | 09:00 | 2018-04-19 | 18:00 | 2018-04-19
126 | ТП-19 РУ10/0,4кВ | ЦРЭС | Полное отключение для кап ремонта |  | 9-00 | 2018-04-19 | 17-00 | 2018-04-19
127 | ф.28-05 | ЗРЭС | для замены одностоечной опоры №913,914,915,916,1056 установка ряжи. | 205/219 | 09:00 | 2018-04-19 | 18:00 | 2018-04-20
128 | ф.7-06 | ЦРЭС | КЛ-10кВ со стороны РП-7 испытание, подключение, фазировка |  | 9-00 | 2018-04-19 | 17-00 | 2018-04-19
129 | Ф. 25 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ оп.№44-62,73-93 подрезка деревьев,перетяжка провода |  | 9-00 | 2018-04-19 | 17-00 | 2018-04-19
130 | ф.36-11 | ЦРЭС | Ремонт КЛ-10кВ в сторону ТП-69 |  | 9-00 | 2018-04-19 | 18-00 | 2018-04-19
131 | ПС Сукпак | СПС | 1сек 10кВ опробывание В 10кВ | 201 | 13-00 | 2018-04-20 | 17-00 | 2018-04-20
132 | ПС Сукпак | СПС | 2сек 10кВ опробывание В 10кВ | 202 | 13-00 | 2018-04-20 | 17-00 | 2018-04-20
133 | ПС Сукпак | СПС | 2 Т замена манометров на ВВ | 203 | 13-00 | 2018-04-20 | 17-00 | 2018-04-20
134 | ВЛ-10 кВ ф. 25-05 | ЦРЭС | Замена ж/б приставки оп. 34 | 584 | 9-00 | 2018-04-20 | 17-00 | 2018-04-20
135 | ВЛ-10кВ ф.4-05 | ЗРЭС | Для установки ряжей и выправке опоры №48 | 108 | 9-00 | 2018-04-20 | 17-00 | 2018-04-20
136 | ВЛ-10 кВ ф. 25-04 | СМУ Санчай С.С. | ВЛ-10 кВ ф. 25-04 отключение ЛР на оп. №28/3/31/1 для безопасного производства работ на ТП 25-04-7. демонтаж временой линии СИП по ул. Фестивальная, монтаж СИП Л-4 на ТП | 4 | 9-00 | 2018-04-21 | 18-00 | 2018-04-21 | часть п.г.т. Каа-Хем
137 | ПС Балгазын |  | 2Т ТР | 206 | 15-00 | 2018-04-23 | 20-00 | 2018-04-23
138 | ВЛ-6 кВ ф. 7-05 | ЮРЭС | Вывод в ремонт ф. 7-05 для перетяжки проводов в пролетах опор №№ 7-9; 39-49; 67-72 | 183 | 09-00 | 2018-04-23 | 17-00 | 2018-04-25
139 | ВЛ-10кВ ф.17-03 | ЗРЭС | ВЛ 10 кВ для выправки опор и установка ряжей на опорах №20,21,22.(с включ на ночь) | 109 | 09:00 | 2018-04-23 | 17:00 | 2018-04-25
140 | ВЛ-10 кВ ф. 2-03 | ВРЭС | Замена А-обр. опор №265, №266 | 558 | 9-00 | 2018-04-23 | 18-00 | 2018-04-23
141 | ф.10-10 | Хакассетьс | Монтаж проектируемой линии в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-04-23 | 17-00 | 2018-04-23
142 | ф. 25 | ЦРЭС | Подрезка деревьев, перетяжка провода ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-04-23 | 17-00 | 2018-04-23
143 | ВЛ-35 кВ Т-1 | ВРЭС | для БВр по ф.2-03 в охранной зоне ВЛ-35 кВ Т-1 | 560/206/220 | 9-00 | 24.04.2018 | 18-00 | 24.04.2018
144 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | Для выправки оп.58 | 224/0 | 10-00 | 24.04.2018 | 15-00 | 24.04.2018
145 | ПС Туран ВЛ-35 кВ Т-5 |  | Для откл и вкл ЛР на оп.№345 | 225/0 | 10-00 | 24.04.2018 | 15-00 | 24.04.2018
146 | КТЭЦ ВЛ-35 кВ Т-5 |  | для выправки оп.58 | 226/0 | 10-00 | 24.04.2018 | 15-00 | 24.04.2018
147 | ПС Балгазын | СПС | В Т-14 ТР | 207 | 09-00 | 24.04.2018 | 13-00 | 24.04.2018
148 | ПС Балгазын | СПС | В Т-4 ТР | 208 | 13-00 | 24.04.2018 | 18-00 | 24.04.2018
149 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вывод комплект №1 АОСН,АЧР на врем вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ С-423 | 209 | 09-00 | 2018-04-24 | 17-00 | 2018-04-25
150 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вывод комплект№2 АОСН,АЧР на врем вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ С-423 | 210 | 09-00 | 2018-04-24 | 17-00 | 2018-04-25
151 | ПС Городская ф.11-02 | СРЗА | Проверка УРЗА | 171 | 09-00 | 2018-04-24 | 11-00 | 2018-04-24
152 | ПС Городская ф.11-05 | СРЗА | Проверка УРЗА | 171 | 11-00 | 2018-04-24 | 13-00 | 2018-04-24
153 | РП-2 ф.20 | СРЗА | Проверка УРЗА | 171 | 13-00 | 2018-04-24 | 15-00 | 2018-04-24
154 | РП-2 ф.21 | СРЗА | Проверка УРЗА | 171 | 15-00 | 2018-04-24 | 18-00 | 2018-04-24
155 | ВЛ-10 кВ ф. 2-03 | ВРЭС | Замена А-обр. опор №127, №127-3, №128 | 559 | 9-00 | 2018-04-24 | 18-00 | 2018-04-24
156 | ВЛ-10кВ ф. 36-25 | ЦРЭС | Работа СВЭМ на отпайке в сторону ТП-367 |  | 09-00 | 2018-04-24 | 10-00 | 2018-04-24
157 | ВЛ-10кВ ф. 36-25 | ЦРЭС | Работа СВЭМ на отпайке в сторону ТП-367 |  | 17-00 | 2018-04-24 | 18-00 | 2018-04-24
158 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | Хакассетьс | Монтаж проектируемой линии в охранной зоне ВЛ-10кВ оп.№53-102 |  | 9-00 | 2018-04-24 | 17-00 | 2018-04-24
159 | ПС Балгазын | СПС | В 1Т/35 ТР | 209 | 09-00 | 2018-04-25 | 13-00 | 2018-04-25
160 | ВЛ-35 кВ Т-3 | СВЛ | Замена опор, ж/б приставок оп. № 208-240 | 231/231 | 07-00 | 2018-04-25 | 20-00 | 27.04.2018
161 | РП-2 ф.22 | СРЗА | Проверка УРЗА | 172 | 09-00 | 2018-04-25 | 11-00 | 2018-04-25
162 | РП-2 ф.23 | СРЗА | Проверка УРЗА | 172 | 11-00 | 2018-04-25 | 13-00 | 2018-04-25
163 | РП-2 ф.24 | СРЗА | Проверка УРЗА | 172 | 13-00 | 2018-04-25 | 15-00 | 2018-04-25
164 | ВЛ-10 кВ ф. 2-03 | ВРЭС | Замена А-обр. опор №14, №62, №72, №165 с включением на ночь | 561 | 9-00 | 25.04.2018 | 18-00 | 28.04.2018
165 | ф.11-05 | СРЗА | Проверка УРЗА | 172 | 09-00 | 2018-04-25 | 11-00 | 2018-04-25
166 | ф.25 (ф.36-13) | ЦРЭС | Капремонт ВЛ-10кВ опора №73-№93 | 195 | 09-00 | 25.04.2018 | 18-00 | 25.04.2018
167 | ф. 36-11 | ЦРЭС | Работа СВЭМ на отпайке в сторону ТП-367 | 192 | 07-00 | 25.04.2018 | 10-00 | 25.04.2018
168 | ф. 36-25 | ЦРЭС | Работа СВЭМ на отпайке в сторону ТП-367 | 192 | 17-00 | 25.04.2018 | 19-00 | 25.04.2018
169 | ф.10-10, 10-04 | Хакассетьс | Монтаж проектируемой линии в охранной зоне ВЛ-10кВ оп.№53-102 | 189 | 9-00 | 25.04.2018 | 17-00 | 25.04.2018
170 | ВЛ-10кВ ф.31-03 | ЗРЭС | Для замены дефектных изоляторов и регулировка стрелы провиса и выправка опор.(с включением на ночь) | 237 | 09:00 | 2018-04-25 | 19:00 | 2018-04-28
171 | ВЛ-10 кВ ф.16-02 | ЮРЭС | для замены МТП16-02-01 на ТП, ТП16-02-06 на КТП. | 245 | 13-00 | 25.04.18 | 20-00 | 26.04.18
172 | РП-2 ф.25 | СРЗА | Проверка УРЗА | 172 | 15-00 | 2018-04-25 | 17-00 | 2018-04-25
173 | ПС Балгазын | СПС | ЗРУ-10 В 2ТСН/10 ТР | 212 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
174 | ПС Балгазын | СПС | ОРУ-10 1ТСН ТР | 213 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
175 | ПС Балгазын | СПС | В 1Т/10 ТР | 214 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
176 | ПС Балгазын | СПС | В БСК-10 ТР | 215 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
177 | ПС Балгазын | СПС | В ф.14-01 ТР | 216 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
178 | ПС Балгазын | СПС | В ф.14-02 ТР | 217 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
179 | ПС Балгазын | СПС | В ф.14-03 ТР | 218 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
180 | ПС Балгазын | СПС | В ф.14-04 ТР | 219 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
181 | ПС Балгазын | СПС | В ф.14-05 ТР | 220 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
182 | ПС Балгазын | СПС | ТН-10 ТР | 221 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
183 | ПС Балгазын | СПС | ОРУ 10кВ шинный мост 10кВ замена изоляции ( с откл 1Т,2Т) | 222 | 08-00 | 2018-04-26 | 20-00 | 2018-04-26
184 | ВЛ-35 кВ Т-1 | ЦРЭС | Ремонт провода оп.26,27; ремонт траверсы оп.27, ЛР на оп.35 замена дефектной опорной изоляции | 232/232 | 09-00 | 2018-04-26 | 19-00 | 2018-04-26
185 | ВЛ-35 кВ Т-9 | ЦРЭС | Отключение и включение ЛР-35 кВ на оп.25 (на 0,5 ч в указанное время) | 233/233 | 09-00 | 2018-04-26 | 19-00 | 2018-04-26
186 | ВЛ-10 кВ ф.13-07 | ЮРЭС | БВр по перетяжке провода опоры с 1 по 20 |  | 10-00 | 26.04.18 | 17-00 | 26.04.18
187 | ВЛ-10 кВ ф.32-04 | ЗРЭС | Для замены дефектных изоляторов и регулировка стрелы провиса. | 238 | 09:00 | 26.04.2018 | 19:00 | 27.04.2018 с включением на ночь
188 | ф.17-02 | ЗРЭС | ВЛ 10 кВ для выправки опор и установка ряжей на опорах №460,461,462 | 110 | 09:00 | 26.04.2018 | 17:00 | 27.04.18 включением на ночь
189 | ф.32-04 | ЗРЭС | Для замены дефектных изоляторов и регулировка стрелы провиса. | 119 | 09:00 | 26.04.2018 | 19:00 | 27.04.18 включением на ночь
190 | ВЛ-10кВ ф. 7-06 | ЮРЭС | БВР по выправке опор, перетяжке проводов в пролетах опор №№ 254 - 460 | 234 | 09-00 | 26.04.18 | 18-00 | 27.04.18
191 | ф.27 | СРЗА | Проверка УРЗА |  | 11-00 | 26.04.2018 | 13-00 | 2018-04-26
192 | ф.20-08 от РП-5 | Хакассетьремонт | Монтажные работы на охранной зоне ВЛ-10кВ ф.20-08 |  | 09-00 | 26.04.2018 | 18-00 | 2018-04-26
193 | ф.36-25 | ЦРЭС | Капремонт ВЛ-10кВ |  | 09-00 | 26.04.2018 | 17-00 | 2018-04-26
194 | ПС Балгазын | СПС | Секция шин 35кВ ТР | 211 | 09-00 | 2018-04-27 | 18-00 | 2018-04-27
195 | ВЛ-35 кВ Т-15 | СПС | В Т-15 | 231/210 | 13-00 | 2018-04-27 | 18-00 | 2018-04-27
196 | ПС Сукпак | СПС | ОРУ-110 кВ 2Т замена манометров на ВВ | 243 | 10-00 | 27.04.2018 | 17-00 | 27.04.2018
197 | ВЛ-10кВ ф.16-04 |  | КПП АРЦ-Суурь (МНР)ВПр в связи с выводом в ремонт Т-15, секции шин 35кВ | 223/0 | 09-00 | 2018-04-27 | 18-00 | 2018-04-27
198 | ВЛ-10кВ ф.15-02 |  | ТП 15-02/4-5 (МНР) ВПр в связи с выводом в ремонт Т-15, секции шин 35кВ | 224/0 | 09-00 | 2018-04-27 | 18-00 | 2018-04-27
199 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | БВР по перетяжке провода с 1 по 20 опоры. |  | 10-00 | 2018-04-27 | 17-00 | 2018-04-27
200 | ПС Сукпак | СПС | ЗРУ 10 кВ 1 сек-10 кВ опробование вкл/откл В 10 кВ | 241 | 10-00 | 27.04.2018 | 17-00 | 27.04.2018
201 | ПС Сукпак | СПС | ЗРУ 10 кВ 2 сек-10 кВ опробование вкл/откл В 10 кВ | 242 | 10-00 | 27.04.2018 | 17-00 | 27.04.2018
202 | ВЛ-10кВ ф.36-25 | ЦРЭС | Капремонт ВЛ-10кВ | 249 | 09-00 | 2018-04-27 | 17-00 | 2018-04-27
203 | ф.10-04 | Хакассетьремонт | Монтажные работы на охранной зоне ВЛ-10кВ ф.10-04 | 250 | 09-00 | 2018-04-27 | 18-00 | 2018-04-27
204 | ф.27 | ЦРЭС | Восстановление нормальной схемы | 251 | 00-00 | 2018-04-27 | 04-00 | 2018-04-27
205 | ф.36-21 | ЦРЭС | Отключение РЛНД-10 в сторону ТП-338 по заявке Энергосбыта | 252 | 00-00 | 2018-04-27 | 04-00 | 2018-04-27
206 | ф.4-02 |  | отыскание и устранение повреждения | 244 | 03-30 | 2018-04-27 | 17-00 | 2018-04-27
207 | ПС КОС | СПС | ЛР С-425 КР | 223 | 11-00 | 2018-04-28 | 18-00 | 2018-04-28
208 | ПС Баян-Кол | СРЗА,СМИ | ф.37-02 проверка схемы вторичных цепей ТТ (с откл) | 225 | 10-00 | 2018-04-28 | 19-00 | 2018-04-28
209 | ПС Баян-Кол | СРЗА,СМИ | ф.37-03 проверка схемы вторичных цепей ТТ (с откл) | 226 | 10-00 | 2018-04-28 | 19-00 | 2018-04-28
210 | ПС Баян-Кол | СРЗА,СМИ | ф.37-06 проверка схемы вторичных цепей ТТ (с откл) | 227 | 10-00 | 2018-04-28 | 19-00 | 2018-04-28
211 | ПС Баян-Кол | СРЗА,СМИ | В 1Т/10кВ проверка схемы вторичных цепей ТТ (с откл) | 228 | 10-00 | 2018-04-28 | 19-00 | 2018-04-28
212 | ВЛ-10кВ ф.13-02 | ЮРЭС | Перетяжка провода с 1 по 20 опору |  | 10-00 | 2018-04-28 | 17-00 | 2018-04-28
213 | ф.20-08 | Хакассетьремонт | Монтажные работы на охранной зоне ВЛ-10кВ ф.20-08 |  | 09-00 | 2018-04-28 | 18-00 | 2018-04-28
214 | ПС Бай-Хаак | ЮРЭС | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф.13-02 для перетяжки провода с 1 по 20 опоры. |  | 10-00 | 2018-04-30 | 17-00 | 2018-04-30