## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за август месяц 2017
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
2 | ПС 110кВ Сукпак | СД | 1Т Измерение электрических | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-01
3 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 1Т ОД, КЗ СР | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
4 | ВЛ-10 кВ ф.32-05 |  | Регулировка стрелы провиса и выправка опор | 09-00 | 2017-07-31 | 20-00 | 2017-08-01
5 | ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ – Кызылская II цепь (С-424) |  | Для монтажа проводов оп №12 С-424-01 до оп №5 С424 | 08-00 | 2017-07-30 | 24-00 | 2017-08-01
6 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
7 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 1Т ОД, КЗ СР | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
8 | ВЛ-10 кВ ф.32-05 | ЗРЭС | Регулировка стрелы провиса и выправка опор | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-03
9 | ПС Городская | СРЗА | 1Т,4Т проверка УРЗА с включением на ночь | 09-00 | 2017-08-01 | 18-00 | 2017-08-04
10 | ВЛ-10 кВ ф.4-04 | ЗРЭС | установка опор и замена ЖБ приставок | 08-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
11 | ВЛ-10 кВ ф.28-05 | ЗРЭС | установка ЖБ приставок | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
12 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
13 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 1Т ОД, КЗ СР | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
14 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | Р1Т/35кВ ТР | 09-00 | 2017-08-03 | 20-00 | 2017-08-03
15 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 1Т ТР | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
16 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 2Т ТР | 08-00 | 2017-08-03 | 20-00 | 2017-08-03
17 | ПС Городская | СРЗА | 1Т,4Т проверка УРЗА с включением на ночь | 09-00 | 2017-08-01 | 18-00 | 2017-08-04
18 | ВЛ-10 кВ ф.4-04 | ЗРЭС | установка опор и замена ЖБ приставок | 08-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
19 | ВЛ-10 кВ ф.28-05 | ЗРЭС | установка ЖБ приставок | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
20 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
21 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 1Т ТР | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
22 | ПС 110кВ Балгазын | СПС | 1Т ОД, КЗ СР | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
23 | ПС Городская | СРЗА | 1Т,4Т проверка УРЗА с включением на ночь | 09-00 | 2017-08-01 | 18-00 | 2017-08-04
24 | ВЛ-10 кВ ф.4-04 | ЗРЭС | установка опор и замена ЖБ приставок | 08-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
25 | ВЛ 10кВ ф.35-03 | ВРЭС | Замена АО №102 | 12-00 | 2017-08-04 | 22-00 | 2017-08-04
26 | ВЛ 10кВ ф.6-04 | ЮРЭС | откл оп.126 для БВр эксковатором | 09-00 | 2017-08-04 | 18-00 | 2017-08-04
27 | ВЛ-10 кВ ф.28-05 | ЗРЭС | установка ЖБ приставок | 09-00 | 2017-08-01 | 20-00 | 2017-08-04
28 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
29 | ПС 220кВ Кызылская |  | В ф. 20-09 перевод питания | 00-00 | 2017-08-05 | 06-00 | 2017-08-05
30 | ПС 220кВ Кызылская |  | В ф. 20-13 перевод питания | 00-00 | 2017-08-05 | 06-00 | 2017-08-05
31 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
32 | ВЛ-10 кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | перетяжка провода оп№98-113 | 09-00 | 2017-08-07 | 16-00 | 2017-08-09
33 | ВЛ-10кВ ф.37-03 | ВРЭС | Установка ТП 37-03/3 | 10-00 | 2017-08-08 | 23-00 | 2017-08-11
34 | ПС Гордская | СРЗА | 2-3Т проверка УРЗА | 09-00 | 2017-08-07 | 18-00 | 2017-08-11
35 | ПС Самагалтай | СПС | 1Т ТР | 15-00 | 2017-08-07 | 21-00 | 2017-08-07
36 | ПС Самагалтай | СПС | 1ТСН ТР | 09-00 | 2017-08-08 | 12-00 | 2017-08-08
37 | ПС Самагалтай | СПС | ТН 10 ТР | 12-00 | 2017-08-08 | 14-00 | 2017-08-08
38 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
39 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
40 | ВЛ-10 кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | перетяжка провода оп№ 98-113 | 09-00 | 2017-08-07 | 16-00 | 2017-08-09
41 | ВЛ-10кВ ф.37-03 | ВРЭС | Установка ТП 37-03/3 | 10-00 | 2017-08-08 | 23-00 | 2017-08-11
42 | ВЛ-35 кВ Т-28 | СВЛ | Замена ж/б опор | 07-00 | 2017-08-08 | 21-00 | 2017-08-11
43 | ПС Гордская | СРЗА | 2-3Т проверка УРЗА | 09-00 | 2017-08-07 | 18-00 | 2017-08-11
44 | ПС Эрзин | СПС | 1Т ТР | 09-00 | 2017-08-09 | 17-00 | 2017-08-09
45 | ПС Эрзин | СПС | ТН 10 ТР | 17-00 | 2017-08-09 | 19-00 | 2017-08-09
46 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
47 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
48 | ПС Сут-Холь | СД | 1Т изменрение электрических характеристик | 08-00 | 2017-08-10 | 20-00 | 2017-08-10
49 | ВЛ-10кВ ф.37-03 | ВРЭС | Установка ТП 37-03/3 | 10-00 | 2017-08-08 | 23-00 | 2017-08-11
50 | ВЛ-35 кВ Т-28 | СВЛ | Замена ж/б опор | 07-00 | 2017-08-08 | 21-00 | 2017-08-11
51 | ПС Гордская | СРЗА | 2-3Т проверка УРЗА | 09-00 | 2017-08-07 | 18-00 | 2017-08-11
52 | ПС Городская | СРЗА | В С-408 проф.восстановление УРЗА | 08-00 | 2017-08-10 | 20-00 | 2017-08-11
53 | ВЛ 110кВ С-408 Городская -Кызылская с отпайкой на ПС Южная 2цепь | СРЗА | Тупиковый режим в связи с отключением ВС-408 | 08-00 | 2017-08-10 | 20-00 | 2017-08-11
54 | ВЛ-10кВ ф.13-07 | ЮРЭС | отключение ЛР36 выправка опор | 09-00 | 2017-08-10 | 16-00 | 2017-08-11
55 | ПС Эрзин | СПС | 1ТСН кап.ремонт | 09-00 | 2017-08-10 | 14-00 | 2017-08-10
56 | ВЛ 35кВ Т-10 | СВЛ | замена траверсы оп.6 | 10-00 | 2017-08-10 | 21-00 | 2017-08-10
57 | ВЛ-10кВ ф.2-02 | ВРЭС | БВР на ВЛ Т-10 | 10-00 | 2017-08-10 | 21-00 | 2017-08-10
58 | ВЛ-10кВ ф.20-05 | ЦРЭС | БВР в охранной зоне ВЛ | 10-00 | 2017-08-10 | 18-00 | 2017-08-10
59 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
60 | ВЛ-10 кВ ф. 3-04 | ВРЭС | Чистка просеки | 09-00 | 2017-08-11 | 17-00 | 2017-08-11
61 | ВЛ-10кВ ф.37-03 | ВРЭС | Установка ТП 37-03/3 | 10-00 | 2017-08-08 | 23-00 | 2017-08-11
62 | ВЛ-35 кВ Т-28 | СВЛ | Замена ж/б опор | 07-00 | 2017-08-08 | 21-00 | 2017-08-11
63 | ПС Гордская | СРЗА | 2-3Т проверка УРЗА | 09-00 | 2017-08-07 | 18-00 | 2017-08-11
64 | ПС Городская | СРЗА | В С-408 проф.восстановление УРЗА | 08-00 | 2017-08-10 | 20-00 | 2017-08-11
65 | ВЛ 110кВ С-408 Городская -Кызылская с отпайкой на ПС Южная 2цепь | СРЗА | Тупиковый режим в связи с отключением ВС-408 | 08-00 | 2017-08-10 | 20-00 | 2017-08-11
66 | ВЛ-10кВ ф.13-07 | ЮРЭС | отключение ЛР36 выправка опор | 09-00 | 2017-08-10 | 16-00 | 2017-08-11
67 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
68 | ВЛ 110кВ С-405 Шагонар-Городская | РЗА | Включение РП-1, РП-2 в саязи с выводом в ремонт В С-401 на ПС Городская | 08-00 | 2017-08-14 | 20-00 | 2017-08-18
69 | ВЛ 110кВ С-424 Кызылская -КТЭЦ |  | БВР по монтажу провода на отпайке С-424-01 (ПС Вавилиская) | 20-00 | 2017-08-11 | 23-00 | 2017-08-15
70 | ВЛ 10 кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | вырубка прсеки, установка А-опоры 98 | 09-00 | 2017-08-16 | 18-00 | 2017-08-18
71 | ВЛ 6 кВ ф.1-06 | ЗРЭС | БВр, установка перемычки в всвязи с выводом 2 сек-6 кВ на ПС № 1 | 09-00 | 2017-08-16 | 11-00 | 18.08.2017
72 | ВЛ 6 кВ ф.1-10 | ЗРЭС | БВр, установка перемычки в всвязи с выводом 2 сек-6 кВ на ПС № 1 | 09-00 | 2017-08-16 | 11-00 | 18.08.2017
73 | ВЛ 10 кВ ф. 14-03 | ЮРЭС | Замена опор № 90/72-90/80 (с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-16 | 18-00 | 18.08.2017
74 | ПС Городская | РЗА | ВС-401 с включением РП1,2 проф.контроль УРЗА | 08-00 | 2017-08-14 | 20-00 | 2017-08-18
75 | ПС Городская | СД | СВ-110 измерение эл.характеристик | 08-00 | 2017-08-16 | 20-00 | 2017-08-16
76 | ПС Южная | СПС | 1,3Т, 1 сек-10 кВ регулировка блокировки вката-выката тележки В 1Т/10 кВ | 13-00 | 2017-08-16 | 20-00 | 2017-08-16
77 | ПС Южная | СПС | 2Т, 1 сек-110 кВ | 08-00 | 2017-08-16 | 20-00 | 2017-08-18
78 | ВЛ 110кВ С-405 Шагонар-Городская | РЗА | Включение РП-1, РП-2 в саязи с выводом в ремонт В С-401 на ПС Городская | 08-00 | 2017-08-14 | 20-00 | 2017-08-18
79 | ВЛ 10 кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | вырубка прсеки, установка А-опоры 98 | 09-00 | 2017-08-16 | 18-00 | 2017-08-18
80 | ВЛ 6 кВ ф.1-06 | ЗРЭС | БВр, установка перемычки в всвязи с выводом 2 сек-6 кВ на ПС № 1 | 09-00 | 2017-08-16 | 11-00 | 18.08.2017
81 | ВЛ 6 кВ ф.1-10 | ЗРЭС | БВр, установка перемычки в всвязи с выводом 2 сек-6 кВ на ПС № 1 | 09-00 | 2017-08-16 | 11-00 | 18.08.2017
82 | ВЛ 10 кВ ф. 14-03 | ЮРЭС | Замена опор № 90/72-90/80 (с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-16 | 18-00 | 18.08.2017
83 | ПС Городская | РЗА | ВС-401 с включением РП1,2 проф.контроль УРЗА | 08-00 | 2017-08-14 | 20-00 | 2017-08-18
84 | ПС Южная | СПС | 2Т, 1 сек-110 кВ | 08-00 | 2017-08-16 | 20-00 | 2017-08-18
85 | ВЛ 110кВ С-405 Шагонар-Городская | РЗА | Включение РП-1, РП-2 в саязи с выводом в ремонт В С-401 на ПС Городская | 08-00 | 2017-08-14 | 20-00 | 2017-08-18
86 | ВЛ 10 кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | вырубка прсеки, установка А-опоры 98 | 09-00 | 2017-08-16 | 18-00 | 2017-08-18
87 | ВЛ 6 кВ ф.1-06 | ЗРЭС | БВр, установка перемычки в всвязи с выводом 2 сек-6 кВ на ПС № 1 | 09-00 | 2017-08-16 | 11-00 | 18.08.2017
88 | ВЛ 6 кВ ф.1-10 | ЗРЭС | БВр, установка перемычки в всвязи с выводом 2 сек-6 кВ на ПС № 1 | 09-00 | 2017-08-16 | 11-00 | 18.08.2017
89 | ВЛ 10 кВ ф. 14-03 | ЮРЭС | Замена опор № 90/72-90/80 (с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-16 | 18-00 | 18.08.2017
90 | ПС Городская | РЗА | ВС-401 с включением РП1,2 проф.контроль УРЗА | 08-00 | 2017-08-14 | 20-00 | 2017-08-18
91 | ПС Южная | СПС | 2Т, 1 сек-110 кВ монтаж трансформатора | 08-00 | 2017-08-16 | 20-00 | 2017-08-18
92 | ВЛ 10 кВ ф. 3-04 | ВРЭС | расчистка просеки оп.117-120 | 09-00 | 2017-08-18 | 21-00 | 2017-08-18
93 | ПС Городская |  | ВЛ С-405ЗРР тупиковый режим работы в связи с выводом ВС-405 | 08-00 | 2017-08-18 | 201-00 | 2017-08-18
94 | ПС Городская |  | В С-405измерение электрических характеристик | 08-00 | 2017-08-18 | 201-00 | 2017-08-18
95 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
96 | ВЛ-10 кВ ф. 32-04 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-21 | 19-00 | 2017-08-23
97 | ВЛ-10 кВ ф. 34-02 | ЦРЭС | ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
98 | ВЛ-110 кВ С-413 | СВЛ | Замена траверсы оп.№ 183 | 08-00 | 2017-08-21 | 21-00 | 2017-08-21
99 | ВЛ-110 кВ С-405 |  | включение РП-1, РП-2 в связи с выводом С-401 | 08-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
100 | ПС 110 кВ Городская | РЗА | СВ-110 контроль УРЗА | 14-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-25
101 | ПС 35 кВ Зубовка | СПС | ТР: ТН-10, ТСН | 15-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-21
102 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
103 | ВЛ-10 кВ ф. 32-04 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-21 | 19-00 | 2017-08-23
104 | ВЛ-10 кВ ф. 34-02 | ЦРЭС | ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
105 | ВЛ-10 кВ ф. 28-03 | ЗРЭС | Установка ЖБ приставок и регулировка проводов оп.49-63(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-22 | 19-00 | 2017-08-24
106 | ВЛ-35 кВ Т-26 | СВЛ | Замена ЖБ стоек оп.5-123 (с включением на ночь) | 07-00 | 2017-08-22 | 20-00 | 2017-08-25
107 | ВЛ-110 кВ С-425 | СВЛ | Замена изоляции оп.№ 6 | 08-00 | 2017-08-22 | 21-00 | 2017-08-22
108 | ВЛ-110 кВ С-405 | РЗА | включение РП-1, РП-2 в связи с выводом С-401 | 08-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
109 | ВЛ 6кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для снятия перемычки между ф.1-06 -ф.1-10 | 23-00 | 2017-08-20 | 24-00 | 2017-08-22
110 | ВЛ 6кВ ф.1-10 | ЗРЭС | для снятия перемычки между ф.1-06 -ф.1-10 | 23-00 | 2017-08-20 | 24-00 | 2017-08-22
111 | ПС 110 кВ Городская | РЗА | СВ-110 контроль УРЗА | 14-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-25
112 | ВЛ-10 кВ ф. 20-03 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
113 | ВЛ-10 кВ ф. 20-08 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
114 | ВЛ-10 кВ ф. 20-05 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
115 | ВЛ-10 кВ ф. 20-10 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
116 | ВЛ-10 кВ ф. 20-09 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
117 | ВЛ-10 кВ ф. 20-02 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
118 | ВЛ-10 кВ ф. 20-13 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
119 | ВЛ-10 кВ ф. 20-16 | ЦРЭС | для вывода в ремонт 1сек10кВ ПС Кызылская | 00-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-22
120 | ВЛ-10 кВ ф. 3-01 | ВРЭС | Для замены опоры №165/27 | 09-00 | 2017-08-22 | 17-00 | 2017-08-22
121 | ПС 35 кВ Зубовка | СПС | ТР: ТН-35кВ, 1 Т | 09-00 | 2017-08-22 | 20-00 | 2017-08-22
122 | ВЛ-10 кВ ф. 28-03 | ЗРЭС | Установка ЖБ приставок и регулировка проводов оп.49-63(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-22 | 19-00 | 2017-08-24
123 | ВЛ-35 кВ Т-26 | СВЛ | Замена ЖБ стоек оп.5-123 (с включением на ночь) | 07-00 | 2017-08-22 | 20-00 | 2017-08-25
124 | ВЛ-35 кВ Т-10 | СВЛ | Замена траверсы опора №6 | 10-00 | 2017-08-23 | 21-00 | 2017-08-23
125 | ВЛ-10 кВ ф.2-02 | СВЛ | Для БВР на ВЛ Т-10 | 10-00 | 2017-08-23 | 21-00 | 2017-08-23
126 | ВЛ-10 кВ ф. 34-02 | ЦРЭС | ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
127 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-21 | 20-00 | 2017-08-25
128 | ВЛ-10 кВ ф. 32-04 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 09-00 | 2017-08-21 | 19-00 | 2017-08-23
129 | ПС Южная | СПС | 2Т для БВР по монтажу навесного оборудования на новый тр-р 16кВА | 09-00 | 2017-08-21 | 17-00 | 2017-08-25
130 | ПС 110 кВ Городская | РЗА | СВ-110 контроль УРЗА | 14-00 | 2017-08-21 | 24-00 | 2017-08-25
131 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
132 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
133 | ВЛ-10 кВ ф. 17-02 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-25 | 20-00 | 2017-08-29
134 | ПС 220 кВ Кызылская |  | ВЛ 10 ф.20-09 в связи с выводом в ремонт 1с/10 | 00-00 | 2017-08-24 | 08-00 | 2017-09-23
135 | ПС 220 кВ Кызылская |  | ВЛ 10 ф.20-15 в связи с выводом в ремонт 1с/10 | 00-00 | 2017-08-24 | 08-00 | 2017-09-23
136 | ПС 220 кВ Кызылская |  | ВЛ 10 ф.20-02 в связи с выводом в ремонт 1с/10 | 00-00 | 2017-08-24 | 08-00 | 2017-09-23
137 | ПС 220 кВ Кызылская |  | ВЛ 10 ф.20-13 в связи с выводом в ремонт 1с/10 | 00-00 | 2017-08-24 | 08-00 | 2017-09-23
138 | ПС 220 кВ Кызылская |  | ВЛ 10 ф.20-10 в связи с выводом в ремонт 1с/10 | 00-00 | 2017-08-24 | 08-00 | 2017-09-23
139 | ПС 220 кВ Кызылская |  | ВЛ 10 ф.20-05 в связи с выводом в ремонт 1с/10 | 00-00 | 2017-08-24 | 08-00 | 2017-09-23
140 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
141 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
142 | ПС Западная | РЗА | ОД, КЗ 1Т-110 кВ опробование | 10-00 | 2017-08-29 | 13-00 | 2017-08-29
143 | ПС Западная | РЗА | РПН 1Т ревизия схемы управления | 13-00 | 2017-08-29 | 14-00 | 2017-08-29
144 | ПС Западная | РЗА | Контроль оперативной блокировки | 14-00 | 2017-08-29 | 16-00 | 2017-08-29
145 | ВЛ-10 кВ ф. 17-02 | ЗРЭС | Замена, выправка опор, перетяжка провода…(с включением на ночь) | 08-00 | 2017-08-25 | 20-00 | 2017-08-29
146 | ПС Эрзин | СПС | ТН-10 кВ ТР | 15-00 | 2017-08-29 | 16-00 | 2017-08-29
147 | ПС Эрзин | СПС | 1Т/35 ТР (без вкл на ночь) | 09-00 | 2017-08-28 | 19-00 | 2017-08-30
148 | ВЛ-10кВ ф.16-04 | СПС | ВПр в связи с выводом в ремонт тр-ра на ПС Эрзин | 09-00 | 2017-08-28 | 19-00 | 2017-08-30
149 | СДТУ Красноярск-Эрзин | ОТиС | отсутствие ТМ по направлению | 14-00 | 2017-08-02 | 24-00 | 2017-09-02
150 | ПС Эрзин | СПС | ТСН-10 кВ ТР | 16-00 | 2017-08-29 | 20-00 | 2017-08-29
151 | ПС Балгазын | СПС | 1Т устранение течи масла ЗРН | 16-00 | 2017-08-29 | 20-00 | 2017-08-29
152 | ВЛ-10 кВ ф.40-08 | ВРЭС | Замена АО № 122 | 09-00 | 2017-08-29 | 15-00 | 2017-08-29
153 | ВЛ-10 кВ ф.22-05 | ВРЭС | Замена АО № 60 | 09-00 | 2017-08-29 | 15-00 | 2017-08-29
154 | ПС Хову-Аксы | СРЗА | 1 Т ОД, КЗ опробование | 11-00 | 2017-08-30 | 13-00 | 2017-08-30
155 | ПС Хову-Аксы | СРЗА | 2 Т ОД, КЗ опробование | 13-00 | 2017-08-30 | 15-00 | 2017-08-30
156 | ПС Балгазын | СПС | ТР: ЛР Т-15, ШР Т-15; ЛР Т-14, ШР Т-14; ЛР Т-4, ШР Т-4; ШР ТН-35 кВ | 09-00 | 2017-08-30 | 20-00 | 2017-08-30
157 | ВЛ-10 кВ ф.40-08 | ВРЭС | Замена АО № 122 | 09-00 | 2017-08-30 | 15-00 | 2017-08-31
158 | ВЛ-10 кВ ф. 13-02 | ЮРЭС | от ЛР 101 перетяжка провода оп.№ 110-130, 133-159, 180-211 | 09-00 | 2017-08-30 | 17-00 | 2017-08-31
159 | ВЛ 0,4 кВ, ТП 15-02/4-5 | СПС | ВПр в связи с выводом в ремонт1 сек-35 кВ на ПС Балгазын | 09-00 | 2017-08-30 | 20-00 | 2017-08-30
160 | ВЛ-10кВ ф.16-04 | СПС | ВПр в связи с выводом в ремонт1 сек-35 кВ на ПС Эрзин | 09-00 | 2017-08-30 | 20-00 | 2017-08-30