## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за октябрь месяц 2017
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф.43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР | 00-00 | 2015-06-01 | 24-00 | 2017-05-31
2 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | ОРУ-35 ЛР Т-3 ТР | 11-00 | 2017-10-03 | 20-00 | 2017-10-03
3 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | ОРУ-35 ЛР Т-2 ТР | 11-00 | 2017-10-03 | 20-00 | 2017-10-03
4 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | ОРУ-35 ШР 1Т/35, ШР 1с/35 | 11-00 | 2017-10-03 | 20-00 | 2017-10-03
5 | ПС 35 ПТФ | СПС | ЛР Т-9, СР-1, ШР 1Т/35 ТР | 10-00 | 2017-10-03 | 14-00 | 2017-10-03
6 | ПС 35 ПТФ | СПС | ТН-1сек/10 ТР | 14-00 | 2017-10-03 | 16-00 | 2017-10-03
7 | ПС 110 Кирп.Завод | СПС | 1Т КР | 08-00 | 2017-10-02 | 22-00 | 2017-10-03
8 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-06
9 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | Демонтаж ТП 13-08-08 и поднятие ТП 13-08-01 (с включ на ночь) | 09-00 | 2017-10-03 | 17-00 | 2017-10-05
10 | ВЛ-10 кВ ф.4-04 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 24-00 | 2017-10-05
11 | ВЛ 35 Т-1 | СПС | для ремонта ЛР Т-1-01 на ПС ПТФ | 07-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-02
12 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | ОРУ-35 ШР 2 сек-35 кВ ТР | 11-00 | 2017-10-04 | 14-00 | 2017-10-04
13 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | ОРУ-35 ЛР Т-4 ТР | 11-00 | 2017-10-04 | 14-00 | 2017-10-04
14 | ПС 35 ПТФ | СПС | ШЛР 1 сек-10 кВ | 10-00 | 2017-10-04 | 17-00 | 2017-10-04
15 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-06
16 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | Демонтаж ТП 13-08-08 и поднятие ТП 13-08-01 (с включ на ночь) | 09-00 | 2017-10-03 | 17-00 | 2017-10-05
17 | ВЛ-10 кВ ф.4-04 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 24-00 | 2017-10-05
18 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | ОРУ-35 1Т ТР | 11-00 | 2017-10-05 | 20-00 | 2017-10-05
19 | ПС 35 ПТФ | СПС | ШЛР 2 сек-10 кВ | 10-00 | 2017-10-05 | 17-00 | 2017-10-05
20 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-06
21 | ВЛ-10 кВ ф. 17-03 | ЗРЭС | Переяжка и регулировка провода( с включ на ночь) | 09-00 | 2017-10-05 | 18-00 | 2017-10-06
22 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | Демонтаж ТП 13-08-08 и поднятие ТП 13-08-01 (с включ на ночь) | 09-00 | 2017-10-03 | 17-00 | 2017-10-05
23 | ВЛ-10 кВ ф.4-04 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 24-00 | 2017-10-05
24 | ВЛ-10 кВ ф.13-02 | ЮРЭС | поднятие ТП 13-02-10, ТП 13-02-06 (с включ на ночь) | 08-30 | 2017-10-04 | 18-00 | 2017-10-05
25 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | В 1Т-10 кВ СР | 11-00 | 2017-10-06 | 13-00 | 2017-10-06
26 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | В ф.12-02 СР | 13-00 | 2017-10-06 | 15-00 | 2017-10-06
27 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-06
28 | ВЛ-10 кВ ф. 17-03 | ЗРЭС | Переяжка и регулировка провода( с включ на ночь) | 09-00 | 2017-10-05 | 18-00 | 2017-10-06
29 | ПС 35 Суг-Бажи | СПС | В ф.12-03 СР | 15-00 | 2017-10-06 | 17-00 | 2017-10-06
30 | ВЛ-10 кВ ф.18-01 | ЮРЭС | Замена А-образной опоры № 307 | 09-00 | 2017-10-06 | 17-00 | 2017-10-06
31 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | Чистка трассы от поросли сплошной густоты в пролетах опор № 174-180 | 09-00 | 2017-10-06 | 17-00 | 2017-10-06
32 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-13
33 | ПС Сут-Холь | СПС | 1Т ТР | 09-00 | 2017-10-10 | 20-00 | 2017-10-11
34 | ПС Городская | СПС | монтаж дуговой защиты ф.11-07 | 09-00 | 2017-10-10 | 11-00 | 2017-10-10
35 | ПС Городская | СПС | монтаж дуговой защиты ф.11-05 | 11-00 | 2017-10-10 | 13-00 | 2017-10-10
36 | ПС Городская | СПС | монтаж дуговой защиты ф.11-04 | 13-00 | 2017-10-10 | 15-00 | 2017-10-10
37 | ПС Городская | СПС | монтаж дуговой защиты Рк 1 сек | 15-00 | 2017-10-10 | 17-00 | 2017-10-10
38 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В 1Т/10кВ | 09-00 | 2017-10-10 | 11-00 | 2017-10-10
39 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В ф.25-01 | 11-00 | 2017-10-10 | 13-00 | 2017-10-10
40 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В ф.25-02 | 13-00 | 2017-10-10 | 15-00 | 2017-10-10
41 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В ф.25-03 | 15-00 | 2017-10-10 | 17-00 | 2017-10-10
42 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА ТН-10 кВ | 15-00 | 2017-10-10 | 17-00 | 2017-10-10
43 | ПС Кирпичный завод | СПС | 1Т устранение течи масла без включения на ночь | 08-00 | 2017-10-09 | 20-00 | 2017-10-10
44 | ПС Сут-Холь | СПС | 1Т ТР | 09-00 | 2017-10-10 | 20-00 | 2017-10-11
45 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-03 | 09-00 | 2017-10-11 | 11-00 | 2017-10-11
46 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-02 | 11-00 | 2017-10-11 | 13-00 | 2017-10-11
47 | ПС Городская | СРЗА |  | 13-00 | 2017-10-11 | 15-00 | 2017-10-11
48 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты Рк 2 сек | 15-00 | 2017-10-11 | 17-00 | 2017-10-11
49 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В 2Т/10кВ | 09-00 | 2017-10-11 | 11-00 | 1110.2017
50 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В ф.25-04 | 11-00 | 2017-10-11 | 13-00 | 2017-10-11
51 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В ф.25-05 | 13-00 | 2017-10-11 | 15-00 | 2017-10-11
52 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА В ф.25-06 | 15-00 | 2017-10-11 | 17-00 | 2017-10-11
53 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА ТН 2сек -10 кВ | 15-00 | 2017-10-11 | 17-00 | 2017-10-11
54 | ПС Кирпичный завод | СПС | 1Т устранение течи масла без включения на ночь | 08-00 | 2017-10-10 | 20-00 | 2017-10-11
55 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-06 | 09-00 | 2017-10-12 | 11-00 | 2017-10-12
56 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-08 | 11-00 | 2017-10-12 | 13-00 | 2017-10-12
57 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-10 | 13-00 | 2017-10-12 | 15-00 | 2017-10-12
58 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-12 | 15-00 | 2017-10-12 | 17-00 | 2017-10-12
59 | ПС Сут-Холь | СПС | ТН 10 ТР | 08-00 | 2017-10-12 | 10-00 | 2017-10-12
60 | ПС Сут-Холь | СПС | 1Т ОД,КЗ ТР | 10-00 | 2017-10-12 | 14-00 | 2017-10-12
61 | ПС Сут-Холь | СПС | ЛР С-453 ТР | 14-00 | 2017-10-12 | 17-00 | 2017-10-12
62 | ПС Сут-Холь | СПС | ШР 1Т/110 ТР | 17-00 | 2017-10-12 | 19-00 | 2017-10-12
63 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА 1Т Контроль дуговой защиты | 09-00 | 2017-10-12 | 17-00 | 2017-10-12
64 | ВЛ 10кВ ф.32-03 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( регулировка провода) | 10-00 | 2017-10-12 | 17-00 | 2017-10-12
65 | ВЛ 35кВ Т-3 | СВЛ | Ремонт АУ оп.44 | 10-00 | 2017-10-12 | 17-00 | 2017-10-12
66 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-14 | 09-00 | 2017-10-13 | 11-00 | 2017-10-13
67 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ф.11-17 | 11-00 | 2017-10-13 | 13-00 | 2017-10-13
68 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ТН-10кВ 1сек | 13-00 | 2017-10-13 | 15-00 | 2017-10-13
69 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты ТН-10кВ 2сек | 15-00 | 2017-10-13 | 17-00 | 2017-10-13
70 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты СР-10 | 15-00 | 2017-10-13 | 17-00 | 2017-10-13
71 | ПС Городская | СРЗА | монтаж дуговой защиты СВ-10 | 15-00 | 2017-10-13 | 17-00 | 2017-10-13
72 | ПС Птицефабрика | СРЗА | проверка УРЗА 2Т Контроль дуговой защиты | 09-00 | 2017-10-13 | 17-00 | 2017-10-13
73 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-25 монтаж дуговой защиты | 10-00 | 2017-10-16 | 12-00 | 2017-10-16
74 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-09 монтаж дуговой защиты | 12-00 | 2017-10-16 | 13-00 | 2017-10-16
75 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-11 монтаж дуговой защиты | 13-00 | 2017-10-16 | 15-00 | 2017-10-16
76 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-13монтаж дуговой защиты | 15-00 | 2017-10-16 | 17-00 | 2017-10-16
77 | ПС Птицефабрика | СРЗА | В ф.25-01 Проверка УРЗА | 09-00 | 2017-10-16 | 11-00 | 2017-10-16
78 | ПС Птицефабрика | СРЗА | В ф.25-02 Проверка УРЗА | 11-00 | 2017-10-16 | 13-00 | 2017-10-16
79 | ПС Птицефабрика | СРЗА | В ф.25-03 Проверка УРЗА | 13-00 | 2017-10-16 | 15-00 | 2017-10-16
80 | ПС Птицефабрика | СРЗА | ТН 1с/10 Проверка УРЗА | 15-00 | 2017-10-16 | 17-00 | 2017-10-16
81 | ВЛ 35кВ Т-5 | СВЛ | рассоединение шлейфов оп 348 | 10-00 | 2017-10-16 | 17-00 | 2017-10-16
82 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | Ремонт ВЛ ( замена опор ,изоляторов, регулировка провода) с включ на ночь | 09-00 | 2017-10-02 | 18-00 | 2017-10-16
83 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-15 монтаж дуговой защиты | 10-00 | 2017-10-17 | 12-00 | 2017-10-17
84 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-17 монтаж дуговой защиты | 12-00 | 2017-10-17 | 13-00 | 2017-10-17
85 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-19 монтаж дуговой защиты | 13-00 | 2017-10-17 | 15-00 | 2017-10-17
86 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-21монтаж дуговой защиты | 15-00 | 2017-10-17 | 17-00 | 2017-10-17
87 | ПС Птицефабрика | СРЗА | В ф.25-04 Проверка УРЗА | 09-00 | 2017-10-17 | 11-00 | 2017-10-17
88 | ПС Птицефабрика | СРЗА | В ф.25-05 Проверка УРЗА | 11-00 | 2017-10-17 | 13-00 | 2017-10-17
89 | ПС Птицефабрика | СРЗА | В ф.25-06 Проверка УРЗА | 13-00 | 2017-10-17 | 15-00 | 2017-10-17
90 | ПС Птицефабрика | СРЗА | ТН 2с/10 Проверка УРЗА | 15-00 | 2017-10-17 | 17-00 | 2017-10-17
91 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-23 монтаж дуговой защиты | 10-00 | 2017-10-18 | 12-00 | 2017-10-18
92 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-07 монтаж дуговой защиты | 12-00 | 2017-10-18 | 13-00 | 2017-10-18
93 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-05 монтаж дуговой защиты | 13-00 | 2017-10-18 | 15-00 | 2017-10-18
94 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-03 монтаж дуговой защиты | 15-00 | 2017-10-18 | 17-00 | 2017-10-18
95 | ЦРП | СПС | В ф.11 ТР | 10-00 | 2017-10-18 | 12-00 | 2017-10-18
96 | ЦРП | СПС | В ф.17 ТР | 13-00 | 2017-10-18 | 15-00 | 2017-10-18
97 | ЦРП | СПС | В ф.18 ТР | 15-00 | 2017-10-18 | 17-00 | 2017-10-18
98 | ПС Южная | СПС | 2Т, 2 сек 10 кВ замена ошновки 10 кВ и вводной ячейки | 10-00 | 2017-10-17 | 17-00 | 2017-10-20
99 | ВЛ-10 кВ ф.33-09 | ЗРЭС | Подключение новой ТП "Дома сирот" | 14-00 | 2017-10-18 | 18-00 | 2017-10-18
100 | ЦРП | СПС | В ф.6 текущий ремонт | 11-00 | 2017-10-19 | 13-00 | 2017-10-19
101 | ЦРП | СПС | В ф.14 текущий ремонт | 13-00 | 2017-10-19 | 16-00 | 2017-10-19
102 | ЦРП | СПС | В ф.12 текущий ремонт | 16-00 | 2017-10-19 | 18-00 | 2017-10-19
103 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | замена провода на СИП с включением на ночь | 08-00 | 2017-10-19 | 20-00 | 2017-10-25
104 | ПС Южная | СПС | 2Т, 2 сек 10 кВ замена ошновки 10 кВ и вводной ячейки | 10-00 | 2017-10-17 | 17-00 | 2017-10-20
105 | ПС Южная | СПС | 2Т, 2 сек 10 кВ замена ошновки 10 кВ и вводной ячейки | 10-00 | 2017-10-17 | 17-00 | 2017-10-20
106 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | замена провода на СИП с включением на ночь | 08-00 | 2017-10-19 | 20-00 | 2017-10-25
107 | ПС Птицефабрика | СРЗА | 2Т Проверка УРЗА, 2с/10 контроль дугой защиты | 09-00 | 2017-10-20 | 17-00 | 2017-10-20
108 | ПС КОС | СПС | ТТ 1Т/110, В 1Т/110 устранение предписаний РТН | 10-00 | 2017-10-20 | 17-00 | 2017-10-20
109 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | замена провода на СИП с включением на ночь | 08-00 | 2017-10-19 | 20-00 | 2017-10-25
110 | РП-3 | СПС | В ф.31 ТР | 10-00 | 2017-10-25 | 13-00 | 2017-10-25
111 | РП-3 | СПС | В ф.10-13 ТР | 13-00 | 2017-10-25 | 17-00 | 2017-10-25
112 | ПС Южная | СПС | 2Т,2сек 10кВ замена ошиновки вводной ячейки | 10-00 | 2017-10-23 | 17-00 | 2017-10-27
113 | ВЛ-10 кВ ф. 3-01 | ВРЭС | ВЛ 10кВ ф.3-01 замена опоры №165-27 | 10-00 | 2017-10-25 | 17-00 | 2017-10-25
114 | ПС Южная | СПС | 2Т,2сек 10кВ замена ошиновки вводной ячейки | 10-00 | 2017-10-23 | 17-00 | 2017-10-27
115 | ПС Южная | СПС | 2Т,2сек 10кВ замена ошиновки вводной ячейки | 10-00 | 2017-10-23 | 17-00 | 2017-10-27
116 | ВЛ-10 кВ ф. 17-01 | ЗРЭС | замена провода на СИП с включением на ночь | 08-00 | 2017-10-19 | 20-00 | 2017-10-27
117 | ПС Кирпичный завод | СРЗА | Вф19-05 | 11-00 | 31.06.2017 | 13-00 | 31.06.2017
118 | ПС Кирпичный завод | СРЗА | Вф19-09 | 13-00 | 31.06.2017 | 17-00 | 31.06.2017