## освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за Год 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 107.386 | нд | 395.6824 | нд | 636.7261 | 0 | 239.2948 | 0 | 233.4711 |  | 403.255 |  | -5.8237 |  | -2.434%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 100.5009 | нд | 337.3202 | нд | 371.804 | 0 | 201.3215 | 0 | 199.7368 |  | 172.0672 |  | -1.5847 |  | -0.7872%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 6.8851 | нд | 11.4713 | нд | 216.7383 | 0 | 28.7625 | 0 | 26.2666 |  | 190.4718 |  | -2.496 |  | -8.678%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 46.8909 | нд | 48.1838 | 0 | 9.2108 | 0 | 7.4678 |  | 40.716 |  | -1.743 |  | -18.92%
1 | Республика Тыва | Г | 107.386 | нд | 395.6824 | нд | 636.7261 | 0 | 239.2948 | 0 | 233.4711 |  | 403.255 |  | -5.8237 |  | -2.434%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 100.5009 | нд | 337.3202 | нд | 371.804 | 0 | 201.3215 | 0 | 199.7368 |  | 172.0672 |  | -1.5847 |  | -0.7872%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 84.5933 | нд | 336.6647 | нд | 332.4128 | 0 | 189.7308 | 0 | 186.6837 |  | 145.7291 |  | -3.0471 |  | -1.606%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 33.9223 | нд | 169.2837 | 0 | 28.8475 | 0 | 36.4781 |  | 132.8056 |  | 7.6306 |  | 26.45%
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | F_15_ТЭ | нд | нд | 0.43336 | нд | 0.85756 | 0 | 0.85756 | 0 | 0.72642 | 0 | 0.13114 | 0 | -0.13114 | 0 | -15.29% | Выполнение объектов ТП
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ, для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | F_16_ТЭ | нд | нд | 1.6515 | нд | 1.8061 | 0 | 1.8061 | 0 | 0.99208 | 0 | 0.81401 | 0 | -0.81401 | 0 | -45.07% | Выполнение объектов ТП
1.1.1.1 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | F_17_ТЭ | нд | нд | 24.1042 | нд | 139.136 | 0 | 22.3736 | 0 | 28.5228 | 0 | 110.6132 | 0 | 6.1491 | 0 | 27.48% | Выполнение объектов ТП
1.1.1.1 | Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей до 15 кВт льготных потребителей | F_18_ТЭ | нд | нд | 7.7333 | нд | 27.484 | 0 | 3.8102 | 0 | 6.2368 | 0 | 21.2472 | 0 | 2.4266 | 0 | 63.69% | Выполнение объектов ТП | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0.025504 | нд | 2.905 | 0 | 0.65924 | 0 | 3.3272 | 0 | -0.42223 |  | 2.668 |  | 404.7%
1.1.1.2 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.) | F_13_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 0 | -1.2912 | 0 | 1.2912 | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ, ТП для потребителей от 15 кВт до 150 кВт | F_10294_ВН | нд | нд | 0.025504 | нд | 2.905 | 0 | 0.65924 | 0 | 1.3782 | 0 | 1.5268 | 0 | 0.71899 | 0 | 109.1% | Выполнение объектов ТП
1.1.1.2 | Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.) | F_14_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65779 | 0 | -0.65779 | 0 | 0.65779 | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 84.5933 | нд | 302.7169 | нд | 160.2241 | 0 | 160.2241 | 0 | 146.8784 | 0 | 13.3457 |  | -13.3457 |  | -8.329%
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ "Вавилинская" | F_01_ВН | 25.7553 | нд | 78.1771 | нд | 77.3687 | 0 | 77.3687 | 0 | 73.0295 | 0 | 4.3392 | 0 | -4.3392 | 0 | -5.608% | уменьшение объемов работ на основании доп. соглашения № 2
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Вавилинская" (2ТМ*16 МВА) | F_02_ВН | 57.6767 | нд | 217.8039 | нд | 80.8929 | 0 | 80.8929 | 0 | 69.3032 | 0 | 11.5897 | 0 | -11.5897 | 0 | -14.33% | уменьшение объемов работ на основании доп. соглашения № 2
1.1.1.3 | Организация технологической и диспетчерской ВЧ связи (три канала на каждое направление) по фазе А ВЛ 110 кВ С-405, С-403 на направлениях: ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Арыг-Узю (с учетом организации Заявителем ВЧ связи по ВЛ 110 кВ С-405 на направлении ПС 110 кВ Межегей – ПС 110 кВ Городская) на базе цифровых систем передачи и обработки сигналов РТ, Тандинский кожуун, 7 км. на северо-восток от с. Кочетово (№108-1/10000 от 10.04.2013 г.) | F_103111_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ г.Кызыл, правый берег (шифр ВГ-17-БрБ/1) | F_07_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | -1.8288 | 0 | 1.8288 | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ г.Кызыл, в 32 метрах восточнее жилого дома 1б по ул.Фрунзе | F_103205_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028726 | 0 | -0.028726 | 0 | 0.028726 | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.8-05 г.Шагонар, ул.Магистральная д.13 | F_103331_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012038 | 0 | -0.0012038 | 0 | 0.0012038 | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Строительство двухцепной воздушной линии (ВЛ)-10кВ от ПС «Западная» до распределительного пункта 10кВ (РП)-8, ~ 5208 м; - установку дополнительной ячейки в распределительном устройстве (РУ)-10кВ ПС «Западная»; Кадетский корпус, г. Кызыл, рядом спересечением с улицей Московской и круговой развязки автомагистрали М-54. | H_9_ТЭ | 1.0653 | нд | 6.7359 | нд | 1.1201 | 0 | 1.1201 | 0 | 1.0922 | 0 | 0.027926 | 0 | -0.027926 | 0 | -2.493% | экономия от ТЗП
1.1.1.3 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ б/н "Алдын-Булак" ( с 0,16 МВА на 0,25 МВА) | H_10_ТЭ | 0.063979 | нд | 0 | нд | 0.58105 | 0 | 0.58105 | 0 | 0.58712 | 0 | -0.0060705 | 0 | 0.0060705 | 0 | 1.045% | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ г. Кызыл, ул. Мира, д. 13/13 ( с 0,25 МВА на 0,4 МВА) | H_11_ТЭ | 0.031977 | нд | 0 | нд | 0.26137 | 0 | 0.26137 | 0 | 0.26137 | 0 | 0 | 0 | 2.0817e-17 | 0 | 7.965e-15%
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 150 кВт до 670 кВт (№1135-2/190 от 29.10.2013г.; №164-1/195 от 25.06.2013 г. и т.д.) | F_11-1_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74631 | 0 | -0.74631 | 0 | 0.74631 | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 15.9076 | нд | 0.65549 | нд | 39.3912 | 0 | 11.5907 | 0 | 13.0531 | 0 | 26.3382 |  | 1.4624 |  | 12.62%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 15.9076 | нд | 0.65549 | нд | 39.3912 | 0 | 11.5907 | 0 | 13.0531 | 0 | 26.3382 |  | 1.4624 |  | 12.62%
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ТМ 6,3 МВА на 16 МВА (2-ой этап) | G_36_ТЭ | 15.9076 | нд | 0.65549 | нд | 11.5907 | 0 | 11.5907 | 0 | 13.0531 | 0 | -1.4624 | 0 | 1.4624 | 0 | 12.62% | оплата за фактически выполненный объем работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | H_5_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 27.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8006 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.8851 | нд | 11.4713 | нд | 216.7383 | 0 | 28.7625 | 0 | 26.2666 | 0 | 190.4718 |  | -2.496 |  | -8.678%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.1017 | нд | 9.1234 | нд | 31.0385 | 0 | 14.6996 | 0 | 13.2193 | 0 | 17.8191 |  | -1.4803 |  | -10.07%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.8814 | нд | 6.2699 | нд | 10.1673 | 0 | 10.1673 | 0 | 7.8977 | 0 | 2.2696 |  | -2.2696 |  | -22.32%
1.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция конденсаторов КЭС в БСК, реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников,реконструкция СОПТ, замена АБ, ЗПУ, ЩПТ) | F_4_ТЭ | 2.8814 | нд | 6.2699 | нд | 10.1673 | 0 | 10.1673 | 0 | 7.8977 | 0 | 2.2696 | 0 | -2.2696 | 0 | -22.32% | оплата за фактически выполненный объем работ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.2203 | нд | 2.8535 | нд | 20.8711 | 0 | 4.5323 | 0 | 5.3216 | 0 | 15.5495 |  | 0.78934 |  | 17.42%
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Южная», «Западная» | F_03_ВН | 2.2203 | нд | 2.7545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Шагонар», «Арыг-Узуу» | F_04_ВН | нд | нд | 0.099 | нд | 4.3399 | 0 | 4.3399 | 0 | 5.1236 | 0 | -0.78368 | 0 | 0.78368 | 0 | 18.06% | При проведении ТЗП контрагенты вышли на торги с превышением стоимости закупки(в связи с повышением цен на оборудование и материалы), оплата в соответствии с договором поставки
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.1844 | 0 | 0.096171 | 0 | 0.099 | 0 | 3.0854 | 0 | 0.0028289 | 0 | 2.941% | оплата за фактически выполненные ПИР
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Элегест», «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.4461 | 0 | 0.096171 | 0 | 0.099 | 0 | 4.3471 | 0 | 0.0028289 | 0 | 2.941% | оплата за фактически выполненные ПИР
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4522 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Хову-Аксы», ПС 35 кВ «Птицефабрика» | G_41_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4485 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.97835 | нд | 0 | нд | 179.0773 | 0 | 8.21 | 0 | 7.2261 | 0 | 171.8512 |  | -0.98386 |  | -11.98%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.97835 | нд | 0 | нд | 179.0773 | 0 | 8.21 | 0 | 7.2261 | 0 | 171.8512 |  | -0.98386 |  | -11.98%
1.2.2.1 | Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызылская" до ПС "Майналыг" | F_2_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 32.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2808 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №18 | F_19-2_ТЭ | 0.97835 | нд | 0 | нд | 8.21 | 0 | 8.21 | 0 | 7.2261 | 0 | 0.98386 | 0 | -0.98386 | 0 | -11.98% | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП 10/0,4 №8 | F_19-3_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0815 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 27/ТП-17 | F_19-4_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5253 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 10-11/ТП-38 | F_19-5_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 13/ТП-52 | F_19-6_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4123 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 10-04/ТП-102 | F_19-7_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 13/ТП- №10 | F_19-8_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7326 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 12/ТП- №2 | F_19-9_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 13/ТП- №5 | F_19-10_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7466 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №16 | F_19-11_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 3.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 16/ТП- №36 | F_19-12_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7877 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 10-11/ТП- №37 | F_19-13_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 7.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7963 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11-06/ТП- №39 | F_19-14_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №41 | F_19-15_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4981 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 24/ТП- №47 | F_19-16_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20-03/ТП – 49 | F_19-17_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 37/ТП- №50 | F_19-18_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11-06/ТП- №51 | F_19-19_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 6.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 21,26/ТП-№56 | F_19-20_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.40366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40366 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20/ТП-№31 | F_19-21_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.80733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80733 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20/ТП-№32 | F_19-22_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 23/ТП-№44 | F_19-23_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 4.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9785 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20-03/ТП – 150 | F_19-24_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 13.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.263 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 16/ТП-№57 | F_19-25_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 5.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2212 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 22/ТП-№23 | H_19-26_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 36.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4496 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 2.348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 2.348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.1 | Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ) | F_23_ТЭ | нд | нд | 2.348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.80508 | нд | 0 | нд | 6.6226 | 0 | 5.853 | 0 | 5.8211 | 0 | 0.80146 |  | -0.03185 |  | -0.5442%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.80508 | нд | 0 | нд | 6.6226 | 0 | 5.853 | 0 | 5.8211 | 0 | 0.80146 |  | -0.03185 |  | -0.5442%
1.2.4.2 | Создание системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | 0.80508 | нд | 0 | нд | 5.853 | 0 | 5.853 | 0 | 5.8211 | 0 | 0.03185 | 0 | -0.03185 | 0 | -0.5442% | финансирование фактически выполненного объема работ
1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная", ПС 110/35/10 кВ "Городская" | F_24_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0.76961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76961 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 46.8909 | нд | 48.1838 | 0 | 9.2108 | 0 | 7.4678 | 0 | 40.716 | 0 | -1.743 |  | -18.92%
1.6 | Покупка бригадных автомобилей, в количестве 22 ед. | F_26_ТЭ | нд | нд | 10.1931 | нд | 8.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0258 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин, в количестве 6 ед. | F_05_ВН | нд | нд | 9.3599 | нд | 13.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.648 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка грузовых автомобилей, в количестве 5 ед. | G_001_ТЭ | нд | нд | 11.229 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, в количестве 99 ед. | G_44_ТЭ | нд | нд | 1.2485 | нд | 9.605 | 0 | 5.9045 | 0 | 4.8822 | 0 | 4.7228 | 0 | -1.0223 | 0 | -17.31% | оплата за фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, в количестве 12 ед. | F_35_ТЭ | нд | нд | 14.8605 | нд | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка робота-тренажера "Антон-1.01" с беспроводным планшетным компьютером, 1 ед. | H_103117_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0.14365 | 0 | 0.14365 | 0 | 0.12797 | 0 | 0.015679 | 0 | -0.015679 | 0 | -10.92% | оплата за фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка экскаваторов, в количестве 6 ед. | H_06_ВН | нд | нд | 0 | нд | 13.2536 | 0 | 2.4576 | 0 | 2.4576 | 0 | 10.796 | 0 | 1.3559e-09 | 0 | 5.517e-08% | оплата за фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник ПГА 5000), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0.18426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18426 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации | H_103139_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0.70502 | 0 | 0.70502 | 0 | 0 | 0 | 0.70502 | 0 | -0.70502 | 0 | -100%
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор NEW Silver D 15-500), в количестве 2 ед. | H_103140_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд ГШС 515 А), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | нд | нд | 0 | нд | 0.25011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25011 | 0 | 0 | 0
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР 2017 г. | F_1100_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нераспределенные затраты ОКС по ТПиР | F_1200_ТЭ | нд | нд | -1e-07 | нд | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Нераспределенные затраты ОКС по новому строительству | F_1300_ТЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0