## ввод
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за Год 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2018-2022 гг. изменения вносимые в период 2016-2020 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | Всего
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 84.5563 | 20.65 | 0 | 28.3159 | 0 | 270 | 0 | 81.9632 | 22.04 | 0 | 41.937 | 0 | 46 | -2.5931 | 96.93% | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 46.2022 | 20.65 | 0 | 22.2181 | 0 | 220 | 0 | 53.6926 | 21.64 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 7.4904 | 116.2% | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 29.1432 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 3 | 0 | 20.8028 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | -8.3405 | 71.38% | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 9.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -1.743 | 81.08% | 0
1 | Республика Тыва | Г | нд | 84.5563 | 20.65 | 0 | 28.3159 | 0 | 270 | 0 | 81.9632 | 22.04 | 0 | 41.937 | 0 | 46 | -2.5931 | 96.93% | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 46.2022 | 20.65 | 0 | 22.2181 | 0 | 220 | 0 | 53.6926 | 21.64 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 7.4904 | 116.2% | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 33.9561 | 4.65 | 0 | 22.2181 | 0 | 220 | 0 | 39.9841 | 5.64 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 6.028 | 117.8% | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 32.4789 | 3.35 | 0 | 22.0181 | 0 | 215 | 0 | 34.1391 | 3.84 | 0 | 33.983 | 0 | 0 | 1.6601 | 105.1% | 0
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | F_15_ТЭ | нд | 0.943 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 10 | 0 | 0.34219 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | -0.60081 | 36.29% | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ, для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | F_16_ТЭ | нд | 1.8171 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.99208 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82503 | 54.6% | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.1 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | F_17_ТЭ | нд | 22.3736 | 0 | 0 | 21.1671 | 0 | 148 | 0 | 26.021 | 0 | 0 | 33.012 | 0 | 0 | 3.6474 | 116.3% | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.1 | Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей до 15 кВт льготных потребителей | F_18_ТЭ | нд | 7.3452 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6.7838 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56137 | 92.36% | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.63471 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 2.9573 | 1.15 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 2.3226 | 465.9% | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.) | F_13_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 1.0065 |  | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ, ТП для потребителей от 15 кВт до 150 кВт | F_10294_ВН | нд | 0.63471 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 1.3913 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7566 | 219.2% | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.2 | Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.) | F_14_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55949 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55949 |  | 0 |  | Выполнение объектов ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0.84242 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8877 | 0.65 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 2.0453 |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ "Вавилинская" | F_01_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Вавилинская" (2ТМ*16 МВА) | F_02_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Организация технологической и диспетчерской ВЧ связи (три канала на каждое направление) по фазе А ВЛ 110 кВ С-405, С-403 на направлениях: ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Арыг-Узю (с учетом организации Заявителем ВЧ связи по ВЛ 110 кВ С-405 на направлении ПС 110 кВ Межегей – ПС 110 кВ Городская) на базе цифровых систем передачи и обработки сигналов РТ, Тандинский кожуун, 7 км. на северо-восток от с. Кочетово (№108-1/10000 от 10.04.2013 г.) | F_103111_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ г.Кызыл, правый берег (шифр ВГ-17-БрБ/1) | F_07_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 1.8288 |  | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ г.Кызыл, в 32 метрах восточнее жилого дома 1б по ул.Фрунзе | F_103205_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028726 |  | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Строительство двухцепной воздушной линии (ВЛ)-10кВ от ПС «Западная» до распределительного пункта 10кВ (РП)-8, ~ 5208 м; - установку дополнительной ячейки в распределительном устройстве (РУ)-10кВ ПС «Западная»; Кадетский корпус, г. Кызыл, рядом спересечением с улицей Московской и круговой развязки автомагистрали М-54. | H_9_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ б/н "Алдын-Булак" ( с 0,16 МВА на 0,25 МВА) | H_10_ТЭ | нд | 0.58105 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58712 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060705 | 101% | 0 |  | экономия от ТЗП
1.1.1.3 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ г. Кызыл, ул. Мира, д. 13/13 ( с 0,25 МВА на 0,4 МВА) | H_11_ТЭ | нд | 0.26137 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26137 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 150 кВт до 670 кВт (№1135-2/190 от 29.10.2013г.; №164-1/195 от 25.06.2013 г. и т.д.) | F_11-1_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18174 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.18174 |  | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 12.2462 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7086 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 111.9% | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 12.2462 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7086 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 111.9% | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА (1-ый этап) | G_36_ТЭ | нд | 12.2462 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7086 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 111.9% | 0 |  | оплата за фактически выполненный объем работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | H_5_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 29.1432 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 3 | 0 | 20.8028 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | -8.3405 | 71.38% | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 15.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4859 | 90.15% | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 10.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2696 | 78.67% | 0 | 0
1.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция конденсаторов КЭС в БСК, реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников,реконструкция СОПТ, замена АБ, ЗПУ, ЩПТ) | F_4_ТЭ | нд | 10.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2696 | 78.67% | 0 |  | оплата за фактически выполненный объем работ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78368 | 117.7% | 0 | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Южная», «Западная» | F_03_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Шагонар», «Арыг-Узуу» | F_04_ВН | нд | 4.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78368 | 117.7% | 0 |  | При проведении ТЗП контрагенты вышли на торги с превышением стоимости закупки(в связи с повышением цен на оборудование и материалы), оплата в соответствии с договором поставки
1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Сукпак» | G_38_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Элегест», «Сарыг-Сеп» | G_39_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Балгазын» | G_40_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Хову-Аксы», ПС 35 кВ «Птицефабрика» | G_41_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 8.21 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 7.2084 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | -1.0016 | 87.8% | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 8.21 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 7.2084 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | -1.0016 | 87.8% | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызылская" до ПС "Майналыг" | F_2_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №18 | F_19-2_ТЭ | нд | 8.21 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 7.2084 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | -1.0016 | 87.8% | 0 |  | профинансированы фактически выполненые работы хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП 10/0,4 №8 | F_19-3_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 27/ТП-17 | F_19-4_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 10-11/ТП-38 | F_19-5_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 13/ТП-52 | F_19-6_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 10-04/ТП-102 | F_19-7_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 13/ТП- №10 | F_19-8_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 12/ТП- №2 | F_19-9_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 13/ТП- №5 | F_19-10_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №16 | F_19-11_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 16/ТП- №36 | F_19-12_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 10-11/ТП- №37 | F_19-13_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11-06/ТП- №39 | F_19-14_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №41 | F_19-15_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 24/ТП- №47 | F_19-16_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20-03/ТП – 49 | F_19-17_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 37/ТП- №50 | F_19-18_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11-06/ТП- №51 | F_19-19_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 21,26/ТП-№56 | F_19-20_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20/ТП-№31 | F_19-21_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20/ТП-№32 | F_19-22_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 23/ТП-№44 | F_19-23_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 20-03/ТП – 150 | F_19-24_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 16/ТП-№57 | F_19-25_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 22/ТП-№23 | H_19-26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ) | F_23_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.853 | 0% | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.853 | 0% | 0 | 0
1.2.4.2 | Создание системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | F_22_ТЭ | нд | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.853 | 0% | 0
1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная", ПС 110/35/10 кВ "Городская" | F_24_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 9.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -1.743 | 81.08% | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей | F_26_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин | F_05_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка грузовых автомобилей | G_001_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА | G_44_ТЭ | нд | 5.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | -1.0223 | 82.69% | 0 |  | оплата за фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд | F_35_ТЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Покупка экскаваторов, в количестве 6 ед. | F_06_ВН | нд | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3559e-09 | 100% | 0 |  | оплата за фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка робота-тренажера "Антон-1.01" с беспроводным планшетным компьютером, 1 ед. | H_103117_ВН | нд | 0.14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.015679 | 89.08% | 0 |  | оплата за фактически поставленное оборудование
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник ПГА 5000), в количестве 1 ед. | H_103112_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации | H_103139_ВН | нд | 0.70502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70502 | 0% | 0
1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор NEW Silver D 15-500), в количестве 2 ед. | H_103140_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд ГШС 515 А), в количестве 1 ед. | H_103141_ВН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0