## ввод мощностей
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за Год 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2018-2022 гг. изменения вносимые в период 20216-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
|  | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод мощностей в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
[7 empty] | План | [6 empty] | Факт
[7 empty] | Всего | [6 empty] | Всего
[7 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
16a=7ф |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 74
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | **** | Г | **** | 20.65 | 0 | 28.3159 | 0 | 0 | 0 | 270 | 22.04 | 0 | 41.937 | 0 | 0 | 0 | 46
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** | Г | **** | 20.65 | 0 | 22.2181 | 0 | 0 | 0 | 220 | 21.64 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** | Г | **** | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
|  | 1 | Республика Тыва | *** | Г | **** | 20.65 | 0 | 28.3159 | 0 | 0 | 0 | 270 | 22.04 | 0 | 41.937 | 0 | 0 | 0 | 46
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** | Г | **** | 20.65 | 0 | 22.2181 | 0 | 0 | 0 | 220 | 21.64 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 4.65 | 0 | 22.2181 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5.64 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * | Г | **** | 3.35 | 0 | 22.0181 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3.84 | 0 | 33.983 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ТЭ | 1 | 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | Тываэнерго | F_15_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0
16_ТЭ | 2 | 1.1.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ, для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | Тываэнерго | F_16_ТЭ | н.д. | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ТЭ | 3 | 1.1.1.1 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | Тываэнерго | F_17_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 21.1671 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 33.012 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ТЭ | 4 | 1.1.1.1 | Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей до 15 кВт льготных потребителей | Тываэнерго | F_18_ТЭ | н.д. | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * | Г | **** | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0
13_ТЭ | 1 | 1.1.1.2 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.) | Тываэнерго | F_13_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0
10294_ВН | 2 | 1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ, ТП для потребителей от 15 кВт до 150 кВт | Тываэнерго | F_10294_ВН | н.д. | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
14_ТЭ | 3 | 1.1.1.2 | Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей от 15 кВт до 150 кВт (293-2/90 20.17.525.13 от 03.06.2013.; 723-1/95 от 27.06.2013.; 696-1/100 20.17.844.13 от 31.07.2013.; 821-1/100 20.17.904.13 от 09.08.2013.; 936-2/96,6 20.17.899.13 от 09.08.2013.; 1027-4/20 от 27.09.2013. и т.д.) | Тываэнерго | F_14_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0
01_ВН | 1 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ "Вавилинская" | Тываэнерго | F_01_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02_ВН | 2 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Вавилинская" (2ТМ*16 МВА) | Тываэнерго | F_02_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
н.д.
н.д.
103111_ВН | 5 | 1.1.1.3 | Организация технологической и диспетчерской ВЧ связи (три канала на каждое направление) по фазе А ВЛ 110 кВ С-405, С-403 на направлениях: ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Городская – ПС 110 кВ Арыг-Узю (с учетом организации Заявителем ВЧ связи по ВЛ 110 кВ С-405 на направлении ПС 110 кВ Межегей – ПС 110 кВ Городская) на базе цифровых систем передачи и обработки сигналов РТ, Тандинский кожуун, 7 км. на северо-восток от с. Кочетово (№108-1/10000 от 10.04.2013 г.) | Тываэнерго | F_103111_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07_ВН | 6 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ г.Кызыл, правый берег (шифр ВГ-17-БрБ/1) | Тываэнерго | F_07_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0
103205_ВН | 7 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ г.Кызыл, в 32 метрах восточнее жилого дома 1б по ул.Фрунзе | Тываэнерго | F_103205_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_ТЭ | 8 | 1.1.1.3 | Строительство двухцепной воздушной линии (ВЛ)-10кВ от ПС «Западная» до распределительного пункта 10кВ (РП)-8, ~ 5208 м; - установку дополнительной ячейки в распределительном устройстве (РУ)-10кВ ПС «Западная»; Кадетский корпус, г. Кызыл, рядом спересечением с улицей Московской и круговой развязки автомагистрали М-54. | Тываэнерго | H_9_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_ТЭ | 9 | 1.1.1.3 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ б/н "Алдын-Булак" ( с 0,16 МВА на 0,25 МВА) | Тываэнерго | H_10_ТЭ | н.д. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_ТЭ | 10 | 1.1.1.3 | Техперевооружение с заменой перегруженной и находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 10/0,4 кВ г. Кызыл, ул. Мира, д. 13/13 ( с 0,25 МВА на 0,4 МВА) | Тываэнерго | H_11_ТЭ | н.д. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11-1_ТЭ | 11 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей от 150 кВт до 670 кВт (№1135-2/190 от 29.10.2013г.; №164-1/195 от 25.06.2013 г. и т.д.) | Тываэнерго | F_11-1_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12
0 | 13
0 | 14
0 | 15
0 | 16
0 | 17
0 | 18
0 | 19
0 | 20
0 | 21
0 | 22
0 | 23
0 | 24
0 | 25
0 | 26
0 | 27
0 | 28
0 | 29
0 | 30
0 | 31
0 | 32
0 | 33
0 | 34
0 | 35
0 | 36
0 | 37
0 | 38
0 | 39
0 | 40
0 | 41
0 | 42
0 | 43
0 | 44
0 | 45
0 | 46
0 | 47
0 | 48
0 | 49
0 | 50
0 | 51
0 | 52
0 | 53
0 | 54
0 | 55
0 | 56
0 | 57
0 | 58
0 | 59
0 | 60
0 | 61
0 | 62
0 | 63
0 | 64
0 | 65
0 | 66
0 | 67
0 | 68
0 | 69
0 | 70
0 | 71
0 | 72
0 | 73
0 | 74
0 | 75
0 | 76
0 | 77
0 | 78
0 | 79
0 | 80
0 | 81
0 | 82
0 | 83
0 | 84
0 | 85
0 | 86
0 | 87
0 | 88
0 | 89
0 | 90
0 | 91
0 | 92
0 | 93
0 | 94
0 | 95
0 | 96
0 | 97
0 | 98
0 | 99
0 | 100
0 | 101
0 | 102
0 | 103
0 | 104
0 | 105
0 | 106
0 | 107
0 | 108
0 | 109
0 | 110
0 | 111
0 | 112
0 | 113
0 | 114
0 | 115
0 | 116
0 | 117
0 | 118
0 | 119
0 | 120
0 | 121
0 | 122
0 | 123
0 | 124
0 | 125
0 | 126
0 | 127
0 | 128
0 | 129
0 | 130
0 | 131
0 | 132
0 | 133
0 | 134
0 | 135
0 | 136
0 | 137
0 | 138
0 | 139
0 | 140
0 | 141
0 | 142
0 | 143
0 | 144
0 | 145
0 | 146
0 | 147
0 | 148
0 | 149
0 | 150
0 | 151
0 | 152
0 | 153
0 | 154
0 | 155
0 | 156
0 | 157
0 | 158
0 | 159
0 | 160
0 | 161
0 | 162
0 | 163
0 | 164
0 | 165
0 | 166
0 | 167
0 | 168
0 | 169
0 | 170
0 | 171
0 | 172
0 | 173
0 | 174
0 | 175
0 | 176
0 | 177
0 | 178
0 | 179
0 | 180
0 | 181
0 | 182
0 | 183
0 | 184
0 | 185
0 | 186
0 | 187
0 | 188
0 | 189
0 | 190
0 | 191
0 | 192
0 | 193
0 | 194
0 | 195
0 | 196
0 | 197
0 | 198
0 | 199
0 | 200
0 | 201
0 | 202
0 | 203
0 | 204
0 | 205
0 | 206
0 | 207
0 | 208
0 | 209
0 | 210
0 | 211
0 | 212
0 | 213
0 | 214
0 | 215
0 | 216
0 | 217
0 | 218
0 | 219
0 | 220
0 | 221
0 | 222
0 | 223
0 | 224
0 | 225
0 | 226
0 | 227
0 | 228
0 | 229
0 | 230
0 | 231
0 | 232
0 | 233
0 | 234
0 | 235
0 | 236
0 | 237
0 | 238
0 | 239
0 | 240
0 | 241
0 | 242
0 | 243
0 | 244
0 | 245
0 | 246
0 | 247
0 | 248
0 | 249
0 | 250
0 | 251
0 | 252
0 | 253
0 | 254
255
256
257
| 258 | 1.1.1.3
|  | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** | Г | **** | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * | Г | **** | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_ТЭ |  | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА (1-ый этап) | Тываэнерго | G_36_ТЭ | н.д. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ТЭ | 1 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" с установкой доп. силового трансформатора 16 МВА | Тываэнерго | H_5_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | *** | Г | **** | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ТЭ | 1 | 1.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Городская" (реконструкция конденсаторов КЭС в БСК, реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников,реконструкция СОПТ, замена АБ, ЗПУ, ЩПТ) | Тываэнерго | F_4_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03_ВН | 1 | 1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ «Южная», «Западная» | Тываэнерго | F_03_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04_ВН | 2 | 1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Шагонар», «Арыг-Узуу» | Тываэнерго | F_04_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ТЭ | 3 | 1.2.1.2 | Модернизация системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Сукпак» | Тываэнерго | G_38_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_ТЭ | 4 | 1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Элегест», «Сарыг-Сеп» | Тываэнерго | G_39_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_ТЭ | 5 | 1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Балгазын» | Тываэнерго | G_40_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_ТЭ | 6 | 1.2.1.2 | Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Хову-Аксы», ПС 35 кВ «Птицефабрика» | Тываэнерго | G_41_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0
2_ТЭ | 1 | 1.2.2.1 | Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызылская" до ПС "Майналыг" | Тываэнерго | F_2_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
н.д.
н.д.
19-2_ТЭ | 4 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл фидер 11/ТП- №18 | Тываэнерго | F_19-2_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_ТЭ | 1 | 1.2.3.1 | Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ) | Тываэнерго | F_23_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_ТЭ | 1 | 1.2.4.2 | Создание системы отображения информации диспетчерского пункта центра управления сетями | Тываэнерго | F_22_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1.2.4.2 |  |  | F_ | н.д. | 10: 0 | ИСКЛ
24_ТЭ | 3 | 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "Западная", ПС 110/35/10 кВ "Городская" | Тываэнерго | F_24_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | *** | Г | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
26_ТЭ | 2 | 1.6 | Покупка бригадных автомобилей | Тываэнерго | F_26_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05_ВН | 3 | 1.6 | Покупка бурильно-крановых машин | Тываэнерго | F_05_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001_ТЭ | 4 | 1.6 | Покупка грузовых автомобилей | Тываэнерго | G_001_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
н.д.
44_ТЭ | 6 | 1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА | Тываэнерго | G_44_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
35_ТЭ | 7 | 1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд | Тываэнерго | F_35_ТЭ | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06_ВН |  | 1.6 | Покупка экскаваторов, в количестве 6 ед. | Тываэнерго | H_06_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103117_ВН | 8 | 1.6 | Покупка робота-тренажера "Антон-1.01" с беспроводным планшетным компьютером, 1 ед. | Тываэнерго | H_103117_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103112_ВН | 9 | 1.6 | Покупка оборудования для ремонта автомобилей (Автомобильный двухстоечный подъемник ПГА 5000), в количестве 1 ед. | Тываэнерго | H_103112_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103139_ВН | 10 | 1.6 | Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации | Тываэнерго | H_103139_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103140_ВН | 11 | 1.6 | Покупка оборудования (Спиральный компрессор NEW Silver D 15-500), в количестве 2 ед. | Тываэнерго | H_103140_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103141_ВН | 12 | 1.6 | Покупка оборудования для ремонта автошин (Шиномонтажный стенд ГШС 515 А), в количестве 1 ед. | Тываэнерго | H_103141_ВН | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 |  | 0 | 0 | F_ |  | 4: 0; 5: нд; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: нд; 10: 0