## Год ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за год 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Тываэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2018-2022 гг. изменения вносимые в период 2016-2020 гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. 17 года 18797тыс. рублей с НДС (23,4% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 149023,67 тыс. рублей с НДС (58% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 43977,20 тыс. рублей с НДС (17% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110/35/10 кВ «Шагонар», «Арыг-Узуу» | 04_ВН | 2017-12-01 | 2 | [5 empty] | работы | СМР по созданию системы телемеханики на подстанциях 110 кВ «Шагонар», 110 кВ «Арыг-Узуу» АО "Тываэнерго" | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 5327.565 | Сводный сметный расчет | 4025.59 | ОЗП | ОЗП | 0 | 2 | ЭлеСи (АО) | 4957.627 | 0 | 0 | 4957.627 | 4957.627 | ЭлеСи (АО) | 5849.9999 | 5849.9999 | Ф703052 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-06-01 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-07-02 | 2017-06-19 | 2017-07-02 | 2017-06-19 | 2017-09-17 | 0 | Плановая закупка 2017г. Внесены изменения протоколом ЦКК № 8 от 16.03.2017
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Ак-довурак | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 732.52 | Справочник цен (мониторинг) | 622.62 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Ооржак О.И. (ИП) | 622.34 | 0 | 0 | 0 | 622.34 | Ооржак О.И. (ИП) | 622.34 | 622.34 | 31704733574 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-03-09 | п. 7.5.5 | ПДКК | 2017-03-09 | 27.2/7.31704733574/2 | 2017-04-12 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | 2017-03-28 | 2018-03-28 | РАСТОРЖЕНИЕ | -
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ(бензин, дизельное топливо) г. Ак-Довурак | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 553.215 | Капитальные вложения | 553.22 | ВЗ | ЕП | 0 | 1 | Монгуш А.А.(ИП) | 553.215 | 0 | 0 |  | 553.215 | Монгуш А.А.(ИП) | 553.215 | 553.215 | [6 empty] | 5.11.1.3 | ЦКК АО "Тываэнерго" | 2017-05-25 | 17 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2018-01-31 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Туран | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 146.765 | Кап.вложения(амортизация) | 124.75 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 0 | 1 | Стребкова Л.В. (ИП) | 124.739 | 0 | 0 |  | 124.739 | Стребкова Л.В. (ИП) | 147.19 | 147.192 | 31704810605 | etp.rosseti.ru | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 2017-03-17 | п. 7.5.5 | ПДКК АО "Тываэнерго" | 2017-03-17 | 31.3/2.31704710605/2 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) г. Кызыл | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 2054.38 | Кап.вложения(амортизация) | 1746.22 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 3 | Топливная компания Олмал (ООО) | 1746.214 | 0 | 1о | 1746.214 | 1746.214 | Топливная компания Олмал (ООО) | 2060.53 | 2060.5325 | 31704733580 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-03-28 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Хандыгайты | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 266.399 | Кап.вложения(амортизация) | 226.439 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 0 | 1 | ГК(Ф)Х Ондар Титов Лааевич (ИП) | 226.432 | 0 | 0 |  | 226.432 | ГК(Ф)Х Ондар Титов Лааевич (ИП) | 226.432 | 226.432 | 31704811145 | etp.rosseti.ru | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | п. 7.5.5 | ПДКК АО "Тываэнерго" | 2017-03-24 | 34.3/5.31704811145/2 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Бай - Хаак | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 182.086 | Кап.вложения(амортизация) | 154.773 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 0 | 1 | Соян Ш.Ш. (ИП) | 154.731 | 0 | 0 |  | 154.731 | Соян Ш.Ш. (ИП) | 154.731 | 154.731 | 31704810603 | etp.rosseti.ru | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | 2017-03-24 | п. 7.5.5 | ПДКК АО "Тываэнерго" | 2017-03-24 | 38.3/9.31704810603/2 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Самагалтай | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 130.029 | Кап.вложения(амортизация) | 110.525 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 0 | 1 | Дупшун Вадим Монгеевич (ИП) | 102.54 | 0 | 0 |  | 102.54 | Дупшун Вадим Монгеевич (ИП) | 102.54 | 102.54 | 31704733595 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-03-07 | 2017-03-24 | п. 7.5.5 | ПДКК АО "Тываэнерго" | 2017-03-24 | 25.2/5.31704733595/2 | 2017-04-13 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Сарыг - Сеп | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 208.094 | Кап.вложения(амортизация) | 176.88 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 0 | 1 | Стребкова Л.В. (ИП) | 176.86 | 0 | 0 |  | 176.86 | Стребкова Л.В. (ИП) | 208.69 | 208.6948 | 31704789317 | etp.rosseti.ru | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 2017-03-09 | п. 7.5.5 | ПДКК АО "Тываэнерго" | 2017-03-09 | 30.3/1.31704789317/2 | 2017-04-26 | 2017-03-28 | 2017-04-26 | 2017-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) с. Балгазын | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 126.3114 | Кап.вложения(амортизация) | 88.418 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП |  | 1 | Стребкова Л.В. (ИП) | 88.387 |  |  |  | 88.387 | Стребкова Л.В. (ИП) | 104.2967 | 104.2967 | 31704810609 | etp.rosseti.ru | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 2017-03-17 | п. 7.5.5 | ПДКК АО "Тываэнерго" | 2017-03-17 | 37.3/8.31704810609/2 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | 2018-03-28
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Провод СИП на напряжение до 35кВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 6792.54 | Кап.вложения(амортизация) | 5773.66 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 11 | Брайт Энерго (ООО) | 3051.512 | 0 | 1о | 1861.422 | 1861.422 | Брайт Энерго (ООО) | 2196.48 | 2196.478 | Ф705012 | etp.rosseti.ru | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 2017-07-19 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-08-08 | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 2017-08-02 | 2017-09-01 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка арматуры СИП 0.4-10 кВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1800 | Кап.вложения(амортизация) | 1628.524 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 4 | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 1222.801 | 0 | 1о | 929.666 | 929.666 | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 1097.01 | 1097.0059 | 31705034796 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 2017-06-14 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-07-04 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Кабельная продукция | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1705.16 | Кап.вложения(амортизация) | 1449.39 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 2 | Камский кабель (ООО) | 1379.679 | 0 | 0 |  | 1379.679 | Камский кабель (ООО) | 1628.02 | 1628.0212 | 31705171327 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | 2017-07-18 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-08-10 | 2017-09-13 | 2017-08-10 | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка опор деревянных непропитанных | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 387.0968 | Плата за технологическое присоединение | 300 | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 2 | Сибпромэнерго (ООО) | 298 | 0 | 1 | 298 | 298 | Сибпромэнерго (ООО) | 351.64 | 351.64 | 31705443976 | etp.rosseti.ru | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 2017-09-15 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-11-01 | 2017-09-27 | 2017-11-01 | 2017-09-27 | 2017-10-27 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП)на напряжение до 35 кВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 11968.8429 | Себестоимость | 8378.19 | ВЗ | ОЗП | 0 | 14 | ГК Энергоцентр (ООО) | 5022.88 | 0 | 1 | 4769.606 | 4769.606 | ГК Энергоцентр (ООО) | 5628.13 | 5628.1351 | 31705530739 | etp.rosseti.ru | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-10-04 | 2017-11-02 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-12-07 | 2017-11-14 | 2017-12-07 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 7964.388 | Амортизация (амортизация отчетного года, неиспользованная амортизация прошлых лет) | 5575.0716 | ВЗ | ОЗП | 0 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 5573.66 | 0 |  | 4291.393 | 4291.393 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 5063.84 | 5063.8437 | Ф703048 | etp.rosseti.ru | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-06-21 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | 0 | 0
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка металлопроката | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 529.41 | Кап.вложения(амортизация) | 440.985 | ОЗЦ | ОЗЦ |  | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 439.6 |  | 1о | 439.6 | 439.6 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 518.728 | 518.728 | 31704733585 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-07 | [5 empty] | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-24
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Металлоконструкция | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 847.06 | Кап.вложения(амортизация) | 716.753 | ОЗЦ | ОЗЦ |  | 7 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 448.85 |  | 1о | 349.505 | 349.505 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 412.4159 | 412.4159 | 31705135683 | etp.rosseti.ru | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | [5 empty] | 2017-08-08 | 2017-07-31 | 2017-08-08 | 2017-07-31 | 2017-08-30
| Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей до 15 кВт льготных потребителей | 18_ТЭ | 2023-12-01 | 200 |  | 12.0134 |  |  |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций без ТМГ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 2750.63 | Сравнительная матрица | 3245.74 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП |  | 4 | Энергосоюз (ООО) | 4388.76 |  | 0 |  | 4388.76 | Энергосоюз (ООО) | 5178.74 | 5178.74 | 31705607333 | etp.rosseti.ru | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-23 | 2017-12-05 | п. 7.5.8 | ЦКК АО "Тываэнерго" | 2017-12-26 | 46 | 2017-12-27 | 2018-01-25 | 2017-12-27 | 2018-01-25
| Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей до 15 кВт льготных потребителей | 18_ТЭ | 2023-12-01 | 200 |  | 12.0134 |  |  |  | МТРиО | Поставка ТМГ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 5098.99 | Справочник цен (мониторинг) | 4211.77 | ВЗ | ОЗЦ |  | 2 | ТД Электрум (ООО) | 3569.3 |  | 1 | 3531.16 | 3531.16 | ТД Электрум (ООО) | 4166.77 | 4166.77 | 31705607329 | etp.rosseti.ru | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-23 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2018-01-11 | 2017-12-27 | 2018-01-11
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0,4 кВ для потребителей до 15кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Поставка ТМГ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1870.82 | Справочник цен (мониторинг) | 1519.685 | ВЗ | ОЗЦ |  | 6 | ТД Электрум (ООО) | 1265.447 |  | 1м | 1265.447 | 1265.447 | ТД Электрум (ООО) | 1493.2275 | 1493.2275 | Ф706061 | etp.rosseti.ru | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-08-04 | 2017-07-11 | 2017-08-04 | 2017-10-03
| Покупка экскаваторов, в количестве 6 ед. | 06_ВН | 2021-12-01 | 6 | [5 empty] | ТС | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭП-Ф-П1 на базе МТЗ-92П | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 6290.74 | сравнительная матрица | 3251.1 | ОЗП | ОЗЦ |  | 6 | Компания СИМ-авто (ООО) | 2457.63 |  | 1 |  | 2457.63 | Компания СИМ-авто (ООО) | 2900 | 2900 | Ф701106 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-16 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-04-23 | 2017-04-18 | 2017-04-23 | 2017-04-18 | 2017-05-18
| Система отображения, диспетчерский пункт (ЦУС) | 22_ТЭ | 2017-12-01 | 1 | [5 empty] | ОНМ | Приобретение оборудования и материалов для системы отображения, диспетчерский пункт (ЦУС) | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 4880.55 | сравнительная матрица | 5825.36 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Полимедиа (ЗАО) | 5821.13 |  | 1 |  | 5821.13 | Полимедиа (ЗАО) | 6868.93 | 6868.93 | Ф705014 | etp.rosseti.ru | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-06-07 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-07-18 | 2017-08-11 | 2017-07-18 | 2017-10-16
| Приобретение диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА | 44_ТЭ | 2019-09-01 | 99 | [5 empty] | ОНМ | Устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи «Сириус-2ОМП». | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 278.14 | сравнительная матрица | 194.7 | ОЗП | ОЗП |  | 2 | Прогрессивные Технологии (ООО) | 190.8 |  | 1 |  | 190.8 | Прогрессивные Технологии (ООО) | 225.14 | 225.14 | Ф706059 | etp.rosseti.ru | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-07-07 | 2017-08-09 |  | ЦКК АО "Тываэнерго" |  |  | 2017-09-09 | 2017-08-21 | 2017-09-09 | 2017-08-21 | 2017-10-20
| Приобретение диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА | 44_ТЭ | 2019-09-01 | 99 | [5 empty] | ОНМ | Поставка устройства дуговой защиты ОВОД-МД | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1420.94 | сравнительная матрица | 1270.82 | ОЗП | ОЗП |  | 4 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1268 |  | 1 |  | 963 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1136.34 | 1136.34 | 31705068092 | etp.rosseti.ru | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 2017-06-28 |  | ЦКК АО "Тываэнерго" |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-10-18
| Приобретение диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА | 44_ТЭ | 2019-09-01 | 99 | [5 empty] | ОНМ | Приобретение системы контроля расхода топлива и мониторинга транспорта | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1495.29 | сравнительная матрица | 1270.75 | ОЗЦ | ОЗЦ |  | 3 | Нави Групп(ООО) | 1247.03 |  | 1 |  | 1247.03 | Нави Групп(ООО) | 1471.5 | 1471.5 | Ф704034 | etp.rosseti.ru | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 2017-06-14 |  | ЦКК АО "Тываэнерго" |  |  | 2017-07-15 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-06-30 | 2017-07-30
| Приобретение диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА | 44_ТЭ | 2019-09-01 | 99 | [5 empty] | ОНМ | Поставка Тепловизора FLIR T640 WiFi | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 3324.48 | сравнительная матрица | 3324.48 | ВЗ | ОЗП |  | 2 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 3246 |  | 1 | 2481.37 | 3246 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 2928.01 | 2928.01 | Ф706001 | etp.rosseti.ru | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 2017-07-20 |  | ЦКК АО "Тываэнерго" |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-08-04 | 2017-10-03
| Покупка робота-тренажера "Антон-1.01" с беспроводным планшетным компьютером, 1 ед. | 103117_ВН | 2017-09-01 | 1 | [5 empty] | МТРиО | Поставка робота-тренажера "Антон-1.01" с беспроводным планшетным компьютером | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 205.21 | Справочник цен (мониторинг) | 143.65 | ВЗ | ОЗЦ |  |  | ПО Зарница (ООО) | 127.97 |  |  |  | 127.97 | ПО Зарница (ООО) | 151 | 151 | Ф704029 | etp.rosseti.ru | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-06-28 | 2017-07-16 | 2017-06-28 | 2017-07-28
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 9_ТЭ | 2017-12-01 | 1 |  |  |  | 7.297 |  | МТРиО | Поставка шкафов комплексных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1600.1429 | Сравнительная матрица | 1120.1 | ВЗ | ОЗЦ |  |  | ЗВО (ЗАО) | 1100 |  |  |  | 1100 | ЗВО (ЗАО) | 1298 | 1298 | Ф706058 | etp.rosseti.ru | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 2017-08-16 | 2017-10-05
| Покупка прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 полной комплектации | 103139_ВН | 2017-12-01 | 1 | [5 empty] | ОНМ | Поставка прибора ПКВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1007.1721 | Сравнительная матрица | 705.0205 | ВЗ | ОЗЦ |  | 2 | Техэлектромонтаж (ООО) | 592.972 |  |  | 1 | 592.972 | Техэлектромонтаж (ООО) | 699.707 | 699.707 | 31705631119 | etp.rosseti.ru | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-27 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  | 2018-01-01
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | работы | Выполнение комплекса работ по технологическому присоединению потребителей (ПИР и СМР) | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 2047.3033 | Сводный сметный расчет | 2924.719 | ВЗ | ОЗП |  | 2 | Бастион (ООО) | 2900 |  |  |  | 2900 | Бастион (ООО) | 2900 | 2900 | 31705457329 | etp.rosseti.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-11 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-10-12 | 2017-11-15 | 2017-10-12 | 2018-07-13
| Строительство ТП 10/0.4кВ для потребителей до 15 кВт льготных потребителей/Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ/18_ТЭ | 2023-12-01 | 1195 |  | 12.0134 |  | 135.5997 |  | работы | Выполнение комплексаи работ по тех.присоединению многоквартирных домов (ПИР и СМР) | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 7092.1429 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4964.5 | ВЗ | ОЗП |  | 3 | Бастион (ООО) | 4960 |  |  |  | 4960 | Бастион (ООО) | 5852.8 | 5852.8 | 31705482629 | etp.rosseti.ru | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-10-30 | 2017-12-06 | 2017-10-30 | 2018-03-06
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | работы | Выполнение комплекса работ по технологическому присоединению потребителей | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1758.7472 | Сводный сметный расчет | 2512.496 | ВЗ | ОЗП |  | 2 | Хакассетьремонт (АО) | 2512.495 |  |  |  | 2512.495 | Хакассетьремонт (АО) | 2964.7441 | 2964.7441 | 31705530735 | etp.rosseti.ru | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-10-26 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 2017-11-20 | 2018-02-18
| Модернизация системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Сукпак»/Создание системы телемеханика и организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ «Элегест», «Сарыг-Сеп» | 38_ТЭ/39_ТЭ | 2018-12-01 | 3 | [5 empty] | Услуги | Гос. Экспертиза ПСД Вавилинская | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 0 | 0 | 155.04 | 0 | 0 |  |  | ГАУ Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-06-05 |  |  | 5.11.1.13. | ЦКК | 2017-06-02 | 18 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | 2017-06-06 | 2017-08-05
| Реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников,реконструкция СОПТ, замена АБ, ЗПУ, ЩПТ на ПС "Городская" | 4_ТЭ | 2017-12-01 | 230 | [5 empty] | работы | Реконструкция СОПТ(замена АБ, ЗПУ, ЩПТ на ПС "Городская") | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 8296.91 | Сводный сметный расчет | 6853.25 | ООК | ОЗП |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5688.93 | 5688.93 | Ольдам(ООО) | 6712.94 | 6712.94 | Ф703052 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-24 | 2017-06-14 | 0 | 0 |  | 0 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 0 | 0
| Реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников,реконструкция СОПТ, замена АБ, ЗПУ, ЩПТ на ПС "Городская" | 4_ТЭ | 2017-12-01 | 230 | [5 empty] | МТРиО | Поставка бетона м-200 | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 413.44 | матрица цен | 289.41 | ОЗЦ | ОЗЦ |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 276.58 | 276.58 | Бастио (ООО) | 276.58 | 276.58 | Ф705010 | etp.rosseti.ru | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-06-13 | 2017-06-28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Реконструкция маслоприемников с прокладкой маслоотводов и реконструкцией маслосборников,реконструкция СОПТ, замена АБ, ЗПУ, ЩПТ на ПС "Городская" | 4_ТЭ | 2017-12-01 | 230 | [5 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | АО "Тываэнерго" | 312.48 | Справочник цен (мониторинг) | 218.736 | ВЗ | ОЗЦ |  |  | Сервисный Центр Металлопроката (ООО) | 203.37 |  | 1 | 201.19 | 201.19 | Сервисный Центр Металлопроката (ООО) | 237.4 | 237.4042 | Ф704019 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 2017-06-29 | 2017-09-02
| Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл | 19_2_ТЭ | 2017-12-01 |  |  |  |  | 6.0977 |  | работы | Реконструкция ВЛ 10/0.4 кВ с применением СИП от ТП-18 | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 4569.6 | Сводный сметный расчет | 6527.99 | ВЗ | ОЗП |  | 2 | Бастион (ООО) | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | Бастион (ООО) | 7670 | 7670 | Ф706070 | etp.rosseti.ru | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-07-19 | 2017-08-16 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2017-09-14 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-08-28 | 2017-11-26 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ТМ 6,3 МВА на 16 МВА (2-ой этап) | 36_ТЭ | 2017-12-01 | 16 | [5 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 388.28 | Сравнительная матрица | 271.8 | ВЗ | ОЗЦ |  | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 271.75 |  | 1 | 243.78 | 243.78 | МетЭнергоПром (ООО) | 287.66 | 287.66 | Ф707011 | etp.rosseti.ru | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-08-30 | 2017-09-23 | 2017-08-30 | 2017-09-29 |  | Включена в план закупок протоколом ЦКК № 21 от 10.07.2017
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Провод СИП на напряжение до 35кВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 3016.32 | Сравнительная матрица | 3016.32 | ОЗЦ | ОЗЦ |  | 8 | Альянс (ООО) | 2004.29 |  | 1о | 1642.34 | 1642.34 | Альянс (ООО) | 1937.96 | 1937.96 | Ф702121 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-13 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-02 | 2017-05-17 | 2017-05-02 | 2017-06-01
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | МТРиО | Провод СИП на напряжение до 35кВ | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 272.93 | Сравнительная матрица | 272.93 | ОЗЦ | ОЗЦ |  | 5 | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 143.9 |  | 1о | 143.9 | 143.9 | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 169.8 | 169.8 | Ф702115 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-04-07 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-04-27 | 2017-05-10 | 2017-04-27 | 2017-05-27
| Строительство ВЛ, КЛ 10-0.4 кВ для потребителей до 15 кВт для льготных потребителей | 17_ТЭ | 2023-12-01 | 995 |  |  |  | 135.5997 |  | работы | Выполнение работ ро реконструкции ВЛ-10 кВ ф.10-10, 10-04, 20-08 (ПИР и СМР) | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 6520.318 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 9314.74 | ВЗ | ООК |  | 2 | Хакассетьремонт (ОАО) | 9314.74 |  | 1 | 9268.166 | 9268.166 | Хакассетьремонт (ОАО) | 10936.4359 | 10936.4359 | 31705508768 | etp.rosseti.ru | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-02 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-11-16 | 2018-03-16
| Ценовой аудит инвестиционной программы | [8 empty] | работы | Выполнение работ по технологичесскому и ценовому аудиту инвестиционной программы | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 980 | Сравнительная матрица | 1400 | ВЗ | ОЗП |  | 4 | ЮгЭнергоИнжиниринг (ООО) | 1000 |  |  | 983.48 | 983.48 | ЮгЭнергоИнжиниринг (ООО) | 983.48 | 983.48 | 31705595455 | etp.rosseti.ru | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-12 | 2017-12-23 | 2017-12-12 | 2018-12-12
| Ценовой аудит инвестиционной программы | [8 empty] | работы | Выполнение работ по технологичесскому и ценовому аудиту отчетов по исполнению инвестиционной программы | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 1960 | Сравнительная матрица | 2800 | ВЗ | ОЗП |  | 4 | ЮгЭнергоИнжиниринг (ООО) | 1988 |  | 1 | 1988 | 1988 | ЮгЭнергоИнжиниринг (ООО) | 1988 | 1988 | 31705595412 | etp.rosseti.ru | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-12 | 2017-12-23 | 2017-12-12 | 2018-12-12
| Строительство, реконструкция в пгт Каа-Хем | [8 empty] | работы | Комплексная реконструкция электрических сетей п.г.т. Каа-Хем | закупочное подразделение АО "Тываэнерго" | 30223.158 | Сводный сметный расчет | 43175.94 | ВЗ | ООК |  | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 43150 |  | 1 | 42934.12 | 42934.12 | ООК | 50662.2616 | 50662.2616 | 31705548574 | etp.rosseti.ru | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-10-12 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-16