## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за сентябрь месяц 2016
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф.43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР | 313/14 | 00-00 | 2015-06-01 | 24-00 | 2017-05-31
2 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 366,314) | /633 | 00-00 | 2015-08-01 | 24-00 | 2016-08-31
3 | ПС Южная | СПС | 2Т монтаж маслоприемника под новый трансформатор | 104 | 20-00 | 2016-08-31 | 20-00 | 2016-09-30
4 | ПС Хову-Аксы | СПС | 2Т ТР | 17 | 12-00 | 2016-09-01 | 19-00 | 2016-09-02
5 | ПС Хову-Аксы | СПС | ОД КЗ 2Т110кВ ТР | 16 | 09-00 | 2016-09-01 | 12-00 | 2016-09-01
6 | ПС Балгазын | СИЗП | 2Т/35 испытание | 76 | 11-00 | 2016-09-01 | 16-00 | 2016-09-01
7 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, замена изоляторов, выправка опор | 81/823 | 08-00 | 2016-09-01 | 21-00 | 2016-09-07
8 | ВЛ-10 кВ ф.13-06 | ЮРЭС | замена разрядников | 106 | 14-00 | 2016-09-01 | 20-00 | 2016-09-01
9 | ВЛ-10 кВ ф.36-21 | ЦРЭС | Замена опор, изоляторов, крюков, монтаж провода | 105 | 09-00 | 2016-09-01 | 18-00 | 2016-09-01
10 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, замена изоляторов, выправка опор | 81/823 | 08-00 | 2016-09-01 | 21-00 | 2016-09-07
11 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-03 контроль УРЗА (с откючением) | 90 | 13-00 | 2016-09-06 | 15-00 | 2016-09-06
12 | ПС Шагонар | СРЗА | ТН 1 сек.-10 кВ контроль УРЗА (с откючением) | 91 | 15-00 | 2016-09-06 | 17-00 | 2016-09-06
13 | ВЛ-10 кВ ф.13-07 | ЮРЭС | замена ЛР-1 | 119 | 10-00 | 2016-09-06 | 18-00 | 2016-09-06
14 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, замена изоляторов, выправка опор | 81/823 | 08-00 | 2016-09-01 | 21-00 | 2016-09-07
15 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-04 контроль УРЗА (с откючением) | 92 | 09-00 | 2016-09-07 | 11-00 | 2016-09-07
16 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-05 контроль УРЗА (с откючением) | 93 | 11-00 | 2016-09-07 | 13-00 | 2016-09-07
17 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-06 контроль УРЗА (с откючением) | 94 | 13-00 | 2016-09-07 | 15-00 | 2016-09-07
18 | ПС Шагонар | СРЗА | ТН-10 кВ 2 сек контроль УРЗА (с откючением) | 95 | 15-00 | 2016-09-07 | 17-00 | 2016-09-07
19 | ВЛ-10 кВ ф.4-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, замена изоляторов, выправка опор | 81/823 | 08-00 | 2016-09-01 | 21-00 | 2016-09-07
20 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | Разрезание шлейфов на опоре № 100 | 113/844 | 10-00 | 2016-09-07 | 12-00 | 2016-09-07
21 | ПС Городская | СПС | Замена в/вольтных вводов 110 кВ ф.А,В.С | 123 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-09
22 | ПС Балгазын | СПС | 2Т ТР | 133 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-07
23 | ПС Балгазын | СПС | 2ТСН ТР | 135 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-07
24 | ПС Городская | СПС | БСК-2 для БВР по замене высоковольтных вводов 1Т 110кВ на ПС 110кВ Городск | 864 | 09-00 | 2016-09-07 | 18-00 | 2016-09-07
25 | ВЛ-10 кВ ф.35-03 | ВРЭС | Замена дефектных траверс | 148 | 08-00 | 2016-09-06 | 19-00 | 2016-09-10
26 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-07 контроль УРЗА (с откючением) | 96 | 09-00 | 2016-09-08 | 11-00 | 2016-09-08
27 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-08 контроль УРЗА (с откючением) | 97 | 11-00 | 2016-09-08 | 13-00 | 2016-09-08
28 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-09 контроль УРЗА (с откючением) | 98 | 13-00 | 2016-09-08 | 15-00 | 2016-09-08
29 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-10 контроль УРЗА (с откючением) | 99 | 15-00 | 2016-09-08 | 17-00 | 2016-09-08
30 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | установка АУопоры № 113 | 114 | 07-00 | 2016-09-08 | 20-00 | 2016-09-09
31 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | установка АУопоры № 113 | 844 | 07-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-09
32 | ПС Городская | СПС | 1Т замена в/вольтных вводов 110 кВ ф.А,В.С | 123 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-09
33 | ПС Балгазын | СПС | ЛР Т-4 кап.ремонта | 140/866 | 09-00 | 2016-09-08 | 13-00 | 2016-09-08
34 | ПС Балгазын | СПС | Р 2Т-35кВ кап.ремонт | 141 | 13-00 | 2016-09-08 | 17-00 | 2016-09-08
35 | ВЛ-10 кВ ф.25-04 | СМУ ДКС | установка жб опор и укосов в охранной зоне | 117 | 08-00 | 2016-09-08 | 13-00 | 2016-09-08
36 | ВЛ-10 кВ ф.25-05, ф25-01 | СМУ ДКС | установка жб опор и укосов в охранной зоне | 118 | 13-00 | 2016-09-08 | 18-00 | 2016-09-08
37 | ВЛ-10 кВ ф.35-03 | ВРЭС | Замена дефектных траверс | 148 | 08-00 | 2016-09-06 | 19-00 | 2016-09-10
38 | ВЛ-10 кВ ф.34-02 | ЦРЭС | замена ЛР на опоре 3 | 125 | 09-00 | 2016-09-08 | 17-00 | 2016-09-08
39 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-11 контроль УРЗА (с откючением) | 100 | 09-00 | 2016-09-09 | 11-00 | 2016-09-09
40 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-12 контроль УРЗА (с откючением) | 101 | 11-00 | 2016-09-09 | 13-00 | 2016-09-09
41 | ПС Шагонар | СРЗА | В ф.8-13 контроль УРЗА (с откючением) | 102 | 13-00 | 2016-09-09 | 15-00 | 2016-09-09
42 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | установка АУопоры № 113 | 114 | 07-00 | 2016-09-08 | 20-00 | 2016-09-09
43 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | восстановления нормальной схемы | 116 | 07-00 | 2016-09-09 | 20-00 | 2016-09-09
44 | ПС Городская | СПС | 1Т замена в/вольтных вводов 110 кВ ф.А,В.С | 123 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-09
45 | ВЛ-10кВ ф.20-02 | ЦРЭС | установка опор | 108/843 | 10-00 | 2016-09-09 | 16-00 | 2016-09-09
46 | ПС Элегест | СПС | 1Т замена силикагеля в ВОФ | 136 | 14-00 | 2016-09-09 | 17-00 | 2016-09-09
47 | ПС Элегест | СПС | СШР 1-2сек регулировка привода | 137 | 14-00 | 2016-09-09 | 17-00 | 2016-09-09
48 | ПС Элегест | СПС | ТН 10кВ ТР | 139 | 14-00 | 2016-09-09 | 17-00 | 2016-09-09
49 | ПС Элегест | СПС | ШР ТН 2сек регулировка привода | 138 | 14-00 | 2016-09-09 | 17-00 | 2016-09-09
50 | ВЛ-10 кВ ф.35-03 | ВРЭС | Замена дефектных траверс | 148 | 08-00 | 2016-09-06 | 19-00 | 2016-09-10
51 | ВЛ-10 кВ ф.34-02 | ЦРЭС | замена ЛР на опоре 3 | 125 | 09-00 | 2016-09-08 | 17-00 | 2016-09-08
52 | ПС Сукпак | СПС | 1Т КР | 149 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-16
53 | ПС Хандагайты | ХПМЭС | рем. работы на ВЛ 110 кВ С-452 | 144 | 06-00 | 2016-09-10 | 21-00 | 2016-09-10
54 | ПС Сукпак | СПС | 1Т КР | 149 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-16
55 | ВЛ-10 кВ ф.35-03 | ВРЭС | Замена дефектных траверс | 148 | 08-00 | 2016-09-06 | 19-00 | 2016-09-10
56 | ВЛ-110 кВ С-413 | СПС | покраска порталов на ПС № 7 | 147 | 09-00 | 2016-09-10 | 20-00 | 2016-09-11
57 | ПС Сукпак | СПС | 1Т КР | 149 | 09-00 | 2016-09-07 | 20-00 | 2016-09-16
58 | ПС Сут-Холь | ОИиМ | Замена СИ (без отключения) | 165 | 13-00 | 2016-09-13 | 16-00 | 2016-09-13
59 | ПС Эрги-Барлыг | ОИиМ | Замена СИ (без отключения) | 166 | 08-00 | 2016-09-14 | 12-00 | 2016-09-14
60 | ПС Дон-Терезин | ОИиМ | Замена СИ (без отключения) | 167 | 13-00 | 2016-09-14 | 15-00 | 2016-09-14
61 | ПС Степная | ОИиМ | Замена СИ (без отключения) | 168 | 15-00 | 2016-09-14 | 17-00 | 2016-09-14
62 | ВЛ-10 кВ ф.28-02 | ЗРЭС | Установка опоры №531 | 174/911 | 09-00 | 2016-09-16 | 21-00 | 2016-09-16
63 | ВЛ-10 кВ ф.9,21 | ЗРЭС | Замена траверс, устан двойной изоляции | 171 | 09-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
64 | ПС Новая | СИЗП | 1Т испытание | 156 | 12-00 | 2016-09-20 | 16-00 | 2016-09-20
65 | ПС Оо-Шынаа | СИЗП | 1Т испытание | 157 | 16-00 | 2016-09-20 | 19-00 | 2016-09-20
66 | ПС Шагонар | СРЗА | 1Т контроль УРЗА | 158 | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-20
67 | ПС Шагонар | СРЗА | дуговая защита 1сек 10кВ контроль УРЗА | 159 | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-20
68 | ПС ПТФ | СПС | 2ТСН-10, ТН 2сек-10 текущий ремонт | 176 | 10-00 | 2016-09-20 | 17-00 | 2016-09-20
69 | ВЛ-10 кВ ф.14-03 | ВРЭС | замена опор и траверс | 180 | 08-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
70 | ВЛ 35кВ Т-15 | СВЛ | замена раскосов | 151 | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-20
71 | ВЛ 0,4кВ ф.15-02 |  | ВПР в связи с выводом в ремонт ВЛ Т-15 | 907/ | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-20
72 | ВЛ 10кВ ф.16-04 |  | ВПР в связи с выводом в ремонт ВЛ Т-15 | 908/ | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-20
73 | ТМ ПС Южная |  | проф.работы | 40/884 | 09-00 | 2016-09-20 | 16-00 | 2016-09-21
74 | ВЛ-10кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для отключения подключения шлейфов | 172 | 05-00 | 2016-09-21 | 19-00 | 2016-09-23
75 | ПС Шагонар | СРЗА | 2Т контроль УРЗА | 160 | 09-00 | 2016-09-21 | 18-00 | 2016-09-21
76 | ПС Шагонар | СРЗА | дуговая защита 2сек 10кВ контроль УРЗА | 161 | 09-00 | 2016-09-21 | 18-00 | 2016-09-21
77 | ПС ПТФ | СПС | 1ТСН-10, ТН 1сек-10 текущий ремонт | 178 | 09-00 | 2016-09-21 | 19-00 | 2016-09-21
78 | ПС ПТФ | СПС | 1Т ТР | 177 | 09-00 | 2016-09-21 | 19-00 | 2016-09-21
79 | ВЛ-10 кВ ф.14-03 | ВРЭС | замена опор и траверс | 180 | 08-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
80 | ВЛ 35кВ Т-16 | СВЛ | замена изоляции | 152 | 09-00 | 2016-09-21 | 18-00 | 2016-09-21
81 | ВЛ 0,4кВ ф.15-02 |  | ВПР в связи с выводом в ремонт ВЛ Т-15 | 907/ | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-21
82 | ВЛ 10кВ ф.16-04 |  | ВПР в связи с выводом в ремонт ВЛ Т-15 | 908/ | 09-00 | 2016-09-20 | 18-00 | 2016-09-21
83 | ТМ ПС Южная |  | проф.работы | 40/884 | 09-00 | 2016-09-20 | 16-00 | 2016-09-21
84 | ПС Шагонар | СРЗА | Т-26 контроль УРЗА | 162 | 09-00 | 2016-09-22 | 20-00 | 2016-09-22
85 | ПС Шагонар | СРЗА | АЧР,ЧАПВ,АОСН Т-26 контроль УРЗА | 163 | 09-00 | 2016-09-22 | 20-00 | 2016-09-22
86 | ВЛ-10 кВ ф.9,21 | ЗРЭС | Замена траверс, устан двойной изоляции | 171 | 09-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
87 | ВЛ-10кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для отключения подключения шлейфов | 172 | 05-00 | 2016-09-21 | 19-00 | 2016-09-23
88 | ПС ПТФ | СПС | 1Т ТР | 177 | 09-00 | 2016-09-21 | 19-00 | 2016-09-22
89 | ВЛ-10 кВ ф.14-03 | ВРЭС | замена опор и траверс | 180 | 08-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
90 | ВЛ-35кВ Т-5 | СВЛ | снятие шлейфов в стор. "Аратское хоз-во" | 187 | 08-00 | 2016-09-22 | 14-00 | 2016-09-22
91 | ВЛ-10кВ ф.25-04 | СМУ | Монтаж СИП в охранной зоне ВЛ | 190 | 09-00 | 2016-09-22 | 18-00 | 2016-09-23
92 | ПС Южная | СРЗА | 2Т Проверка УРЗА | 191 | 09-00 | 2016-09-20 | 20-00 | 2016-09-22
93 | ПС Шагонар | СРЗА | СВ-35 кВ контроль УРЗА | 164 | 09-00 | 2016-09-23 | 16-00 | 2016-09-23
94 | ВЛ-35 кВ Т-24 | СВЛ | Замена изоляции | 169 | 07-00 | 2016-09-23 | 18-00 | 2016-09-23
95 | ВЛ-10 кВ ф.9,21 | ЗРЭС | Замена траверс, устан двойной изоляции | 171 | 09-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
96 | ВЛ-10кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для отключения подключения шлейфов | 172 | 05-00 | 2016-09-21 | 19-00 | 2016-09-23
97 | ВЛ-10 кВ ф.14-03 | ВРЭС | замена опор и траверс | 180 | 08-00 | 2016-09-19 | 19-00 | 2016-09-23
98 | ВЛ-10кВ ф.25-04 | СМУ | Монтаж СИП в охранной зоне ВЛ | 190 | 09-00 | 2016-09-22 | 18-00 | 2016-09-23
99 | ПСХову-Аксы | СПС | 2Т текущий ремонт | 184 | 11-00 | 2016-09-24 | 20-00 | 2016-09-24
100 | ВЛ-10 кВ ф.9,21 | ЗРЭС | Замена траверс, устан двойной изоляции | 211 | 06-00 | 2016-09-23 | 21-00 | 2016-09-30
101 | ВЛ-10кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для отключения подключения шлейфов | 210/950 | 06-00 | 2016-09-23 | 21-00 | 2016-09-30
102 | ВЛ-35 кВ Т-6 | СВЛ | Замена траверс, выправка опор | 188/936 | 07-00 | 2016-09-27 | 19-00 | 2016-09-28
103 | ВЛ-10 кВ ф.9,21 | ЗРЭС | Замена траверс, устан двойной изоляции | 211 | 06-00 | 2016-09-23 | 21-00 | 2016-09-30
104 | ВЛ-10кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для отключения подключения шлейфов | 210/950 | 06-00 | 2016-09-23 | 21-00 | 2016-09-30
105 | ПС Баян-Кол | СПС | ТН-10 кВ, ТСН-10 кВ ТР | 198 | 13-00 | 2016-09-27 | 18-00 | 2016-09-27
106 | ВЛ-6 кВ ф.1-09 | ТЭЦ А.-Д. | Проверка фазировки | 219/957 | 09-00 | 2016-09-27 | 14-00 | 2016-09-27
107 | ВЛ-10 кВ ф.25-01, 25-04 | СМУ | Для безопасного выполнения работ по монтажу СИП ВО-0,4 кВ по ул.С.Докучица, В.Кучум в охранной зоне | 221 | 09-00 | 2016-09-27 | 18-00 | 2016-09-27
108 | ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) | ОТИС | Демонтаж/Монтаж заградителя, конденсатора связи, фильтра присоединения заземляющего ножа фА на портале ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) ПС 110кВ Шагонар | 38/868 | 06-00 | 2016-09-27 | 21-00 | 2016-09-27
109 | ВЛ 110 кВ Чадан – Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (C-403) | ОТИС | Для отключения/включения ЛПП С-403/С-405 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) | 38/869 | 06-00 | 2016-09-27 | 21-00 | 2016-09-27
110 | ВЛ 110 кВ Чадан – Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (C-403) | ОТИС | Режим одностороннего питания от ПС 220кВ Чадан в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) | 38/870 | 06-00 | 2016-09-27 | 21-00 | 2016-09-27
111 | ПС Городская | СПС | ЛР С-405, РП-2 ТР | 201 | 10-00 | 2016-09-27 | 19-00 | 2016-09-27
112 | ПС Городская | СПС | ВС-405 замена силикагеля в ВОФ | 208 | 10-00 | 2016-09-27 | 13-00 | 2016-09-27
113 | ПС Баян-Кол | СПС | Т1Т ,ПСН-35кВ ТР | 199 | 09-00 | 2016-09-28 | 18-00 | 2016-09-28
114 | ПС Баян-Кол | УРЗА | В 1Т-10кВ проверка УРЗА | 192 | 10-00 | 2016-09-28 | 11-00 | 2016-09-28
115 | ПС Баян-Кол | УРЗА | В ф.37-02 проверка УРЗА | 193 | 11-00 | 2016-09-28 | 12-00 | 2016-09-28
116 | ПС Баян-Кол | УРЗА | В ф.37-03 проверка УРЗА | 194 | 12-00 | 2016-09-28 | 13-00 | 2016-09-28
117 | ПС Баян-Кол | УРЗА | В ф.37-05 проверка УРЗА | 195 | 13-00 | 2016-09-28 | 14-00 | 2016-09-28
118 | ПС Баян-Кол | УРЗА | В ф.37-06 проверка УРЗА | 196 | 14-00 | 2016-09-28 | 15-00 | 2016-09-28
119 | ПС Баян-Кол | УРЗА | ТН 10кВ проверка УРЗА | 197 | 15-00 | 2016-09-28 | 16-00 | 2016-09-28
120 | ПС Баян-Кол | УРЗА | СН проверка УРЗА | 197 | 16-00 | 2016-09-28 | 17-00 | 2016-09-28
121 | ВЛ-6 кВ ф.1-09 | ТЭЦ А.-Д. | Проверка фазировки | 219/957 | 09-00 | 2016-09-27 | 14-00 | 2016-09-27
122 | ВЛ-10 кВ ф.25-01, 25-04 | СМУ | Для безопасного выполнения работ по монтажу СИП ВО-0,4 кВ по ул.С.Докучица, В.Кучум в охранной зоне | 221 | 09-00 | 2016-09-27 | 18-00 | 2016-09-27
123 | ВЛ 110 кВ Чадан- Шагонар с отпайкой (C-403) | ОТИС | Демонтаж/Монтаж заградителя, конденсатора связи, фильтра присоединения заземляющего ножа фВ на портале ВЛ 110 кВ Чадан-Шагонар с отпайкой (C-403) ПС 110кВ Арыг-Узю | 39/871 | 06-00 | 2016-09-28 | 21-00 | 2016-09-28
124 | ВЛ 110 кВ Шагонар -Городская с отпайками(C-405) | ОТИС | Для отключения/включения ЛПП С-403/С-405 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Чадан- Шагонар с отпайкой (C-403) | 39/872 | 06-00 | 2016-09-28 | 21-00 | 2016-09-28
125 | ВЛ 110 кВ Шагонар- Городская с отпайками (C-405) | ОТИС | Режим одностороннего питания от ПС 110кВ Городская в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Чадан -Шагонарс отпайкой (C-403) | 39/873 | 06-00 | 2016-09-28 | 21-00 | 2016-09-28
126 | ВЛ-35 кВ Т-5 | СВЛ | Ремонт провода | 189/937 | 07-00 | 2016-09-29 | 19-00 | 2016-09-30
127 | ВЛ-10 кВ ф.9,21 | ЗРЭС | Замена траверс, устан двойной изоляции | 211 | 06-00 | 2016-09-23 | 21-00 | 2016-09-30
128 | ВЛ-10кВ ф.1-06 | ЗРЭС | для отключения подключения шлейфов | 210/950 | 06-00 | 2016-09-26 | 21-00 | 2016-09-30
129 | ПС Балгазын | СПС | В С-417 замена масла | 200 | 11-00 | 2016-09-29 | 18-00 | 2016-09-30
130 | ПС Городская | СПС | В С-401 замена силикагеля | 207 | 13-00 | 2016-09-29 | 16-00 | 2016-09-29
131 | ПС Хайыракан | СРЗА | В ф.26-01 проверка УРЗА | 215 | 11-00 | 2016-09-29 | 12-00 | 2016-09-29
132 | ПС Хайыракан | СРЗА | В ф.26-04 проверка УРЗА | 216 | 12-00 | 2016-09-29 | 13-00 | 2016-09-29
133 | ПС Хайыракан | СРЗА | В ф.26-05 проверка УРЗА | 217 | 13-00 | 2016-09-29 | 14-00 | 2016-09-29
134 | ПС Хайыракан | СРЗА | В 1Т/10 проверка УРЗА | 218 | 14-00 | 2016-09-29 | 16-00 | 2016-09-29
135 | ВЛ 10кВ ф.3-01 | ВРЭС | для подключения ТП 3-01-11 | 225 | 10-00 | 2016-09-29 | 17-00 | 2016-09-29
136 | ВЛ 10кВ ф.17-03 | ЗРЭС | расчистка просеки | 227 | 09-00 | 2016-09-28 | 18-00 | 2016-09-29
137 | ВЛ 10кВ ф.3-03 | ВРЭС | для подключения ТП 3-03-12 | 226 | 10-00 | 2016-09-30 | 17-00 | 2016-09-30
138 | ПС Баян-Кол | СПС | ТСН-10 ТР | 237 | 10-00 | 2016-09-30 | 13-00 | 2016-09-30
139 | ПС Баян-Кол | СПС | ТН-10 ТР | 238 | 13-00 | 2016-09-30 | 17-00 | 2016-09-30
140 | ПС Баян-Кол | СРЗА | В 1Т/10 проверка УРЗА | 239 | 10-00 | 2016-09-30 | 12-00 | 2016-09-30
141 | ПС Баян-Кол | СРЗА | В ф.37-02 проверка УРЗА | 240 | 12-00 | 2016-09-30 | 13-00 | 2016-09-30
142 | ПС Баян-Кол | СРЗА | В ф.37-03 проверка УРЗА | 241 | 13-00 | 2016-09-30 | 14-00 | 2016-09-30
143 | ПС Баян-Кол | СРЗА | В ф.37-06 проверка УРЗА | 242 | 14-00 | 2016-09-30 | 15-00 | 2016-09-30
144 | [7 empty] | 2016-08-30
145 | [7 empty] | 2016-08-30
146 | [7 empty] | 2016-08-31
147 | [7 empty] | 2016-08-31
148 | [7 empty] | 2016-08-31
149 | [7 empty] | 2016-08-31
150 | [7 empty] | 2016-08-31
151 | [7 empty] | 2016-08-31
152 | [7 empty] | 2016-08-31
153 | [7 empty] | 2016-08-31
154 | [7 empty] | 2016-08-31
155 | [7 empty] | 2016-08-30
156 | [7 empty] | 2016-08-31
157
158
159
160
161
162
163