## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за май месяц 2018
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ |  | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода | Отключенные населенные пункты
1 | ПС Западная | СМиККЭЭ | Замена СИ | 239 | 09-00 | 2018-05-03 | 16-00 | 2018-05-03
2 | ПС Сут-Холь | СРЗА | 1Т для опробования ОД и КЗ 1Т-110кВ | 248 | 12-00 | 2018-05-03 | 18-00 | 2018-05-03 | п.Суг-Аксы, п.Кызыл-Тайга,с.Ишкин.,с.Ийме,с.Кара-Чыраа,с.Бора-Тайга,сАк-Даш, с.Алдын-Мадыр
3 | ВЛ-10кВ ф.55 | ЦРЭС | замена РЛНД-10 оп.28 в сторону ТП-295 | 204 | 03.05.18 | 09-00 | 03.05.18 | 18-00 | пер.Анкерный, ул.Релейная, ул.Центральная
4 | ПС Западная | СМиККЭЭ | Замена СИ | 239 | 09-00 | 2018-05-04 | 16-00 | 2018-05-04
5 | ПС Сукпак | СРЗА | ОПУ монтаж узла АВР | 268 | 09-00 | 2018-05-04 | 16-00 | 2018-05-11
6 | ВЛ-10кВ ф. 28-04 | ЗРЭС | для замены вязок, перетяжка и регулировка проводов, замена изоляторов выборочно. | 253 | 09:00 | 2018-05-04 | 18:00 | 2018-05-04 | Ретранслятор.
7 | ВЛ-10кВ ф.55 | ЦРЭС | замена РЛНД-10 оп.28 в сторону ТП-295 |  | 09-00 | 2018-05-04 | 18-00 | 2018-05-04 | пер.Анкерный, ул.Релейная, ул.Центральная
8 | ВЛ-10кВ ф.20-08 оп.№67-97 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-05-07 | 18-00 | 2018-05-07 | ул. Фрунзе
9 | ВЛ-10кВ ф.37 | Бастион | Замена одностоечной опоры №18 на А-опору |  | 9-00 | 2018-05-07 | 18-00 | 2018-05-07 | ул. Мира, ул. Магистральная
10 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-05-08 | 18-00 | 2018-05-08 | ул. Магистральная, ул. Складская, ул. Суворова
11 | ВЛ-10кВ ф.57 | ЦРЭС | Подготовка схемы для работы на ВЛ-10кВ ф.10-04 |  | 00-00 | 2018-05-08 | 04-00 | 2018-05-08 | УЛ. Магистральная, ул. Фрунзе, ул.Карбышева
12 | КЛ-10кВ ф.12 | ЦРЭС | Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-42 |  | 00-00 | 2018-05-08 | 04-00 | 2018-05-08 | центр города, ул.Красных Партизан
13 | ПС Сукпак | СРЗА | 1Т проф.контроль УРЗА | 267 | 09-00 | 2018-05-10 | 18:00 | 2018-05-11
14 | ВЛ-10 кВ ф. 40-08 | ВРЭС | Замена А-обр. опор №107/4. отключение для снятие шлейфов на оп. №107 в сторону оп. №107/1 без напряжения останутся ТП 40-08-9, 40-08-4 | 247/237 | 8-00 | 2018-05-10 | 10-00 | 2018-05-10 | часть г.Туран
15 |  |  |  |  | 17-00 | 2018-05-10 | 19-00 | 2018-05-10
16 | ВЛ-10кВ ф. 28-04 | ЗРЭС | для замены вязок, перетяжка и регулировка проводов, замена изоляторов выборочно. | 253 | 09:00 | 2018-05-10 | 18:00 | 2018-05-10 | Ретранслятор.
17 | ВЛ-10кВ ф. 2-03 | ВРЭС | для замены анкерных опор № 72,127,128 | 271 | 09:00 | 2018-05-10 | 19:00 | 2018-05-11 | с.Суг-Бажи
18 | ВЛ-10 кВ ф. 16-04 | ЮРЭС | для замены аварийных опор №№ 376 по 381 и оп.384-399 | 277 | 10-00 | 2018-05-10 | 18-00 | 2018-05-11 | с.Булун-Бажы, с.Нарын
19 | ВЛ-10 кВ ф. 37-03 | Кыз. Уч-к ЦРЭС | Поднятие ТП 37-03/6 на ж/б приставки | 23 | 9-00 | 2018-05-10 | 20-00 | 2018-05-10 | с. Баян-Кол
20 | ВЛ-10 кВ ф. 40-08 | ВРЭС | Замена А-обр. опор №107/4. отключение для снятие шлейфов на оп. №107 в сторону оп. №107/1 без напряжения останутся ТП 40-08-9, 40-08-4 | 247/237 | 8-00 | 2018-05-11 | 10-00 | 2018-05-11 | часть г.Туран
21 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-05-12 | 18-00 | 2018-05-12 | ул. Магистральная, ул. Складская, ул. Суворова
22 | ПС Городская | СПС | 1,4т, ТТ-110кВ1сек, ТР | 255 | 10-00 | 2018-05-14 | 18-00 | 2018-05-14
23 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛЗ | Замена: изоляции, опор, ж/б приставок с 22 - 128 | 263 | 07-00 | 2018-05-14 | 20-00 | 2018-05-18
24 | ВЛ-10кВ ф.37 | Бастион | Установка РЛНД-10 оп.№18 | 211 | 9-00 | 2018-05-14 | 18-00 | 2018-05-14 | ул. Мира, ул. Магистральная
25 | ВЛ-10 кВ ф. 4-04 | ЗРЭС | замена траверса и РЛНД на опоре №152-1, Выправка опор перетяжка регулировка провода в пролетах опор №21 по 25, 153 по 158. | 283/273/0 | 09:00 | 2018-05-14 | 18:00 | 2018-05-18 | Теве-Хая, Баян-Тала. РТПЦ
26 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ оп.№67-97 |  | 9-00 | 2018-05-14 | 18-00 | 2018-05-14 | ул. Фрунзе
27 | ВЛ-10 ф.38-02 | ЗРЭС | оп.300 по 1271 замена анкерных и одностоичных опор, ж/б приставок | 134 | 07:00 | 14.05.18 | 20:00 | 20.05.18 | Хонделен, Кара-Холь
28 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | ЦРЭС | Подготовка ремонтной схемы ф.20-08 |  | 00-00 | 2018-05-14 | 04-00 | 2018-05-14 | ул.Магистральная, ул.Карбышева, ул.Фрунзе
29 | ПС Городская | СПС | 2-3Т, ТТ-110кВ2сек, ТР | 256 | 10-00 | 2018-05-15 | 18-00 | 2018-05-15
30 | ПС Сут-Холь | СПС | В.ф.17-01,ф.17-02,ф.17-03,ф.17-04 ТР | 272 | 10-00 | 2018-05-15 | 20-00 | 2018-05-15
31 | ПС Эрзин | СРЗА | Вф.16-01 проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 284 | 09-00 | 2018-05-15 | 18-00 | 2018-05-15 | с.Бай-Даг,п.Морен
32 | ПС Эрзин | СРЗА | Вф.16-02 проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 285 | 09-00 | 2018-05-15 | 18-00 | 2018-05-15 | п.Эрзын
33 | ПС Эрзин | СРЗА | Вф.16-03 проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 286 | 09-00 | 2018-05-15 | 18-00 | 2018-05-15 | п.Эрззын,с.Тере-Холь
34 | ПС Эрзин | СРЗА | В БСК-10кВ проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 287 | 09-00 | 2018-05-15 | 18-00 | 2018-05-15
35 | ПС Эрзин | СРЗА | ВТН-10кВ проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 288 | 09-00 | 2018-05-15 | 18-00 | 2018-05-15
36 | ПС Городская | СПС | ТН-110кВ 1сек КР | 257 | 10-00 | 2018-05-16 | 14-00 | 2018-05-16
37 | ПС Городская | СПС | ТН-110кВ 2сек КР | 258 | 14-00 | 2018-05-16 | 18-00 | 2018-05-16
38 | ПС Сут-Холь | СПС | ТН-10кВ, 1ТСН-10кВ КР | 273 | 10-00 | 2018-05-16 | 18-00 | 2018-05-16
39 | ПС Эрзин | СРЗА | ЦС проверка УРЗА | 289 | 09-00 | 2018-05-16 | 18-00 | 2018-05-16
40 | ПС Городская | СПС | ТН-35кВ КР | 261 | 15-00 | 2018-05-17 | 18-00 | 2018-05-17
41 | ПС Сут-Холь | СПС | 1Т ОД/КЗ КР | 274 | 09-00 | 2018-05-17 | 20-00 | 2018-05-17
42 | ПС Арыг-Узю | СПС,РЗА | 1Т ОД/КЗ замена блокконтактов (с откл) | 276 | 11-00 | 2018-05-17 | 17-00 | 2018-05-17 | п. Арыг-Узю, Арыскан, Иштии-Хем
43 | ПС Городская | СПС | ТН-10кВ 1сек КР | 259 | 09-00 | 2018-05-17 | 12-00 | 2018-05-17
44 | ПС Городская | СПС | ТН-10кВ 2сек КР | 260 | 15-00 | 2018-05-17 | 18-00 | 2018-05-17
45 | ф.20-10 | ЦРЭС | Установка ОПН ТП-201 | 212/296 | 9-00 | 17.05.2018 | 17-00 | 2018-05-17 | Каа-Хем, ул. Шахтерская, ул. Кирова, ул. Пригородная.
46 | ф.10-10 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 17.05.2018 | 17-00 | 2018-05-17 | ул. Кузнецова, ул. Маяковского
47 | ПС Сут-Холь | СРЗА | 1Т, ОД и КЗ проверка УРЗА | 295 | 10-00 | 2018-05-18 | 13-00 | 2018-05-18
48 | ПС Сут-Холь | СПС | В 1Т/10 ТР | 275 | 10-00 | 2018-05-18 | 13-00 | 2018-05-18
49 | ПС Эрзин | СРЗА | В 1Т-10кВ проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 290 | 09-00 | 2018-05-18 | 18-00 | 2018-05-18 | с.Бай-Даг, п.Моренп.Эрззын, с.Тере-Холь
50 | ПС Эрзин | СРЗА | В ф16-04 проверка УРЗА и монтаж ЗДЗ | 291/275 | 09-00 | 2018-05-18 | 18-00 | 2018-05-18 | с.Булун-Бажи, с.Нарын,застава,АРЦ-Суурь(МНР)
51 | ВЛ-10кВ ф.36-03 | ЦРЭС | выправка опор ВЛ-10кВ | 220 | 08-00 | 2018-05-18 | 18-00 | 2018-05-18
52 | ВЛ-10кВ ф. 42-02 | СМУ | Установка РЛНД оп. 16 | 30 | 10-00 | 2018-05-18 | 19-00 | 2018-05-18 | часть п. Сукпак
53 | ВЛ-10кВ ф.20-15,20-16 | ЦРЭС | ремонт опоры №179, восстановление нормальной схемы |  | 08-00 | 2018-05-18 | 18-00 | 2018-05-18
54 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 299 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
55 | ПС Городская | СРЗА | В С-405, демонтаж панели защит ПЗ-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧР ШЭ 2607011 | 6/274 | 09-00 | 2018-05-21 | 20-00 | 2018-05-26 | с переводом на РП 1, РП-2
56 | ВЛ 35кВ Т-31,Т-32 | СВЛ | осмотр ВЛ.снятие координат опор (без отключения) | 296 | 9-00 | 2018-05-21 | 17-00 | 2018-05-25
57 | ПС Торгалыг | СПС | 1Т устранение течи масла | 306 | 11-00 | 2018-05-21 | 19-00 | 2018-05-21 | с. Чодураа, с. Торголыг
58
59 | ВЛ-10 кВ ф. 3-03 | ВРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 3-03 замена А опор, перетяжка провода, установка ж/б приставок, подрезка крон деревьев, замена голого провода на СИП-3 (со вкл. на ночь) | 309 | 9-00 | 21.05.2018 | 17-00 | 24.05.2018 | п. Сарыг-Сеп
60 | ф.10-09 ВЛ-10кВ | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена анкерной опоры №13/14 | 221 | 09-00 | 21.05.18 | 17-00 | 21.05.18
61 | ВЛ 35кВ Т-26 | СВЛ | монтаж грозопровода оп. 4-5 | 292 | 10-00 | 2018-05-22 | 19-00 | 22.05.208 | с. Оттуг-Даш, с. Терлиг-Хаая, с. Баян-Кол, с. Хайырыкан
62 | ПС 35кВ Туран | СПС | 1Т ТР | 299 | 10-00 | 2018-05-22 | 18-00 | 2018-05-23
63 | ПС 110кВ Городская | СПС | ТН-110кВ 1сек КР | 297 | 10-00 | 2018-05-22 | 15-00 | 2018-05-22
64 | ПС 110кВ Городская | СПС | ТН-110кВ 2сек КР | 298 | 15-00 | 2018-05-22 | 19-00 | 2018-05-22
65 | ВЛ-10 кВ ф. 12-02 |  | Для замены анкерной опоры №1 | 293 | 9-00 | 22.05.18 | 20-00 | 22.05.18
66 | РП-4 | ЦРЭС | РУ-10кВ Замена ВН-16 | 221 | 09-00 | 2018-05-22 | 17-00 | 2018-05-22 | Машзавод
67 | ф.11 | Бастион | Монтажные работы на ВЛ-10кВ |  | 10-00 | 2018-05-23 | 13-00 | 2018-05-23 | ул. Рабочая
68 | ВЛ-110 кВ С-453 | СВЛ | Замена изоляции оп. № 24 | 311/320/321 | 11-00 | 2018-05-24 | 16-00 | 2018-05-24 | п.Кызыл-Тайга, Ишкин, Ийме, Кара-Чыраа, Бора-Тайга, Ак-Даш, Алдын-Маадыр, Суг-Аксы
69 | ВЛ-10 кВ ф. 12-04 |  | Для замены анкерной опоры №1 | 294 | 9-00 | 24.05.18 | 20-00 | 24.05.18 | с.Шамбалыг
70 | ф.51 ВЛ-10кВ | ЦРЭС | ВЛ-10кВ Установка РЛНД, замена ТП-134 | 221 | 09-00 | 2018-05-24 | 17-00 | 2018-05-24 | ул.Карбышева, ул. Маяковского
71 | ф.10-09 | Бастион | Монтажные работы с охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 10-00 | 24.05.18 | 15-00 | 24.05.18 | ул. Оюна Курседи
72 | ПС 35кВ Туран | СПС | ТН-10кВ ТР | 301 | 10-00 | 24.05.2018 | 16-00 | 24.05.2018
73 | ВЛ-10 ф.32-03 | ЗРЭС | ВЛ-10кВ выправка опор выборочно и перетяжка проводов (с включением на ночь) | 142 | 09:00 | 2018-05-24 | 19:00 | 2018-05-31 | с.Кызыл-Даг, Хемчик.
74 | ВЛ-10 ф.33-09 | ЗРЭС | замена одностоечных опор ВЛ-10кВ 16шт, установка ж/б приставок 16шт. | 143 | 09:00 | 2018-05-24 | 20:00 | 2018-05-30 | п.Кызыл-Мажалык, Аксы-Барлык.
75 | ПС Суг-Бажи | СПС | В ф.12-04 регулировка привода |  | 11-00 | 2018-05-24 | 17-00 | 2018-05-24 | с.Шамбалыг
76 | ПС Городская | СПС | ВС-405 текущий ремонт | 314 | 9-00 | 2018-05-25 | 17-00 | 2018-05-25
77 | ВЛ-10 кВ ф. 12-04 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры №1 | 294 | 9-00 | 2018-05-25 | 20-00 | 2018-05-25 | с.Шамбалыг
78 | ВЛ-10кВ ф.10-09 | ЦРЭС | Монтажные работы с охранной зоне |  | 9-00 | 25.05.18 | 15-00 | 25.05.18 | ул. Оюна Курседи
79 | ПС 35кВ Туран | СПС | В 1Т10кВ КР | 302 | 10-00 | 25.05.2018 | 18-00 | 25.05.2018
80 | ПС 35кВ Туран | СПС | В ф.21-01 КР | 303 | 10-00 | 25.05.2018 | 18-00 | 25.05.2018
81 | ПС 35кВ Туран | СПС | В ф.21-02 КР | 303 | 10-00 | 25.05.2018 | 18-00 | 25.05.2018
82 | ВЛ-10кВ ф.13 | Бастион | Монтажные работы с охранной зоне |  | 10-00 | 2018-05-25 | 15-00 | 2018-05-25 | ул. Пушкина
83 | ВЛ-10кВ ф.20-08 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне оп.№67-97 | 229 | 9-00 | 2018-05-25 | 18-00 | 2018-05-25 | ул. Фрунзе
84 | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 | СМУ | Установка РЛНД оп. 16 | 41 | 10-00 | 26.05.2018 | 19-00 | 26.05.2018 | часть п. Сукпак
85 | ф.10-10 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ | 230 | 9-00 | 26.05.2018 | 18-00 | 26.05.2018 | ул. Кузнецова, ул. Маяковского
86 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | Хакассетьремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ | 231 | 9-00 | 2018-05-27 | 18-00 | 2018-05-27 | УЛ. Магистральная, ул. Фрунзе, ул.Карбышева
| ВЛ-110 кВ С-415 | СВЛ | Верховой осмотр, замена изоляции оп. № 1-250 без включения на ночь | 312 | 07-00 | 2018-05-28 | 19-00 | 2018-06-01
87 | ПС Городская | СПС | 1 сек/10 кВ замена проходных изоляторов | 307 | 10-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-05-28
88 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 317 | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
89 | ВЛ-10кВ ф.20 | ЦРЭС | Перетяжка проводов ВЛ-10кВ | 221 | 09-00 | 2018-05-28 | 17-00 | 2018-05-28 | Правый берег, Правобережные дачи.
90 | ВЛ-10 кВ ф. 2-02 | ВРЭС | Подключение КТПС 2-02-7 | 42 | 9-00 | 28.05.2018 | 15-00 | 28.05.2018 | с. Бурен-Хем, с. Федоровка
91 | ТП 37-03/2 | ЦРЭС | Капитальный ремонт ТП | 48 | 9-00 | 28.05.18 | 20-00 | 28.05.18 | п. Бурен-Бай-Хаак больница, ТСИ
92 | Ф.52 ВЛ-10кВ, ф.20-08 | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 09-00 | 2018-05-28 | 18-00 | 2018-05-28 | Спутник, ул магистральная
93 | ПС Городская | СПС | БСК-2 ТР | 7/300 | 10-00 | 2018-05-29 | 18-00 | 2018-05-29
94 | ВЛ-10кВ ф.10-10 | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 09-00 | 2018-05-29 | 18-00 | 2018-05-29 | ул.Кузнецова
95 | ПС Городская | СПС | 2 сек/10 кВ замена проходных изоляторов | 308 | 10-00 | 2018-05-30 | 20-00 | 2018-05-30
96 | ВЛ-10кВ ф.55 | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 09-00 | 30.05.18 | 18-00 | 30.05.18 | ул. Листвянка, ул. Центральная, ул. Релейная
97 | ВЛ-10кВ ф. 14-03 | ЮРЭС | На откл. ОР №01 для замены А-опоры № 18-36 и замены фундамента ТП 14-03-01 |  | 9-00 | 30.05.18 | 18-00 | 30.05.18 | с.Сой
98 | ВЛ-10кВ ф.32-05 | ЗРЭС | ВЛ-10кВ выправка опор выборочно, подтяжка бандажей и перетяжка проводов (с включением на ночь) 149 |  | 9:00 | 30.05.2018 | 20:00 | 02.06.2018 | с.Бай-Тал
99 | ВЛ-10 кВ ф. 15-01 |  | На снятие шлейфов на ВЛ-10кВ оп. №5 в стор. Оп.№5-1 для демонтажа и монтажа деревянных опор по ВЛ-0,4 Л-1 ТП 15-01-03 |  | 7-00 | 30.05.18 | 19-00 | 30.05.18
100 | ПС 110 кВ Городская |  | 2 сек 110 для подготовки схемы прогрузки уРЗА В С-405 | 367/0 | 22-00 | 2018-05-31 | 23-00 | 2018-05-31
101 | ПС 110 кВ Городская |  | ВЛ 110кВ С-408 ЗРР в связи с откл 2сек-110 | 368/0 | 23-00 | 2018-05-31 | 06-00 | 2018-06-01
102 | ПС 110 кВ Городская |  | 2 сек 110 ЗРР для прогрузки УРЗА В С-405 | 369/0 | 23-00 | 2018-05-31 | 06-00 | 2018-06-01
103 | ПС 110 кВ Городская |  | ВЛ 110кВ С-405 ЗРР для прогрузки УРЗА | 370/0 | 23-00 | 2018-05-31 | 06-00 | 2018-06-01
104 | ПС 110 кВ Городская |  | СВ-110 ВПр на время прогрузки устройств РЗА | 376/0 | 22-00 | 2018-05-31 | 06-00 | 2018-06-01
105 | ф.20 ВЛ-10кВ | ЦРЭС | Перетяжка проводов ВЛ-10кВ | 221 | 09-00 | 2018-05-31 | 17-00 | 2018-05-31 | Правый берег, Правобережные дачи.
106 | Ф.20-08 ВЛ-10кВ | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 09-00 | 2018-05-31 | 18-00 | 2018-05-31 | ул. Магистральная, ул. Фрунзе
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144