## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за июнь месяц 2018
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-110 кВ С-415 | СВЛ | Верховой осмотр, замена изоляции оп. № 1-250 без включения на ночь | 07-00 | 2018-05-28 | 19-00 | 2018-06-01
2 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
3 | ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) | СРЗА | Одностороннее питание со стороны ПС 220 кВ Чадан в связи с выводом В С-405 на ПС 110 кВ Городская для демонтаж панели защит П3-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧВ ШЭ2607011 (заявка №348) | 10-00 | 2018-05-28 | 24-00 | 2018-06-02
4 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | В С-405 демонтаж панели защит П3-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧВ ШЭ2607011 ( с отключением ) | 10-00 | 2018-05-28 | 24-00 | 2018-06-02
5 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | 2сек 110кВ дляподготовки прогрузки РЗА ВС-405 | 21-00 | 2018-06-01 | 22-00 | 2018-06-01
6 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | ВЛ110кВ С-408 ЗРР в связи с выделением 2сек 110 | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
7 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | 2сек 110кВ ЗРР для прогрузки РЗА ВС-405 по комплексной программе | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
8 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | ВЛ 110кВ С-405 ЗРР для прогрузки РЗА ВС-405 по комплексной программе | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
9 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | СВ-110кВ ВПр на время прогрузки устройств РЗА | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
10 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | В С-405 включение для проверки под нагрузкой и вводу защит ШЭ 2607 011 | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
11 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
12 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2018-05-31 | 24-00 | 2019-05-31
13 | ВЛ-10кВ ф.32-05 | ЗРЭС | ВЛ-10кВ выправка опор выборочно, подтяжка бандажей и перетяжка проводов (с включением на ночь) 149 | 9:00 | 2018-05-30 | 20:00 | 2018-06-02
14 | ПС 110 кВ Городская | СПС | 2 сек 10кВ с выводом в ремонт 2.3Т замена проходных изоляторов | 10-00 | 2018-06-01 | 20-00 | 2018-06-01
15 | ТП-235 | ЦРЭС | РУ-10 монтаж КЛ-10кВ | 10-00 | 2018-06-01 | 12-00 | 2018-06-01
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-03-7 Л-2 | ВРЭС | Замена провода на СИП с оп. 1 по 9 | 9-00 | 2018-06-01 | 17-00 | 01.16.18
17 | ТП-453 | Евросвет | Монтаж приборов учета РУ-0,4кВ | 09-00 | 2018-06-01 | 17-00 | 2018-06-01
18 | ВЛ-110 кВ С-415 | СВЛ | Верховой осмотр, замена изоляции оп. № 1-250 без включения на ночь | 07-00 | 2018-05-29 | 19-00 | 2018-06-02
19 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
20 | ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) |  | Одностороннее питание со стороны ПС 220 кВ Чадан в связи с выводом В С-405 на ПС 110 кВ Городская для демонтаж панели защит П3-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧВ ШЭ2607011 (заявка №348) | 10-00 | 2018-05-28 | 24-00 | 2018-06-02
21 | ПС 110 кВ Городская |  | В С-405 демонтаж панели защит П3-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧВ ШЭ2607011 ( с отключением ) | 10-00 | 2018-05-28 | 24-00 | 2018-06-02
22 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | ВЛ110кВ С-408 ЗРР в связи с выделением 2сек 110 | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
23 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | 2сек 110кВ ЗРР для прогрузки РЗА ВС-405 по комплексной программе | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
24 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | ВЛ 110кВ С-405 ЗРР для прогрузки РЗА ВС-405 по комплексной программе | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
25 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | СВ-110кВ ВПр на время прогрузки устройств РЗА | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
26 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | В С-405 включение для проверки под нагрузкой и вводу защит ШЭ 2607 011 | 21-00 | 2018-06-01 | 06-00 | 2018-06-02
27 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
28 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2018-05-31 | 24-00 | 2019-05-31
29 | ВЛ-10кВ ф.32-05 | ЗРЭС | ВЛ-10кВ выправка опор выборочно, подтяжка бандажей и перетяжка проводов (с включением на ночь) 149 | 9:00 | 2018-05-30 | 20:00 | 2018-06-02
30 | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 | СМУ | Установка РЛНД оп. 16 | 09-00 | 2018-06-02 | 19-00 | 2018-06-02
31 | ВЛ 0,4кВ МТП№11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
32 | ТП-453 | Евросвет | Монтаж приборов учета РУ-0,4кВ | 09-00 | 2018-06-01 | 17-00 | 2018-06-01
33 | ТП-263 | Евросвет | Монтаж приборов учета РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 09-00 | 2018-06-01 | 14-00 | 2018-06-01
34 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
35 | ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) |  | Одностороннее питание со стороны ПС 220 кВ Чадан в связи с выводом В С-405 на ПС 110 кВ Городская для демонтаж панели защит П3-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧВ ШЭ2607011 (заявка №348) | 00-00 | 2018-06-03 | 24-00 | 2018-06-09
36 | ПС 110 кВ Городская |  | В С-405 демонтаж панели защит П3-2/2 и монтаж шкафа КСЗ с АЧВ ШЭ2607011 ( с отключением ) | 00-00 | 2018-06-03 | 24-00 | 2018-06-09
37 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2018-05-31 | 24-00 | 2019-05-31
38 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
39 | ВЛ 0,4кВ МТП№11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
40 | ТП-490 | Евросвет | Монтаж приборов учета РУ-0,4кВ | 09-00 | 2018-06-01 | 17-00 | 2018-06-01
41 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2018-05-31 | 24-00 | 2019-05-31
42 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
43 | В ф.36-01 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 09-00 | 2018-06-04 | 11-00 | 2018-06-04
44 | В ф.36-03 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 11-00 | 2018-06-04 | 13-00 | 2018-06-04
45 | В ф.36-05 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 13-00 | 2018-06-04 | 15-00 | 2018-06-04
46 | В ф. 36-07 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 15-00 | 2018-06-04 | 17-00 | 2018-06-04
47 | ПС Туран № 21 | СРЗА | КРУН-10, В 1Т-10 кВ, монтаж датчиков дуговой защиты | 10-00 | 2018-06-04 | 18-00 | 2018-06-06
48 | ВЛ-10кВ ф. 6-02 | ЮРЭС | Для регулировки стрелы провеса в пролете оп. №18-19, 25-27, 36-39 | 13-00 | 2018-06-04 | 17-00 | 2018-06-04
49 | ВЛ-10 ф.38-02 | ЗРЭС | ф.38-02 замена опор, ж/б приставок | 07:00 | 2018-06-04 | 21:00 | 2018-06-06
50 | ПС 110 кВ Городская | СПС | 2 сек 10кВ с выводом в ремонт 2.3Т замена проходных изоляторов | 09-00 | 2018-06-04 | 20-00 | 2018-06-04
51 | ВЛ-10 кВ ф. 40-08 | ВРЭС | Замена анкерной оп. 3-4, установка РЛНД-10 кВ (со вкл. на ночь) | 9-00 | 04.06.18 | 20-00 | 05.06.18
52 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
53 | ПС Уюк | СПС | ЛР Т-6/35кВ, ПСН 35кВ ТР | 09-00 | 2018-06-05 | 13-00 | 2018-06-05
54 | ПС 35кВ Уюк | СПС | 1Т устранение течи масла,ТР | 14-00 | 2018-06-05 | 20-00 | 2018-06-06
55 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
56 | В ф.36-09 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 09-00 | 2018-06-05 | 11-00 | 2018-06-05
57 | В ф.36-11 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 11-00 | 2018-06-05 | 13-00 | 2018-06-05
58 | В ф.36-15 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 13-00 | 2018-06-05 | 15-00 | 2018-06-05
59 | В ф. 36-17 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 15-00 | 2018-06-05 | 17-00 | 2018-06-05
60 | ПС Туран № 21 | СРЗА | КРУН-10, В 1Т-10 кВ, монтаж датчиков дуговой защиты | 10-00 | 2018-06-04 | 18-00 | 2018-06-06
61 | ВЛ-10 кВ ф. 40-08 | ВРЭС | Замена анкерной оп. 3-4, установка РЛНД-10 кВ (со вкл. на ночь) | 9-00 | 04.06.18 | 20-00 | 05.06.18
62 | ПС№22 Уюк | СПС | 1Т устранение течи масла, текущий ремонт ( без вкл. на ночь) | 14-00 | 2018-06-05 | 20-00 | 2018-05-06
63 | ВЛ-0,4кВ ТП 13-08-06 |  | Для замены главного рубильника и ОПН | 12-00 | 2018-06-05 | 18-00 | 2018-06-05
64 | ПС Сукпак | СРЗА | ОПУ монтаж узла АВР | 09-00 | 2018-05-04 | 16-00 | 2018-05-11
65 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
66 | ПС 35кВ Уюк | СПС | 1Т устранение течи масла,ТР | 14-00 | 2018-06-05 | 20-00 | 2018-06-06
67 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
68 | В ф.36-19 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 09-00 | 2018-06-06 | 11-00 | 2018-06-06
69 | В ф.36-21 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 11-00 | 2018-06-06 | 13-00 | 2018-06-06
70 | В ф.36-23 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 13-00 | 2018-06-06 | 15-00 | 2018-06-06
71 | В ф. 36-25 | СРЗА | проф.восстановление УРЗА | 15-00 | 2018-06-06 | 17-00 | 2018-06-06
72 | ПС Туран № 21 | СРЗА | КРУН-10, В 1Т-10 кВ, монтаж датчиков дуговой защиты | 10-00 | 2018-06-04 | 18-00 | 2018-06-06
73 | ВЛ-10кВ ф.22-02 | ВРЭС | ВЛ-10кВ ф. 22-02. Капитальный ремонт ВЛ | 08-00 | 2018-06-06 | 20-00 | 2018-06-09
74 | ф.20-05 ВЛ-10кВ | СМУ | Подключение ТП ул. Полигонная, оп.№51 | 09-00 | 2018-06-06 | 17-00 | 2018-06-06
75 | ф.20-05 ВЛ-10кВ | ЦРЭС | Подключение ТП-562, включить РЛНД | 09-00 | 2018-06-06 | 17-00 | 2018-06-06
76 | ВЛ-10 ф.38-02 | ЗРЭС | ф.38-02 замена опор, ж/б приставок | 07:00 | 04.06.18 | 21:00 | 2018-06-06
77 | ПС Сукпак | СРЗА | ОПУ монтаж узла АВР | 09-00 | 2018-05-04 | 16-00 | 2018-05-11
78 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
79 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
80 | ПС Западная | СРЗА | 1Т проф.восстановление УРЗА | 09-00 | 2018-06-07 | 18-00 | 2018-06-08
81 | ПС Уюк | СПС | ТН-10, 1ТСН-10 СР | 10-00 | 2018-06-07 | 18-00 | 2018-06-07
82 |  | СРЗА | ТН-10, 1ТСН-10 монтаж датчиков дуговой защиты | 09-00 | 2018-06-07 | 18-00 | 2018-06-07
83 | ВЛ-10кВ ф.22-02 | ВРЭС | ВЛ-10кВ ф. 22-02. Капитальный ремонт ВЛ | 08-00 | 2018-06-06 | 20-00 | 2018-06-09
84 | ВЛ-10кВ ф.12-03 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры № 1 ВЛ-10кВ | 9-00 | 2018-06-07 | 18-00 | 2018-06-07
85 | ТП-144 | Бастион | Замена трансформатора | 9-00 | 2018-05-07 | 18-00 | 2018-05-07
86 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3-03-15 | ВРЭС | замена голого провода на СИП | 09-00 | 2018-06-06 | 17-00 | 2018-06-09
87 | ТП 14-03-01 ВЛ-0,4кВ | ЮРЭС | Замена фундамента ТП | 9-00 | 2018-06-07 | 18-00 | 2018-06-07
88 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
89 | ВЛ-35 кВ Т-31 | СВЛ | выправка промежуточных ж/б опор № 63, 69 | 13-00 | 2018-06-08 | 21-00 | 2018-06-08
90 | ПС Западная | СРЗА | 1Т проверка УРЗА | 09-00 | 2018-06-08 | 18-00 | 2018-06-08
91 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
92 | ПС Западная | СРЗА | БПНС, БПРУ проверка УРЗА | 09-00 | 2018-06-08 | 17-00 | 2018-06-08
93 | ПС Уюк | СПС | КРУН 10, ЛР,ШР присоединений 10кВ СР | 09-00 | 2018-06-08 | 20-00 | 2018-06-08
94 |  | СРЗА | КРУН-10 кВ монтаж датчиков дуговой защиты | 09-00 | 2018-06-08 | 18-00 | 2018-06-08
95 | ВЛ-10кВ ф.22-02 | ВРЭС | ВЛ-10кВ ф. 22-02. Капитальный ремонт ВЛ | 08-00 | 2018-06-06 | 20-00 | 2018-06-09
96 | ВЛ-10кВ ф.12-03 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры № 1 ВЛ-10кВ | 9-00 | 2018-06-08 | 19-00 | 2018-06-08
97 | ВЛ-10 ф.4-05 | ЗРЭС | Для ограничения эл.энергии по заявке "ТЭС" №1466. Снятие шлейфов 10кВ. на ЛР ТП4-05-04. | 09:00 | 2018-06-08 | 10:00 | 2018-06-08
98 | ВЛ-10 кВ ф. 19-09 | ЦРЭС | выправка опор на отпайке в сторону м. Алдын-Булак | 10-00 | 2018-06-08 | 10-30 | 2018-06-08
99 |  |  |  | 17-30 | 2018-06-08 | 18-00 | 2018-06-08
100 | ВЛ 0,4кВ МТП№11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
101 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3-03-15 | ВРЭС | замена голого провода на СИП | 09-00 | 2018-06-06 | 17-00 | 2018-06-09
102 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
103 | ВЛ-35 кВ Т-32 | СВЛ | выправка промежуточных опор, замена ж/б приставок № 260 | 17-00 | 2018-06-09 | 21-00 | 2018-06-09
104 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
105 | ПС Уюк | СПС | КРУН 10кВ, В ф.10кВ КР | 09-00 | 2018-06-09 | 20-00 | 2018-06-09
106 |  | СРЗА | КРУН-10 кВ монтаж датчиков дуговой защиты | 09-00 | 2018-06-09 | 18-00 | 2018-06-09
107 | ВЛ-10кВ ф.22-02 | ВРЭС | ВЛ-10кВ ф. 22-02. Капитальный ремонт ВЛ | 08-00 | 2018-06-06 | 20-00 | 2018-06-09
108 | ПС 110кВ КОС | СРЗА | В 1Т/10 , ф.42-01, ф.42-02, ф. 42-03, ф.42-04 Проверка РЗА ( с отключением) | 09-00 | 2018-06-09 | 17-00 | 2018-06-09
109 | ВЛ-10кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры №1 | 09-00 | 2018-06-09 | 19-00 | 2018-06-09
110 | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 | СМУ | монтаж ОПН на оп. №6/14 | 10-00 | 2018-06-09 | 18-00 | 2018-06-09
111 | ВЛ-10кВ ф.12-03 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры № 1 ВЛ-10кВ | 9-00 | 2018-06-09 | 19-00 | 2018-06-09
112 | ВЛ-10 ф.28-04 | ЗРЭС | Для установки провода ф "В" на изолятор опоры №41 и №145. | 11:00 | 2018-06-09 | 17:00 | 2018-06-09
113 | ВЛ 0,4кВ МТП№11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
114 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3-03-15 | ВРЭС | замена голого провода на СИП | 09-00 | 06.06.2018 | 17-00 | 09.06.2018
115 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
116 | ВЛ-10 кВ ф. 40-08 | ВРЭС | Замена анкерной оп. 3-4, установка РЛНД-10 кВ (со вкл. на ночь) | 9-00 | 04.06.18 | 20-00 | 05.06.18
117 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
118 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | В С-419 устранение течи масла | 13-00 | 2018-06-13 | 18-00 | 2018-06-15
119 | ВЛ 35 кВ Т-1 | СВЛ | Замена П-обр. опоры
120 | РП-6 ф.11-12 | СРЗА | Проверка УРЗА | 9-00 | 2018-06-13 | 11-00 | 2018-06-13
121 | РП-6 ф.62 | СРЗА | Проверка УРЗА | 11-00 | 2018-06-13 | 13-00 | 2018-06-13
122 | РП-6 ф.63 | СРЗА | Проверка УРЗА | 13-00 | 2018-06-13 | 15-00 | 2018-06-13
123 | РП-6 ф.65 | СРЗА | Проверка УРЗА | 15-00 | 2018-06-13 | 17-00 | 2018-06-13
124 | ВЛ-10кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры №1 | 09-00 | 2018-06-09 | 19-00 | 2018-06-09
125 | ВЛ-10 кВ ф. 3-01 | ВРЭС | ВЛ-10 кВ ф. 3-01 с оп 111 по 165 замена траверса | 11-00 | 2018-06-13 | 15-00 | 2018-06-13
126 | ВЛ 0,4кВ МТП№11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
127 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2-02/2 оп. 4,5,6,7,2-2 | ВРЭС | Замена ж/б приставок | 9-00 | 2018-06-13 | 18-00 | 2018-06-13
128 | ТП 7-06-01 | ЮРЭС | перетяжка проводов выборочно | 9-00 | 2018-06-13 | 11-00 | 2018-06-13
129 | ТП 7-06-02 | ЮРЭС | перетяжка проводов выборочно | 11-00 | 2018-06-13 | 13-00 | 2018-06-13
130 | ТП 7-06-03 | ЮРЭС | перетяжка проводов выборочно | 13-00 | 2018-06-13 | 15-00 | 2018-06-13
131 | ТП 7-06-04 | ЮРЭС | перетяжка проводов выборочно | 15-00 | 2018-06-13 | 17-00 | 2018-06-13
132 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | В С-419 устранение течи масла | 13-00 | 2018-06-13 | 18-00 | 2018-06-15
133 | ПС 110кВ Кирп.Завод | СПС | В ф.19-09 замена масла | 10-00 | 2018-05-14 | 14-00 | 2018-05-14
134 | ПС 110кВ Кирп.Завод | СПС | В ф.19-04 замена масла | 14-00 | 2018-05-14 | 17-00 | 2018-05-14
135 | ВЛ-10 кВ ф. 2-02 | ВРЭС | Замена А-обр опор №21/1, 21/4 и одностечных опор № 21/2, 21/2 | 9-00 | 2018-06-14 | 18-00 | 2018-06-14
136 | РП-6 ф.11-15 | СРЗА | Проверка УРЗА | 9-00 | 2018-06-14 | 11-00 | 2018-06-14
137 | РП-6 ф.66 | СРЗА | Проверка УРЗА | 11-00 | 2018-06-14 | 13-00 | 2018-06-14
138 | РП-6 ф.67 | СРЗА | Проверка УРЗА | 13-00 | 2018-06-14 | 15-00 | 2018-06-14
139 | РП-6 ф.63 | СРЗА | Проверка УРЗА | 15-00 | 2018-06-14 | 17-00 | 2018-06-14
140 | ВЛ-10кВ ф.10-09 | ЦРЭС | Установка анкерной опоры | 13-00 | 2018-06-14 | 17-00 | 2018-06-14
141 | ВЛ-10кВ ф 12-03 | ЮРЭС | замена анкерной опоры № 1 ф.12-03 | 9-00 | 2018-06-14 | 18-00 | 2018-06-14
142 | ВЛ 0,4кВ МТП №11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
143 | ТП 6-04-05 | ЮРЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 замена опор № 2 и 3 | 9-00 | 2018-06-14 | 20-00 | 2018-06-14
144 | ТП 6-04-08 | ЮРЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 замена опор № 9-1, 11-3, 6-4 и 6-5 Л-2 оп.№ 8 и 9 | 9-00 | 2018-06-14 | 20-00 | 2018-06-14
145 | ПС 220кВ Кызылская |  | В С-424 ТО ШР 2СШ С-424, В С-424 | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-19
146 | ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Вавилинская |  | Первый профконтроль ВЧ тракта ф. "А" на ПС 220кВ Кызылская | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-19
147 | ПС 220кВ Кызылская |  | ТН 2СШ-110 ТО,ВВИ ТН 2СШ-110, ТР ШР ТН 2СШ-110 | 01-00 | 2018-06-03 | 23-00 | 2018-06-20
148 | ПС 220кВ Кызылская |  | ТН 2СШ-110 Профконтроль вторичных цепей напряжения | 01-00 | 2018-06-03 | 23-00 | 2018-06-20
149 | ПС 220кВ Кызылская |  | 2СШ-110 ТР,ШР 2СШ 1Т-110,ШР 2СШ 2АТ-110, ШР 2СШ ОВ-110…Замена оси шинных опор, демонтаж шлейфов 110кВ в стор МГТЭС | 01-00 | 2018-06-03 | 23-00 | 2018-06-20
150 | ПС 220кВ Кызылская |  | ОСШ-110 ТР ОСШ-110 | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-20
151 | ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (C-407) |  | ТО (чистка): ЛР С-407 и шинных опор ЛР С-407 на ПС 220кВ Кызылская | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-16
152 | ПС 220кВ Кызылская |  | В C-407 ТО, ТР ШР 2СШ | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-16
153 | ПС 220кВ Кызылская |  | ОВ-110 ТО, ТР ШР 2СШ ОВ-110, ТР шинных опор ШР 2СШ ОВ-110, замена ОСИ | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-20
154 | ПС 220кВ Кызылская |  | ОВ-110 профконтроль защит и автоматики | 08-00 | 2018-06-13 | 24-00 | 2018-06-20
155 | ПС 220кВ Кызылская |  | ШСВ-110 ТР ШР 2ШСВ-110, ТР шинных опор ШР 2СШ ШСВ-110 | 01-00 | 2018-06-03 | 23-00 | 2018-06-20
156 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | АЧР 110/10 вывод из работыс неисправностью терминала | 08-00 | 2018-05-28 | 20-00 | 2018-06-28
157 | ПС Сарыг-Сеп | СПС | В С-419 устранение течи масла | 13-00 | 2018-06-13 | 18-00 | 2018-06-15
158 | ВЛ-10кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | замена анкерной опоры № 1 ф. 13-06 | 9-00 | 2018-06-15 | 19-00 | 2018-06-15
159 | ПС КОС | СРЗА | В ф.42-01 замена защит | 10-00 | 2018-06-15 | 18-00 | 2018-06-15
160 | ПС КОС | СРЗА | В ф.42-03 замена защит | 10-00 | 2018-06-15 | 18-00 | 2018-06-15
161 | РП-6 ф.65 | СМУ | Оп.№29 установка укоса и РЛНД-10кВ | 09-00 | 2018-06-15 | 17-00 | 2018-06-15
162 | ф.51 | ЦРЭС | ТП-134 замена КТП | 09-00 | 2018-06-15 | 17-00 | 2018-06-15
163 | ВЛ-10 кВ ф. 2-02 | ВРЭС | замена 1 стоечных оп. 21-2,21-3 | 09-00 | 2018-06-15 | 18-00 | 2018-06-18
164 | ВЛ-10 кВ ф.13-02 | ЮРЭС | Для отключения и подключения шлейфов оп 93-6-3 в стор РТПЦ ( 2 раза в указ.время на 1,5 ч) | 10-00 | 2018-06-15 | 18-00 | 2018-06-15
165 | ВЛ-10кВ ф.22-02 | ВРЭС | замена одностоечных опор № 334-347 | 9-00 | 15.06.2018 | 18-00 | 15.06.2018
166 | ВЛ 0,4кВ МТП№11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
167 | ТП 6-02-03 | ЮРЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 замена опор № 1, 2 и 3 | 9-00 | 2018-06-15 | 20-00 | 2018-06-15
168 | ТП 6-02-05 | ЮРЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 замена опор № 4-1 по 4-5, 2 и 8 | 9-00 | 2018-06-15 | 20-00 | 2018-06-15
169 | ТП 3-01-12 | ВРЭС | ВЛ-0.4кВ Л1 установка ЖБ приставок, ремонт провода | 10-00 | 15.06.2018 | 18-00 | 15.06.2018
170 | ВЛ-10 кВ ф. 2-02 | ВРЭС | замена 1 стоечных оп. 21-2,21-3 | 09-00 | 2018-06-15 | 18-00 | 2018-06-18
171 | ВЛ-10 кВ ф.28-05 | ЗРЭС | оп.103 ремонт ЛР ф.С | 23-24 | 2018-06-15 | 20-00 | 2018-06-16
172 | ПС 110 кВ Городская | ОТиС | ВЛ 110кВ С-408. Демонтаж не используемых в работе ВЧ заградителей и конденсаторов связи фазы А,В,С на ПС 110кВ Городская и ПС 110кВ Южная | 07-00 | 2018-06-18 | 23-00 | 2018-06-19
173 | ПС 110 кВ Южная | СП | 2Т,4Т устранение течи масла на 4Т радиатор со стороны ОД | 10-00 | 2018-06-18 | 20-00 | 2018-06-18
174 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | ТН А,ТН В 1сек/6 ТР | 17-00 | 2018-06-18 | 18-00 | 2018-06-18
175 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | ТН А,ТН В 2сек/6 ТР | 18-00 | 2018-06-18 | 19-00 | 2018-06-18
176 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | Проверка цепей СН | 09-00 | 2018-06-18 | 17-00 | 2018-06-18
177 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | Проверка ЦС | 09-00 | 2018-06-18 | 17-00 | 2018-06-18
178 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | Проверка цепей напряжения ТН-10кВ | 09-00 | 2018-06-18 | 17-00 | 2018-06-18
179 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | В ф.12-04 Проверка УРЗА ( с откл) | 09-00 | 2018-06-18 | 17-00 | 2018-06-18
180 | ВЛ-10 ф.4-05 | ЗРЭС | Для подключения шлейфов на ЛР 4-05-04 по заявке "Тываэнергосбыт" | 09:00 | 2018-06-18 | 13:00 | 2018-06-18
181 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | 1Т ТР | 09-00 | 2018-06-19 | 21-00 | 2018-06-19
182 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | ОД, КЗ 1Т/110 ТР | 09-00 | 2018-06-19 | 21-00 | 2018-06-19
183 | ПС 35 кВ Кызыл-Арыг | СПС | ПСН-35 кВ устранение нагрева | 14-00 | 2018-06-19 | 17-00 | 2018-06-19 | п.Шуурмак, Кызыл-Арыг
184 | ВЛ-35кВ Т-4 Балгазын-Суг-Бажы | СВЛ | Замена опор № 90-120 | 07-00 | 2018-06-19 | 20-00 | 2018-06-22
185 | ВЛ-110кВ Бай-Хаак-Балгазын С-415 | СВЛ | Замена изоляции опоры №100-260 | 07-00 | 2018-06-19 | 20-00 | 2018-06-22
186 | ф.36-21 | ЦРЭС | Ограничение д/о№7, д/о №11 по заявке ТЭС | 23-00 | 2018-06-18 | 08-00 | 2018-06-19 | в/ч Радар, Левобережные дачи
187 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-25 | с.Дус-Даг,с. Торгалык,с. Чаа-Суур.
188 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | 1 ТСН ТР | 09-00 | 2018-06-19 | 21-00 | 2018-06-19
189 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | В ф.12-01 Проверка УРЗА ( с откл) | 09-00 | 2018-06-19 | 11-00 | 2018-06-19
190 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | В ф.12-02 Проверка УРЗА ( с откл) | 11-00 | 2018-06-19 | 13-00 | 2018-06-19 | Курорт «Чедер»
191 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | В ф.12-03 Проверка УРЗА ( с откл) | 13-00 | 2018-06-19 | 15-00 | 2018-06-19 | с.Суг-Бажи
192 | ВЛ-10 ф.4-08 | ЗРЭС | для ремонта кабеля на ЛР оп.44 | 12:00 | 2018-06-19 | 19:00 | 2018-06-19 | п.Чадан
193 | ПС 35кВ Суг-Бажи | СРЗА | В 1Т/10 Проверка УРЗА и дуговой защиты | 15-00 | 2018-06-19 | 18-00 | 2018-06-19 | с.Суг-Бажи, п.Шамбалыг
194 | ВЛ 0,4кВ МТП №11 ф.28-03 |  | КПП Боршоо прекращение импорта электроэнергии по заявке Монголии | 10-00 | 2018-03-30 | 18-00 | 2018-09-30
195 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП 3-03-10 | ВРЭС | Замена опор № 2-6 по оп.№2-11 | 09-00 | 19.06.18 | 18-00 | 19.06.18
196 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | ОД, КЗ 2Т | 09-00 | 2018-06-20 | 20-00 | 2018-06-20
197 | ВЛ-110кВ Бай-Хаак-Балгазын | СВЛ | Замена изоляции опоры №100-260 | 07-00 | 2018-06-19 | 20-00 | 2018-06-22
198 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-25 | с.Дус-Даг,с. Торгалык,с. Чаа-Суур.
199 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
200 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | 2Т ТР | 09-00 | 2018-06-20 | 21-00 | 2018-06-20
201 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | 2ТСН ТР | 09-00 | 2018-06-20 | 21-00 | 2018-06-20
202 | ПС 35кВ Эрзин | СРЗА | В ф.16-04 установка "Сириус-2ОМП" | 09-00 | 2018-06-20 | 18-00 | 2018-06-20
203 | Ф.51 | ЦРЭС | Отключение для замены ТП-134 на КТП | 09-00 | 2018-06-20 | 18-00 | 2018-06-20 | Частный сектор район Востока
204 | ВЛ-10 кВ ф. 9-02 | ЦРЭС УТЭЭ Сат А.В. | техпроверка системы учета потребителя | 16-00 | 20.06.18 | 18-00 | 20.06.18 | ПК ДСТ, СНТ №12 г. Кызыл
205 | ВЛ-10кВ ф. 7-05 | КМУ | замена опор № 71,72 | 9-00 | 2018-06-21 | 16-00 | 2018-06-21
206 | ВЛ 0.4 кВ Л1 от ТП 3-03-10 | ВРЭС | Замена опор № 2-6 по оп.№2-11 | 09-00 | 20.06.18 | 18-00 | 20.06.18
207 | ПС 110 кВ Городская | СПС | 1Т Замена масла РПН | 10-00 | 2018-06-21 | 17-00 | 2018-06-21
208
209 | ВЛ-110кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) | СВЛ | Замена изоляции опоры №100-260 | 07-00 | 2018-06-19 | 20-00 | 2018-06-22
210 | ПС 35 кВ Кызыл-Арыг | СПС | ПСН-35 кВ устранение нагрева | 13-00 | 2018-06-21 | 17-00 | 2018-06-21 | п.Шуурмак, Кызыл-Арыг
211 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
212 | ПС 110кВ Хову-Аксы | СПС | КРУН-10кВ ТР | 09-00 | 21.06.2018 | 17-00 | 22.06.2018
213 | ВЛ 10кВ ф.7-05 | ОАО"Северовостокэлмонтаж" | Замена изоляции опор 71,72 | 09-00 | 21.06.2018 | 16-00 | 21.06.2018
214 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-25 | с.Дус-Даг,с. Торгалык,с. Чаа-Суур.
215 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-19 Проверка УРЗА (с отключ) | 09-00 | 21.06.2018 | 11-00 | 21.06.2018
216 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-13 Проверка УРЗА (с отключ) | 13-00 | 21.06.2018 | 15-00 | 21.06.2018
217 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-09 Проверка УРЗА (с отключ) | 11-00 | 21.06.2018 | 13-00 | 21.06.2018 | согласовано с 11-00 до 13-00 отключать строго по времени ГИБДД
218 | ВЛ 10кВ ф.40-10 | ВРЭС | ремонт оп.167-168 + ВПр совместная подвеска с ф.40-15 | 16-20 | 20.06.2018 | 22-00 | 21.06.2018
219 | ВЛ 10кВ ф.40-15 | ВРЭС | БВр по ремонту оп.161-185 | 16-17 | 20.06.2018 | 22-00 | 21.06.2018
220 | ВЛ 10кВ ф.4-03 | ЗРЭС | Ремонт ЛР ТП 4-03-04 | 21-20 | 20.06.2018 | 22-00 | 21.06.2018
221 | ВЛ-10кВ ф.11-01 | ЦРЭС | Перетяжка провода | 09-00 | 21.06.2018 | 18-00 | 22.06.2018 | Правый берег
222 | РП-3 | ЦРЭС | ф.35 ВЛ-10кВ установка ж/б опор | 09-00 | 21.06.2018 | 18-00 | 22.06.2018 | не рабочий фидер
223 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.22 по 65 | 9:00 | 20.06.2018 | 20:00 | 23.06.2018 | Ээр-Хавак
224 | ПС 220кВ Кызылская |  | 1Т ТР, ТО В 1Т/35, В 1Т-110 ТР, ВВИ, ТР Р 1Т-110,ТР ШО Р 1Т-110 замена ОСИ | 00-20 | 2018-06-18 | 24-00 | 2018-06-29
225 | ПС 220кВ Кызылская |  | БВр в связи с заменой ОСИ ШО Р 1Т-110, ТР Р 1Т-110 | 00-00 | 2018-06-20 | 22-00 | 2018-06-29
226 | ПС 220кВ Кызылская |  | В 1Т 35 ТО | 00-20 | 2018-06-18 | 24-00 | 2018-06-29
227 | ПС 220кВ Кызылская |  | 1 сек 35 ТР, ТР ШР 1Т-35, замена ОСИ,ТР ШР СВ 1сек-35 замена ОСИ, ТР ШР Т-1 замена ОСИ, ТР ШР Т-9 замена ОСИ… | 00-20 | 2018-06-18 | 24-00 | 2018-06-29
228 | ПС 220кВ Кызылская |  | 2 сек 35 ТР, ЧИ, ТО ШР СВ 2 сек 35, ТО ШРТ-2, ТО ЛР Т-2, ТО ТТ Т-2 | 00-20 | 2018-06-18 | 24-00 | 2018-06-29
229 | ПС 220кВ Кызылская |  | В 1Т-110 ТР, ВВИ | 00-00 | 2018-06-21 | 22-00 | 2018-06-29
230 | ПС Западная | СРЗА | 1Т Проверка УРЗА (с отключ) | 09-00 | 22.06.2018 | 18-00 | 22.06.2018
231 | ПС 110 кВ Городская | СПС | 1Т Замена масла РПН | 10-00 | 2018-06-22 | 17-00 | 2018-06-22
232 | ВЛ-110кВ Бай-Хаак-Балгазын | СВЛ | Замена изоляции опоры №100-260 | 07-00 | 2018-06-19 | 20-00 | 2018-06-22
233 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
234 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-25
235 | ВЛ-10кВ ф.11-01 | ЦРЭС | Перетяжка провода | 09-00 | 21.06.2018 | 18-00 | 22.06.2018
236 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.22 по 65 | 9:00 | 20.06.2018 | 20:00 | 23.06.2018
237 | Ф.36-21 | ЦРЭС | Ограничение потребления ЭЭ СНТ№7 | 00-00 | 22.06.2018 | 02-00 | 22.06.2018
238 | ВЛ 10кВ ф.40-15 | ВРЭС | БВр по ремонту оп.161-185 | 16-17 | 20.06.2018 | 24-00 | 22.06.2018
239 | Ф.25 | СМУ | Отключить для Тех присоединения от ТП-277 | 10-00 | 22.06.2018 | 17-00 | 22.06.2018
240 | ВЛ-10кВ ф. 13-06 | ЮРЭС | Для замены анкерной опоры №1 | 09-00 | 22.06.2018 | 19-00 | 22.06.2018
241 | РП-3 | ЦРЭС | ф.35 ВЛ-10кВ установка ж/б опор | 09-00 | 21.06.2018 | 18-00 | 22.06.2018
242 | ТП 9-01/13 | ЦРЭС | ТП 9-01/13 подключение Л-2 | 9-00 | 22.06.2018 | 17-00 | 22.06.2018
243 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
244 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-25
245 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.22 по 65 | 9:00 | 20.06.2018 | 20:00 | 23.06.2018
246 | Ф.55 ВЛ-10кВ | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ | 09-00 | 23.06.18 | 18-00 | 23.06.18
247 | Ф.20-08 ВЛ-10кВ | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ | 09-00 | 24.06.18 | 18-00 | 24.06.18
248 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
249 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-25
250 | ТП-171 | ЦРЭС | Подключение ДЭС | 17-00 | 2018-06-24 | 21-00 | 2018-06-24
251 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 1Т КР | 10-00 | 2018-06-25 | 20-00 | 2018-06-25
252 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | В 1Т/35кВ КР | 10-00 | 2018-06-25 | 20-00 | 2018-06-25
253 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
254 | РП-3 | СРЗА | В ф.30 проверка УРЗА | 09-00 | 2018-06-25 | 11-00 | 2018-06-25
255 | РП-3 | СРЗА | В ф.31 проверка УРЗА | 11-00 | 2018-06-25 | 13-00 | 2018-06-25
256 | РП-3 | СРЗА | В ф.32 проверка УРЗА | 13-00 | 2018-06-25 | 15-00 | 2018-06-25
257 | РП-3 | СРЗА | В ф.33 проверка УРЗА | 15-00 | 2018-06-25 | 17-00 | 2018-06-25
258 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-26
259 | ВЛ-10 кВ ф. 2-02 | ВРЭС | замена одностоечных опор №21/2, №21/3 | 9-00 | 2018-06-25 | 17-00 | 2018-06-25
260 | ПС-11 ф.11-01 | ЦРЭС | Отключить ф.11-01 для замены изоляции | 09-00 | 2018-06-25 | 18-00 | 2018-06-25
261 | ПС 110 кВ Городская | СПС | 3Т замена трансформаторного масла в РПН | 10-00 | 2018-06-26 | 20-00 | 2018-06-26
262 | Оборудование записи оперативных переговоров "Фантом" | ОТиС | Замена Системного блока и ПО | 08-00 | 2018-06-26 | 12-00 | 2018-06-26
263 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
264 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 1сек/10кВ В 1Т/10, 1ТСН/10, ТН-10, В ф.25-07, В ф.25-06, В ф.25-05,ф.25-04 | 10-00 | 2018-06-26 | 20-00 | 2018-06-26
265 | РП-3 | СРЗА | В ф.34 проверка УРЗА | 09-00 | 2018-06-26 | 11-00 | 2018-06-26
266 | РП-3 | СРЗА | В ф.37 проверка УРЗА | 11-00 | 2018-06-26 | 13-00 | 2018-06-26
267 | РП-3 | СРЗА | В ф.38 проверка УРЗА | 13-00 | 2018-06-26 | 15-00 | 2018-06-26
268 | РП-3 | СРЗА | В ф.39 проверка УРЗА | 15-00 | 2018-06-26 | 17-00 | 2018-06-26
269 | ПС Баян-Кол | СМиККЭ | ф.37-02 проверка вторичных цепей (небалансы на ПС) | 10-00 | 2018-06-26 | 11-00 | 2018-06-26
270 | ПС Баян-Кол | СМиККЭ | ф.37-03 проверка вторичных цепей (небалансы на ПС) | 11-00 | 2018-06-26 | 12-00 | 2018-06-26
271 | ПС Баян-Кол | СМиККЭ | ф.37-06 проверка вторичных цепей (небалансы на ПС) | 12-00 | 2018-06-26 | 13-00 | 2018-06-26
272 | ПС Баян-Кол | СМиККЭ | В 1Т-10 кВ проверка вторичных цепей (небалансы на ПС) | 13-00 | 2018-06-26 | 14-00 | 2018-06-26
273 | ВЛ-10 ф.28-05 | ЗРЭС | Для замены провода А-50 на СИП 1*70 впролете опор 543-572 | 08:00 | 2018-06-19 | 20:00 | 2018-06-26
274 | ВЛ-10кВ ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.35 по 65 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-29
275 | ВЛ-10кВ ф.10-04 | ЦРЭС | оп.1-12, выправка опор, замена на ж/б приставок | 09-00 | 2018-06-26 | 18-00 | 2018-06-26
276 | ВЛ-10кВ ф. 30-01 | ЗРЭС | установка опор 18 шт - отпайка от опоры 1-3 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-28
277 | ТП 3-03-10 | ВРЭС | ВЛ -0.4кВ Л-1 Замена опор №5 - №15 | 09-00 | 26.06.2018 | 17-00 | 26.06.2018
278 | ТП 2-03-4 | ВРЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1. замена опор №1,2,3,4,5 | 09-00 | 26.06.2018 | 17-00 | 26.06.2018
279 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 2Т КР | 10-00 | 2018-06-27 | 20-00 | 2018-06-27
280 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | В 2Т/35 КР | 10-00 | 2018-06-27 | 20-00 | 2018-06-27
281 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
282 | РП-3 | СРЗА | В ф.3-01 проверка УРЗА | 09-00 | 2018-06-27 | 11-00 | 2018-06-27
283 | РП-3 | СРЗА | В ф.3-02 проверка УРЗА | 11-00 | 2018-06-27 | 13-00 | 2018-06-27
284 | РП-3 | СРЗА | В ф.3-04 проверка УРЗА | 13-00 | 2018-06-27 | 15-00 | 2018-06-27
285 | РП-3 | СРЗА | В ф.10-08 проверка УРЗА | 15-00 | 2018-06-27 | 17-00 | 2018-06-27
286 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.35 по 65 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-29
287 | ПС-10 ф.10-04 | ЦРЭС | ф.10-04 вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ от оп.40, выправка опор, замена на ж/б | 09-00 | 2018-06-27 | 18-00 | 2018-06-27
288 | ПС36 ф.36-19 | СРЗА |  | 10-00 | 2018-06-27 | 14-00 | 2018-06-27
289 | Ф.10-02 | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ | 09-00 | 2018-06-27 | 16-00 | 2018-06-27
290 | ВЛ-10 ф. 30-01 | ЗРЭС | установка опор 18 шт - отпайка от опоры 1-3 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-28
291 | ТП 3-03-10 ВЛ -0.4кВ Л-1 | ВРЭС | Замена опор ВЛ-0.4 кВ №5 - №15 | 09-00 | 2018-06-27 | 17-00 | 2018-06-27
292 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-4 | ВРЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-4 оп .№ 6 до №15 ; №14-1 до ;№14-4 замена опор | 09-00 | 2018-06-27 | 18-00 | 2018-06-27
293 | ВЛ 0,4 кВ ТП 4-10-02 | ЗРЭС | для перетяжки провода оп.2 | 16:00 | 2018-06-26 | 14:00 | 2018-06-27
294 | ПС Сукпак | СРЗА | 2Т проверка УРЗА (с включением на ночь) | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-29
295 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 2 сек/10кВ В 2Т-10, 2ТСН, ТН 2сек-10, В ф.25-01, ф.25-02, ф.25-03 КР | 10-00 | 2018-06-28 | 20-00 | 2018-06-28
296 | ВЛ 110кВ С-408 |  | ПС Городская, ПС Южная демонтаж не используемых ВЧ заградителей и конденсаторов связи | 07-00 | 2018-06-28 | 23-00 | 2018-06-29
297 | ПС Западная | СРЗА | 1Т проверка УРЗА с отключением | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-28
298 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена опор и ж/б приставок с включением на ночь | 07-00 | 2018-06-28 | 20-00 | 2018-06-29
299 | ПС-10 ф.10-04 | ЦРЭС | ф.10-04 вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ до оп.40, выправка опор, замена на ж/б | 09-00 | 2018-06-27 | 18-00 | 2018-06-27
300 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
301 | РП-3 | СРЗА | В ф.10-13 проверка УРЗА | 09-00 | 2018-06-28 | 11-00 | 2018-06-28
302 | РП-3 | СРЗА | В ф.35 проверка УРЗА | 11-00 | 2018-06-28 | 13-00 | 2018-06-28
303 | РП-3 | СРЗА | В ф.36 проверка УРЗА | 13-00 | 2018-06-28 | 15-00 | 2018-06-28
304 | ВЛ-10 ф. 30-01 | ЗРЭС | установка опор 18 шт - отпайка от опоры 1-3 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-28
305 | ПС-20 ф.20-03 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена ж/б приставки, замена РЛНД-10, выправка опор, замена анкерной опоры | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-28
306 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-21 проверка УРЗА с отключением | 13-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-28
307 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.35 по 65 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-29
308 | ВЛ 10кВ ф.14-03 | ЮРЭС | замена опор №103,464 | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-28
309 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-13 проверка УРЗА с отключением | 13-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-28
310 | ф.55 | СМУ | Монтаж ВЛИ-0,4кВ на новых ТП | 9-00 | 2018-06-28 | 17-00 | 2018-06-28
311 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-4 | ВРЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-4 оп .№ 6 до №15 ; №14-1 до ;№14-4 замена опор | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-28
312 | ПС Сукпак | СРЗА | 2Т проверка УРЗА (с включением на ночь) | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-29
313 | ВЛ-35 кВ Т-4 | СВЛ | Замена опор и ж/б приставок с включением на ночь | 10-00 | 2018-06-28 | 20-00 | 2018-06-29
314 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | СВ-10 КР | 10-00 | 2018-06-29 | 17-00 | 2018-06-29
315 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 1сек/10кВ В 1Т/10, 1ТСН/10, ТН-10, В ф.25-07, В ф.25-06, В ф.25-05,ф.25-04 | 10-00 | 2018-06-29 | 20-00 | 2018-06-29
316 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
317 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.35 по 65 | 09:00 | 2018-06-26 | 20:00 | 2018-06-29
318 | ВЛ 10кВ ф.14-03 | ЮРЭС | замена опор №103,464 | 09-00 | 2018-06-28 | 18-00 | 2018-06-29
319 | ВЛ-10 кВ ф.13-08 | ЮРЭС | Замена спусков и ОПН-10 кВ на ТП 13-08-06 | 10-00 | 2018-06-29 | 16-00 | 2018-06-29
320 | ПС-20 ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена ж/б приставки, замена РЛНД-10, выправка опор, замена анкерной опоры | 09-00 | 2018-06-29 | 18-00 | 2018-06-29
321 | ТП 3-03-10 ВЛ -0.4кВ Л-1 | ВРЭС | Замена опор ВЛ-0.4 кВ №5 - №15 | 09-00 | 2018-06-26 | 17-00 | 2018-06-26
322 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-4 | ВРЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-4 оп . 1,2,3,4,5 замена опор | 09-00 | 2018-06-26 | 17-00 | 2018-06-26
323 | ВЛ-10кВ ф.20-15 | ЦРЭС | ремонт РЛНД-10 опора 1 | 00-00 | 2018-05-19 | 24-00 | 2018-06-30
324 | ф.10-03 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ ул. Рихарда зорге 85 подрезка крон деревьев в охранной зоне | 10-00 | 2018-06-30 | 13-00 | 2018-06-30