## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за декабрь месяц 2016
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф.43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР | 00-00 | 2015-06-01 | 24-00 | 2017-05-31
2 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 834) | 23-00 | 2016-11-14 | 20-00 | 2016-12-16
3 | ПС Городская | СПС | БСК-2 для БПР по замене дефектных конденсаторов, ВВИ БСК-1 | 08-00 | 2016-11-15 | 20-00 | 2016-12-16
4 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 834) | 23-00 | 2016-11-14 | 20-00 | 2016-12-16
5 | ПС Городская | СПС | БСК-2 для БПР по замене дефектных конденсаторов, ВВИ БСК-1 | 08-00 | 2016-11-15 | 20-00 | 2016-12-16
6 | ПС Оо-Шина | СПС | ТТ-35кВ ф.А,С установка заземлений | 09-00 | 2016-12-07 | 11-00 | 2016-12-07
7 | ПС Оо-Шина | СПС | 1Т замена селикагеля в ВОФ | 11-00 | 2016-12-07 | 15-00 | 2016-12-07
8 | ПС Оо-Шина | СПС | 1ТСН замена селикагеля в ВОФ | 11-00 | 2016-12-07 | 15-00 | 2016-12-07
9 | ПС Оо-Шина | СПС | В ф.43-07 ремонт маслоуказат стекла, доливка уровня масла | 12-00 | 2016-12-07 | 17-00 | 2016-12-07
10 | ВЛ 10кВ ф 34-03 | ЦРЭС | отключение потребителей по заявке №5622 АО Тываэнерго | 10-00 | 2016-12-09 | 14-00 | 2016-12-09
11 | ПС Кирпичный завод | СПС | 1Т/110 кВ доливка масла во ввода ф "А,В,С" | 13-00 | 2016-12-16 | 17-00 | 2016-12-16
12 | ПС Городская | СПС | БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 1126) | 20-00 | 2016-12-23 | 18-00 | 2016-12-28
13 | ПС Городская | СПС | БСК-2 для БПР по замене дефектных конденсаторов, ВВИ БСК-1 | 20-00 | 2016-12-23 | 18-00 | 2016-12-28
14 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-25 монтаж и наладка ТМ | 09-00 | 2016-12-23 | 11-00 | 2016-12-23
15 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-09 монтаж и наладка ТМ | 11-00 | 2016-12-23 | 13-00 | 2016-12-23
16 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-11 монтаж и наладка ТМ | 13-00 | 2016-12-23 | 15-00 | 2016-12-23
17 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-13 монтаж и наладка ТМ | 15-00 | 2016-12-23 | 17-00 | 2016-12-23
18 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-25 монтаж и наладка ТМ | 17-00 | 2016-12-23 | 20-00 | 2016-12-23
19 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-17 монтаж и наладка ТМ | 09-00 | 2016-12-24 | 11-00 | 2016-12-24
20 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-19 монтаж и наладка ТМ | 11-00 | 2016-12-24 | 13-00 | 2016-12-24
21 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-23 монтаж и наладка ТМ | 13-00 | 2016-12-24 | 15-00 | 2016-12-24
22 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-07 монтаж и наладка ТМ | 15-00 | 2016-12-24 | 17-00 | 2016-12-24
23 | ПС Западная | СРЗА | Вф36-05 монтаж и наладка ТМ | 17-00 | 2016-12-24 | 20-00 | 1900-01-03
24 | ВЛ-10 кВ ф.9-02 | ЦРЭС | для выполнения ремонтных работ ПКДСТ | 10-00 | 2016-12-28 | 16-30 | 2016-12-28
25 | ПС Сарыг-Сеп | СРЗА | В С-419 изменение уставок | 13-00 | 2016-12-30 | 15-00 | 2016-12-30
26 | ПС Бай-Хаак | СПС | В ф.13-03 регулировка привода | 10-00 | 2016-12-30 | 16-00 | 2016-12-30