## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за декабрь месяц 2017
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
1 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 00-00 | 2017-06-01 | 24-00 | 2018-05-31
2 | ВЛ-35 кВ Т-32 | СВЛ | замена опор (с включением на ночь) | 08-00 | 2017-11-29 | 17-00 | 2017-12-01
3 | ПС Вавилинская | СПС | 1Т устранение фонаря на шлейфах 10кВ | 09-00 | 2017-12-04 | 17-00 | 2017-12-04
4 | ВЛ-10 кВ ф. 19-09 | ЦРЭС | замена изоляторов, перетяжка провода | 10-00 | 2017-12-04 | 17-00 | 2017-12-04
5 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т установка маслопровода газового реле | 09-00 | 2017-12-05 | 17-00 | 2017-12-07
6 | ВЛ 110кВ С-415 | СВЛ | Замена дефектной изоляции | 12-00 | 2017-12-05 | 17-00 | 2017-12-05
7 | ВЛ-10 кВ ф. 9-03 | ЦРЭС | перевод питания потребитей с.Сукпак с ф.9-03 на ф.42-02 | 14-00 | 2017-12-05 | 15-00 | 2017-12-05
8 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-07 | 10-00 | 2017-12-06 | 12-00 | 2017-12-06
9 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-02 | 13-00 | 2017-12-06 | 14-00 | 2017-12-06
10 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты СВ-10кВ | 14-00 | 2017-12-06 | 16-00 | 2017-12-06
11 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-23 | 10-00 | 2017-12-07 | 12-00 | 2017-12-07
12 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-21 | 13-00 | 2017-12-07 | 14-00 | 2017-12-07
13 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-19 | 14-00 | 2017-12-07 | 16-00 | 2017-12-07
14 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-17 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
15 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-15 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
16 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-13 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
17 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-11 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
18 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ТН 1 сек-10 кВ | 10-00 | 2017-12-07 | 11-00 | 2017-12-07
19 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-03 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
20 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-01 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
21 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты В ф. 1Т/10 кВ |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-07
22 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-23 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-08
23 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-05 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-08
24 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-25 | 11-00 | 2017-12-08 | 12-00 | 2017-12-08
25 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-09 | 15-00 | 2017-12-08 | 16-00 | 2017-12-08
26 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-11 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-08
27 | ПС Западная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ф.36-01 | 14-00 | 2017-12-08 | 15-00 | 2017-12-08
28 | ВЛ-10 кВ ф.9-01 | ЦРЭС | Подключение ТП | 10-00 | 2017-12-08 | 17-00 | 2017-12-08
29 | ВЛ-10 кВ ф. 38-01 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-12 | 19-00 | 2017-12-13
30 | ВЛ-10 кВ ф. 33-09 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-12 | 19-00 | 2017-12-13
31 | ВЛ-10 кВ ф. 38-01 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-13 | 19-00 | 2017-12-14
32 | ВЛ-10 кВ ф. 33-09 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-13 | 19-00 | 2017-12-14
33 | ПС Вавилинская | СПС | 1Т соединение обдува тр-ра с контуром заземления | 09-00 | 2017-12-12 | 17-00 | 2017-12-13
34 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т соединение обдува тр-ра с контуром заземления | 09-00 | 2017-12-13 | 17-00 | 2017-12-14
35 | ВЛ-10 кВ ф. 38-01 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-13 | 19-00 | 2017-12-14
36 | ВЛ-10 кВ ф. 33-09 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-13 | 19-00 | 2017-12-14
37 | ВЛ 35кв Кызылская-Зубовка (Т-1) | ЦРЭС | для замены стойки на АО №102 и устранение предписаний РТН | 09-00 | 2017-12-18 | 19-00 | 2017-12-18
38 | ПС Вавилинская | СПС | 2Т соединение обдува тр-ра с контуром заземления | 09-00 | 2017-12-13 | 17-00 | 2017-12-14
39 | ВЛ-10 кВ ф. 33-09 | ЗРЭС | Замена опор на переходах новой дороги | 09-00 | 2017-12-13 | 19-00 | 2017-12-14
40 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-17 монтаж датчиков дуговой защиты | 12-00 | 2017-12-14 | 13-00 | 2017-12-14
41 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-19 монтаж датчиков дуговой защиты | 13-00 | 2017-12-14 | 14-00 | 2017-12-14
42 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-25 монтаж датчиков дуговой защиты | 10-00 | 2017-12-14 | 11-00 | 2017-12-14
43 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-09 монтаж датчиков дуговой защиты | 15-00 | 2017-12-14 | 17-00 | 2017-12-14
44 | ПС Западная | СРЗА | В ф.36-01 монтаж датчиков дуговой защиты | 14-00 | 2017-12-14 | 15-00 | 2017-12-14
45 | ПС Западная | СРЗА | 1Т монтаж дуговой защиты | 10-00 | 2017-12-21 | 18-00 | 2017-12-21
46 | ПС Вавилинская | СПС | В ф.44-02 устранение предписаний ЦТН | 09-00 | 2017-12-22 | 17-00 | 2017-12-22
47 | ВЛ-10 кВ ф. 9-01 | ЦРЭС | Подключение вновь смонтированного ТП | 09-00 | 2017-12-22 | 17-00 | 2017-12-22