## Приложение № 6
Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за июль месяц 2018
| Объект | Исполнитель | Оборудование, содержание работ | Номер заявки | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода | Отключенные населенные пункты
1 | ПС 110 кВ Городская | СРЗА | УРОВ проф. контроль 1сек-110, 2 сек-110 | 467 | 09-00 | 02.07.20187 | 18-00 | 2018-07-13
2 | ВЛ-10 кВ Ф 3-01 | ВРЭС | Замена опоры №165-11-16 | 111 аварийная | 09-00 | 2018-07-02 | 18-00 | 2018-07-02 | Ретранслятор
3 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 2сек/10кВ В 2Т/10, 2ТСН/10, ТН-10, В ф.25-01, В ф.25-02, В ф.25-03 | 451 | 10-00 | 2018-07-02 | 20-00 | 2018-07-02
4 | ф. 37-03 | ЦРЭС | замена А-обр. опоры №2 | 89 | 07-00 | 2018-07-02 | 20-00 | 2018-07-02 | с.Баян-Кол
5 | ВЛ-10 ф. 4-02 | ЗРЭС | установка анкерных опор - 2шт., установка ж/б приставок - 14шт., установка КТП | 171/509 | 09:00 | 2018-07-02 | 20:00 | 2018-07-06 | г.Чадан
6 | ф. 37-02, ф. 37-06 | ЦРЭС | для безопасного проведения работ по ф. 37-03 | 89 | 07-00 | 2018-07-02 | 20-00 | 2018-07-02 | с. Терлиг-Хая, с. Оттуг-Даш
7 | ВЛ-10 ф.32-02 | ЗРЭС | установка ж/б приставок, перетяжка и регулировка проводов в пролете оп.35 по 65 | 172 | 09:00 | 2018-07-02 | 20:00 | 2018-07-04 | Ээр-Хавак
8 | ф.37-02, ф. 37-03, ф. 37-06, В 1Т 10кВ | СМККЭЭ | проверка вторичных цепей (небаланс на ПС) | 95,96,97,98 | 10-00 | 2018-07-02 | 14-00 | 2018-07-02 | с.Баян-Кол, с. Терлиг-Хая, с. Оттуг-Даш
9 | Ф.10-02 | Хакассеть ремонт | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 09-00 | 2018-07-02 | 15-00 | 2018-07-02 | ул. Суворова
10 | ПС Торгалыг | СПС | КРУН-10кВ ТР | 445 | 09-00 | 2018-07-03 | 18-00 | 2018-07-03 | с. Торголыг, с. Чодураа.
11 | ф. 37-03 | ЦРЭС | замена А-обр. опоры №4 | 90 | 07-00 | 03.07.18 | 20-00 | 03.07.18 | с.Баян-Кол
12 | ПС-20 ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена ж/б приставок, замена РЛНД-10, выправка опор, замена анкерной опоры | 454/504 | 09-00 | 03.07.2018 | 18-00 | 03.07.2018 | пгт Каа-Хем
13 | ТП 13-03-04 | ЮРЭС | КР здания |  | 08-00 | 03.07.2018 | 17-00 | 04.07.2018
14 | ф. 37-02, ф. 37-06 | ЦРЭС | для безопасного проведения работ по ф. 37-03 | 90 | 07-00 | 03.07.18 | 20-00 | 03.07.18 | с. Терлиг-Хая, с. Оттуг-Даш
15 | ПС Торгалыг | СПС | 1Т ТР | 446 | 09-00 | 2018-07-04 | 18-00 | 2018-07-04 | с. Торголыг, с. Чодураа.
16 | ВЛ 10кВ ф. 37-03 | ЦРЭС | замена А-обр. опоры №17 | 91 | 07-00 | 04.07.18 | 20-00 | 04.07.18 | с.Баян-Кол
17 | ВЛ 10кВ ф. 37-02 | ЦРЭС | для безопасного проведения работ по ф. 37-03 | 91 | 07-00 | 04.07.18 | 20-00 | 04.07.18 | с. Терлиг-Хая
18 | ПС 35кВ ПТФ | СПС | 2сек/10кВ В 2Т/10, 2ТСН/10, ТН-10, В ф.25-01, В ф.25-02, В ф.25-03 ТР | 464 | 10-00 | 2018-07-04 | 20-00 | 2018-07-04
19 | ВЛ-10 кВ ф. 35-03 | ЮРЭС | Замена опор № 347 по 355 и А-опор № 283, 334, 342, 356, 415 |  | 9-00 | 2018-07-04 | 21-00 | 2018-07-06 | Сизим, Эржей
20 | ПС Торгалыг | СПС | ОРУ 35кВ ШР 1Т/35, ЛР Т-23, ТР | 447 | 09-00 | 2018-07-05 | 18-00 | 2018-07-05 | с. Торголыг, с. Чодураа.
21 | ВЛ-110 кВ С-413 | СВЛ | Замена стойки П-образной опоры № 112 | 452 | 10-00 | 2018-07-05 | 20-00 | 2018-07-05 | п.Сайлыг, Хову-Аксы, Ак-Тал, Хольчук
22 | ПС Городская | СПС | ОРУ -110 ТН 2сек-110кВ текущий ремонт | 473 | 09-00 | 2018-07-05 | 18-00 | 2018-07-05
23 | ф. 37-03 | ЦРЭС | замена одностоечных опор №6, 7, 10, 12, 13 | 92 | 07-00 | 05.07.18 | 20-00 | 05.07.18 | с.Баян-Кол
24 | ТП 13-03-03 | ЮРЭС | КР здания |  | 08-00 | 2018-07-05 | 17-00 | 2018-07-06
25 | ПС №23 Торгалыг | ВРЭС | ВПр шин 10кВ (1Т/35 кв, ЛР Т-23 ТР) | 447 | 9-00 | 2018-07-05 | 18-00 | 2018-07-05 | с. Чодураа, с.Торгалыг
26 | ф. 37-03 | ЦРЭС | замена одностоечных опор №6, 7, 10, 12, 13 | 92 | 07-00 | 2018-07-05 | 20-00 | 2018-07-05 | с.Баян-Кол
27 | ф.37-06. ф.37-02 | ЦРЭС | для безопасного проведения работ по ф. 37-03 | 112, 113 | 07-00 | 05.07.18 | 20-00 | 05.07.18 | Баян-Кол. Терлиг-Хая. Оттук-Даш
28 | ПС-20 ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена ж/б приставок, замена РЛНД-10, выправка опор, замена анкерной опоры | 454/520 | 09-00 | 05.07.2018 | 18-00 | 05.07.2018 | пгт Каа-Хем
29 | ВЛ-10кВ ф 13-08 | ЮРЭС | Вывод ВЛ-10кВ для замены спусков о ОПНов 10кВ на ТП 13-08-06 |  | 10-00 | 2018-07-05 | 16-00 | 2018-07-05 | с.Межегей
30 | ТП-238 | Дет.бол. | Замена ПУ у потребителя детская поликлиника в сторону прачки. 8-913-357-20-02. |  | 9-00 | 2018-07-05 | 17-00 | 2018-07-05 | Прачка дет. Поликлиники.
31 | ТП-256 | ЦРЭС | Замена трансформаторов тока в сторону потребителя, полное отключение. 8-923-550-30-26 |  | 22-00 | 2018-07-05 | 02-00 | 2018-07-06 | Маш завод
32 | ТП № 5-03/8-11 | ВРЭС | Реконструкция ТП, подъем на ж/б приставки | 122 | 9-00 | 2018-07-05 | 18-00 | 2018-07-05 | с. Арыскан
33 | ПС Элегест | СПС | ВС-411 замена Вввводов | 479 | 09-00 | 2018-07-06 | 18-00 | 2018-07-13
34 | ПС Элегест | СРЗА | ВС-411 послеаварийная проверка (с включением РП) | 475 | 09-00 | 2018-07-06 | 14-00 | 2018-07-06
35 | ПС Балгазын | СРЗА | В С-417 послеаварийная проверка | 476 | 13-00 | 2018-07-06 | 19-00 | 2018-07-06
36 | ВЛ-10 кВ ф. 28-05 | СРЗА | Для настройки реклоузера | 539 | 09-00 | 06.07.18 | 15-00 | 06.07.18 | с.Чаа-Суур, с.Торгалыг, чаб.ст.Ховак
37 | ф. 37-03 | ЦРЭС | замена одностоечных опор №6, 7, 10, 12, 13 | 92 | 07-00 | 06.07.18 | 20-00 | 06.07.18 | с.Баян-Кол
38 | ТП 13-03-06 |  | Вывод ТП ремонт кровли |  | 08-00 | 2018-07-06 | 17-00 | 2018-07-06 | Больница
39 | ПС-20 ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена изоляторов | 251 | 09-00 | 2018-07-06 | 18-00 | 2018-07-06 | пгт Каа-Хем
40 | ф.55 | СМУ | Монтажные работы |  | 09-00 | 2018-07-06 | 18-00 | 2018-07-06 | 7 микрорайон
41 | ПС №25 2я секция | СПС | текущий ремонт выкл 10 кв, ТСН-10, ТН-10 2 секц, | 117 | 10-00 | 2018-07-06 | 20-00 | 2018-07-06 | пгт Каа-хем, дачные общества, пр-ль Прав-ва
42 | ф. 9-05 | ЦРЭС | подключение ТП №9-05-4 | 118 | 14-00 | 2018-07-06 | 17-00 | 2018-07-06 | с. Сукпак частично
43 | ВЛ-10 кВ ф. 22-02 | ВРЭС | Замена опор с 4-1 по 4-14 с откл. ЛР-10 кВ оп. 5-1 | 123 | 09-00 | 06.07.18 | 18-00 | 06.07.18 | с. Кукаринка
44 | ВЛ-10 ф.17-02 | ЗРЭС | выправка опоры №162 | 185 | 9:00 | 06.07.2018 | 18:00 | 06.07.2018 | с.Ак-Даш,с.Алдын-Маадыр,с.Бора-Тайга,с.Кара-Чыраа
45 | ВЛ-10 кВ ф.13-02 за ЛР 101 | потребители | Ремонт ЛР на оп. № 404 в сторону ТП 13-02-33 |  | 14-00 | 2018-07-08 | 15-00 | 2018-07-08
46 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вывод ПРМ КЕДР 612 кГц ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Вавилинская для произволства первого профконтроля | 532 | 08-00 | 2018-07-09 | 20-00 | 2018-07-13 | без погашения потребителей
47 | ВЛ-10 ф. 28-03 | ЗРЭС | для ограничения "Овюрского ДРСУ" согласно тф. Энергосбыта | 180/524 | 10:00 | 2018-07-09 | 12:00 | 2018-07-09 | г.Хандыгайты
48 | ВЛ-10 ф. 4-02 | ЗРЭС | установка анкерных опор - 2шт., установка ж/б приставок - 14шт., установка КТП | 541 | 09:00 | 2018-07-09 | 20:00 | 2018-07-12 | г.Чадан
49 | ф.3-02 | ЦРЭС | Установка ж/б опор |  | 9-00 | 2018-07-09 | 17-00 | 2018-07-09 | без ограничения
50 | ПС-20 ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена изоляторов | 480/549 | 09-00 | 2018-07-09 | 18-00 | 2018-07-09 | пгт Каа-Хем
51 | ПС Чаа-Холь | СРЗА | В 1Т/10кВ проверка УРЗА | 485 | 14-00 | 2018-07-09 | 19-00 | 2018-07-09 | с. Шанчы,с. Чаа-Холь,с.Кызыл-Даг,с. Ак-Дурук.
52 | ПС Городская | СПС | 1-4Т замена силикагеля, устранения течи масла. | 482 | 09-00 | 2018-07-10 | 17-00 | 2018-07-10 | без погашения потребителей
53 | ВЛ-35 кВ Т-15 | СВЛ | Замена опор № 70-180 с включением на ночь | 453 | 07-00 | 2018-07-10 | 21-00 | 2018-07-13 | п.Самагалтай, Ак-Эрик, Бер-Даг, Бельдир-Арыг,Бай-Даг, Морен, Эрзин, Булун-Бажи, Нарын, Шуурмак, Кызыл-Арыг, Уу-Шынаа, Ак-Чыраа, Оо-Шынаа, Арц-Суур (Монголия)
54 | ВЛ 110кВ С-415 | СВЛ | Замена изоляции оп. №100-233 ( с включ на ночь) | 455 | 07-00 | 2018-07-10 | 20-00 | 2018-07-13 | Ежедневные кратковременные погашения ПС №13,ПС 14,ПС 15, ПС 16, ПС 18, ПС43,ПС 35
55 | ПС Эрги-Барлыг | СРЗА | Контроль УРЗА 1ТСН, ТН-10 кВ с откл. | 456 | 09-00 | 2018-07-10 | 18-00 | 2018-07-10 | п.Эрги-Барлыг
56 | ПС Эрги-Барлыг | СРЗА | Контроль УРЗА ф.30-01, В 1Т-10 кВ с откл. | 457 | 09-00 | 2018-07-10 | 18-00 | 2018-07-10 | п.Эрги-Барлыг
57 | ПС Эрги-Барлыг | СРЗА | Наладка дуговой защиты КРУН-10 яч.1-4 с откл. | 458 | 09-00 | 2018-07-10 | 18-00 | 2018-07-10 | п.Эрги-Барлыг
58 | ПС Чира-Бажи | СПС | 1 ТСН, ТН-10кВ текущий ремонт | 466 | 09-00 | 2018-07-10 | 18-00 | 2018-07-10
59 | ВЛ 10 кВ Эрзин – Нарын с отпайкой на КПП Арц-Суурь (Монголия) (16-04) |  | ВПР в связи с выводом в ремонт ВЛ-35кВ ПС Балгазын - Самагалтай (Т-15) для замены опор | 503 | 07-00 | 2018-07-10 | 21-00 | 2018-07-13 | Булун-Бажи, Нарын, Арц-Суур (Монголия)
60 | ф.3-02 | ЦРЭС | Установка ж/б опор |  | 9-00 | 2018-07-10 | 17-00 | 2018-07-10 | без ограничения
61 | ПС-20 ф.20-13 | ЦРЭС | ВЛ-10кВ замена изоляторов | 480/549 | 09-00 | 2018-07-10 | 18-00 | 2018-07-10 | пгт Каа-Хем
62 | ф. 22-05 | ВРЭС | замена одностоечных и А-образных опор | 128 | 07-00 | 2018-07-10 | 20-00 | 2018-07-10 | Хадын
63 | ПС Чира-Бажи | СПС | 1 Т текущий ремонт | 467 | 09-00 | 2018-07-11 | 17-00 | 2018-07-11 | п.Элдиг-Хем,Чыргакы, Аянгаты, Шеми, Чыраа-Бажи, Хорум-Даг
64 | ПС Чира-Бажи | СПС | ПСН-35кВ 1 Т кап. ремонт | 468 | 09-00 | 2018-07-11 | 17-00 | 2018-07-11
65 | ВЛ 35кВ Т-31 ПС Ак-Довурак | СПС | ПС 35/10 Чыраа-Бажы ЛР Т-31 ТО | 488/454 | 10:00 | 2018-07-11 | 15:00 | 2018-07-11 | Дон-Терезин, Чыраа-Бажы, Аянгаты, Чыргаки, Шеми, Хорум-Даг
66 | ПС Городская | СПС | 2-3Т замена силикагеля, устранения течи масла. | 483 | 09-00 | 2018-07-11 | 17-00 | 2018-07-11 | без погашения потребителей
67 | ПС Чыраа-Бажи | СРЗА | Контроль УРЗА ТН, ЦС, ТСН, ф.31-01,31-02, 31-03, 31-04 В 1Т-10 кВ с откл. | 459 | 09-00 | 11.07.2018 | 18-00 | 11.07.2018 | п.Элдиг-Хем,Чыргакы, Аянгаты, Шеми, Чыраа-Бажи, Хорум-Даг
68 | ПС Чыраа-Бажи | СРЗА | Наладка дуговой защиты КРУН-10 яч.1-7 с откл. | 460 | 09-00 | 11.07.2018 | 18-00 | 11.07.2018
69 | ПС Чыраа-Бажи | СПС | КРУН -10кВ ревизия обогревов В 1Т-10кВ и отходящих фидеров 10кВ | 469 | 09-00 | 2018-07-11 | 17-00 | 2018-07-11
70 | ВЛ-10 кВ ф.20-13 | ЦРЭС | замена изоляторов | 480/552 | 09-00 | 2018-07-11 | 18-00 | 2018-07-13 | пгт Каа-Хем
71 | ВЛ-10 кВ ф. 22-05 | ВРЭС | замена одностоечных и А-образных опор | 128 | 07-00 | 2018-07-11 | 20-00 | 2018-07-11 | Хадын
72 | ПС Чаа-Холь | СПС | 1Т текущий ремонт | 470 | 09-00 | 2018-07-12 | 20-00 | 2018-07-12 | с. Шанчы, с. Чаа-Холь, с.Кызыл-Даг,с. Ак-Дурук
73 | ПС Чаа-Холь | СПС | сек.35кВ и ЛРТ-24 текущий ремонт | 471 | 09-00 | 2018-07-12 | 20-00 | 2018-07-12 | с. Шанчы, с. Чаа-Холь, с.Кызыл-Даг,с. Ак-Дурук
74 | ПС Тээли | СРЗА | Контроль УРЗА ТН, ЦС, ТСН, ф.32-01,32-02, 32-03, 32-04 В 1Т-10 кВ с откл. | 461 | 09-00 | 2018-07-12 | 18-00 | 2018-07-12 | п.Шуй, Шуй-Аксы, Тээли, Кызыл-Даг, Бай-Тал
75 | ПС Тээли | СРЗА | Наладка дуговой защиты КРУН-10 яч.1-7 с откл. | 462 | 09-00 | 2018-07-12 | 18-00 | 2018-07-12 | п.Шуй, Шуй-Аксы, Тээли, Кызыл-Даг, Бай-Тал
76 | ф.3-02 | ЦРЭС | Установка ж/б опор |  | 9-00 | 2018-07-12 | 17-00 | 2018-07-12 | без ограничения
77 | ф.20-08 от МЧС, ф.57 | Хакассетьстрой | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-07-12 | 17-00 | 2018-07-12 | ул. Фрунзе
78 | ф. 22-05 | ВРЭС | замена одностоечных и А-образных опор | 128 | 07-00 | 2018-07-12 | 20-00 | 2018-07-12 | Хадын
79 | ПС Вавилинская | СРЗА | Вывод ПРМ КЕДР 612 кГц ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Вавилинская для произволства первого профконтроля | 575/0 | 20-00 | 2018-07-13 | 23-00 | 2018-07-20 | без погашения потребителей
80 | ВЛ 35кВ Т-5 | СВЛ | снятие шлейфов на опоре№ 62 ВЛ Т-5,по тф Энергосбыта | 489 | 13-00 | 2018-07-13 | 17-00 | 2018-07-13 | с. Аржаан, с. Тарлаг, с. Хадын, с. Чкаловка, с. Малиновка, с. Сесерлиг, С. Арзак,
81 | ВЛ-10 кВ ф. 43-07 | МНР | Вывод ВЛ в резерв по заявке Монголии | 356 | 00-00 | 2018-05-31 | 24-00 | 2019-05-31 | без погашения потребителей
82 | РП Мясокомбинат | СРЗА | Осмотр УРЗА без откл. | 463 | 09-00 | 2018-07-13 | 18-00 | 2018-07-13 | п.Кызыл-Мажалыг, Шекпэр
83 | ПС Чаа-Холь | СПС | КРУН-10кВ,1 ТСН,ТН-10кВ текущий ремонт | 472 | 09-00 | 2018-07-13 | 18-00 | 2018-07-13 | с. Шанчы, с. Чаа-Холь, с.Кызыл-Даг,с. Ак-Дурук
84 | ф. 22-05 | ВРЭС | замена одностоечных и А-образных опор | 128 | 07-00 | 2018-07-13 | 20-00 | 2018-07-13 | Хадын
85 | ВЛ-10 кВ ф. 20-05 | ЦРЭС | Ремонт РЛНД опора №141 | 486/551 | 10-00 | 2018-07-13 | 17-00 | 2018-07-13
86 | ф.3-02 | ЦРЭС | Установка ж/б опор |  | 9-00 | 2018-07-13 | 17-00 | 2018-07-13 | без ограничения
87 | ф.10-04, оп.№1-40 | Хакассетьстрой | Монтажные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ |  | 9-00 | 2018-07-13 | 17-00 | 2018-07-13 | ул. Кузнецова, ул. Магистральная
88 | ВЛ-10 кВ ф. 14-03 | ЮРЭС | Неотложная. Для выправки Анкерной опоры № 438-114. |  | 11-00 | 2018-07-13 | 20-00 | 2018-07-13
89 | ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (C-407) |  | тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (C-407) от ПС 220кВ Кызылская в связи с выводом в ремонт В С-407 на ПС Городская | 527 | 08-00 | 2018-07-18 | 18-00 | 2018-07-18
90 | ПС 110 кВ Городская | СД | В С-407 измерение электрических характеристик | 528 | 08-00 | 2018-07-18 | 18-00 | 2018-07-18
91 | ПС Южная | СРЗА | 2-4Т проверка УРЗА | 484 | 09-00 | 2018-07-18 | 18-00 | 2018-07-20
92 | ВЛ 110 кВС-411 Элегест -Бай-хаак | СВЛ | Замена изоляции оап.200-220 с включением на ночь | 490 | 07-00 | 2018-07-18 | 21-00 | 2018-07-20
93 | ВЛ 110 кВС-415 Бай-хаак -Балгазын | СВЛ | Замена изоляции оап.1-100 с включением на ночь | 491 | 07-00 | 2018-07-18 | 21-00 | 2018-07-20
94 | ПС Бурень-Бай-Хаак | СПС | ЛР С-417 устранение предписаний | 481 | 12-00 | 2018-07-19 | 17-00 | 2018-07-19 | с. Бурен-Бай-Хаак,с. Сизим ,с. Эржей.
95 | ПС 110 кВ Городская | СД | В С-408 измерение электрических характеристик | 529 | 08-00 | 2018-07-20 | 18-00 | 2018-07-20
96 | ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Южная (C-408) |  | тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская II цепь с отпайкой на ПС Южная (C-408) от ПС 110кВ Городская в связи с выводом В С-408 на ПС Городская | 530 | 08-00 | 2018-07-20 | 18-00 | 2018-07-20
97 | ВЛ 110кВ С-415 | СВЛ | замена изоляции оп.90-240 с включением на ночь | 513 | 07-00 | 2018-07-23 | 20-00 | 2018-07-27
98 | ПС Южная | СРЗА | 2Т, 4Т проф.кнтроль 1 УРЗА | 514 | 09-00 | 2018-07-23 | 18-00 | 2018-07-27
99 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ТН-10КР | 492 | 14-00 | 2018-07-23 | 16-00 | 2018-07-23
100 | ПС 110В Сарыг-Сеп | СПС | секция шин 10кВ КР | 493 | 16-00 | 2018-07-23 | 20-00 | 2018-07-23
101 | ВЛ-10 кВ ф. 22-05 | ВРЭС | Замена одностоечных и А-образных опор | 162 | 07-00 | 2018-07-23 | 20-00 | 2018-07-23 | с. Хадын
102 | ВЛ-10 кВ ф. 42-02 | СМУ | ВЛ-10 кВ ф. 42-02совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП 42-02-12 монтаж СИП с отключением ЛР-10 кВ оп. 6-14 | 160 | 9-00 | 2018-07-23 | 20-00 | 2018-07-23 | часть с. Сукпак
103 | ПС 110 кВ Городская | СИЗП | СВ-110 измерение электрических характеристик | 531 | 08-00 | 2018-07-24 | 18-00 | 2018-07-24
104 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ТН-110 КР | 494 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24
105 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ТТ-110 КР | 495 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24
106 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ШР С-419 СР | 496 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24
107 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ЛР С-419 СР | 497 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24
108 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | В С-419 КР | 498 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24
109 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | Секция шин 110кВ КР | 499 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24
110 | ПС-24 Чаа-Холь | СРЗА | Проверка УРЗА В1Т/10кв ; В ф.24-02; В ф.24-03; В ф.24-04; В ф.24-05; ТН 10кВ; 1ТСН; КРУН-10кВ яч.№1-8 монтаж дуговой защиты. | 133-141 | 09-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-24 | с.Чаа-Холь,с.Шанчи, с.Кызыл-даг, с.Ак-Дуруг
111 | ВЛ-10 кВ ф. 22-05 | ВРЭС | Замена одностоечных и А-образных опор | 162 | 07-00 | 2018-07-24 | 20-00 | 2018-07-26 | с. Хадын
112 | ПС Южная | СРЗА | 1Т,3 Т проф.кнтроль 1 УРЗА (с включением на ночь) | 517 | 09-00 | 2018-07-25 | 18-00 | 2018-07-27
113 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ТН-35 КР | 500 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
114 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ТТ Т-10 КР с откл Т-10 | 501 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
115 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ТТ Т-11 КР с откл Т-11 | 502 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
116 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ШР ТН-35кВ СР | 503 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
117 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ШР Т-10 СР | 504 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
118 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | секция шин 35кВ КР | 505 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
119 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | В1Т/10 кВ проверка УРЗА | 142 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25 | с. Торгалыг, с. Чодураа
120 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | В ф. 23-01 проверка УРЗА | 143 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25 | с. Чодураа
121 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | В ф. 23-02 проверка УРЗА | 144 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25 | с. Торгалыг
122 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | В ф. 23-03 проверка УРЗА | 145 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25 | с. Торгалыг
123 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | ТН-10 кВ проверка УРЗА | 146 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
124 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | 1 ТСН проверка УРЗА | 147 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
125 | ПС№23 Торгалыг | УРЗиА | КРУН-10 кВ яч. 1-6 монтаж Дуговой защиты | 148 | 09-00 | 2018-07-25 | 20-00 | 2018-07-25
126 | ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) | СД | тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская с отпайками (C-405) от ПС 220кВ Чадан в связи с выводом В С-405 на ПС Городская | 526 | 08-00 | 2018-07-26 | 18-00 | 2018-07-26
127 | ПС 110 кВ Городская |  | ВС-405 измерение электрических характеристик | 525 | 08-00 | 2018-07-26 | 18-00 | 2018-07-26
128 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | В 1Т-35 КР | 506 | 09-00 | 2018-07-26 | 20-00 | 2018-07-26
129 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | В Т-10 КР | 507 | 09-00 | 2018-07-26 | 20-00 | 2018-07-26
130 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ЛР Т-10 КР с откл Т-10 | 508 | 09-00 | 2018-07-26 | 20-00 | 2018-07-26
131 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | 1Т ТР | 509 | 09-00 | 2018-07-26 | 20-00 | 2018-07-27
132 | ПС№26 Хайыракан | УРЗиА | В1Т/35 кВ монтаж Дуговой защиты | 150 | 09-00 | 2018-07-26 | 20-00 | 2018-07-26 | с. Ийи-Тал, с. Хайыракан
133 | ПС№26 Хайыракан | УРЗиА | КРУН-10 кВ яч. №1-8 монтаж Дуговой защиты | 149 | 09-00 | 2018-07-26 | 20-00 | 2018-07-26
134 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ШР 1Т 110кВ СР | 510 | 09-00 | 2018-07-27 | 20-00 | 2018-07-27
135 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | ЗРН 1Т-110кВ СР | 511 | 09-00 | 2018-07-27 | 20-00 | 2018-07-27
136 | ПС 110кВ Сарыг-Сеп | СПС | Р 1Т-110 СР | 512 | 09-00 | 2018-07-27 | 20-00 | 2018-07-27
137 | МЭС Сибири |  | ВЛ 220кВ Д-41 верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах | 633/8990 | 05-00 | 2018-07-28 | 23-00 | 2018-08-01
138 | ПС 220кВ Абаза |  | ЛР Д-41, Рпер Д-41-текущий ремонт,КС Д-41 ф.С ВВИ и ТО | 634/8991 | 05-00 | 2018-07-28 | 23-00 | 2018-08-01
139 | ПС 220кВ Аскиз |  | ВЛ 220кВ Д-41 для переноса ШОН с КС Д-41ф.В на КС Д-41 ф.С демонтаж КС Д-41 ф.В замена плашечного зажима а креплении спуска к КС Д-41ф.С на прессуемый или болтовой,ВВИ КС Д-41 | 635/8992 | 05-00 | 2018-07-28 | 23-00 | 2018-08-01
140 | ПС 110кВ Южная | СРЗА | 2Т, 4Т проф.кнтроль 1 УРЗА (без включения на ночь) | 518 | 09-00 | 2018-07-30 | 18-00 | 2018-08-03
141 | ПС 110кВ Южная | СРЗА | Монтаж дуговой защиты ЗРУ-10 | 526 | 09-00 | 2018-07-30 | 18-00 | 2018-08-03
142 | ВЛ -35кВ Т-1 | ЦРЭС | ремонт ЛР оп.35 | 522/601/0 | 08-00 | 2018-07-30 | 20-00 | 2018-07-30
143 | ПС№37 Баян-Кол | ЦРЭС | Вывод в ремонт 2Т яч.6 замена провода с КРУН-10 кВ на оп. 26 | 169 | 07-00 | 30.07.2018 | 20-00 | 30.07.2018 | с. Терлиг-Хая, с. Баян-Кол, с. Оттуг-Даш
144 | ВЛ 110кВ С-453 | СВЛ | Выправка оп.111 (с включ на ночь) | 525 | 15-00 | 2018-07-30 | 20-00 | 2018-07-31 | п.Кызыл-Тайга,с.Ишкин с.Ийме.с.Кара-Чыраа с.Бора-Тайга,с.Ак-Даш с.Алдын-Мадыр п.Суг-Аксы
145 | ПС 110кВ Южная | СРЗА | ЗРУ-10 Монтаж дуговой защиты | 526 | 09-00 | 2018-07-30 | 18-00 | 2018-08-03
146 | ПС Южная | СПС | 2Т, 4Т КР (без включения на ночь) | 524 | 10-00 | 2018-07-31 | 18-00 | 2018-08-03
147 | ф.3-02 | ЦРЭС | Установка ж/б опор |  | 9-00 | 2018-07-31 | 17-00 | 2018-07-31 | без ограничения
148 | ф.11 | ЦРЭС | Установка ж/б опор |  | 9-00 | 2018-07-31 | 17-00 | 2018-07-31 | ул.Рабочая
149 | ВЛ-6кВ ф.1-10 | ЗРЭС | замены А.О.-1шт, установка укосины-1шт. | 197/602 | 10:00 | 2018-07-31 | 19:00 | 2018-07-31 | пос.Постоянный
150 | ВЛ-10 кВ ф. 37-03 | ЦРЭС | Замена провода на СИП с 1 по 26 оп. с откл. ВЛ-10 кВ ф. 37-02, 37-06 в целях безопасности | 170 | 07-00 | 2018-07-31 | 20-00 | 2018-07-31 | с. Терлиг-Хая, Баян-Кол, Оттуг-Даш
151 | ВЛ-10 кВ ф.28-02 | ЗРЭС | Каппитальный ремонт. Установка ж/б пристанок 60 шт. | 626 | 08:00 | 2018-07-31 | 20:00 | 2018-08-03 | с.Саглы.
152 | ВЛ-10 кВ ф. 22-05 | ВРЭС | Установка опор и А. оп. (выборочно) с вкл. на ночь | 178 | 08-00 | 2018-07-31 | 20-00 | 2018-08-03 | с. Хадын
153 | ф.11-07 | ЦРЭС | установка РЛНД оп.№9 |  | 9-00 | 2018-07-31 | 17-00 | 2018-07-31 | ул. Ровенская, Московская
154 | ПС20 ф.20-02 | ХПМС | Для проведения первого профконтроля защит и автоматики | 600/3277 | 08-00 | 2018-07-31 | 23-00 | 2018-07-31 | К-Х ул.Свободная
155 | ВЛ-10 кВ ф. 13-03 | ЮРЭС | Для побелочных работ на ТП 13-03-03 |  | 9-00 | 2018-07-31 | 17-00 | 2018-07-31 | с.Бай-Хаак
156 | ПС 110кВ Южная | СРЗА | ЗРУ-10 Монтаж дуговой защиты | 526 | 09-00 | 2018-07-30 | 18-00 | 2018-08-03
157 | ВЛ-10 ф.30-01 | ЗРЭС | Для замены одностоечной опоры на А.О. | 218 | 10:00 | 2018-07-31 | 19:00 | 2018-08-01